ЯГОДНИНСКИЙ РАЙОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

686230, посёлок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. 23529, 22858, факс 22042, E-mail: yalaIova@online.magadan.su

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 января 2015 года                                                                                       №  41

О плане мероприятий по реализации

Стратегии действий в интересах детей

в Ягоднинском районе на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации Магаданской области от 20.12.2012 года № 979-па «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Магаданской области на 2012-2017 годы», постановлением администрации Магаданской области от 31.01.2013 года № 41-па «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Магаданской области до 2020 года», постановлением администрации Магаданской области от 13.12.2012 года № 909-па «Об утверждении Концепции демографической политики Магаданской области на 2013-2020 годы», постановлением администрации Ягоднинского района  от 22.08.2013 года № 403 «О плане первоочередных мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах детей в Ягоднинском районе на 2013-2017 годы», а также в целях улучшения положения детей в Ягоднинском районе администрация МО «Ягоднинский муниципальный район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации стратегии действий в интересах детей в Ягоднинском районе на 2015 год.

2. Руководителям муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, редакции газеты «Северная правда» совместно с заинтересованными государственными органами принять к исполнению мероприятия плана по реализации стратегии действий в интересах детей в Ягоднинском районе на 2015 год, учесть мероприятия при формировании сметы на очередной финансовый год и планов работы учреждений, при разработке муниципальных программ.

3. Установить механизм контроля за реализацией плана мероприятий по реализации стратегии действий в интересах детей в Ягоднинском районе на 2015 год в форме ежеквартальных отчетов исполнителей и ежегодного аналитического доклада «О положении детей в Ягоднинском районе».

4. Рекомендовать государственным учреждениям учитывать плановые мероприятия по реализации стратегии действий в интересах детей в Ягоднинском районе при организации и проведении профилактической работы с несовершеннолетними и семьями.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского муниципального района Магаданской области yagodnoeadm.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Л.А.Гужавину.

Глава района                                                                                                        Ф.И.Тренкеншу

Приложение

к постановлению главы района

от 26 января 2015г. № 41

ПЛАН

мероприятий по реализации стратегии действий в интересах детей

в Ягоднинском районе на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | исполнители | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Семейная политика детствосбережения в районе |  |  |
| 1.1. | Проведение мониторинга нормативно-правовых актов в сфере защиты детства, материнства, семьи (планирование нормотворческой деятельности, согласование с исполнителями, подготовка и экспертиза проектов, реализация принятых актов) | январь | зам.главы района Гужавина Л.А. |
| 1.2. | Анализ работы социальных учреждений по социально-педагогическому сопровождению семей, состоящих на учете ПДН, КПДН, ЯСЦ, органа опеки, внутришкольном учете | январь | Харланович О.Н. Вавилов Д.И. Демидова А.М. Мильченко А.С. |
| 1.3. | Организация работы клуба по интересам «Мир семьи» на базе Центра культуры пос.Ягодное, организация клубов выходного дня в учреждения культуры района | в течение года (по плану центра культуры пос.Ягодное) | Нефедова Е.А. Пестерникова С.Д. |
| 1.4. | Организация и проведение «Недели фонда «Мама» в Ягоднинском районе | май | Тренкеншу Н.А. Нефедова Е.А. Анисимова Н.Е. |
| 1.5. | Организация и проведение Недели кинофильмов для семейного просмотра на базе кинотеатра «Факел» | май | Нефедова Е.А. |
| 1.6. | Организация и проведение районного конкурса «Семья года» | по плану УО | Вавилов Д.И. |
| 1.7. | Организация праздников, посвященных: - День семьи - День защиты детей - День матери - Декада инвалидов - День любви и верности - публичное чествование приемных родителей | май июнь ноябрь декабрь | Нефедова Е.А. Вавилов Д.И. Демидова А.М. |
| 1.8. | Проведение мониторинга многодетных семей, состоящих на учете на улучшение (получение) жилищных условий | ежеквартально | зам.главы района Гужавина Л.А. главы поселений |
| 1.9. | Реализация муниципальной программы «Дом для молодой семьи» | по плану программы | Высоцкая Т.В. |
| 1.10 | Подготовка ежегодных аналитических докладов: -О положении детей в Ягоднинском районе -О положении женщин в Ягоднинском районе -О положении семей в Ягоднинском районе -О положении молодежи в Ягоднинском районе -О состоянии правонарушений несовершеннолетних | 1 квартал | Гужавина Л.А. при участии заинтересованных ведомств |
| 1.11 | Разработка плана мероприятий развития демографических процессов на территории Ягоднинского района | 1 квартал | Гужавина Л.А. заинтересованные ведомства |
| 1.12 | Подготовка социального паспорта по основным параметрам социального благополучия семей в Ягоднинском районе | 1 квартал | Гужавина Л.А. заинтересованные ведомства |
| 1.13 | Проведение мониторинга демографических процессов на территории Ягоднинского района | ежемесячно | Гужавина Л.А. Якубенко Л.Н. |
| 1.14 | Проведение мониторинга рождений детей в семьях риска, мониторинга детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих в семьях риска | ежемесячно | Гужавина Л.А. Якубенко Л.Н. Демидова А.М. |
| 1.15 | Организация работы на соискание премии губернатора «Колымские родники», общественной награды семьям – медали «За любовь и верность» | май октябрь | Харланович О.Н. главы поселений |
| 1.16 | Организация работы социальной гостиной на базе Ягоднинского социального центра (работа с детьми, семьями) | по плану ЯСЦ 1 раз в месяц | Демидова А.М. Харланович О.Н. Рыбалка М.А. Томшина М.С. |
| 1.17 | Организация и проведение районных благотворительных акций по оказанию помощи детям и семьям, нуждающимся в особой заботе государства | по плану работы фонда «Мама» | председатель фонда «Мама» Тренкеншу Н.А. |
| 1.18 | Организация фотовыставки «Вместе – ради детей» на базе Центра культуры пос.Ягодлное | по плану центра культуры | Нефедова Е.А. |
| 1.19 | Организация и проведение «круглых столов»: | 2014 год |  |
| 1.19.1 | «Итоги работы КПДНиЗП: путь от реабилитационно-диагностического к восстановительному подходу» (МП «Профилактика социального сиротства») | январь | Гужавина Л.А. Харланович О.Н. Рыбалка М.А. |
| 1.19.2 | «Демография Ягоднинского района как зеркало социально-экономического развития региона» | февраль | Гужавина Л.А. Якубенко Л.Н. Харланович О.Н. |
| 1.19.3 | «Позитивное родительство: эффективность форм обеспечения и защиты прав и интересов детей» (МП «Профилактика социального сиротства») | апрель | Гужавина Л.А. Харланович О.Н. Рыбалка М.А. |
| 1.19.4 | «Комплексная профилактика негативных проявлений в детско-подростковой среде» (МП «Профилактика социального сиротства») | октябрь | Гужавина Л.А. Харланович О.Н. Рыбалка М.А. |
| 1.19.5 | «Профилактика подросткового алкоголизма: традиционные и инновационные методы работы» (МП «Профилактика правонарушений») | октябрь | Нефедова Е.А. (на базе библиотеки) |
| 1.19.6 | «Система дополнительного образования детей и молодежи как фактор положительной социализации» (МП «Поддержка и развитие талантливой молодежи») | февраль | Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. Ступак А.С. |
| 1.19.7 | «Патриотическое воспитание подрастающего поколения в XXI веке» (МП «Патриотическое воспитание») | октябрь | Вавилов Д.И. (на базе музея СОШ пос.Ягодное) |
| 1.19.8 | «Библиотека как информационный центр воспитания толерантности» (МП «Патриотическое воспитание») | март | Нефедова Е.А. (на базе библиотеки) |
| 1.19.9 | «Муниципальная практика участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, зона ответственности социальных структур» (ПА- «Стратегия детства») | сентябрь | Гужавина Л.А. Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. |
| 1.19.10 | «Реализация национальной Стратегии действий в интересах детей в Ягоднинском районе: Согласованность действий (год второй)» (ПА- «Стратегия детства», МП «Профилактика социального сиротства») | ноябрь | Гужавина Л.А. Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. Демидова А.М. |
| II. | Доступность качественного обучения и воспитания детей в районе |  |  |
| 2.1 | Анализ уровня доступности дошкольного воспитания в Ягоднинском районе, анализ работы программы «Электронный детский сад» | по плану КС | Вавилов Д.И. |
| 2.2 | Анализ работы УО и образовательных учреждений по переходу на стандарты нового поколения | по плану КС | Вавилов Д.И. |
| 2.3 | Анализ работы образовательных учреждений по созданию условий для обучения школьников по новым ФГОС | по плану КС | Вавилов Д.И. |
| 2.4 | Мониторинг использования меры социальной поддержки в виде компенсации родителям за содержание ребенка в дошкольной организации | по плану КС | Вавилов Д.И. Демидова А.М. |
| 2.5 | Анализ работы центра занятости населения по содействию занятости детей-сирот, опекаемых, инвалидов | по плану КПДН | Кашпур Г.Н. Голоцван Е.И. |
| 2.6 | Продолжение работы публичной отчетности учреждений образования, культуры, спорта района | 1 квартал | Вавилов Д.И., Нефедова Е.А., Ступак А.С., директора школ |
| 2.7 | Анализ работы библиотек района по развитию детского и семейного чтения | по плану работы УК | Нефедова Е.А. |
| 2.8 | Организация конкурсных мероприятий «Учитель года», «Самый классный классный» | по плану УО, УК | Вавилов Д.И. |
| 2.9 | Организация и проведение «Дней открытых дверей» в образовательных учреждениях района | по плану УО и УК | Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. |
| 2.10 | Реализация мероприятий по формированию гражданско-патриотического воспитания, культуры, толерантности, социальной компетентности в сфере межэтнических отношений (МП «Патриотическое воспитание») | по плану программы и постановлений | исполнители программных мероприятий |
| 2.11 | Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений в районе (ПА-«План гармонизации межэтнических отношений») | по плану постановления | исполнители программных мероприятий |
| 2.12 | Реализация мероприятий, направленных на поиск и поддержку одаренных и талантливых детей (МП «Поддержка инициативной и талантливой молодежи») | по плану программы и постановления | исполнители программных мероприятий |
| 2.13 | Организация районной школы актива «Созвездие» для одаренной и талантливой молодежи | летний период | Вавилов Д.И. |
| 2.14 | Стипендиальное обеспечение лучших учащихся, педагогических работников, целенаправленно работающих с детьми | 2 раза в год | Вавилов Д.И., Нефедова Е.А., Ступак А.С. |
| 2.15 | Организация муниципальных конкурсных мероприятий по выявлению одаренных детей | по плану УК | Нефедова Е.А. |
| 2.16 | Проведение школьных и муниципального этапов олимпиад в районе: дошкольников, школьников | по плану УО | Вавилов Д.И. |
| 2.17 | Ведение реестра одаренных, талантливых детей и молодежи, победителей конкурсов, фестивалей, соревнований | 1 раз в квартал | Вавилов Д.И., Нефедова Е.А. Ступак А.С., школы, сбор- КПДН |
| 2.18 | Подготовка кандидатов на соискание премии губернатора области «Колымские родники» | май-октябрь | Харланович О.Н. руководители предприятий |
| 2.19 | Организация и проведение районной научно-практической конференции «Пою мое Отечество», создание секции «Родословная школьника в истории Ягоднинского района», «Литературное краеведение» | март | Вавилов Д.И. |
| 2.20 | Организация и проведение выставок декоративно-прикладного творчества, фотовыставок детей | по плану УО по плану УК | Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. |
| 2.21 | Формирование каникулярной программы (зима, весна) для детей, состоящих на профилактическом учете КПДН, ПДН, ВШУ | декабрь март | Харланович О.Н. |
| 2.22 | Организация летней оздоровительной кампании и занятости школьников, мониторинг проведения детской оздоровительной кампании | апрель-сентябрь | Вавилов Д.И., Нефедова Е.А., Ступак А.С., Демидова А.М., Кашпур Г.Н., Зыков А.К. |
| 2.23 | Организация родительского всеобуча и правового всеобуча для школьников по повышению правовой грамотности в области защиты прав детей | по плану УО по плану УК | Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. директора школ |
| III. | Формирование здоровьесберегающего поведения и здорового образа жизни |  |  |
| 3.1 | Анализ работы службы родовспоможения по сохранению репродуктивного здоровья женщин, сопровождению беременности, родов, осуществление комплекса мер, направленных на снижение младенческой и детской смертности | по плану КС | Главный врач МОГБУЗ «Ягоднинская районная больница» Зыков А.К. |
| 3.2 | Анализ уровня оснащенности педиатрической службы района и кадрового обеспечения педиатрии | по план КС | Зыков А.К. |
| 3.3 | Анализ санитарно-гигиенических условий содержания детей в дошкольных и школьных учреждениях района | по плану СПЭК | ТО Роспотребнадзор по Ягоднинскому району Сэкан Н.Н. Председатель рай.СПЭК |
| 3.4 | Проведение ежегодной диспансеризации категорий детей с последующим оздоровлением на основе совместного плана постдиспансерных мероприятий школьников | март октябрь | Зыков А.К. Вавилов Д.И. |
| 3.5 | Реализация комплекса мероприятий по организации питания дошкольников и школьников в соответствии со стандартами питания | по плану УО (совещание директоров) по плану КС | Вавилов Д.И. руководители школ |
| 3.6 | Обеспечение летних оздоровительных учреждений на базе образовательных учреждений медицинскими работниками | летний период | Зыков А.К. Вавилов Д.И. |
| 3.7 | Проведение добровольного тестирования школьников на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ | по плану УО (совещание директоров) | Зыков А.К. Вавилов Д.И. |
| 3.8 | Реализация мероприятий районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском районе» | в течение года | Ступак А.С. Вавилов Д.И. |
| 3.9 | Организация волонтерского движения в целях формирования у детей и подростков потребности ведения здорового образа жизни | по плану УО, школ, РЦДТ | Вавилов Д.И. Джалая О.В. руководители школ |
| 3.10 | Участие образовательных учреждений района в областном конкурсе «Школа – территория здоровья» | 2 квартал | Вавилов Д.И. руководители школ |
| 3.11 | Анализ работы образовательных учреждений по реализации здоровьесберегающих технологий обучения, технологий «школы здоровья» в ОУ | по плану УО (совещание директоров) | Вавилов Д.И. руководители школ |
| 3.12 | Организация спортивных соревнований, турниров для различных категорий детей | 2013-2017 годы ежегодно (по плану КФКСиТ) | Ступак А.С. руководители школ |
| 3.13 | Проведение мониторинга уровня физического развития школьников и дошкольников | по плану УО (совещание директоров) | Вавилов Д.И. |
| 3.14 | Организация и проведение районного форума «Здоровое поколение» | по плану РЦДТ | Джалая О.В. Вавилов Д.И. |
| 3.15 | Проведение районной физкультурно-оздоровительной акции «Быть здоровым – здорово!» | май | Вавилов Д.И. руководители школ и ДОУ |
| 3.16 | Организация социальной рекламы по тематике здорового образа жизни среди школьников | февраль | Вавилов Д.И., Нефедова Е.А. директора школ, ДОУ, РЦДТ |
| 3.17 | Проведение спартакиады воспитанников дошкольных учреждений района | по плану УО (совещание заведующих | Вавилов Д.И. заведующие ДОУ |
| 3.18 | Проведение школьных спартакиад и районной спартакиады учащихся образовательных учреждений | январь по плану УО | Вавилов Д.И. руководители школ Ступак А.С. |
| IV. | Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |
| 4.1 | Анализ уровня доступности среды жизнедеятельности для детей-инвалидов и других маломобильных групп | по плану КС | Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. |
| 4.2 | Анализ потребности семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере образования, здравоохранения, учреждении социальной поддержки | по плану КС | Вавилов Д.И., Демидова А.М. Зыков А.К. |
| 4.3 | Анализ организации отдыха и занятости детей-инвалидов, детей из числа сирот и опекаемых, детей «группы риска» в летний период | по плану оздоровительной комиссии | Гужавина Л.А. Вавилов Д.И. Демидова А.М. |
| 4.4 | Анализ работы центра занятости населения по содействию занятости, профессионального обучения и устройства детей-сирот и опекаемых, инвалидов | по плану КПДН | Демидова А.М. |
| 4.5 | Анализ профессионального устройства детей коррекционных классов, детей, обучавшихся по отдельным образовательным программам | по плану КПДН | Вавилов Д.И. |
| 4.6. | Анализ организации социального патронажа семей с детьми-инвалидами, семей, находящихся в кризисной ситуации | по плану КПДН | Демидова А.М. Вавилов Д.И. |
| 4.7 | Анализ персональных дел несовершеннолетних, состоящих на учете в органах опеки и попечительства | по плану ПС | Вавилов Д.И. |
| 4.8 | Организация мониторинга по устройству детей-сирот и оставшихся без попечения на семейное воспитание | по плану ПС | Вавилов Д.И. |
| 4.9 | Обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, лиц из их числа, жилыми помещениями | по плану ПС | Вавилов Д.И. |
| 4.10 | Изучение практики работы и распространение опыта работы школьной комиссии по примирению на базе Ягоднинской СОШ | по плану УО (совещание директоров) | Вавилов Д.И. |
| 4.11 | Обеспечение общественной поддержки работодателей, активно занимающихся трудоустройством несовершеннолетних в свободное от учебы время и летние каникулы | в течение года | главный редактор газеты «Северная правда» Анисимова Н.Е. Гужавина Л.А. |
| 4.12 | Формирование в обществе мотивации семейного устройства детей-сирот и оставшихся без попечения, вт.ч.через СМИ | по плану органа опеки | Вавилов Д.И. Анисимова Н.Е. |
| 4.13 | Организация библиотечного обслуживания на дому детей-инвалидов и маломобильных групп, обеспечение литературой из библиотечных фондов | по плану работы библиотеки | Нефедова Е.А. |
| 4.14 | Организация и проведение общественной акции «Собери ребенка в школу» (для многодетных семей) «Рождественская елка» (для детей-инвалидов) | август-сентябрь по плану фонда «Мама» | председатель фонда «Мама» Тренкеншу Н.А. Нефедова Е.А., Демидова А.М. |
| 4.15 | Организация культурно-развлекательных мероприятий для детей детского дома пос.Оротукан «Рождество и Пасха в детском доме» | по плану фонда «Мама» | председатель фонда «Мама» Тренкеншу Н.А. Нефедова Е.А. |
| V. | Создание системы защиты и обеспечение прав и интересов детей Ягоднинского района |  |  |
| 5.1 | Работа общественных советов профилактической направленности при главе района: Комиссия по делам несовершеннолетних Межведомственный совет по профилактике сиротства Межведомственный совет по профилактике преступлений Координационный совет по национальным проектам | по планам работы советов | Гужавина Л.А. Харланович О.Н. |
| 5.2 | Организация работы общественной детской юридической консультации при КПДН | по плану ОДЮК | Гужавина Л.А. |
| 5.3 | Реализация комплексных мероприятий районной целевой программы «Профилактика социального сиротства в Ягоднинском районе» | по плану программы | исполнители программы |
| 5.4 | Проведение мониторинга социального неблагополучия семей и детей | 1 раз в квартал | Харланович О.Н. |
| 5.5 | Проведение социально-правового анализа несовершеннолетних и семей, состоящих на учете КПДН, ПДН, органа опеки, ЯСЦ | 1 раз в квартал | Харланович О.Н. |
| 5.6 | Анализ административных материалов о состоянии подростковой преступности в районе и мерах профилактики правонарушений | 1 раз в квартал на КПДН, МВКПП | Харланович О.Н. Мильченко А.С. |
| 5.7 | Анализ работы КПДН и ПДН района по профилактике повторной преступности среди детей | по планам КПДН, МВКПП | Харланович О.Н. Мильченко А.С. |
| 5.8 | Организация социологических исследований по выявлению рисков детства, характерных для района | по планам КПДН, МВКПП | Харланович О.Н. Вавилов Д.И. |
| 5.9 | Разработка индивидуальных программ социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних состоящих на учете КПДН, психолого-педагогическое сопровождение подучетных подростков | по плану КПДН | Харланович О.Н. совместно с учреждениями профилактики |
| 5.10 | Организация работы по профессиональной ориентации подростков «группы риска» и состоящих на учете КПДН | по графику экскурсий | директора школ |
| 5.11 | Анализ системы ранней диагностики семейного неблагополучия | по плану КПДН | Джалая О.В. |
| 5.12 | Организация межведомственного социального сопровождения несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, вернувшихся их специализированных учреждений | по плану КПДН по плану ПДН | Харланович О.Н. Рыбалка М.А. |
| 5.13 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних района в летний период | летний период | Кашпур Г.Н. директора школ |
| 5.14 | Организация работы клуба «Подросток» на базе районной библиотеки | по плану библиотеки | Нефедова Е.А. |
| 5.15 | Проведение «Недели подростка» в Ягоднинском районе в целях повышения правовых знаний детей | октябрь | Джалая О.В. |
| 5.16 | Ведение информационной рубрики о работе КПДН в газете «Северная правда» (по формированию правового сознания граждан) | в течение года | Харланович О.Н. Рыбалка М.А. |
| VI. | Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы |  |  |
| 6.1 | Анализ опыта участия детей, подростков и молодежи в общественной жизни школы, поселка, района | по плану КС | Вавилов Д.И. Нефедова Е.А. Высоцкая Т.В. |
| 6.2 | Анализ системы школьного самоуправления, проведение районного слета актива органов школьного самоуправления, организация публичных выборов в органы ученического самоуправления | по плану УО | Вавилов Д.И. Джалая О.В. директора школ Высоцкая Т.В. |
| 6.3 | Проведение социологических опросов детей и молодежи по социально значимым проблемам | по плану УО | Вавилов Д.И. |
| 6.4 | Ознакомление школьников с ежегодным докладом «О положении детей в Ягоднинском районе» | по плану КПДН | Харланович О.Н. директора школ |
| 6.5 | Организация встреч главы Ягоднинского района со школьниками (выпускниками, выборным активом, членами молодежного совета) | в течение года | Вавилов Д.И. |
| 6.6 | Организация работы молодежного совета при главе района | по плану работы МС | Высоцкая Т.В. |
| 6.7 | Создание системы вовлечения детей и молодежи в волонтерское движение | по плану РЦДТ | Вавилов Д.И. Джалая О.В. директора школ Высоцкая Т.В. |
| 6.8 | Создание экспертного совета при КПДН по рассмотрению наиболее значимых вопросов, касающихся защиты прав семей и детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | по плану КПДН | Харланович О.Н. |
| 6.9 | Организация работы экологических отрядов и участие детей в мероприятиях по охране окружающей среды, проведение слета юных экологов «Имя твое – Земля», освещение работы экоотрядов | летний период | Джалая О.В. |
| 6.10 | Участие детей, подростков и молодежи в разработке и реализации социально значимых детских проектах, защита практики общественно-полезных дел | по плану РЦДТ | Джалая О.В. |
| 6.11 | Проведение Дня школьной демократии в образовательных учреждениях района (День школьного самоуправления) | октябрь | Вавилов Д.И. директора школ |
| 6.12 | Подготовка кандидатур школьников на соискание премии губернатора Магаданской области «Добрые дела» | август-сентябрь | Вавилов Д.И. Джалая О.В. Высоцкая Т.В. |
| 6.13 | Участие детей в мероприятиях по гармонизации межэтнических отношений | по плану школ | Вавилов Д.И. директора школ |
| 6.14 | Освещение тематики участия детей в общественной жизни школы, поселка, района в рубрике «Большая перемена» | по плану РЦДТ | Анисимова Н.Е. Джалая О.В. |
| 6.15 | Проведение районного конкурса «Ученик года» на выявление лучших школьников ОУ | по плану РЦДТ | Джалая О.В. |