## Титульный
Приложение к постановлению
от ___________ № ________
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
по развитию централизованной системы
водоснабжения, расположенной
в поселке Дебин Ягоднинского городского округа
| на | 2020 | ─ | 2023 |  | годы

## Лист1
Содержание
1. | Паспорт Инвестиционной программы: | 2-4
- | Таблицы «Паспорт (сведения)»; | 2
- | Таблица «Паспорт (показатели)»; | 3
- | Основания для разработки ИП, цели и задачи ИП; | 4
2. | Характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется ИП: | 5
- | Общая площадь МО, численность населения МО;
- | Предприятия, оказывающие услуги водоснабжения на территории МО, количество потребителей услуг водоснабжения (в том числе население);
3. | Характеристика систем водоснабжения МО (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения, протяженность сетей); | 6-8
- | Таблица «Процент износа»; | 7
- | Объем полезного отпуска воды в динамике за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы; | 8
- | Существующие проблемы системы водоснабжения; | 8
4. | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения: | 9-11
- | Таблица «Перечень мероприятий инвестиционной программы»; | 9
- | Таблица «График реализации мероприятий инвестиционной программы»; | 10
- | Таблица «План финансирования мероприятий инвестиционной программы»; | 11
5. | Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП; | 12-15
6. | Расчет эффективности инвестирования средств | 16
7. | Требования к сметной документации | 17

## Содержание
Содержание
1. | Паспорт Инвестиционной программы:
- | Таблицы «Паспорт (сведения)»; | Ссылка на лист
- | Таблица «Паспорт (показатели)»; | Ссылка на лист
- | Основания для разработки ИП, цели и задачи ИП; | Ссылка на лист
2. | Характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется ИП: | Ссылка на лист
- | Общая площадь МО, численность населения МО;
- | Предприятия, оказывающие услуги водоснабжения на территории МО, количество потребителей услуг водоснабжения (в том числе население);
3. | Характеристика систем водоснабжения МО (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения, протяженность сетей); | Ссылка на лист
- | Таблица «Процент износа»; | Ссылка на лист
- | Объем полезного отпуска воды в динамике за последние 3 года и на плановый период реализации инвестиционной программы; | Ссылка на лист
- | Существующие проблемы системы водоснабжения;
4. | Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения:
- | Таблица «Перечень мероприятий инвестиционной программы»; | Ссылка на лист
- | Таблица «График реализации мероприятий инвестиционной программы»; | Ссылка на лист
- | Таблица «План финансирования мероприятий инвестиционной программы»; | Ссылка на лист
5. | Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП; | Ссылка на лист
6. | Расчет эффективности инвестирования средств | Ссылка на лист
7. | Требования к сметной документации

## Паспорт (сведения)
Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | ООО "Теплосеть"
Местонахождение регулируемой организации | 686217, Магаданская обл, Ягоднинский р-н, п. Дебин, улица Мацкевича, д. 12Б
Сроки реализации инвестиционной программы | 2020─2023
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Королёва Ирина Ивановна
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 686217, Магаданская обл, Ягоднинский р-н, п. Дебин, улица Мацкевича, д. 12Б 8 (41343) 2-00-20, 8 (41343) 2-20-10
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Департамент цен и тарифов Магаданской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Муниципальное образование «Ягоднинский городской округ»
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 686230, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 6
Дата согласования инвестиционной программы
Руководитель регулируемой организации | Директор Королёва Ирина Ивановна
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждена схема водоснабжения
Реквизиты нормативного правового акта, которым утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы | Постановление Ягоднинского городского округа от 04.02.2020 №47

## Паспорт (показатели)
Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Фактические значения показателей | Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | N + 4 | N + 5 | N + 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
холодное водоснабжение
2 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче питьевой воды,возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженость водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6.4 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0.313 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0.471 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23
горячее водоснабжение
1 | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев холодной воды | с 1 января по 30 июня, % | 0.05604 | 0.05604 | 0.05604 | 0.05604 | 0.05604
|  | Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев холодной воды | с 1 июля по 31 декабря, % | 0.05604 | 0.05604 | 0.05604 | 0.05604 | 0.05604
2 | показатели надежности | Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических повреждений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год | Ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Основания
Основания для разработки инвестиционной программы, цели и задачи инвестиционной программы.
Программа разработана в соответствии с Техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоснабжения поселка Дебин в границах эксплуатационной ответственности ООО "Теплосеть" на 2020-2023 годы, утвержденным Постановлением Ягоднинского городского округа от 04.02.2020 №47. ООО "Теплосеть" владеет объектами водоснабжения на основании концессионного соглашения №5-КС-2019. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения" инвестиционная программа регулируемой организации, осуществляющей свою деятельность на основании концессионного соглашения, объектами которого являются централизованные системы водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, должна содержать основные мероприятия, включенные в концессионное соглашение. Основной целью программы является повышение надежности централизованной системы водоснабжения поселка Дебин за счет мероприятий по реконструкции предусмотренных концессионным соглашением №5-КС-2019. Для достижения поставленной цели в рамках программы решаются следующие задачи:
- осушествление реализации мероприятий по реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения поселка Дебин, предусмотренных концессионным соглашением;
- увеличение срока службы инженерно-технических сетей;
- снижение уровня износа и аварийности водопроводных сетей;
- реализация требований энергетической эффективности.

## Характеристика МО
Характеристика муниципального образования, на территории которого реализуется инвестиционная программа.
Де́бин — посёлок городского типа на левом берегу Колымы в Ягоднинском городском округе Магаданской области. В 4 км выше по течению Колымы расположена одноимённая река. Посёлок построен в 1935 году близ ранее организованной в этом месте переправы через Колыму. Поселок Дебин находится на трассе Магадан - Усть-Нера (Колымский тракт), в 73 километрах от п. Ягодный. В 40 км выше по течению реки Колымы расположена Колымская ГЭС и поселок Синегорье. Вода притоков реки Колымы широки используется при промывке золота на горняцких полигонах, в свзяи с этим в летний период сильно загрязнены промышленными отходами, илистыми и глинистыми частицами. Ркка Колыма - главная водная артерия центральных районов Магаданской области. Протяженность реки составляет 2513 км, водосборная площадб 647000 кв.м Площадь водосбора в районе п. Дебин составляет 81500 кв.м при максимальной длине водотока 708 км. Территория поселка расположена в зоне вечной мерзлоты. Численность населения по состоянию на 1 января 2019 года составляет 594 человека. В поселке Дербин 18 организаций производственного и социально-культурного назначения. Количество многоквартирных домов - 12. Водопользование в п. Дебин осуществляется с целью хозяйственно-питьевого и производственного назначения. Услуги водоснабжения оказывает организация ООО "Теплосеть", которая эксплуатирует инженерные сети водоснабжения и оборудование по концессионному соглашению №5-КС-2019. К ситеме водоснабжения п. Дебин подключены здания, сооружения производственного, социально-культурного назначения и объекты жилого фонда, входящего в состав поселения.

## Характеристика ЦСВ
Характеристика систем водоснабжения МО (количество и мощность источников водоснабжения, насосные станции, водные очистные сооружения, протяженность сетей).
В состав инженерных сетей водоснабжения пос. Дебин входят:
- водозабор;
- насосная станция;
- очистные сооружения водопровода;
- водопроводная сеть: стальные трубопроводы диаметром от 200 до 50 мм;
- потребители 23 шт.
Водозабор расположен в 651 м восточнее пос. Дебин, построен в 40-х годах прошлого века. Питание водоносного горизонта осуществляется в основном за счет инфильтрации поверхностных вод р. Калымы.
Насосная станция оборудована 2-мя погружными насосами ЭЦВ-8-40-90 и ЭЦВ-10-65-110 (резервный), установленынми на глубине 12 м, которые подают воду в распределительную сеть. Состояние насосов удовлетворительное.
Очистные соотружения. Вода перед подачей в распределительную сеть обеззараживается на бактерицидной установке (год ввода в эксплуатацию - 1991), в паводковый период дополнительно хлорируется. В санитарном отношении воды здоровые. По органолептическим свойствам вода может использоваться без ограничений. Состояние бактерицидной установки удовлетворительное.
Водопроводная сеть проложена в одном коробе с тепловыми сетями во избежания замерзания. Глубина залегания 0,6-1,5 м. Протяженность водопровода: ХВС - 3530 м; ГВС - 1606 м.

## Процент износа
Процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения
| Расположение централизованной системы холодного водоснабжения: |  |  |  | Магаданская обл, Ягоднинский р-н, п. Дебин
№ п/п | Наименование объектов |  | Характеристики объектов ЦСХВ на начало реализации ИП |  |  |  | Характеристики объектов ЦСХВ после реализации ИП
|  |  | Количество, протяженность (шт., м) | Год постройки, прокладки | Диаметр и материал труб, мм | Процент износа, % | Количество, протяженность (шт., м) | Год постройки, прокладки | Диаметр и материал труб, мм | Процент износа, %
1. | Поверхностные источники
…
2. | Подземные источники
…
3. | Водоочистные сооружения
…
4. | Насосные станции 2-го, 3-го подъема
|  | Здание водонасосной Магаданская область, Ягоднинский район, п.Дебин | S=112,7 кв.м. | 1995 | х | 24% | S=112,7 кв.м. | 1995 | х | 28%
5. | Водопроводные сети
|  | наружные сети ГВС | 1 493 м | 1978 | d 59 | 100% | 1493 м | 1978 | d 59 | 100%
|  | наружные сети ГВС, подлежащие реконструкции | 113 м | 1978 | d 76мм | 100% | 113 м | 2021 | d 100мм | 0%
|  | сети водопроводные | 3 417 м | 1982-1987 | d 124 | 76% | 3 417 м | 1982-1987 | d 124 | 85%
|  | сети водопроводные, подлежащие реконструкции | 113 м | 1988 | d 76мм | 100% | 113 м | 2021 | d 100мм | 0%

## Характеристика ЦСВ(1)
Характеристика систем водоснабжения МО
Объем полезного отпуска за 2017-2018 составил: 2017 -72,7 тыс.куб.м; 2018 - 72,49 тыс. куб.м; 2019 - 80,38 тыс. куб.м. В структуре потребителей население в среднем составило 53,7%. На 2020 год объем полезного отпуска прогнозируется в объеме 72,350 тыс. куб.м., в том числе население 35,2 тыс. куб.м, что составляет 48,7% от общего полезного отпуска. С последующем увеличением на период реализации программы 2021-2023 гг: 72,57 тыс.куб.м при снижении объема потребления по категории "население" до 30,574 тыс.куб.м. (доля 42,1%).
Водопроводными сетями поселка Дебин охвачено 100% территории жилой застройки. Износ существующих водпроводных сетей на данный момент составляет более 80%, имеют неудовлетворительное состояние, не имеют коррозийной защиты и требуют перекладки и замены стальных водопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из неккорродирующих материалов. Ветхость сетей ведет к сокращению их пропускной способности из-за необходимости снижения рабочего давления, а также из-за отложений, расворенных в воде солей, различных взвесий и примесей. Качество воды снижается при транспортировке вследствие ее вторичного загрязнения, при этом снижаются органолептические характеристики воды.

## Перечень мероприятий
Перечень мероприятий инвестиционной программы
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости | Описание и место расположения объектов | Основные технические характеристики |  |  |  | Источник финансирования мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС)
|  |  |  | Наименование показателя | Единица измерения | До реализации мероприятия | После реализации мероприятия |  | Всего утверждено на весь период реализации ИП | Профинансировано к началу реализации ИП | в т.ч. по годам | [6 empty] | Осталось профинансировать
[11 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | N + 4 | N + 5 | N + 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. | Реконструкция труб ХВС от ТК 1 до ТК 35 73 метра | Износ 100%, аварийный участок | Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин Протяженность – 1174 м dвн = 200 мм Dвн = 219 мм | диаметр, протяженность | мм / 2d(м) | 219/73 | 125/73 (резервная), 150/73 (основная) | собственные средства, плата концедента | 800.252 | - | 800.252 | - | - | - | - | - | - | 800.252 | 219 | 150 | 73
3.1.2. | Реконструкция труб ХВС от ТК 1 до ТК 2 40 метров | Износ 100%, аварийный участок | Магаданская область, Ягоднинский район,п. Дебин Протяженность – 1174 м dвн = 200 мм Dвн = 219 мм | диаметр, протяженность | мм / 2d(м) | 219/150 | 125/40 | собственные средства, плата концедента | 1061.647 | - | - | 1061.647 | - | - | - | - | - | 1061.647 | 219 | 125 | 40
[10 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 438 | 275 | 113
[10 empty] | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 76.0973 | 100
3.1.3. | Реконструкция труб ГВС от ТК 1 до ТК 35 73 метра | Износ 100%, аварийный участок | Магаданская область, Ягоднинский район,п.Дебин Протяженность – 2d 246 м dвн = 63 мм | диаметр, протяженность | мм / 2d(м) | 63/73 | 100/73 | собственные средства, плата концедента | 486.552 | - | 486.552 | - | - | - | - | - | - | 486.552 | 63 | 100 | 73
3.1.4. | Реконструкция труб ГВС от ТК 1 до ТК 2 40 метров | Износ 100%, аварийный участок | Магаданская область, Ягоднинский район,п.Дебин Протяженность – 2d 212 м dвн = 100 мм | диаметр, протяженность | мм / 2d(м) | 100/40 | 100/40 | собственные средства, плата концедента | 197.436 | - | - | 197.436 | - | - | - | - | - | 197.436 | 100 | 100 | 40
Итого по Группе 3: | [8 empty] | 2545.887 | 0 | 1286.804 | 1259.083 | 0 | 0 |  |  |  | 1259.083
Итого расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы: | [8 empty] | 2545.887 | 0 | 1286.804 | 1259.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259.083 | 163 | 200 | 113
[19 empty] | 76.0973 | 100

## График реализации
График реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование мероприятия | Объем работ за весь период реализации ИП (ед.изм.) | Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию (месяц, год) | Этапы реализации мероприятий
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | N + 4 год | N + 5 год | N + 6 год
|  |  |  | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ | Объем выполненных работ
1 | 2 | 3 |  | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
3.1.1. | Реконструкция труб ХВС от ТК 1 до ТК 35 73 метра | 73 м | 2020 | 73 м | - | - | -
3.1.2. | Реконструкция труб ХВС от ТК 1 до ТК 2 40 метров | 40 м | 2021 | - | 40 м | - | -
3.1.3. | Реконструкция труб ГВС от ТК 1 до ТК 35 73 метра | 73 м | 2020 | 73 м | - | - | -
3.1.4. | Реконструкция труб ГВС от ТК 1 до ТК 2 40 метров | 40 м | 2021 | - | 40 м | - | -

## План финансирования
План финансирования мероприятий инвестиционной программы
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс.руб. (без НДС)
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | N + 4 | N + 5 | N + 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
I. Поступление денежных средств (источники финансирования)
1. | Собственные средства | 2469.507 | 1248.194 | 1221.313 | 0
1.1. | Амортизация | 243.74 | 147.28 | 96.46
1.2. | Расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли | 2225.767 | 1100.914 | 1124.853 | 0 | 0
1.3. | Плата за подключение к централизованным системам водоснабжения | 0
2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Займы | 0
2.2. | Кредиты | 0
2.3. | Прочие привлеченные средства | 0
3. | Бюджетные средства | 76.38 | 38.61 | 37.77
4. | Прочие источники финансирования | 0
| Итого по программе | 2545.887 | 1286.804 | 1259.083 | 0 | 0
I. Расходование денежных средств
1. | Расходы на уплату НДС | 0
2. | Расходы на уплату налога на прибыль | 0
3. | Расходы на реализацию мероприятий | 2545.887 | 1286.804 | 1259.083 | 0 | 0
| Итого по программе | 2545.887 | 1286.804 | 1259.083 | 0 | 0

## Расчет тарифов
Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации ИП;
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
Услуга |  | Холодное водоснабжение
№ п/п | Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | N + 4 | N + 5 | N + 6 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Система налообложения (ОСНО/УСНО) | ОСНО | ОСНО | ОСНО | ОСНО | ОСНО | ОСНО | ОСНО | ОСНО
2.1 | Объем реализованной воды ПП (тыс. м3) | 80.3814 | 72.35 | 72.5696 | 72.5696 | 72.5696 |  |  |  |  | 4937.63
2.1.1 | население | 46.1318 | 35.2 | 30.5741 | 30.5741 | 30.5741 |  |  |  |  | -218.15
2.1.2 | бюджетные потребители | 22.0632 | 22.055 | 23.2233 | 23.2233 | 23.2233
2.1.3 | прочие потребители | 4.7736 | 7.145 | 11.1694 | 11.1694 | 11.1694
2.1.4 | собственное потребление | 7.4127 | 7.95 | 7.6029 | 7.6029 | 7.6029
2.2 | Объем реализованной воды ИП (тыс. м3) | 80.3814 | 72.35 | 72.5696 | 72.5696 | 72.5696
3 | Себестоимость (тыс. руб.) | 4780.815 | 4719.48 | 4896.2439 | 5029.7845 | 5194.8483 | [5 empty] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
| Операционные расходы | 3245.725 | 3309.68 | 3397.8168 | 3498.3922 | 3601.9446 |  |  |  |  | операционные расходы | 3309.68 | 3397.8168 | 3498.3922 | 3601.9446
1. | Производственные расходы | 3522.695 | 3313.47 | 3428.3439 | 3538.0963 | 3655.9907 |  |  |  |  | ИПЦ |  | 103.7 | 104 | 104
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Индекс эффективности операционных расходов (ИЭР), % |  | 1 | 1 | 1
1.1.1 | Реагенты | [9 empty] | Индекс изменения количества активов (ИКА): |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | [9 empty] | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0.75
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | [11 empty] | 1.0266 | 1.0296 | 1.0296
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 1466.34 | 1216.59 | 1275.624 | 1321.6559 | 1373.9437
1.2.1 | Электрическая энергия | 956.52 | 771.4 | 798.5481 | 830.49 | 863.7097
1.2.1.1 | Объем электрической энергии, тыс. кВт | 169.934 | 154.28 | 153.4194 | 153.4194 | 153.4194
1.2.1.2 | Цена электрической энергии, руб./кВт. | 5.63 | 5 | 5.205 | 5.4132 | 5.6297
1.2.2 | Тепловая энергия | 506.12 | 442.01 | 460.4961 | 478.6901 | 497.3496
1.2.2.1 | Объем тепловой энергии, тыс. Гкал
1.2.2.2 | Цена тепловой энергии, руб./Гкал
1.2.3 | Теплоноситель
1.2.3.1 | Объем теплоносителя, тыс.куб.м
1.2.3.2 | Цена теплоносителя, руб./куб.м
1.2.4 | Топливо
1.2.5 | Холодная вода | 3.7 | 3.18 | 16.5798 | 12.4758 | 12.8844
1.2.5.1 | Объем холодной воды, тыс.куб.м
1.2.5.2 | Цена покупки, руб./куб.м
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 1916.97 | 1954.74 | 2006.7947 | 2066.1959 | 2127.3552
1.4.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 1472.33 | 1501.34 | 1541.3207 | 1586.9438 | 1633.9173
1.4.2 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 444.64 | 453.4 | 465.474 | 479.2521 | 493.4379
1.4.3 | численность основного производственного персонала | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
1.6 | Общехозяйственные расходы, в т.ч. | 114.925 | 117.19 | 120.3108 | 123.872 | 127.5386
1.6.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.1 | Расходы на оплату труда общеэксплуатационного персонала
1.6.1.2 | Отчисления на социальные нужды общеэксплуатационного персонала, в т.ч. налоги и сборы
1.6.1.3 | численность общеэксплуатационного персонала
1.6.2 | Иные общехозяйственные расходы | 114.925 | 117.19 | 120.3108 | 123.872 | 127.5386
1.7 | Прочие производственные расходы, в т.ч. | 24.46 | 24.95 | 25.6144 | 26.3726 | 27.1532 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта
1.7.2 | Контроль качества воды | 12.45 | 12.7 | 13.0382 | 13.4241 | 13.8215
1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
1.7.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.4.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала
1.7.4.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы
1.7.4.3 | численность цехового персонала
1.7.5 | Иные прочие производственные расходы | 12.01 | 12.25 | 12.5762 | 12.9485 | 13.3317
2. | Ремонтные расходы | 190.83 | 194.59 | 199.7719 | 205.6852 | 211.7735
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем) | 190.83 | 194.59 | 199.7719 | 205.6852 | 211.7735
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в .ч. налоги и сборы
2.3.3 | численность ремонтного персонала
3. | Административные расходы | 998.54 | 1018.21 | 1045.3249 | 1076.2666 | 1108.124
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями, в т.ч. | 21.22 | 21.63 | 22.206 | 22.8633 | 23.5401
3.1.1 | Услуги связи и интернет | 21.22 | 21.63 | 22.206 | 22.8633 | 23.5401
3.1.2 | Юридические услуги
3.1.3 | Аудиторские услуги
3.1.4 | Консультационные услуги
3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
3.1.6 | программное обеспечение
3.1.7 | Управленческие услуги
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы | 977.32 | 996.58 | 1023.1189 | 1053.4032 | 1084.584
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 750.63 | 765.42 | 785.8031 | 809.0629 | 833.0112
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы | 226.69 | 231.16 | 237.3158 | 244.3403 | 251.5728
3.2.3 | численность административно-управленческого персонала | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения (объектов, входящих в состав таких систем)
3.4 | Служебные командировки
3.5 | Обучение персонала
3.6 | Страхование производственных объектов
3.7 | Прочие административные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий
4. | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
5. | Амортизация | 27.5 | 147.28 | 96.46 | 93.383 | 93.38 | 0 | 0 | 0
5.1 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения | 27.5 | 147.28 | 96.46 | 93.383 | 93.38
6. | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 11.96 | 11.96 | 15.95 | 15.95 | 15.95
6.1 | Аренда имущества | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 11.96
6.2 | Концессионная плата
6.3 | Лизинговые платежи
6.4 | Аренда земельных участков | Холодное водоснабжение 2021: 3.99; Холодное водоснабжение 2022: 3.99; Холодное водоснабжение 2023: 3.99
7. | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 29.29 | 33.97 | 110.3931 | 100.4034 | 109.6301
7.1 | Налог на прибыль
7.2 | Налог на имущество организаций
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 29.29 | 33.97 | 43.5531 | 50.1034 | 57.6301
7.5 | Земельный налог
7.6 | Транспортный налог
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с ФОТ | Холодное водоснабжение 2021: 66.84; Холодное водоснабжение 2022: 50.3; Холодное водоснабжение 2023: 52
8. | Нормативная прибыль | 0 | 1100.914 | 1124.853 | 0 | 0
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
8.2 | Расходы на капитальные вложения |  | 1100.914 | 1124.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с НК РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
8.5 | Предпринимательская прибыль
9 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | 0 | 246.15 | 663.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в прошлом периоде | Холодное водоснабжение 2020: 246.15; Холодное водоснабжение 2021: 663.4119
9.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
9.3 | Расходы по обслуживанию заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средсств
10 | Экономически необоснованные расходы
11 | Величина сглаживания НВВ | Холодное водоснабжение 2019: 43; Холодное водоснабжение 2020: -28
12 | НВВ с учетом величины сглаживания | 4823.815 | 4937.63 | 5559.6558 | 5029.7845 | 5194.8483
13 | Тариф, без НДС (руб./м3) | 60.0116 | 68.2464 | 76.6113 | 69.3098 | 71.5843
14 | НВВ ПП (тыс. руб.) | 4823.815 | 4937.63 | 5559.6558 | 5029.7845 | 5194.8483
15 | Надбавка к тарифу, без НДС (руб./м3) | 0 | 15.2165 | 15.5003 | 0 | 0
16 | НВВ ИП (тыс. руб.) | 0 | 1100.914 | 1124.853 | 0 | 0
17 | Тариф с надбавкой, без НДС (руб./м3) | 60.0116 | 83.4629 | 92.1116 | 69.3098 | 71.5843
18 | Рост тарифа % (дек./дек.) | Холодное водоснабжение 2020: 1.3908; Холодное водоснабжение 2021: 1.1036; Холодное водоснабжение 2022: 0.75245; Холодное водоснабжение 2023: 1.0328
| НВВ ПП+ИП (тыс. руб.) | 4823.815 | 6038.544 | 6684.5088 | 5029.7845 | 5194.8483

## Расчет эффективности
Расчет эффективности инвестирования средств
ООО "Теплосеть"
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование показателя | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | Фактические значения показателей | Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | N + 4 | N + 5 | N + 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Динамика показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения
2 | Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Показатели энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 6.4 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 0.313 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб.м | 0.471 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0
Расходы на реализацию инвестиционной программы
Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы |  |  | тыс.руб. | Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы 2020: 1286.804; Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы 2021: 1259.083; Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы 2022: 0; Плановые значения показателей отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы 2023: 0
Описание возможных рисков реализации ИП
При реализации программы возможны риски недостаточности финансирования, связанного с несвоевременной оплатой потребителями. Кроме того, возможны риски, связанные с выполнением работ по срокам и качеству работы подрядной организацией. При производстве работ возможны скрытые объемы, не учтенные сметной документацией.

## Требования к СД
Требования к сметной документации
Сметная документация должна быть составлена с применением действующих сметных нормативов и рекомендованных индексов перевода сметной стоимости из базисного уровня цен в текущий уровень цен.
Основанием для определения сметной стоимости строительства могут являться:
- проектная документация,
- ведомость объемов строительных и монтажных работ,
- проект производства работ,
- календарный график,
- иной документ, по которому можно определить объем основных и сопутствующих работ и способы выполнения работ.
В итогах по позициям и в итогах по смете должна содержаться информация о примененных коэффициентах, учитывающих условия производства работ и усложняющие факторы, о коэффициентах к нормативам накладных расходов и сметной прибыли, принятых в сметной документации.
Принятые в сметных расчетах расстояния транспортировки строительных материалов и строительного мусора должны быть подтверждены актами замера расстояний.
Обязательно - приложение подтверждающих документов стоимости оборудования и материалов, принятой в текущем уровне цен (справки о фактической стоимости материальных ресурсов и оборудования, прайс-листы и т.п.).
Обязательно - указание способа выполнения работ (хозяйственный, подрядный).
Обязательно - указание полного наименования объекта (населенный пункт, участок, протяженность и т.п.).
Предоставлять на бумажном носителе и в электронном виде (в формате программного комплекса).