Я Г О Д Н И Н С К И Й   Г О Р О Д С К О Й   О К Р У Г

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6,  тел. (8 41343) 2-35-29, факс  (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «09» апреля  2018 года						                               № 260

Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты")

«Повышение уровня занятости инвалидов

в Ягоднинском городском округе  на 2018 - 2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов, проживающих в Магаданской области», администрация Ягоднинского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") «Повышение уровня занятости инвалидов в Ягоднинском городском округе  на 2018 - 2021 годы»  (далее - План).

2. Руководителям муниципальных учреждений образования, культуры, спорта, совместно с заинтересованными государственными органами принять к исполнению мероприятия плана по повышению уровня занятости инвалидов в Ягоднинском городском округе  на 2018 - 2021 годы.

3. Установить механизм контроля за исполнением Плана ежегодно по прилагаемой форме (приложение № 2):

-2018 год – к 15 декабря;

-2019 год – к 15 декабря;

-2020 год – к 15 декабря;

-2021 год – к 15 декабря;

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного эксперта при главе Ягоднинского городского округа Высоцкую Т.В.

Глава Ягоднинского городского округа 							Д. М. Бородин

Приложение

к постановлению администрации

Ягоднинского городского округа

от «09» апреля  2018 год № 260

# План мероприятий («дорожная карта»)

# «Повышение уровня занятости инвалидов

в Ягоднинском городском округе  на 2018 - 2021 годы»

План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня занятости инвалидов, в Ягоднинском городском округе  на 2018 - 2021 годы»  разработан во исполнение:

- Федерального  закона  от 24 ноября 1995г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

- Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов, проживающих в Магаданской области».

Планом предусмотрены меры, направленные на повышение эффективности механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, расширение возможностей трудоустройства инвалидов, совершенствование системы учёта инвалидов.

За 2017 год в МОГКУ «Центр занятости населения» за содействием в поиске работы обратилось  10  инвалидов (из них трудоустроено – 2 человека), а за 2016 год –  16  инвалидов (из них трудоустроено – 2 человека).

Существует ряд проблем, связанных с решением вопросов трудоустройства инвалидов.

В их числе необходимо выделить:

1) низкую мотивацию инвалидов трудоспособного возраста к трудоустройству;

2) недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов;

3) низкое качество рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов;

4) незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов.

Успешное решение проблем занятости инвалидов возможно только при объединении усилий центра занятости населения городского округа, органов местного самоуправления, общественных организаций инвалидов, федеральных учреждений медико-социальной экспертизы и работодателей.

Целью разработки «дорожной карты» является создание условий для повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в Ягоднинском городском округе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня информированности инвалидов о возможности трудоустройства;

- расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе за счет увеличения количества рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повышения качества рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу инвалидов, стимулирование работодателей к созданию оснащенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия центра занятости населения с партнерами на рынке труда.

Ожидаемый результат реализации «дорожной карты»:

Реализация Плана позволит обеспечить комплексный и системный подход к организации работы центра занятости населения, социальной защиты населения, образования, учреждения медико-социальной экспертизы, общественных организаций инвалидов и работодателей в целях повышения эффективности трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов.

Перечень реализуемых мероприятий,

для достижения, запланированных значений показателей уровня занятости инвалидов

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  | Срок реализации | Ответственные исполнители, соисполнители | Ожидаемый результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия по организации мониторинга, анализа, прогнозирования и востребованности инвалидами услуг в области занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Мониторинг (анкетирование) потребности в трудоустройстве, незанятых инвалидов трудоспособного возраста, которым органами медико-социальной экспертизы (далее - органы МСЭ) рекомендовано трудоустройство, но не обратившихся в центр занятости населения округа в целях поиска работы | Ежемесячно (по мере поступления выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов из органов МСЭ) | МОГКУ «Центр занятости населения» | Осуществление прогнозной оценки востребованности инвалидами государственных услуг по содействию в поиске работы; участие в мониторинге (анкетировании) потребности в трудоустройстве 100% инвалидов трудоспособного возраста, в отношении которых в 2017 году получены выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов |  |  |
| 2. |  |  | Анализ наличия на территориальных рынках труда свободных рабочих мест (должностей), включая квотированные, для трудоустройства инвалидов, с учетом их профессионального потенциала, соответствия рабочих мест рекомендованным инвалидам условиям труда и видам деятельности | Ежемесячно | МОГКУ «Центр занятости населения» | формирование банка вакантных рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов, не обратившихся в центр занятости населения городского округа в целях поиска работы |  |  |
| 3. |  |  | Мониторинг численности инвалидов трудоспособного возраста, работающих в государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждениях | Июль декабрь | Члены межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа | Анализ ситуации с трудоустройством инвалидов в государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждениях |  |  |
| 4. |  |  | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов | Ежемесячно | МОГКУ «Центр занятости населения» | Формирование банка данных о наличии вакантных квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов |  |  |
| 5. |  |  | Сформировать персональные списки инвалидов в том числе: - работающих в организациях и на предприятиях; - способных к осуществлению трудовой деятельности (для которых трудовая деятельность не противопоказана); - не работающих и не обращавшихся в органы службы занятости населения за содействием в трудоустройстве. | до 01.07.2018г. | Члены межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа | Формирование банка данных о работающих и не работающих в организациях и на предприятиях инвалидах |  |  |
| - Мероприятия по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Подготовка и представление для рассмотрения на заседаниях межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа предложений по повышению уровня занятости инвалидов | один раз в год | Члены межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа | выработка согласованных решений по увеличению численности работающих инвалидов трудоспособного возраста на территории городского округа |  |  |
| 2. |  |  | Организация информационного взаимодействия с муниципальными бюджетными и казенными организациями в целях актуализации сведений о наличии рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов с учетом их профессиональной квалификации, показаний (противопоказаний) по условиям труда и видам трудовой деятельности | ежемесячно | МОГКУ «Центр занятости населения» | обеспечение оперативного обновления банка вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов; повышение доступности для инвалидов рабочих мест в муниципальных бюджетных и казенных организациях |  |  |
| 3. |  |  | Осуществление мониторинга трудоустройства инвалидов на рабочие места постоянного и временного характера в муниципальных бюджетных и казенных организациях | ежеквартально | МОГКУ «Центр занятости населения» | подготовка аналитической информации и предложений по повышению уровня занятости инвалидов в городском округе |  |  |
| 4. |  |  | Содействие самозанятости безработных граждан, из числа инвалидов, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | в течении года | МОГКУ «Центр занятости населения» | создание условий для мотивации и стимулирования инвалидов к самозанятости и созданию собственного дела; расширение возможностей реализации трудового потенциала инвалидов |  |  |
| - Совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организация и проведение для работодателей цикла информационно-разъяснительных семинаров по вопросам организации квотирования рабочих мест и привлечения к административной ответственности за нарушение Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов, проживающих в Магаданской области» |  | Один раз в год | МОГКУ «Центр занятости населения» | повышение уровня информированности работодателей о порядке и условиях реализации мероприятий по квотированию рабочих мест; мотивация к созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов |  |  |
| 2. |  | Ежемесячное информирование работодателей о перечне наиболее востребованных профессий для инвалидов |  | 2018-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» | Анализ спроса и предложения на муниципальном рынке труда, информирование работодателей о востребованных профессиях для инвалидов, с целью расширения их возможностей трудоустройства |  |  |
| - Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Психологическая поддержка инвалидов в целях преодоления возникающих психологических барьеров и трудностей в процессе поиска работы |  | 2017-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» |  |  |  |
| - Социальное партнерство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществление взаимодействия с работодателями по вопросам содействия трудоустройству инвалидов на квотированные рабочие места |  |  | в течение года | Члены межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа | создание в рамках социального партнерства условий для повышения эффективности мер по трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности рабочих мест, включая квотированные рабочие места |  |  |
| 2. | Осуществление совместной деятельности центра занятости населения района и Бюро №____ – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской области» Минтруда России при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида в части исполнения мероприятий по профреабилитации |  |  | в течении года | МОГКУ «Центр занятости населения» филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской области» Минтруда России Бюро № ______ | повышение качества реализации мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалида |  |  |
| - Предоставление инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение предоставления государственных услуг инвалидам в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Содействие занятости населения Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы «Трудовые ресурсы Магаданской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 31 октября 2013 года № 1051-па (до 2020 года): - информирование о положении на рынке труда; -содействие в поиске подходящей работы; - организация временного трудоустройства безработных граждан, организация общественных оплачиваемых работ; - организация профессиональной ориентации и психологической поддержки; - организация профессионального обучения безработных граждан; - социальная адаптация; - содействие самозанятости безработных граждан; - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  | 2018-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» | Предоставление государственных услуг инвалидам в полном объеме, повышение их конкурентоспособности на рынке труда |  |  |
| 7. Создание доступного информационного пространства для инвалидов (информационное сопровождение) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Разработка и размещение информационных материалов по вопросам занятости инвалидов, в том числе сопровождаемого содействия занятости: - на информационных стендах в ЦЗН; - на информационных стендах на предприятиях (организациях) городского округа; - в средствах массовой информации | Ежегодно | МОГКУ «Центр занятости населения» | Расширение возможностей инвалидов для трудоустройства посредством информирования большего количества инвалидов |  |  |
| 2. |  |  | Организация консультирования граждан, в том числе инвалидов, по телефонам "горячих линий" | 2018-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» |  |  |  |
| 3. |  |  | Организация и проведение ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями. | Ежегодно | МОГКУ «Центр занятости населения» |  |  |  |
| 4. |  |  | Разработка методических пособий, буклетов, памяток, справочных и информационных материалов для инвалидов по вопросам трудоустройства | Ежегодно | МОГКУ «Центр занятости населения» | повышение информированности инвалидов о государственных гарантиях по содействию занятости инвалидов, предусмотренных действующим законодательством, условиях предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения |  |  |