ЯГОДНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

686232, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел.23529, 22858, факс 22042, E-mail: yаlalova@online.magadan.su

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от "23"  сентября 2014 г.					     		                           №  458

О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского района от 21 ноября 2012г. № 672 «О районной целевой программе «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы»

В целях повышения эффективности исполнения районных целевых программ, действующих на территории Ягоднинского района, администрация Ягоднинского района постановляет:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Ягоднинского района от 21 ноября 2012г. № 672 «О районной целевой программе «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы».

- МКУ «Управление образованием» МУ «Администрация МО «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»» (Д.И. Вавилов) внести в план работы изменения в соответствии с настоящим постановлением.

- Признать утратившим силу постановление администрации Ягоднинского района от 01 сентября 2014 года № 438 «О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского района от 21 ноября 2012г. № 672 «О районной целевой программе «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы».

- Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Л.А. Гужавину.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в районной газете «Северная Правда» и размещению на сайте МО «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» www.yagodnoeadm.ru

Глава района							                    Ф.И. Тренкеншу

Утверждены Постановлением

администрации Ягоднинского района

от «23» сентября 2014г. № 458

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА ОТ 21.11.2012 № 672

1. Паспорт районной целевой программы «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ

районной целевой программы

««Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы

| Наименование программы | Районная целевая программа «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы (далее по тексту - Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закон РФ от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании», Указ Президента от 15.02.2006 года № 116 «О мерах противодействия терроризму», постановление администрации Магаданской области от 28.11.2013 N 1179-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы»». |
| Заказчик Программы | Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее по тексту - Администрация). |
| Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием» муниципального учреждения «Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее по тексту - Управление). |
| Исполнители Программы | Образовательные учреждения Ягоднинского района: МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное»; МДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное»; МДОУ «Детский сад «Радуга» п. Синегорье»; МБОУ «СОШ п. Ягодное»; МБОУ «СОШ п. Синегорье»; МБОУ «СОШ п. Оротукан»; МБОУ «СОШ п. Дебин»; МБОУ «НОШ п. Ягодное» МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» (далее по тексту - образовательные учреждения). |
| Цель Программы | Повышение эффективности и качества безопасности образовательного процесса в образовательных учреждениях района. |
| Задачи Программы | Обеспечение образовательных учреждений современными средствами антитеррористической и пожарной защищённости и создание условий для безопасного пребывания населения в образовательных учреждениях Ягоднинского района. |
| Сроки реализации программы | 2013-2014 годы. |
| Ожидаемые результаты Программы | Повышение безопасности образовательного процесса, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях района. |
| Объём и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета составляет 7888,6 тыс.руб., в том числе по годам: - год - 3595,6 тыс.руб. - год - 4296,6 тыс.руб. |
| Система организации контроля над исполцением Программы | Контроль над исполнением Программы осуществляется Управлением путём предоставления ежеквартального отчёта в адрес Администрации. |

2. Раздел 8 районной целевой программы «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы» изложить в следующей редакции:

- 8. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета составляет 7892,2 тысяч рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | Объемы финансирования Программы (тысяч рублей), |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам: |  |
|  |  | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальный бюджет МО «Ягоднинский район», в т.ч.: | 7892,2 | 3595,6 | 4296,6 |
| МБОУ «СОШ п.Ягодное» | 237,4 | 237,4 |  |
| МБОУ «НОШ п.Ягодное» | 343,3 | 343,3 |  |
| МБОУ «СОШ п.Оротукан» | 2324,0 | 2324,0 |  |
| МБОУ «СОШ п.Дебин» | 1867,9 | 127,2 | 1740,7 |
| МБОУ «СОШ п.Синегорье» | 240,0 | 240,0 |  |
| МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» | 2549,3 | 100,0 | 2449,3 |
| МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п.Ягодное» | 103,0 |  | 103,0 |
| МБДОУ «Детский сад «Радуга» п.Синегорье» | 223,7 | 223,7 |  |
| МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» | 3,6 |  | 3,6 |

Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться.

3. Мероприятия районной целевой программы «Безопасность образовательного процесса в образовательных учреждениях Ягоднинского района» на 2013-2014 годы» изложить в следующей редакции:

МЕРОПРИЯТИЯ  РАЙОННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ

| №№ п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнители | Объем финансирования (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  |  | 2013 год | 2014 год |
| I. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ревизия и обновление нормативно-правовой базы по вопросам охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности | 2013 –2014 годы | Образовательные учреждения, Управление | Не требует |  |
| II. Организационное обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищённости |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Рассмотрение на заседании совещания при руководителе Управления вопросов о состоянии пожарной и антитеррористической безопасности | 2013 –2014 | Управление | Не требует |  |
| 2.2. | Ежеквартальный анализ и отчёт в адрес Управления о состоянии пожарной и антитеррористической безопасности | 2013 –2014 годы | Образовательные учреждения | Не требует |  |
| 2.3. | Инспектирование образовательных учреждений по вопросам пожарной и антитеррористической безопасности | Ежегодно (май, октябрь) | Управление | Не требует |  |
| III. Организация мероприятий по пожарной безопасности, антитеррористической защищённости |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурса среди образовательных учреждений на лучшую организацию работ по пожарной и антитеррористической безопасности | Ежегодно III квартал | Управление | Не требует |  |
| 3.2. | Проведение семинара руководителей образовательных учреждений по вопросам правового и материально-технического обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности | Ежегодно I квартал | Управление | Не требует |  |
| 3.3. | Установка и ремонт ограждений | 2013-2014 | МБОУ «СОШ п.Ягодное» | 39,6 |  |
|  |  |  | МБОУ «НОШ п.Ягодное» | 131,2 |  |
|  |  |  | МБОУ «СОШ п.Оротукан» | 2074,0 |  |
|  |  |  | МБОУ «СОШ п.Дебин» |  | 1740,7 |
|  |  |  | МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» |  | 2377,5 |
|  |  |  | ИТОГО: | 2244,8 | 4118,2 |
| IV. Капитальный ремонт функционирующих зданий дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Замена аварийных оконных блоков МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» | 2013 год | МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» | 100,0 |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт помещений МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» | 2014 год | МБДОУ «Детский сад «Ромашка» п. Ягодное» |  | 71,8 |
| 4.3 | Капитальный ремонт помещений МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» | 2014 год | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» |  | 103,0 |
| ИТОГО: |  |  |  | 100,0 | 174,8 |
| V. Установка систем видеонаблюдения |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Установка систем видеонаблюдения | 2013 год | МБОУ «СОШ п. Ягодное» | 197,8 |  |
|  |  |  | МБОУ «НОШ п. Ягодное» | 212,1 |  |
|  |  |  | МБОУ «СОШ п. Оротукан» | 250,0 |  |
|  |  |  | МБОУ «СОШ п. Дебин» | 127,2 |  |
|  |  |  | МБОУ «СОШ п. Синегорье» | 240,0 |  |
|  |  |  | МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Синегорье» | 223,7 |  |
|  |  |  | ИТОГО: | 1250,8 |  |
| VI. Укрепление материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Укрепление материально-технической базы МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» | 2014 год | МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» |  | 3,6 |
|  |  |  |  |  | 3,6 |
| ВСЕГО по программе: |  |  |  | 3595,6 | 4296,6 |