**Я Г О Д Н И Н С К И Й Г О Р О Д С К О Й О К Р У Г**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11 апреля 2019 года № 255

**Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»)**

**по внедрению практики организации летней оздоровительной**

**кампании детей и подростков на территории Ягоднинского**

**городского округа в 2019 году**

В целях обеспечения благоприятных условий для организации и проведения летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа в 2019 году, администрация Ягоднинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению практики организации летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа на 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету образования, комитету культуры, комитету по физической культуре, спорту и туризму, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с заинтересованными ведомствами (ГКУ «Ягоднинский социальный центр», ГКУ «Центр занятости населения», МОГ БУЗ «Ягоднинская районная больница», Отд МВД России по Ягоднинскому району) реализовать мероприятия в установленные сроки, вести мониторинг исполнения мероприятий с принятием административных мер по значимым направлениям.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Северная правда» и на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Высоцкую Т.В..

Глава Ягоднинского

городского округа Д.М. Бородин

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 Ягоднинского городского округа

 от 11 апреля 2019г. № 255

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«Дорожная карта») по внедрению практики организации**

**летней оздоровительной кампании детей и подростков**

**на территории Ягоднинского городского округа в 2019 году**

Организация летней оздоровительной кампании детей и подростков на территории Ягоднинского городского округа является важным социальным проектом, структурирующим досуг, занятость, оздоровление школьников. Своевременная и качественная подготовка летней кампании непосредственно влияет на положительные параметры жизнедеятельности несовершеннолетних в период школьных каникул, способствует положительной социализации детей, их нацеленности на коллективные дела. Основными организаторами летней детской кампании выступают образовательные учреждения, на базе которых ежегодно формируются летние оздоровительные площадки и иные мобильные формы работы с несовершеннолетними. Спортивная направленность лета обеспечивается учреждениями спорта. В числе организаторов два года подряд выступают учреждения культуры. Финансовое обеспечение кампании не снижается. Санитарно-гигиенические требования к организаторам повышаются.

«Дорожная карта» составлена на основании выявленных замечаний по итогам летней оздоровительной кампании 2018 года, устанавливает порядок, сроки принятия управленческих и организационных решений с целью качественной и своевременной подготовки участников летней оздоровительной кампании к ее реализации на территории округа в 2019 году. При этом следует учесть, что каждый пункт коллективной ответственности требует согласования в пределах ведомственных задач и целей.

**Целевые показатели «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование критерия | Ед.измер | 2019 | 1 смена | 2 смена |
| 1 | Количество получателей услуг, вт.ч. сферах: | Чел. | 564 | 322 | 242 |
| 1.1 | образование | - | 452 | 276 | 176 |
| 1.2 | спорт | - | 112 | 46 | 66 |
| 2. | Соотношение охвата детей в ЛОУ к населению школьного возраста | процент | 66,9% |  |  |

**Основные мероприятия «дорожной карты»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Этап внедрения (реализации) | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственные |
| 1.  | **Создание нормативной правовой базы в целях обеспечения летней кампании** |
| 1.1. | Постановление администрации о временной занятости подростков в летний период | Принятие постановления | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Высоцкая Т.В.Кашпур Г.Н. |
| 1.2. | Постановление администрации об организации межведомственной операции «Подросток» | Принятие постановления | 01.04.2019 | 01.05.2019 | Высоцкая Т.В. |
| 2. | **Организационные мероприятия** |
| 2.1. | Формирование паспортов ЛОУ при школах, детских садах, спортшколах, внесение в реестр области | Утверждение паспортов | февраль | апрель | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.2. | Формирование штатного расписания ЛОУ и др.мобильных форм организации детей летом | Утверждение штатного расписания | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.3. | Формирование единой номенклатуры документов для ЛОУ и др. мобильных форм организации детей, разработка требований к документам ЛОУ | Утверждение единой номенклатуры |  |  | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.4. | Формирование заявки по запросу справок о судимости в отношении работников ЛОУ и др.мобильных групп в компетентные органы  | Получение справок о судимости | Апрель | Май | Мармус И.В.Ступак А.С.. |
| 2.5. | Заключение договоров со страхователями, Центром занятости, ЯСЦ, ЯРБ, транспортными организациями | Наличие заключенных договоров | Март | Май | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.6. | Заключение договоров на поставку продуктов питания для ЛОУ | Наличие заключенных договоров | Май | Май | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.7. | Разработка должностных обязанностей специалистов ЛОУ и др.мобильных форм в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей | Наличие утвержденных долж. обязанностей | Апрель | Май | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.8 | Предварительный мониторинг наличия документов ЛОУ в соответствии с номенклатурой | Итоги мониторинга | Май | До 20.05.2019 | Мармус И.В. |
| 2.9 | Проведение инвентаризации спортивного оборудования, детских игровых и спортивных площадок, задействованных ЛОУ в период летней кампании | Наличие актов инвентаризации | Май | До 20.05.2019 | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.10 | Подготовка развивающих (воспитательных, культурно-познавательных, спортивных) программ ЛОУ, согласование в профильных комитетах, вт.ч. с неорганизованными детьми по месту жительства | Наличие программ в каждом ЛОУ | Май | До 20.05.2019 | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.11 | Формирование карты занятости детей и подростков, семей, состоящих на учете в ПДН и КПДН, в летний период | Наличие карты занятости на каждый месяц | Май | До 24.05.2019 | Рыбалка М.А. |
| 2.12 | Создание единых инструкций по ТБ для детей и сотрудников ЛОУ (перечень, содержание, ознакомление, практические занятия) в соответствии со стандартами безопасности | Наличие инструкция в каждом ЛОУ | Апрель | Май | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.13 | Разработка калькуляции стоимости 1 дня пребывания ребенка в ЛОУ, др. мобильных формах организации детей | Наличие утвержденной калькуляции | Апрель | Май | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.14 | Создание и организация работы районной комиссии по приемке ЛОУ к началу летней оздоровительной кампании (по допуску учреждений к участию в летней оздоровительной кампании детей) | Наличие актов приемки ЛОУ | Май | 29.05.2019 | Высоцкая Т.В.Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.15 | Прохождение медицинского осмотра, гигиенического инструктажа работниками ЛОУ и др.мобильных форм организации детей | Наличие медицинской книжки и отметок | Апрель | 20.05.2019 | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 2.16 | Получение санитарно-эпидемиологического заключения о возможности организации летней оздоровительной кампании на базе ЛОУ | Наличие заключения | Апрель | 20.05.2019 | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 3. | **Организация информационно-разъяснительной работы** |
| 3.1. | Организация работы по информированию родителей о наборе детей в ЛОУ | Наличие заявлений родителей | Апрель | 15.05.2019 | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 3.2. | Информирование родителей о возможностях летнего отдыха на территории района, видах, сроках, категории участников | Наличие вкладки на официальных сайтах учреждений | Апрель | 01.06.2019 | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 3.3. | Подготовка информационных материалов по результатам летних смен | Публикации в газете | Июнь | Август | Мармус И.В. Ступак А.С. Анисимова Н.Е. |
| **4.** | **Контрольные мероприятия** |
| 4.1. | Проведение кадрового мониторинга ЛОУ, в т.ч. помощников воспитателя в летний период | Акты проверок | Июнь | Август | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 4.2. | Опрос родителей по удовлетворенности качеством получения услуги по организации летней кампании | Итоги опроса родителей | Июнь | Июль | Мармус И.В.Ступак А.С. |
| 4.3. | Проведение проверок ЛОУ, введение механизма предостережения о недопущении нарушений обязательных требований к организации летней кампании | Акты проверок | Июнь | Июль | Высоцкая Т.В. |
| 4.4 | Подведение итогов летней оздоровительной кампании | Итоговая справка | Август | Август | Окуличева И.Ю. |