**ЯГОДНИНСКИЙ РАЙОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «07» апреля 2015 года № 69-р

**Об организации и проведении районной акции**

**«Бессмертный полк», посвящённой**

**70-й годовщине Великой Победы**

Во исполнение постановления администрации Ягоднинского муниципального района от 13.06.2014 года № 350 «О плане мероприятий по подготовке к празднованию 70-й годовщины Великой Победы в Ягоднинском районе»:

1. Организовать и провести на территории Ягоднинского района 9 мая 2015 года акцию «Бессмертный полк», посвященную 70-й годовщине Великой Победы.

2. Утвердить план и положение о проведении районной акции «Бессмертный полк» согласно приложению (приложение №1, приложение №2).

3. Руководителям МКУ «Управление культуры» Нефёдовой Е.А., МКУ «Управление образованием» Вавилову Д.И., организовать и провести мероприятия в рамках акции.

4. Главам МО «п.Оротукан» (Яшин В.В.), МО «п.Синегорье»(Ворон Ш.Ш.), МО «п.Дебин» (Руденко Е.И.) рассмотреть возможность организации акции «Бессмертный полк» в поселениях 9 мая 2015 года.

5. Опубликовать данное распоряжение в районной газете «Северная правда» и на официальном сайте Ягоднинского муниципального района Магаданской области <http://yagodnoeadm.ru>.

6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы района по социальным вопросам Гужавину Л. А.

И.о. главы района П. Н. Страдомский

Приложение №1

к распоряжению администрации МО «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»

№ 69-р от 07 апреля 2015г.

План

мероприятий по организации и проведению акции «Бессмертный полк»,

посвящённой 70-й годовщине Великой Победы, 9 мая 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственный |
| 1 | Информационно-организационная работа:   1. изготовление и размещение листовок 2. сбор фотоматериалов (фото участников ВОВ, биографические данные) 3. печать фотографий формата А4 4. изготовление штендеров для размещения фотографий 5. монтаж штендеров | 01.04.-25.04. 2015 | Администрация района  МКУ «Управление культуры»  МБУ «ЯРЦК» | Высоцкая Т.В.  Нефедова Е.А.  Пестерникова С.Д. |
| 2 | Изготовление и размещение баннеров «Бессмертный полк» в п.Ягодное | 01.04.-08.05. 2015 | МКУ «Управление культуры»  МБУ «ЯРЦК» | Нефедова Е.А.  Пестерникова С.Д. |
| 3 | Изготовление и размещение баннера «Бессмертный полк» в п. Оротукан | 01.04.-08.05. 2015 | МО «п.Оротукан» | Яшин В.В. |
| 4 | Изготовление и размещение баннера «Бессмертный полк» в п. Синегорье | 01.04.-08.05. 2015 | МО «п.Синегорье» | Ворон Ш.Ш. |
| 5 | Изготовление и размещение баннера «Бессмертный полк» в п.Дебин | 01.04.-08.05. 2015 | МО «п.Дебин» | Руденко Е.И. |
| 6 | Формирование колонны учащихся с фотографиями участников ВОВ | 09.05.2015 | МКУ «Управление образованием»  МКУ «Управление культуры» | Вавилов Д.И.  Нефедова Е.А. |

Приложение № 2

к распоряжению администрации МО «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»

№ 69-р от 07 апреля 2015г.

**Положение о проведении акции «Бессмертный полк»,**

**посвященной 70-й годовщине Великой Победы**

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
   1. «Бессмертный полк» - общественная гражданская акция.
   2. Организатором акции «Бессмертный полк» в Ягоднинском районе выступает МКУ «Управление культуры».
   3. Акция проводится с целью сохранения памяти о солдатах Великой Отечественной войны.
   4. Настоящее Положение определяет условия, сроки и порядок проведения акции.
2. **УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ**

2.1. Участниками акции являются жители Ягоднинского района.

2.2. Для участия в акции необходимо в срок до 25 апреля 2015 года подать заявку в МКУ «Управление культуры» по адресу: п.Ягодное, ул. Спортивная, д. 19, телефон 2-23-05.

2.3. Заявка должна содержать следующую информацию:

2.3.1. Ф.И.О. лица, подающего заявку, контактный телефон;

2.3.2.Ф.И.О. и звание участника Великой Отечественной войны, краткую биографическую справку;

2.4. Порядок проведения акции:

2.4.1. Сбор заявок участников;

2.4.2. Печать фотографий формата А4;

2.4.3. Изготовление штендеров (конструкций для размещения распечатанных фотографий);

2.4.4. Монтаж штендеров;

2.4.5.Формирование колонны участников с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая 2015 года. Колонна пройдет праздничным шествием по улице Ленина п.Ягодное к Мемориалу Славы.

2.4.6. Участник акции вправе встать в строй колонны «Бессмертного полка» с фотографией любого формата.

1. **ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ**

3.1. Этапы проведения акции:

01.04.2015 г. - 25.04.2015 г. - прием заявок, изготовление материалов (штендеров) для акции,

3.2. 9 мая 2015 г. - День проведения акции.