**П А С П О Р Т**

**федерального проекта**

**Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни   
граждан старшего поколения**

**"Старшее поколение"**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Демография | | |
| Краткое наименование федерального проекта | "Старшее поколение" | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г.- 31 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Т.А.Голикова - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | С.В.Петрова - заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | | |
| Администратор федерального проекта | М.К.Антонова - директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | государственная программа Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля  2014 г. № 296  государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640  государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения", утвержденная постановлением Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298  государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 | | |

2. Цель и показатели федерального проекта[[1]](#footnote-1)

Цель - Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| значение | дата |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет[[2]](#footnote-2) | дополнительный | 24,33 | 31 декабря 2017 г. | 24,82 | 25,27 | 25,71 | 26,14 | 26,6 | 27,08 |
| 2. | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населе­ния соответствующего возраста | дополнительный | 13,4 | 31 декабря 2017 г. | 22,4 | 44,6 | 52,4 | 55,8 | 55,9 | 56,0 |
| 3. | Охват граждан старше трудоспособного возраста[[3]](#footnote-3) профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, % | дополнительный | 16,6 | 31 декабря 2017 г. | 23,0 | 28,0 | 34,0 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| 4. | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением,  % | дополнительный | 49,3 | 31 декабря 2017 г. | 56,5 | 60,5 | 64,7 | 69,2 | 80,0 | 90,0 |
| 5. | Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания "нового типа", от общего числа граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, %[[4]](#footnote-4) | дополнительный | Х | Х | Х | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 3,7 |
| 6. | Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, тыс. человек | дополнительный | - | 31 декабря 2017 г. | 75 | 150 | 225 | 300 | 375 | 450 |

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | Задача: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия[[5]](#footnote-5) и продолжительности здоровой жизни | |
| 1.1. | В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации | На основании анализа эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, проведенного Минтрудом России совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, а также с учетом положений доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье, Минтрудом России будут подготовлены и направлены в срок до 15 апреля 2019 года в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации рекомендаций по повышению эффективности мероприятий таких программ Рекомендации будут использованы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации при актуализации существующих региональных программ и систематизации в отдельные разделы мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.2. | Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта  2014 г. № 125н | Минздравом России в целях проведения вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, в первом квартале  2019 г. будут подготовлены и внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н. Будут утверждены изменения в форму федерального статистического наблюде­ния № 6 "Сведения о контингентах детей и взрослых, привитых против инфекци­онных заболеваний", утвержденную приказом Росстата от 16 сентября 2016 г. № 518. |
| 1.3 | В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация | Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 15 апреля 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом проведенного Минтрудом России в срок до 15 марта 2019 г. анализа их эффективности.  Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться  обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.  По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. |
| 1.4 | Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. | Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от  27 декабря 2016 г. № 866 "Об  утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального  статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста". |
| 1.5 | Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году | В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. |
| 1.6 | В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России "Российский геронтологический научно-клинический центр" будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия". С организационно-методической поддержкой федерального центра координации в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. |
| 1.7 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. | Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. |
| 1.8 | В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.9 | В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.10 | Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных программ, включающих мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ | Минздравом России, Минтрудом Росси и Минспортом России в соответствии со сферами ведения ежегодно будет осуществлен мониторинг мероприятий региональных программ и, по его результатам, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут направлены рекомендации.  Сводные данные по мониторингу мероприятий региональных программ, Минтрудом России с учетом данных Минздрава России и Минспорта России, будут ежегодно направляться в Правительство Российской Федерации. |
| 1.11 | Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | Профессиональными медицинскими некоммерческими организациями будут разработаны и направлены в Минздрав России клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом. После их одобрения Минздравом России клинические рекомендации будут утверждены профессиональными медицинскими некоммерческими организациями и размещены на сайте Минздрава России. |
| 1.12 | В 68 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | В 68 субъектах Российской Федерации будут созданы и функционировать региональные гериатрические центры и (или) геронтологические отделения, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 68 субъектах Российской Федерации приказами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" и результатов работы гериатрических центров и геронтологических отделений. |
| 1.13 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. |
| 1.14 | В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения | Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации. |
| 1.15 | В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.16 | В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.17. | В 70 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологи­ческие отделения, в которых помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | В 70 субъектах Российской Федерации будут созданы и функционировать региональные гериатрические центры и (или) геронтологические отделения, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 70 субъектах Российской Федерации будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия" и эффективности реализации мероприятий. |
| 1.18 | В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.19 | В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.20 | В 75 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее  150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | В 75 субъектах Российской Федерации будут созданы и функционировать региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 75 субъектах Российской Федерации будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будет проведен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия", а также эффективности реализации мероприятий. |
| 1.21. | В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.22 | В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.23 | В 80 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее  155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | В 80 субъектах Российской Федерации будут функционировать региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее  155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. В 80 субъектах Российской Федерации будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведен мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия". |
| 1.24 | В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.25. | В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 1.26. | В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее  160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | В 85 субъектах Российской Федерации будут функционировать гериатрические центры и геронтологические отделения, будет внедрен комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. Минздравом России совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет проведен завершающий мониторинг ресурсной обеспеченности медицинской помощи по профилю "гериатрия", результаты которого будут опубликованы на сайте Министерства. |
| 1.27 | В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов. Будут созданы и размещены в эфире теле- и радиоканалов телевизионные и радиопрограммы, телевизионные документальные фильмы, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, созданы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематические Интернет-ресурсы. |
| 1.28 | В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | Роспечатью будет оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. В периодических печатных изданиях будут реализованы проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. |
| 2. | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | |
| 2.1 | Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода) | Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут определены не менее чем 12 "пилотных" субъектов Российской Федерации. Органами исполнительной власти "пилотных" регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет), которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозаме­щающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому. |
| 2.2 | 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах | Будет принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в "пилотных" регионах с 2019 года". Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода в "пилотных" регионах. Не менее 12 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В ходе внедрения системы долговременного ухода 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 12 "пилотных" регионах. |
| 2.3 | Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | Росстатом будет определена методика расчета показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни". Будет принято распоряжение Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в Федеральный план статистических работ, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р" о включении показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" в Федеральный план статистических работ. Информация о базовых и прогнозных значениях показателя "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" до 2024 года будет представлена Росстатом в Минтруд России. Показатель "Ожидаемая продолжительность здоровой жизни" будет включен в систему показателей национального проекта и федерального проекта. Росстатом будет ежегодно проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни. |
| 2.4 | Не менее 18 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2020 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | Будет принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в "пилотных" регионах с 2020 года".  Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода в "пилотных" регионах. Не менее 18 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В ходе внедрения системы долговременного ухода 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 18 "пилотных" регионах. |
| 2.5 | 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах | Будет принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2020 года". Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода в "пилотных" регионах. Не менее 18 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В ходе внедрения системы долговременного ухода 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 18 "пилотных" регионах. |
| 2.6 | Не менее 24 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2021 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | Будет принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в "пилотных" регионах с 2021 года". Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода в "пилотных" регионах. Не менее 24 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В ходе внедрения системы долговременного ухода 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 24 "пилотных" регионах. |
| 2.7 | 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах | Будет принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в пилотных регионах с 2021 года". Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода в "пилотных" регионах. Не менее 24 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. В ходе внедрения системы долговременного ухода 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 24 "пилотных" регионах. |
| 2.8 | В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году внедряется система долговременного ухода | Будет принят приказ Минтруда России "О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в "пилотных" регионах с 2022 года". Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации "пилотного" проекта по созданию системы долговременного ухода в "пилотных" регионах. С учетом опыта пилотных регионов Минтрудом России и Минздравом России будут утверждены требования к "дорожным картам" по созданию системы долговременного ухода (типовая межведомственная "дорожная карта"). Органами исполнительной власти регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России до конца 2024 года будут осуществлены мероприятия "дорожной карты". |
| 3. | Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания  в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них | |
| 3.1 | В 17 субъектах Российской Федерации в 2019 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах "сопровождаемого проживания", исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.). Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 54,49% техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Минстроем России совместно с Минтрудом России и другими заинтересованными федеральными органами, а также общественными и экспертными организациями будет создана Межведомственная рабочая группа по проработке проектных решений и современных требований, предъявляемых при строительстве стационарных организаций социального обслуживания. В рамках данной работы такие проектные решения и современные требования будут подготовлены и направлены для использования в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. |
| 3.2 | Актуализированы санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и общественными организациями будут подготовлены предложения по актуализации санитарно-эпидемиологических требований к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания и представлены в Роспотребнадзор. Роспотребнадзором до 1 сентября 2019 года будут внесены изменения в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания". |
| 3.3 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". Кроме того, будут утверждены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан |
| 3.4 | Сформированы мероприятия по приоритизации объектов в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа. | Для обеспечения приоритетного характера финансового обеспечения задач социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа общий размер субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа в очередном финансовом году, определенный на основании представленных ими заявок, составит не менее 5,5 процентов от общего размера субсидий, предоставляемых бюджетам субъектов Российской Федерации в очередном финансовом году. |
| 3.5 | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49% | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обеспечения субъектов Российской Федерации составит 54,49 %. Минтрудом России будет проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии |
| 3.6 | В 22 субъектах Российской Федерации в 2020 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального   строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на   обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 62,19 % техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |
| 3.7 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". |
| 3.8 | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)   в 2020 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составил 62,19%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1380 граждан. | Будет обеспечен прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обеспечения субъектов Российской Федерации, начатых строительством (реконструкцией) в 2020 году, и переходящих объектов капитального строительства, осуществлено введение в   стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, в эксплуатацию, 13 объектов установленной мощностью (места для проживания граждан, общая площадь). Минтрудом России будет проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии |
| 3.10 | В 20 субъектах Российской Федерации в 2021 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 58,22 % техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |
| 3.11 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". |
| 3.12 | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2020 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан. | Будет обеспечен прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, начатых строительством (реконструкцией) в 2021 году и переходящих объектов капитального строительства, осуществлено введение в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, объектов в эксплуатацию 15 объектов установленной мощностью (места для проживания граждан, общая площадь). Минтрудом России будет проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии |
| 3.13 | В 16 субъектах Российской Федерации в 2022 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 61,42 % техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |
| 3.14 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". |
| 3.15 | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)  в 2021 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения  1720 граждан. | Будет обеспечен прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, начатых строительством (реконструкцией) в 2022 году, и переходящих объектов капитального строительства, осуществлено введение в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, объектов в эксплуатацию 15 объектов установленной мощностью (места для проживания граждан, общая площадь). Минтрудом России будет проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии |
| 3.16 | В 24 субъектах Российской Федерации в 2023 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 59,83% техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных   на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |
| 3.17 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". |
| 3.18 | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция)  в 2022 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв.м, для размещения 2520 граждан | Будет обеспечен прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, начатых строительством (реконструкцией) в 2023 году, и переходящих объектов капитального строительства, введение в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, объектов в эксплуатацию 22 объекта установленной мощностью (места для проживания граждан, общая площадь). Минтрудом России будет проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии |
| 3.19 | В 26 субъектах Российской Федерации в 2024 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет субсидий из федерального бюджета будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение работ по строительству (реконструкции) организаций социального обслуживания. Задача органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации довести до 100 % техническую готовность объектов капитального строительства строящихся в субъектах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. |
| 3.20 | Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов | В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан". |
| 3.21 | Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2024 году, и "переходящих" объектов капитального строительства, составляет 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс кв.м, для размещения 3832 граждан. | Будет обеспечен прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обеспечения субъектов Российской Федерации, начатых строительством (реконструкцией) в 2024 году, и переходящих объектов капитального строительства, осуществлено введение в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, объектов в эксплуатацию установленной мощностью (места для проживания граждан, общая площадь). Минтрудом России будет проведена оценка эффективности использования субъектом Российской Федерации субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, на основании сравнения установленного соглашением и фактически достигнутых субъектом Российской Федерации (по итогам отчетного года) показателей результативности (результатов) использования субсидии |
| 4. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному  профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | |
| 4.1 | Утверждены Правила предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста | Минтрудом России будут определены методологические подходы к реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Будет осуществлена разработка и доведение до органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации методических рекомендаций по реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу. Будут определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по организации   профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Правительством Российской Федерации будут утверждены Правила предоставления субсидии из федерального бюджета Союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций, а также будут утверждены Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. |
| 4.2 | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году | В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. |
| 4.3 | Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2019 году будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2019 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.   Будут реализованы дополнительные сервисы на портале "Работа в России", в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан.  Будет организовано в 2019 году профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста.  Будет проведен в 2019 году чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ". Будет проведен Всероссийский форум "Наставник" и региональных форумов в 2019 году. Минтрудом России будет утвержден порядок проведения мониторинга реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста и осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году. Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю "численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование" (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) |
| 4.4 | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году | В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. |
| 4.5 | Обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2020 году будет продолжена реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2020 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.  Планируется проведение в 2020 году: чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"; Всероссийского форума "Наставник" и региональных форумов в 2020 году. Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2020 году. |
| 4.6 | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году | В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году Минтрудом России будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 5.7 | Обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2021 году будет продолжена реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Будет предоставлена субсидия из федерального бюджета Союзу "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию в 2021 году мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста.  Планируется дальнейшее проведение в 2021 году: чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ"; Всероссийского форума "Наставник" и региональных форумов. Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2021 году. |
| 4.8 | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году | В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2022 году Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.9 | Обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2023 году продолжится реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Планируется дальнейшее проведение чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" и Всероссийского форума "Наставник" и региональных форумов. Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному   профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2023 году. |
| 4.10 | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году | В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2023 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 4.11 | Обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2024 году продолжится реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Планируется дальнейшее проведение чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для людей старше 50-ти лет "НАВЫКИ МУДРЫХ" и Всероссийского форума "Наставник" и региональных форумов. Будет осуществлен мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраст в целях оценки достижения показателей результативности в 2024 году. |
| 4.12 | В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году | В субъектах Российской Федерации будет продолжено взаимодействие органов службы занятости с территориальных отделений ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2024 году. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять   участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. |
| 4.13 | Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста | На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 2024 году завершится реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.  Будет осуществлен итоговый мониторинг реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни | 2738,63 | 3681,04 | 1144,61 | 1144,62 | 1144,62 | 1144,62 | 10998,14 |
| 1.1 | федеральный бюджет | 2738,63 | 3681,04 | 1144,61 | 1144,62 | 1144,62 | 1144,62 | 10998,14 |
| 1.1.a | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации3 | 2536,43 | 3478,84 | 942,41 | 942,42 | 942,42 | 942,42 | 9784,94 |
| 1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили граждан старше трудоспособного возраста (в 2019 году- в 7 субъектах Российской Федерации помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, в 2020 году - в 20 субъектах Российской Федерации помощь получили не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации помощь получили не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, в 2023 году -  в 80 субъектах Российской Федерации помощь получили не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста   к 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации помощь получили 160 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 313,2 |
| 1.1.1.1 | федеральный бюджет | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 52,2 | 313,2 |
| 1.1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт | 2269,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269,61 |
| 1.1.2.1 | федеральный бюджет | 2269,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269,61 |
| 1.1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 2269,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269,61 |
| 1.1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Обеспечено ежегодно не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| 1.1.3.1 | федеральный бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 900,0 |
| 1.1.3.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 266,82 | 26,72 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 400,33 |
| 1.1.4.1 | федеральный бюджет | 266,82 | 26,72 | 26,69 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 400,3 |
| 1.1.4.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 266,82 | 26,72 | 26,69 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 400,3 |
| 1.1.4.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации (в 2019 году - приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, 2020-2024 - проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности) | 0 | 3452,12 | 915,72 | 915,72 | 915,72 | 915,72 | 7115,0 |
| 1.1.5.1 | федеральный бюджет | 0 | 3452,12 | 915,72 | 915,72 | 915,72 | 915,72 | 7115,0 |
| 1.1.5.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 3452,12 | 915,72 | 915,72 | 915,72 | 915,72 | 7115,0 |
| 1.1.5.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | 480,0 | 2279,04 | 2276,7 | 2280,0 | 2280,0 | 2280,0 | 11875,74 |
| 2.1 | федеральный бюджет | 475,0 | 2248,7 | 2248,7 | 2257,1 | 2257,1 | 2257,1 | 11743,7 |
| 2.1.1a | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 295,0 | 2068,7 | 2068,7 | 2077,1 | 2077,1 | 2077,1 | 10663,7 |
| 2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,0 | 30,34 | 28,0 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 132,04 |
| 2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1. | Реализация пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода (далее - система долговременного ухода) (2019 год -не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода, 2020 год - не менее 18 субъектов Российской Федерации, 2021 год - не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 - 85 субъектов Российской Федерации участвуют в создании системы долговременного ухода) | 300,0 | 2099,04 | 2096,7 | 2100,0 | 2100,0 | 2100,0 | 10795,74 |
| 2.1.1.1 | федеральный бюджет | 295,0 | 2068,7 | 2068,7 | 2077,1 | 2077,1 | 2077,1 | 10663,7 |
| 2.1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) субъектов Российской Федерации | 295,0 | 2068,7 | 2068,7 | 2077,1 | 2077,1 | 2077,1 | 10663,7 |
| 2.1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5,0 | 30,34 | 28,0 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 132,04 |
| 2.1.1.4 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1080,0 |
| 2.1.2.1. | федеральный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1080,0 |
| 2.1.2.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Содействие приведению в субъектах Российской Федерации организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них | 2054,66 | 6323,47 | 6301,70 | 7074,44 | 10139,57 | 12911,15 | 44804,99 |
| 3.1 | федеральный бюджет | 2000,0 | 5810,0 | 5790,0 | 6500,0 | 9500,0 | 12100,0 | 41700,0 |
| 3.1.1.a | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 2000,0 | 5810,0 | 5790,0 | 6500,0 | 9500,0 | 12100,0 | 41700,0 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 54,66 | 513,47 | 511,70 | 574,44 | 639,57 | 811,15 | 3104,99 |
| 3.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Софинансируются за счет средств федерального бюджета программы, направленные на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 - в 17 субъектах Российской Федерации, 2020 - в 22 субъекта Российской Федерации, 2021 - в 20 субъектах Российской Федерации, 2022 - в 16 субъектах Российской Федерации, 2023 -  в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 - в 26 субъектах Российской Федерации) | 2054,66 | 6323,47 | 6301,70 | 7074,44 | 10139,57 | 12911,15 | 44804,99 |
| 3.1.1.1 | федеральный бюджет | 2000,0 | 5810,0 | 5790,0 | 6500,0 | 9500,0 | 12100,0 | 41700,0 |
| 3.1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) субъектов Российской Федерации | 2000,0 | 5810,0 | 5790,0 | 6500,0 | 9500,0 | 12100,0 | 41700,0 |
| 3.1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1.3 | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 54,66 | 513,47 | 511,70 | 574,44 | 639,57 | 811,15 | 3104,99 |
| 3.1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста (2019 - обучено не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - обучено не менее 225 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - обучено не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста,  2023 - обучено не менее 375 тысяч граждан предпенсионного   возраста, 2024 - обучено не менее 450 тысяч граждан предпенсионного возраста) | 5178,9 | 5178,9 | 5178,9 | 5178,9 | 5178,9 | 5178,9 | 31073,4 |
| 4.1. | федеральный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 30000,0 |
| 4.1.1.a | из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) субъектов Российской Федерации3 | 3398,9 | 3398,9 | 3398,9 | 3398,9 | 3398,9 | 3398,9 | 20393,4 |
| 4.1.1.б | из них субсидия из федерального бюджета Союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 9606,6 |
| 4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 178,9 | 1073,4 |
| 4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | | 10452,2 | 17462,4 | 14901,9 | 15678,0 | 18743,1 | 21514,7 | 98752,3 |
| федеральный бюджет | | 10213,6 | 16739,7 | 14183,3 | 14901,7 | 17901,7 | 20501,7 | 94 441,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) субъектов Российской Федерации3 | | 8230,3 | 14756,4 | 12200,0 | 12918,4 | 15918,4 | 18518,4 | 82542,0 |
| из них субсидия из федерального бюджета Союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию мероприятий по обучению граждан предпенсионного возраста и независимой оценке их квалификаций | | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 1601,1 | 9606,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 238,6 | 722,7 | 718,6 | 776,2 | 841,4 | 1013,0 | 4310,4 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Руководитель федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | М.К.Антонова | директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | С.В.Петрова Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| В целях систематизации мер, направленных на повышение качества жизни граждан старшего поколения, проведен анализ эффективности действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ для 85 субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | М.В.Томилова | Заместитель Министра спорта Российской Федерации | П.А.Колобков Министр спорта Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 10. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| Внесены изменения в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденный приказом Минздрава России от 21 марта 2014 г. № 125н | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Г.К.Оксенойт | заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики | А.Е.Суринов Руководитель Федеральной службы государственной статистики | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | А.Ю.Попова | Руководитель Роспотребнадзора | Т.А.Голикова Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния,  находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 году | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 7 субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители 7 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности,  в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 2019 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| Осуществлен мониторинг результатов реализации региональных программ, в том числе оценено состояние здоровья граждан старше трудоспособного возраста, количество граждан старшего поколения занимающихся физической культурой и спортом на вновь созданных объектах, прошедших переподготовку и подготовку на специально организованных курсах, в том числе по вопросам компьютерной грамотности, и направлены соответствующие рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации о необходимости совершенствования таких программ | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | М.В.Томилова | Заместитель Министра спорта Российской Федерации | П.А.Колобков Министр спорта Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| Разработаны и внедрены в практику клинические рекомендации по ведению 6 наиболее распространенных заболеваний, связанных с возрастом | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В 68 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения,  в которых помощь получили не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители 68 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.А.Сафронова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | В.А.Гульшина | Начальник отдела организации медицинской помощи при социально значимых инфекционных заболеваниях Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | А.А.Москалев | Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи при социально значимых инфекционных заболеваниях Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В 2020 - 2024 гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела органи­зации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 2020 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 2020 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 70 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители 70 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В 2021 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 2021 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 75 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители 75 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В 2022 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 2022 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 80 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители 80 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В 2023 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 2023 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 20 |
| В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | П.Е.Щеголев | Заместитель начальника отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В 2024 году обеспечено не менее 2,5 миллионов просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 40 |
| В 2024 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 500 тысяч экземпляров. | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | Т.В.Наумова | Заместитель Руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | М.В.Сеславинский Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям | 40 |
| Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2019 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода) | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта |  | Руководители 12 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегичес­ких инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта | С.В.Ячевская | Заместитель Председателя Внешэкономбанк | С.Н. Горьков - Председатель Внешэкономбанка | 20 |
| 10. | Участник федерального проекта |  | Руководители 12 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| Проведено выборочное наблюдение состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | Г.К.Оксенойт | Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики | А.Е. Суринов Руководитель Федеральной службы государственной статистики | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| Не менее 18 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2020 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта |  | Руководители 18 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегичес­ких инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта |  | Руководители 18 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| Не менее 24 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, в 2021 году участвуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта |  | Руководители 24 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов испол­нительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохранения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта |  | Руководители 24 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| В 85 субъектах Российской Федерации в 2022 году внедряется система долговременного ухода | | | | | |
| 1. | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | Т.В.Яковлева | Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | В.И.Скворцова Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта | Е.В.Каракулина | директор Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министра здравоохра­нения Российской Федерации | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Э.К.Вергазова | Заместитель директора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | Г.Г.Введенский | Начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России | Скворцова В.И. - Министр здравоохранения Российской Федерации | 20 |
| 6. | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | Т.Н.Бондаш | Начальник отдела по выработке государственной политики в сфере социального обслуживания граждан Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 8. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 20 |
| 9. | Участник федерального проекта |  | Руководители 85 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| В 17 субъектах Российской Федерации в 2019 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | Л.О.Ставицкий | Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | В.В.Якушев Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 10 |
| 3 | Участник федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 10 |
| 4 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 5 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 6 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти 17 субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Актуализированы санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания, отвечающие современным подходам организации предоставления социальных услуг и направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | А.Ю.Попова | Руководитель Роспотребнадзора | Т.А.Голикова Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта | Н.Н.Антипина | Статс-секретарь - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | В.В. Якушев Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 5 |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Сформированы мероприятия по приоритизации объектов в субъектах Российской Федерации Дальневосточного федерального округа | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2019 году, составляет 54,49% | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 22 субъектах Российской Федерации в 2020 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2020 году, составил 62,19%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 13 объектов, общей площадью 39,579 тыс. кв. м, для размещения более 1380 граждан | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 20 субъектах Российской Федерации в 2021 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2021 году, и переходящих объектов капитального строительства, составляет 58,22%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 52,512 тыс. кв. м., для размещения 1530 граждан | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 16 субъектах Российской Федерации в 2022 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 13,6 до 15,4 процентов | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2022 году, составляет 61,42%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 15 объектов, общей площадью 54,836 тыс. кв. м, для размещения 1720 граждан. | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 24 субъектах Российской Федерации в 2023 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 15,4 до 17,2 процентов | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2023 году, составляет 59,83%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан введено в эксплуатацию 22 объекта, общей площадью 86,276 тыс. кв.м, для размещения 2520 граждан | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| В 26 субъектах Российской Федерации в 2024 году за счет средств федерального бюджета софинансируется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации по расходным обязательствам субъектов Российской Федерации, связанным с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 17,2 до 19,1 процентов | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата федерального проекта | С.В.Петрова | Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А.Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | Е.А.Лысова | Заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Прирост технической готовности объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания субъектов Российской Федерации, в которых начато строительство (реконструкция) в 2024 году составляет 100%. В стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан, введено в эксплуатацию 26 объектов, общей площадью 128,428 тыс кв.м, для размещения 3832 граждан | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | С.В.Привезенцева | Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | О.П.Хохлов | Заместитель директора Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения Минтруда России | Вовченко А.В.. - Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4 | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 20 |
| Утверждены Правила предоставления средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального  образования лиц предпенсионного возраста | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3 | Участник федерального проекта | А.О.Котяков | Заместитель Министра финансов Российской Федерации | А.Г. Силуанов - Министр финансов Российской Федерации | 5 |
| 4 | Участник федерального проекта | И.Э.Торосов | Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации | М.С. Орешкин - Министр экономического развития Российской Федерации | 5 |
| 5. | Участник федерального проекта | М.Н.Ракова | Заместитель Министра просвещения Российской Федерации | О.Ю. Васильева  Министр просвещения Российской Федерации | 10 |
| 6 | Участник федерального проекта | О.В.Телегина | Начальник отдела реализации дополнительных мер в сфере занятости населения и выявления рисков высвобождения Департамента занятости населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 7. | Участник федерального проекта | А.Х.Хисямова | Референт отдела реализации дополнительных мер в сфере занятости населения и выявления рисков высвобождения Департамента занятости населения Минтруда России | Топилин М.А. - Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019 году | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| Обучено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта | В.Л.Вуколов | Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Р.Уразов | Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" | Р. Уразов Генеральный директор | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 5 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов испол­нительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2020 году | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| Обучено не менее 150 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта | В.Л.Вуколов | Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Р.Уразов | Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" | Р. Уразов Генеральный директор | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 5 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2021 году | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| Обучено не менее 225 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта | В.Л.Вуколов | Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Р.Уразов | Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" | Р. Уразов Генеральный директор | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 5 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов испол­нительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2022 году | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| Обучено не менее 300 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта | В.Л.Вуколов | Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 3 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 4. | Участник федерального проекта | Р.Уразов | Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" | Р. Уразов Генеральный директор | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 5 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2023 году | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| 3 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| Обучено не менее 375 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта | В.Л.Вуколов | Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Р.Уразов | Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" | Р. Уразов Генеральный директор | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 5 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |
| В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2024 году | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40 |
| Обучено не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста | | | | | |
| 1 | Ответственный за достижение результата | А.В.Вовченко | Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 2 | Участник федерального проекта | М.В.Кирсанов | директор Департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В.Вовченко Первый  заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 40 |
| 3. | Участник федерального проекта | В.Л.Вуколов | Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | М.А. Топилин Министр труда и социальной защиты Российской Федерации | 20 |
| 4. | Участник федерального проекта | Р.Уразов | Генеральный директор Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" | Р. Уразов Генеральный директор | 20 |
| 5. | Участник федерального проекта | А.В.Яремчук | Автономная некоммерческая организация "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" (АНО "АСИ") | С.В. Чупшева Генеральный директор автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" | 5 |
| 6. | Участник федерального проекта |  | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 10 |

6. Дополнительная информация

Федеральный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (далее - Федеральный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Федеральный проект направлен на достижение цели национального проекта "Демография" по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличения обращаемости в медицинские организации по вопросам ведения здорового образа жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году.

Мероприятия, связанные с разработкой и реализацией программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения подготовлены с учетом доклада Всемирной организации здравоохранения о старении и здоровье.

Реализация Федерального проекта предусматривает реализацию мероприятий по улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения; мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; обеспечению совершенствования организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования по востребованным на рынке труда профессиям и специальностям для реализации трудового потенциала граждан старшего поколения; развитию медицинской помощи по профилю "гериатрия" и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно "серебряное волонтерство"; увеличению удельного веса негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности, формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, важнейшим элементом профилактических мероприятий является вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания.

Вместе с тем, планируется создание во всех 85 субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста обеспечено сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок.

В рамках реализации Федерального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям. Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено обучение граждан старшего возраста востребованным в экономике навыкам и компетенциям. В результате реализации указанных мероприятий начиная с 2019 года будет обучено ежегодно не менее 75 тысяч человек, таком образом к концу 2024 года не менее 450 тысяч человек.

Кроме того, запланировано формирование приоритизации мероприятий в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

Реализация Федерального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.

1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать мероприятия:

- проведение профилактических осмотров и диспансеризации лиц старше трудоспособного возраста;

- открытие региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых помощь смогут получить не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста;

- проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации;

- производство телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, тиражирование печатных изданий, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" тематических Интернет-ресурсов;

- проведение выборочного наблюдения состояния здоровья населения в целях оценки показателя ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

- создание и внедрение с 2022 года системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода;

- содействие приведению в субъектах Российской Федерации стационарных организаций социального обслуживания   
в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них;

- организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста.

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Предложенный вариант реализации федерального проекта в части реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения является достаточным и эффективным.

Важным мероприятием реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания.

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" планируется ввести в эксплуатацию около 100 жилых здания стационарных организаций социального обслуживания общей коечной мощностью около 17 000 мест, что позволит ликвидировать очередность в эти организации, а также снизить численность граждан, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, не обеспеченных установленными нормами жилой площади, и проживающих в зданиях организаций социального обслуживания IV и V степени огнестойкости.

Строительство новых зданий стационарных организаций социального обслуживания обеспечит комфортное проживание граждан при получении социальных услуг, доступность для граждан помещений указанных организаций, а также условия не только для получения навыков самостоятельного проживания, но и их применения в повседневной жизни.

Планируется создание во всех 85 субъектах Российской Федерации системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечивающей сбалансированное социальное обслуживание в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок.

Для достижения задачи эффективного внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста на всей территории Российской Федерации, для определения комплекса достаточных и необходимых мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста предусматривается реализация пилотного проекта в регионах Российской Федерации - 12, 18, 24 субъекта Российской Федерации в период 2019 - 2021 гг. соответственно.

Планируется софинансирование за счет средств федерального бюджета региональных программ по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации, направленных на реализацию мероприятий по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образования работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги.

Региональные программы по созданию системы долговременного ухода в пилотных регионах Российской Федерации в обязательном порядке будут включать индикаторы и контрольные показатели, характеризующие эффективность реализации пилотного проекта.

3. Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей

Мероприятия федерального проекта "Старшее поколение" имеют равнозначный характер и влияние на достижение поставленной в федеральном проект "Старшее поколение" цели. Федеральный проект "Старшее поколение" использует комплексный поход к решению поставленной перед ним задачи по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

4. Первоочередная реализация в федеральных проектах мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" предусматривается представление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Однако, в целях оптимизации и минимизации стоимости последующих мероприятий предусмотрено подготовка предложений к техническому заданию на проектирование в целях разработки проектной документации стационарных организаций социального обслуживания, отвечающей современным требованиям и соответствующей критериям экономической эффективности проектной документации повторного использования.

Наряду с этим будет разработан проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.

Данным проектом федерального закона обеспечивается возможность продления до 2025 года применения негосударственными организациями, осуществляющих социальное обслуживание граждан, налоговой ставки ноль процентов по налогу на прибыль.

Кроме того, будет разработан проект постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о внесении изменений в санитарные правила СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания" (далее - СП 2.1.2.3358-16).

В данном проекте постановления предлагается включить нормы, определяющие, что для организаций малой вместимости требования об оборудовании отдельного входа для приема вновь поступающих получателей социальных услуг, требования о наличии карантинных помещений, а также отдельные положения относительно организации питания будут носить рекомендательный характер.

Анализ результатов внедрения системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста в пилотных регионах в период 2019 -2021 гг. также позволит оптимизировать и минимизировать стоимость последующих мероприятий по внедрению в 2022 году системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на всей территории Российской Федерации.

5. Отражение в паспорте федерального проекта "Старшее поколение" вклада каждого мероприятия   
в достижение показателя национального проекта "Демография"

| Результат | Целевые показатели национального проекта "Демография" | | Стоимость его последующего содержания |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  (к 2030 году - до 80 лет) |
|  |  |  |  |
| Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией | 2% | 4% | нет |
| В 85 субъектах Российской Федерации функционируют региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 2% | 4% | нет |
| Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции | 2% | 4% | нет |
| Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 2% | 4% | нет |
| Создание и внедрение с 2022 года системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | 2% | 4% | нет |
| Содействие приведению в субъектах Российской Федерации стационарных организаций социального обслуживания  в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них Что позволит получить услуги организаций социального облуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, свыше 3550 граждан. | 2% | 4% | На уровне среднегодовых расходов, в случае принятия решения о необходимости дальнейшей реализации после достижения целей нацио­нального проекта |
| Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию не менее 450 тыс. граждан предпенсионного возраста | 2% | 4% | нет |
| ИТОГО | 14% | 28% |  |

6. Глоссарий

Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение (далее - Федеральный проект) включает меры по продлению активного долголетия, созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, ликвидации очереди в стационарные организации социального обслуживания и обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан.

Действующее законодательство Российской Федерации не устанавливает понятий "программы системной поддержки и повышения качества жизни". Однако такие задачи поставлены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351, согласно которой мероприятия по увеличению продолжительности активной жизни, созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими заболеваниями, и инвалидов, установлены в числе других основных мероприятий.

Мероприятия по созданию условий и формированию мотивации для ведения здорового образа жизни выделены в отдельный федеральный проект.

При этом названной Концепцией установлено, что решение задач по укреплению здоровья населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний включает в себя:

создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития;

разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи.

В части создания эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития федеральным проектом в частности предусмотрены мероприятия по проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, совершенствованию медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), включая диспансеризацию граждан старше трудоспособного возраста, диспансерного наблюдения граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния.

В части разработки мер, направленных на сохранение здоровья и продление трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической помощи федеральным проектом в частности предусмотрены мероприятия по развитию медицинской помощи по профилю "гериатрия" и системы оценки потребности в уходе, созданию региональных гериатрических центров и геронтологических отделений, в которых смогут получать помощь граждане старше трудоспособного возраста, организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в возрасте 55 лет - показатель таблиц смертности, характеризующий число лет, которое в среднем предстоит прожить для в возрасте 55 лет, человеку из некоторого гипотетического поколения родившихся при условии, что на протяжении оставшейся жизни этого поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год, для которого вычислен показатель.

В соответствии с п. 1.8.8 Федерального плана статистических работ срок получения информации - 21 августа.

Показатель "Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию"

Реализация данного показателя направлена на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год). Достижение данного показателя также направлено на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Вместе с тем, создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития у граждан старше трудоспособного возраста, предусмотрены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.

Формула расчета показателя: число граждан старше трудоспособного возраста, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, разделить на число граждан старше трудоспособного возраста, включенных медицинскими организациями в списки к прохождению профилактических медицинских осмотров в текущем году и умножить на 100%.

Вышеуказанные значения для расчета данного показателя определены в таблице 2510 формы федерального статистического наблюдения № 30 Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 25 декабря 2014 г. № 723   
"Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения".

Показатель "Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением"

Реализация данного показателя направлена на совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках диспансерного наблюдения за лицами старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния. Достижение данного показателя также направлено на разработку и реализацию программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

Вместе с тем, создание эффективной системы профилактики социально значимых заболеваний, предупреждения факторов их развития у граждан старше трудоспособного возраста, предусмотрены Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.

Формула расчета показателя: число граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящих под диспансерным наблюдением, разделить на число граждан старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния и умножить на 100%.

Вышеуказанные значения для расчета данного показателя определены в таблице 5 формы федерального статистического наблюдения № 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 21 июля 2016 г. № 355 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Настоящий перечень и значения показателей могут быть скорректированы по согласованию с Росстатом в ходе реализации федерального проекта с целью включения показателей, наиболее полно отражающих динамику решения предусмотренных федеральным проектом задач, либо в случае изменения прогнозного значения показателей [↑](#footnote-ref-1)
2. Для расчетов значений показателя по субъектам Российской Федерации требуется доработка используемой Росстатом расчетной программы прогнозов, мероприятие по представлению Росстатом информации о базовых и прогнозных значениях показателя до 2024 года в разрезе субъектов Российской Федерации включено в план мероприятий паспорта федерального проекта. [↑](#footnote-ref-2)
3. Здесь и далее по тексту федерального проекта термин "старше трудоспособного возраста" употребляется в отношении женщин, достигших возраста 55 лет и старше, и мужчин, достигших возраста 60 лет и старше [↑](#footnote-ref-3)
4. Значения показателя указаны с 2020 года, поскольку ввод объекта капитального строительства "нового типа" предусматривается за 2 года, начиная с 2019 года. Мероприятие по расчету значений показателя с 2020 года в разрезе субъектов Российской *Федерации* включено в план мероприятий паспорта федерального проекта*.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Активное долголетие - процесс оптимизации возможностей в области здоровья, участия в общественной жизни и безопасности в целях поддержания качества жизни стареющего населения (ВОЗ, 2002) [↑](#footnote-ref-5)