**ЯГОДНИНСКИЙ РАЙОН МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

686230, поселок Ягодное, Ягоднинский район, Магаданская область, улица Спортивная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 41343) 2-20-42, E-mail: Priemnaya\_yagodnoe@49gov.ru

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «01» октября 2015 год № 387

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Ягоднинского района от 17. 11. 2014 г. № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность образовательного процесса в образовательных организациях Ягоднинского района» на 2015-2016 годы |

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=72C739D52C5D9EA1BBA6E46890A3F4E372CE3BEF57748292CAF8497E2DA45CCA0930BBE133A6C1E0mA26C) Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского района от 30.12.2014 г. № 737 «Об утверждении порядка принятий решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области», их формирования и реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» администрация Ягоднинского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление администрации Ягоднинского района от 17. 11. 2014 г. № 590 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность образовательного процесса в образовательных организациях Ягоднинского района» на 2015-2016 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации Ягоднинского района» - <http://yagodnoeadm.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского района по социальным вопросам Гужавину Л.А.

И.о. главы района П.Н. Страдомский

Утверждены

постановлением

администрации Ягоднинского района

от «01» октября 2015 г. № 387

**ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА ОТ 17.11.2014 ГОДА**

**№ 590**

1. Приложение к постановлению изложить в следующей редакции:

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА» НА 2015-2016 ГОДЫ**

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Безопасность образовательного процесса в образовательных организациях Ягоднинского района» на 2015-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование  программы** | Муниципальная программа «Безопасность образовательного процесса в образовательных организациях Ягоднинского района» на 2015-2016 годы (далее по тексту - Программа). |
| **Основания  для разработки Программы** | Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Указ Президента от 15.02.2006 года № 116 «О мерах противодействия терроризму». |
| **Заказчик  Программы** | Муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее по тексту – Администрация). |
| **Разработчик  Программы** | Муниципальное казённое учреждение «Управление образованием» муниципального учреждения «Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области» (далее по тексту – Управление). |
| **Исполнители  Программы** | образовательные организации Ягоднинского района:  МДОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан»;  МБОУ «СОШ п. Ягодное»;  МБОУ «СОШ п. Синегорье»;  МБОУ «СОШ п. Оротукан»;  МБОУ «СОШ п. Дебин»;  МБОУ МШВ ДДД «НШ-детский сад п. Бурхала»;  МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное»;  МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Синегорье»;  МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» (далее по тексту – образовательные организации). |
| **Цель  Программы** | Повышение эффективности и качества безопасности образовательного процесса в образовательных организациях района. |
| **Задачи Программы** | Обеспечение образовательных организаций современными средствами антитеррористической и пожарной защищённости и создание условий для безопасного пребывания населения в образовательных организациях Ягоднинского района, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников, создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании. |
| **Сроки реализации программы** | 2015-2016 годы. |
| **Ожидаемые результаты  Программы** | Повышение безопасности образовательного процесса, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях района. |
| **Объем  и источники финансирования  Программы** | Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета составляет 16211,9 тыс.руб., в том числе по годам:  2015 год – 4950,3 тыс.руб.  2016 год – 11261,6 тыс.руб. |
| **Система  организации  контроля над исполнением  Программы** | Контроль над исполнением Программы осуществляется Управлением путём предоставления ежеквартального отчёта в адрес Администрации. |

1. **Обоснование необходимости решения вопросов безопасности образовательного процесса в образовательных организациях программными методами**

Система образования в Ягоднинском районе по состоянию на 2015 год состоит из 11 образовательных муниципальных организаций: 4 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций (495 воспитанников), 1 муниципальное бюджетное образовательное организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад п. Бурхала» (воспитанников 6, учащихся – 5), 1 разновозрастная дошкольная группа на базе МБОУ «СОШ п. Дебин» (18 воспитанников), 1 центр детского творчества (240 воспитанников), 5 общеобразовательных организаций (1042 учащихся).

Образовательные организации концентрируют наибольшее число несовершеннолетних граждан, что требует повышенной антитеррористической и пожарной безопасности.

Здания образовательных организаций по-прежнему требуют мер по восстановлению своих защитных свойств, нуждаются в капитальных ремонтах.

Увеличение объёмов энергопотребления в связи с модернизацией образовательного процесса, в частности масштабной компьютеризацией, информатизацией поставили перед образовательными организациями новые требования к пожарной безопасности.

Большое значение имеет строительство надёжных ограждений по периметру образовательных организаций, установка уличного освещения.

Решение указанных проблем в целях повышения эффективности использования бюджетных ресурсов, обеспечения комплексного подхода и координации в управлении необходимо решать программно-целевым методом.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью Программы является повышение эффективности и качества безопасности образовательного процесса в образовательных организациях района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. обеспечить образовательные организации современными средствами антитеррористической и пожарной защиты;
2. создать условия для безопасного пребывания населения в образовательных организациях Ягоднинского района;
3. укрепление материально-технической базы образовательных организаций;
4. сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников;
5. создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании.

**3.** **Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий**

В процессе реализации Программы ожидается достижение следующих социально-экономических результатов:

- повышение безопасности образовательного процесса;

- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательных организациях района;

- улучшение материально-технического состояния образовательных организаций;

- сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников;

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании.

**4.** **Этапы и сроки реализации Программы**

Реализация Программы рассчитана на период с 2015 года по 2016 год включительно.

**5.** **Система программных мероприятий**

Программа включает мероприятия по следующим направлениям:

- повышение устойчивости систем жизнеобеспечения, противопожарной, антитеррористической защиты образовательных организаций;

- капитальные ремонты функционирующих зданий образовательных организаций;

- укрепление материально-технической базы образовательных организаций;

- сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников;

- создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

**6.** **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области»

7. **Сведения о заказчике и исполнителях Программы**

Заказчиком Программы является муниципальное учреждение «Администрация муниципального образования «Ягоднинский муниципальный район Магаданской области».

Исполнители Программы:

- образовательные организации Ягоднинского района:

МБДОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан»;

МБОУ «СОШ п. Ягодное»;

МБОУ «СОШ п. Синегорье»;

МБОУ «СОШ п. Оротукан»;

МБОУ «СОШ п. Дебин»;

МБОУ МШВ ДДД «НШ-детский сад п. Бурхала»;

МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное»;

МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Синегорье»;

МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное».

**8**. **Объемы и источники финансирования Программы**

Общий объем финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета составляет 16211,9 тысяч рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник  финансирования | Объемы финансирования  Программы (тысяч рублей), | | |
| всего | в том числе по годам: | |
| 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальный бюджет МО «Ягоднинский район», вт.ч.: | 16211,9 | 4950,3 | 11261,6 |
| МБОУ «СОШ п. Дебин» | 2112,0 | 113,8 | 1998,2 |
| МБОУ «СОШ п. Ягодное» | 7687,8 | 3687,1 | 4000,7 |
| МБОУ «СОШ п. Оротукан» | 2529,3 | 196,5 | 2332,8 |
| МБОУ «СОШ п. Синегорье» | 2962,9 | 255,0 | 2707,9 |
| МБОУ ДДД МШВ «НШ-детский сад п. Бурхала» | 244,3 | 26,3 | 218,0 |
| МБДОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан» | 101,1 | 101,1 |  |
| МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» | 7,8 | 3,8 | 4,0 |
| МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Синегорье» | 69,2 | 69,2 |  |
| МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» | 497,5 | 497,5 |  |

Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться.

**МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2015 год | 2016 год |
| **I. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | |
| 1.1. | Ревизия и обновление нормативно-правовой базы по вопросам охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности | 2015 –2016  годы | Образовательные организации, Управление | Не требует | |
| **II. Организационное обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической защищённости** | | | | | |
| 2.1. | Рассмотрение на заседании совещания при руководителе Управления вопросов о состоянии пожарной и антитеррористической безопасности | 2015 –2016 | Управление | Не требует | |
| 2.2. | Ежеквартальный анализ и отчёт в адрес Управления о состоянии пожарной и антитеррористической безопасности | 2015 –2016  годы | Образовательные организации | Не требует | |
| 2.3. | Инспектирование образовательных организаций по вопросам пожарной и антитеррористической безопасности | Ежегодно  (май, октябрь) | Управление | Не требует | |
| **III. Организация мероприятий по** **пожарной безопасности, антитеррористической защищённости** | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурса среди образовательных организаций на лучшую организацию работ по пожарной и антитеррористической безопасности | Ежегодно  III квартал | Управление | Не требует | |
| 3.2. | Проведение семинара руководителей образовательных организаций по вопросам правового и материально-технического обеспечения пожарной и антитеррористической безопасности | Ежегодно  I квартал | Управление | Не требует | |
| 3.3. | Установка ограждений МБОУ «СОШ п. Синегорье» | 2016 год | МБОУ «СОШ п. Синегорье» |  | 2197,9 |
| 3.4 | Установка противопожарных дверей МБОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан» | 2015 год | МБОУ «Детский сад «Брусничка» п. Оротукан» | 101,1 |  |
| 3.5 | Установка уличного освещения МБОУ «СОШ п. Ягодное» | 2016 год | МБОУ «СОШ п. Ягодное» |  | 1850,0 |
| **ИТОГО:** | | | | **101,1** | **4047,9** |
| **IV. Капитальный ремонт функционирующих зданий образовательных организаций** | | | | | |
| 4.1. | Замена аварийных оконных блоков второго этажа МБОУ «СОШ п. Дебин» | 2016 год | МБОУ «СОШ п. Дебин» |  | 1798,2 |
| 4.2 | Замена аварийных оконных блоков второго этажа МБОУ «СОШ п. Оротукан» | 2016 год | МБОУ «СОШ п. Оротукан» |  | 1971,8 |
| 4.3 | Ремонт узла теплового снабжения в подвале МБОУ «СОШ п. Ягодное» | 2015 год | МБОУ «СОШ п. Ягодное» | 2824,0 |  |
| 4.4 | Ремонт крыльца МБОУ «СОШ п. Ягодное» (основное здание) | 2016 год | МБОУ «СОШ п. Ягодное» |  | 212,3 |
| 4.5 | Ремонт крыльца МБОУ «СОШ п. Ягодное» (здание начального уровня образования) | 2016 год | МБОУ «СОШ п. Ягодное» |  | 292,2 |
| 4.6 | Замена аварийных оконных блоков МБОУ ДДД МШВ «НШ – детский сад п. Бурхала» | 2016 год | МБОУ ДДД МШВ «НШ – детский сад п. Бурхала» |  | 183,0 |
| 4.7 | Замена линолеума в кабинетах русского языка, истории, географии МБОУ «СОШ п. Дебин»,  софинансирование по государственной программе  «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы», подпрограмма «Реконструкция и ремонт общеобразовательных организаций в Магаданской области» от 2015-2020 годы | 2015 год | МБОУ «СОШ п. Дебин | 19,2 |  |
| 4.8 | Капитальный ремонт кабинета химии МБОУ «СОШ п. Оротукан»,  софинансирование по государственной программе  «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы», подпрограмма «Реконструкция и ремонт общеобразовательных организаций в Магаданской области» от 2015-2020 годы | 2015 год | МБОУ «СОШ п. Оротукан» | 45,5 |  |
| 4.9 | Капитальный ремонт кабинета химии МБОУ «СОШ п. Ягодное»,  софинансирование по государственной программе  «Развитие образования в Магаданской области» на 2014-2020 годы», подпрограмма «Реконструкция и ремонт общеобразовательных организаций в Магаданской области» от 2015-2020 годы | 2015 год | МБОУ «СОШ п. Ягодное» | 40,0 |  |
| **ИТОГО:** | | | | **2928,7** | **4457,5** |
| **V. Укрепление материально-технической базы** | | | | | |
| 5.1. | Укрепление материально-технической базы МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» | 2015 - 2016 годы | МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» | 3,8 | 4,0 |
| 5.2. | Укрепление материально-технической базы МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Ягодное» | 2015 год | МБДОУ «Детский сад «Радуга» п. Ягодное» | 69,2 |  |
| **ИТОГО:** | | | | **73,0** | **4,0** |
| **VI. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников** | | | | | |
| 6.1. | Организация питания учащихся и воспитанников в общеобразовательных организациях | 2015 - 2016 годы | МБОУ «СОШ п. Ягодное» | 823,1 | 1646,2 |
| МБОУ «СОШ п. Синегорье» | 255,0 | 510,0 |
| МБОУ «СОШ п. Оротукан» | 151,0 | 361,0 |
| МБОУ «СОШ п. Дебин» | 94,6 | 200,0 |
| МБОУ ДДД МШВ «НШ - детский сад п. Бурхала» | 26,3 | 35,0 |
| **ИТОГО:** | | | | **1350,0** | **2752,2** |
| **VII. Создание условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном и доступном дошкольном образовании** | | | | | |
| 7.1. | Участие в строительстве детского сада на 175 мест в пос. Ягодное Ягоднинского района | 2015 год | МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ягодное» | 497,5 |  |
| **ИТОГО:** | | | | **497,5** |  |
| **ВСЕГО по программе:** | | | | **4950,3** | **11261,6** |