П Р О Т О К О Л

Заседания проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

20  августа  2020 года 					 с. Камень-Рыболов 				         №4

| Председатель – | Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна |
| --- | --- |

Присутствовало    9  человек (список участников прилагается)

- О  работе общественных наблюдателей по контролю за реализацией национальных проектов на территории Ханкайского муниципального района

Информирует:

Голубцова Ольга Михайловна – заместитель главы, начальник финансового  управления.

Совместно с общественными наблюдателями  17 августа организованы      выезды     в с. Владимиро - Петровка и с. Новокачалинск  на строительство спортивных площадок, капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ и на строительство второй очереди водовода. Общественный наблюдатель  Котлярова Валентина Владимировна   оценила соответствие объектов графику выполненных работ, качество, соблюдение рабочими техники безопасности, санитарных норм. Затем были заполнены оценочные листы, которые были направлены  в агентство проектного управления Приморского края.

Общественный наблюдатель Котлярова Валентина Владимировна продолжает работу по контролю за объектами национальных проектов. В соответствии с Планом – графиком на август назначена проверка на  31 августа.

Решили: принять информацию  к сведению.

- О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района

1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра	йона Тищенко И.А.

В рамках регионального проекта на территории Ханкайского района реализуются национальные проекты:

На спортивные площадки выезжала комиссия 17.08.2020

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта с.Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края (тип № 2)»

Залита бетонная площадка, установлены металлические столбы для ограждения. Спортивное оборудование и резиновое покрытие поступило.

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс с.Новокачалинск Ханкайского района Приморского края (тип № 3)»

Залита бетонная площадка, спортивное оборудование установлено, монтаж резинового покрытия и резиновых матов на игровом поле и под спортивным оборудованием (воркаут) выполнен, устраняют выявленные дефекты-крепление металлических стоек для ограждения (закреплены неосновательно и расшатываются).

На сегодняшний день риски неисполнения обязательств по заключенным контрактам имеются, начнем претензионную работу, т.к. работы закончены должны быть к 20 августа (согласно муниципальным контрактам).

2. Докладчик начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района Гурулев А.Н.

По ремонту спортивного зала:

Выполняет работы подрядчик ООО «Сигнал».   настоящее выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень -Рыболов не соответствует   графику выполнения работ. Имеется проблема с нехваткой рабочих. Направлено письмо подрядчику для принятия мер. Планируют закончить работы к 1 сентября. Мусор подрядчиком не вывозиться.

3. Докладчик  начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального район Васильев А.А..

В рамках нацпроекта «Экология» разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка. В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик. Заключен контракт по строительному контролю. Был объявлен аукцион по перепроектированию объекта, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Будет объявляться повторно. В соответствии с проектными документами содержание подъездной дороги не заложено, поэтому надо учесть это при перепроектировке.

Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:

По спортивной площадке в с. Новокачалинск:

1) работы по благоустройству территории ведутся

2) стойки частично укреплены

3) сроки выполнения нарушены

По спортивной площадке с Владимиро – Петровка нарушаются сроки строительства

По ремонту спортивного зала:

Окончание работ 3 августа, еще не приступали к ремонту пола и укладки плитки в подсобных помещениях. Не убирается строительный мусор

По строительству второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка;

Подъездные пути к объекту подтоплены, необходимо при перепроектировке это учесть и предусмотреть средства на содержание дороги.

Решили:

1.Принять информацию докладчиков к сведению.

2.Направить письма подрядчикам по установке плоскостных спортивных сооружений в с. Новокачалинск и Владимиро-Петровка для принятия мер соблюдения графика производства работ.

3.Принять все меры к ООО «Сигнал» по уборке территории от строительного мусора при ремонте спортивного зала ДЮСШ. Вопрос с контроля не снимать и заслушать Гурулева А.Н. на очередном заседании.

| Председатель проектного комитета, глава Ханкайского муниципального района | А.К. Вдовина |
| --- | --- |

СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

20 августа  2020 года

| Вдовина Аэлита Карловна | - | Глава Ханкайского муниципального района, председатель проектного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Голубцова Ольга Михайловна | – | заместитель главы, начальник финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района, заместитель проектного комитета; |
| Гоцман Ольга Ивановна | – | и.о.начальника отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Тищенко Ирина Александровна | – | начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Васильев Александр Александрович | – | начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Пархоменко Сергей Васильевич | – | старший помощник прокурора Ханкайского района, младший советник юстиции; |
| Котлярова Валентина Владимировна | – | общественный наблюдатель; |
| Гурулев Андрей Николаевич | - | начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района |
| Косар Александра Львовна | - | начальник отдела №25 управления федерального казначейства в с. Камень-Рыболов |