**ДУМА**

**ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |
| --- |
| **26.09.2017 с. Камень-Рыболов № 264** |
| О реализации муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы |

Заслушав информацию о реализации муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы, на основании Устава Ханкайского муниципального района

Дума Ханкайского муниципального района

 Р Е Ш И Л А:

 1. Информацию о реализации муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы принять к сведению (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района.

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Председатель Думы

Ханкайского муниципального района Е.Н. Литовченко

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы**

**за 2015 - 2016 годы**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Управление делами

**Структура муниципальной программы**

Отдельные мероприятия:

1.Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений многофункционального центра (далее - МФЦ).

2.Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений).

3. Приобретение автомобиля.

4. Обеспечение деятельности МФЦ.

**Цель муниципальной программы**

Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

путем создания многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

**Финансирование муниципальной программы**

Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета в 2015 году составил 5706,54 тыс. руб.

- из средств федерального бюджета 799,92 тыс.руб.;

- из средств краевого бюджета 2918,17 тыс.руб.;

- из средств местного бюджета 1988,45 тыс.руб.

Объем финансирования Программы в 2016 году составил 6202,16 тыс. руб., в том числе:

- из средств краевого бюджета 3199,66 тыс.руб.;

- из средств местного бюджета 3002,50 тыс.руб.

**Перечень выполненных мероприятий, информация о выполнении**

В 2015 году выполнены следующие мероприятия:

подготовлена проектно-сметная документация, произведен капитальный ремонт помещения, приобретена мебель, произведены выплаты на содержание директора и главного бухгалтера учреждения.

В 2016 году выполнены следующие мероприятия:

произведен ремонт помещения (удаленное окно с.Ильинка), приобретен автомобиль «Ниссан Альмеро», обеспечена деятельность учреждения.

**Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета, краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников представлены в приложениях к отчету.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

**и их обоснование**

Планируется продолжить выполнение мероприятий программы «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 - 2020 годы (ремонт помещения, обеспечение деятельности МАУ «МФЦ»).

Заместитель главы Администрации

Ханкайского муниципального района,

начальник управления делами А.К.Вдовина

Приложение № 1

**ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

 **Ханкайского муниципального района на реализацию муниципальной программы**

 **«Создание и функционирование многофункционального центра**

**предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»**

**в 2015 году**

|  № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Расходы  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические расходы,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | «**Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском** **муниципальном районе» на 2015 год** | Всего | **2321,00** | **1988,45** |
|  |
|  |
| **1.1.** | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений | отдел градостроительства и земельных отношений | **60,00** | **00,00** |
| **1.2.** | Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений) | отдел градостроительства и земельных отношений | **1947,00** | **1685,41** |
| **1.3.** | Приобретение автомобиля | отдел имущественных отношений | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.** | Обеспечение деятельности МФЦ |  | **314,00** | **303,04** |
| **1.4.1.** | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | управлениеделами | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.2.** | Приобретение мебели и прочие расходы | отдел имущественных отношений | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.3.** | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | управление делами | **314,00** | **303,04** |

 Приложение № 2

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета,**

**краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников**

 **на реализацию муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра**

**предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»**

**в 2015 году**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические расходы,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **«Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 год** | **Всего** | **6039,09**  | **5706,54** |
| федеральный бюджет | **799,92** | **799,92** |
| краевой бюджет  | **2918,17** | **2918,17** |
| местный бюджет | **2321,00** | **1988,45** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений | **всего** | **60,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **60,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений) | **всего** | **4415,09** | **4153,50** |
| федеральный бюджет | **799,92** | **799,92** |
| краевой бюджет  | **1668,17** | **1668,17** |
| местный бюджет | **1947,00** | **1685,41** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | Приобретение автомобиля | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.** | Обеспечение деятельности МФЦ | **всего** | **1564,00** | **1553,04**  |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **1250,00** | **1250,00** |
| местный бюджет | **314,00** | **303,04** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.1.** | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.2.** | Приобретение мебели и прочие расходы | **всего** | **1250,00** | **1250,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **1250,00** | **1250,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.3.** | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | **всего** | **314,00**  | **303,04** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **314,00** | **303,04** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

 **Ханкайского муниципального района на реализацию муниципальной программы**

 **«Создание и функционирование многофункционального центра**

**предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»**

**в 2016 году**

|  № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Расходы  |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические расходы,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | «**Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском** **муниципальном районе» на 2015 год** | Всего | **3003,00** | **3002,50** |
|  |
|  |
| **1.1.** | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений | отдел градостроительства и земельных отношений | **00,00** | **00,00** |
| **1.2.** | Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений) | отдел градостроительства и земельных отношений | **31,84** | **31,84** |
| **1.3.** | Приобретение автомобиля | отдел имущественных отношений | **186,00** | **185,50** |
| **1.4.** | Обеспечение деятельности МФЦ |  | **2785,16** | **2785,16** |
| **1.4.1.** | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | управлениеделами | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.2.** | Приобретение мебели и прочие расходы | отдел имущественных отношений | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.3.** | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | управление делами | **2785,16** | **2785,16** |

 Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета,**

**краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников**

 **на реализацию муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра**

**предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»**

**в 2016 году**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования |  Расходы |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические расходы,тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **«Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 год** | **Всего** | **6202,66**  | **6202,16** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **3199,66** | **3199,66** |
| местный бюджет | **3003,00** | **3002,50** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений | **всего** | **00,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **00,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений) | **всего** | **31,84** | **31,84** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **31,84** | **31,84** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | Приобретение автомобиля | **всего** | **600,50** | **600,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **414,50** | **414,50** |
| местный бюджет | **186,00** | **185,50** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.** | Обеспечение деятельности МФЦ | **всего** | **5570,32**  | **5570,32**  |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **2785,16** | **2785,16** |
| местный бюджет | **2785,16** | **2785,16** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.1.** | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.2.** | Приобретение мебели и прочие расходы | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.3.** | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | **всего** | **5570,32**  | **5570,32**  |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет  | **2785,16** | **2785,16** |
| местный бюджет | **2785,16** | **2785,16** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |

**ОТЧЕТ**

о работе многофункционального центра

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг создан во исполнение Майских указов Президента и нормативно-правовых актов: Федерального закона от 27.07.2010 № 210-Ф «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».

В 2015 году было принято решение о капитальном ремонте на 1 этаже помещения Администрации района.

27 октября 2015 был объявлен конкурс, цена в результате торгов с 3 725 500 рублей снизилась до 2 980 400 рублей.

30.12.2015 центр начал свою работу.

Общая площадь МФЦ составляет 155 м2.

В с.Ильинка и с.Новокачалинское созданы удаленные окна. На капитальный ремонт двух территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) потрачено 788 325 рублей. Все ТОСПы соответствуют единому фирменному стилю. Прием граждан осуществляет выездной специалист, два раза в неделю.

В связи с отсутствием стабильной связи, были установлены спутниковые антенны, стоимость одного оборудования 67 500 рублей и ежемесячно абонентская плата 10 300 рублей за два ТОСПа.

За 2016 год ТОСП с. Ильинка оказал - 295 услуг



ТОСП с. Новокачалинск – 279 услуг



Осенью 2016 года МФЦ приобрел автомобиль NISSAN ALMERO 2016 года выпуска, стоимость которого обошлась в 600 000 рублей.

Динамика посещаемости показывает рост (таблица).

За 2016 год центр оказал 8 880 услуг, в рамках муниципального задания 8 195.

8 195 обращение с заявлением о предоставлении государственных и муниципальных услуг;

3 825 обращение за получением результата.



Росреестр – 4 343 услуг

ФМС – 1576 услуг

Федеральные - 68%

Региональные - 29% (департамент труда и социального развития – 2 543)

Муниципальные - 0 услуг





Федеральные услуги: 7 141;

Региональные: 1 451;

Муниципальные: 20.

Иные: 26.



Средняя заработная плата сотрудников на начало 2016 года составляла 15 948 рублей, 12 штатных единиц.

На конец года – 19 845 рублей, 13 штатных единиц.