Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»

на 2014-2020 годы

за 2016 год

Ответственный исполнитель:

Управление народного образования

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

**Структура муниципальной программы в 2016 году**

**Подпрограммы**

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

**Отдельные мероприятия**

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района»;

«Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью среди несовершеннолетних»;

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»

**Цель муниципальной программы**

Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина

**Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»**

В рамках программы на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме- 357056,58 тыс.руб., исполнение составило -349716,91 тыс.руб., процент исполнения бюджета-97,9%.

Учебно-воспитательный процесс в районе осуществляют 26 бюджетных образовательных организаций:

-общего образования-14;

-дополнительного образования – 2;

-дошкольного образования – 10.

Учреждения являются получателями средств субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

Образовательные организации реализуют образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, декоративно-прикладной, культурологической направленности.

Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации детского питания» обеспечивает питанием обучающихся общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального района.

**-подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском** **муниципальном районе»**

Дошкольным образовательным организациям доведено муниципальное задание на 2016 год на оказание муниципальной услуги для 789 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составляет – 783 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет-99,2%. Дошкольные организации района рассчитаны на 822 места. Соответствует проектной мощности наполняемость в дошкольных организациях № 9, № 3, № 23 с.К-Рыболов, №10 с.Вл-Петровка.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в детских садах за счет средств муниципального бюджета предоставляются социальные гарантии: многодетным семьям в размере - 50% установленного размера родительской платы, детям-инвалидам, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей - 100%. Затраты бюджета на выплату указанных льгот за 2016 г. составили – 1008207,38 руб.

**-подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Общеобразовательным организациям доведено муниципальное задание на 2016 год на оказание муниципальной услуги для 2308 чел.,

Численность учащихся общеобразовательных организаций на начало учебного года (01.09.16 г.) составила - 2320 чел., что на 6 учеников меньше по сравнению с прошлым учебным годом, среднегодовая численность за 2016 года составляет – 2324 чел., процент исполнения количественного показателя доведенного муниципального задания составляет - 100,7% (ф.0503162).Число классов – комплектов по состоянию на 01.09.2016 составляет -167 ед.. Средняя наполняемость в классах за год -13,9 чел. Соответствует нормативу (14 чел.) наполняемость в МБОУ СОШ № 3 с.Камень-Рыболов – 21,4 чел., МБОУ СОШ № 2 с.Камень-Рыболов-20,1 чел., МБОУ СОШ № 3 с.Астраханка -20,6 чел.

В связи с заключениями КЭК для 16 человек организовано обучение на дому.

Семь школ района осуществляют подвоз учащихся - 340 детей.

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняло участие 99 выпускников текущего года. В форме основного государственного экзамена государственную итоговую аттестацию прошли 218 выпускников 9 классов, в форме государственного выпускного экзамена -2 человека.

В оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, отдохнули – 1662 чел., на организацию питания детей израсходовано-2572463 руб., стоимость питания детей в возрасте от 6,5 лет до 10 лет составила -125,89 руб. в день, старше 10 лет-141,96 руб. в день.

Фактические затраты на оказание 1 единицы услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования сложились в сумме - 94173 руб., плановое значение на 2016 год утверждено в размерер-98195 руб.

Муниципальному автономному учреждению «Центр по организации детского питания» доведено муниципальное задание на 882 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 991 чел. процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 112,4 %.

**-подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Организациям дополнительного образования доведено муниципальное задание на 991 чел., из них ЦДТ - 576 чел., ДЮСШ - 415 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 994 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 100,3 %.

**-отдельные мероприятия**

В рамках программных мероприятий предусмотрены расходы на содержание МКУ «СОД МОУ ХМР» в сумме-10767,17 тыс.руб., исполнение составило-10672,0тыс.руб., что соответствует -99,1%.

Штатная численность работников автономного учреждения за счет бюджетных средств - 4 ед.штатная численность работников МКУ «СОД МОУ ХМР» - 23,5 ед.

В целях реализация молодежной политики в Ханкайском муниципальном районе, разработан и реализуется комплекс мероприятий для детей и молодежи. Для организации мероприятий для детей и молодежи предусмотрены бюджетные средства в размере 74000 руб..

В плане мероприятий отражены основные направления стратегии государственной молодежной политики в РФ на период до 2016 года (духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, формирование у молодежи толерантного сознания, профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, содействие охране и укреплению здоровья молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка и продвижение инициативной и талантливой молодежи, развитие общественно-политической активности молодежи, поддержка волонтерской деятельности). Так же организованы и проведены районные мероприятия и акции.