**Отчет по проверке**

контрольных мероприятий по предупреждению и выявлению нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов за эффективным и целевым использованием бюджетных средств выделенных на реализацию муниципальных программ: «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры» и «Охрана окружающей среды»

**По результатам контрольного мероприятия установлено:**

*Программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры».*

1. **Общие сведения, цели и задачи программы**

**1.1**. Основными целями программы являются:

 - развитие систем энерго- тепло-газо- и водоснабжения для надёжного обеспечения энергоресурсами экономики и населения Ханкайского муниципального района;

- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории Ханкайского муниципального района;

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения Ханкайского муниципального района.

Указанные цели соответствует приоритетам государственной политики в рамках полномочий органов местного самоуправления.

**1.2. Для достижения указанных целей предлагается к решению следующие задачи:**

 1. реализация проектных решений Генеральных планов сельских поселений Ханкайского муниципального района;

 2. строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

 3. обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;

 4. достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;

 5. обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

 7. снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;

8. повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг;

9. развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

10. обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования;

**1.3.** Целевыми индикаторами, характеризующими достижение цели программы, являются:

- снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение показателя аварийности инженерных сетей;

- снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

- доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

- доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт

- доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения

 Паспортом программы, для достижения цели в 2019 году утверждены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы по состоянию на 30.01.2019 года в сумме 49 822,24 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета в сумме 32 289,14 тыс. рублей, краевой бюджет – 17 533,10 тыс. рублей. Постановлением администрации Ханкайского муниципального района от 18.12.2019 № 1074-па внесены изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований на 2019 год утвержден в сумме 62 504,63 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета в сумме 34 541,27 тыс. рублей, краевой бюджет – 27 963,36 тыс. рублей.

* 1. **1.4 Основные мероприятия программы:**

Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства» включает в себя подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» и «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе».

*Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе»:*

- оплата взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора Приморского края (муниципальные жилые помещения);

- оплата электроэнергии скважин водоснабжения;

- приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, материалов;

- ремонтные работы системы водоснабжения, водоотведения;

- ремонтные работы системы водоснабжения, водоотведения;

- ремонт и замена котельного оборудования, приобретение материалов;

- ремонт муниципального жилья, проведение экспертизы состояния муниципального жилья;

- формирование уставного капитала МУП;

- субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод);

- субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования находящихся в муниципальной собственности

- субсидии на увеличение уставного капитала МУП.

*Основные мероприятия подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе»:*

- приобретение специализированной дорожной техники;

- содержание дорог общего пользования местного значения;

- реконструкция и капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения;

- паспортизация дорог, постановка на кадастровый учёт;

- обустройство пешеходных переходов;

- приобретение и установка дорожных знаков;

- устройство кюветов ул. Трактовая;

- ремонт дорожного полотна с. Турий-Рог пер. Почтовый;

- изготовление и монтаж автопавильона с. Троицкое в-г;

- ремонт водопропускного устройства ул. Северная с. Камень-Рыболов;

- формирование средств дорожного фонда на приобретение дорожной техники в последующие годы.

*Отдельные мероприятия:*

- содержание мест захоронения;

- работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов от мусора.

**1.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

1. снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры;

2. снижение показателя аварийности инженерных сетей;

3. снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях;

4. доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий, не отвечающих нормативным требованиям к 2021 г.- 21%;

5. доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт к 2021 г.- 20%;

6. доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием и дворовых территорий в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2021 г.- 31%;

1. **Анализ бюджетных обязательств и использование средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы**

 Таблица №1 тыс. рублей

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2019 |
| план | факт | степень выполнения в % от утвержденного бюджета | степень выполнения в % от паспортаПрограммы |
| В паспорте программы | утвержденные объемы ассигнований |  |
| Первоначально на 2019 год (постановление № 073-па от 30.01.2019) | Уточнение на 2019 (постановление №1074-па от 18.12.2019) | На 2019 год (Решение № 426 от 29.01.2018) | Уточнение на 2019 г (решение № 550 от 23.12.2019)  |
| Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы » | 49 822,24 | 62 504,63 | 49 822,24 | 62 750,56 | 54 892,3 | 87,48% | 87,82% |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы | 23 794,76 | 35 356,04 | 23 794,76 | 35 601,97 | 30 603,7 | 85,96% | 86,56% |
| Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2021 годы | 25 796,48 | 26 938,48 | 25 796,48 | 26 938,48 | 24 107,4 | 89,49% | 93,45% |
| Отдельные мероприятия программы | 231,0 | 118,26 | 231,0 | 210,11 | 181,2 | 88,24% | 153,2% |

 В соответствие со ст.179 Бюджетного кодекса РФ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Окончательное решение о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 -2021 г.г. принято 23.12.2019, однако изменения в муниципальную программу внесены не были, в результате чего показатели на 2019 год по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе» не соответствуют решению о бюджете Ханкайского муниципального района.

Кроме того, согласно постановлению Администрации Ханкайского муниципального района от 31.10.2019 № 904-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации Ханкайского муниципального района от 30.10.2014 № 739-па» внесены изменения в приложение № 3 и приложении № 4 к муниципальной программе в части отдельных мероприятий программы, которые привели к искажению показателей (Таблица № 2).

 Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Постановление АХМР № 073-па от 30.01.2019 | Постановление № 679-па от 28.08.2019 | Постановление № 904-па от 31.10.2019 |
| **Приложение № 3** |
| **Отдельные мероприятия всего, в т.ч.** | **231,00** | **268,5** | **210,11** |
| Содержание мест захоронения | 231,00 | 268,5 | 231,00 |
| Работы, услуги по организации очистки тротуаров, парков, скверов от мусора | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Приложение № 4** |
| Отдельные мероприятия | всего | **268,50** | **118,26** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 268,50 | 210,11 |

**III. Оценка результативности, эффективности и экономности использования средств направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Распределение объемов денежных средств на исполнение мероприятий программы в 2019 году, указаны в Таблице № 3.

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия*** | ***Ответственный исполнитель, соисполнители*** | ***Предусмотрено программой 2019*** | ***Исполнено******2019*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе»** | **всего** | **62730,04** | **54 892,32** |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет \* | **27 963,36** | **23 499,64** |
| местный бюджет | **34 766,68** | **31 392,68** |
| **2.** | **Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе»** | **всего** | **35 523,06** | **30 603,7** |
| федеральный бюджет  | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **16 214,26** | **11 791,79** |
| местный бюджет | **19 308,81** | **18 811,91** |
| 2.1 | Оплата взносов на капитальный ремонт на счёт регионального оператора Приморского края (муниципальные жилые помещения) | всего | 720,00 | 843,68 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 720,00 | 843,68 |
| 2.2 | Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования | всего | 2 383,48 | 2 413,96 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 383,48 | 2 413,96 |
| 2.3 | Ремонтные работы системы водоснабжения водоотведения | всего | 8 479,33 | 7 971,45 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 5 093,07 | 5 057,15 |
| местный бюджет | 3 386,26 | 2 914,30 |
| 2.4 | Ремонт и замена котельного оборудования, сетей, зданий. | всего | 6 731,19 | 6 957,7 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 5 337,19 | 5 566,16 |
| местный бюджет | 1 394,0 | 1 391,54 |
| 2.5 | Ремонт муниципального жилья | всего | 280,00 | 150,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 280,00 | 150,00 |
| 2.6 | Субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод) | всего | 4 000,67 | 4 000,67 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 4 000,67 | 4 000,67 |
| 2.7 | Субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования находящихся в муниципальной собственности | всего | 4 486,98 | 4 486,98 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 4 486,98 | 4 486,98 |
| 2.8 | Субсидии на увеличение уставного капитала МУП | всего | 2 599,00 | 2 599,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 2 599,00 | 2 599,00 |
| 2.9 | Обеспечение граждан твёрдым топливом | всего | 5 842,42 | 1 180,28 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 5 784,00 | 1 168,48 |
| местный бюджет | 58,42 | 11,8 |
| **3.** | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2018 годы** | всего | **26 938,48** | **24 107,4** |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 11 749,10 | 11 707,85 |
| местный бюджет | 15 189,38 | 12 399,55 |
| 3.1 | Приобретение специализированной дорожной техники | всего | 8 594,36 | 5 413,84 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 8 594,36 | 5 413,84 |
| 3.2 | Содержание дорог общего пользования | всего | 6 476,76 | 6 867,45 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 6 476,76 | 6 867,45 |
| 3.3 |  текущий ремонт дорог общего пользования местного значения | всего | 11749 | 11 826,11 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 11 749,10 | 11 707,85 |
| местный бюджет | 118,26 | 118,26 |
| **4.** | **Отдельные мероприятия** | всего | **118,26** | **181,21** |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | 210,00 | 181,21 |
|  |

В ходе проверки установлено, что в части расходования средств бюджета Ханкайского муниципального района, муниципальная программа была исполнена на общую сумму **54 892,32** **тыс. рублей**, что составляет 87% от утвержденных бюджетных назначений.

Вышеуказанные средства были использованы в соответствие с основными мероприятиями программы, в том числе:

***1.* 30 603,7** **тыс. рублей** направлено на исполнение мероприятий по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе», а именно:

- 843,68 тыс. рублей оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения, при этом программой предусмотрено 720,00 тыс. рублей (Таблица № 3). Изменения в муниципальную программу в части данного мероприятия не внесены.

- 2 413,96 тыс. рублей - приобретение специализированной коммунальной техники. Заключен контракт № 01203000169190000750002 от 23.04.2019 на сумму 2 421,83 тыс. рублей. Однако на данные цели в программе предусмотрено 2 383,48 тыс. рублей, что на 30,48 тыс. рублей меньше фактически исполненных.

- 7 971,44 тыс. рублей – ремонтные работы системы водоснабжения и водоотведения (средства краевого бюджета 5 057,15 тыс. рублей и средства бюджета муниципального района 2 914,29 тыс. рублей). Заключено 4 муниципальных контракта на сумму 7 834,82 тыс. рублей (разработка проектно-сметной документации на демонтаж и монтаж водонапорных башен, актуализация проектно-сметной документации по строительству второй очереди водовода, выполнение ремонтно-восстановительных работ на групповом водозаборе, выполнение ремонтно-восстановительных работ на водопроводных сетях) и 5 договоров на сумму 136,62 тыс. рублей (экспертиза сметной документации на ремонтно-восстановительные работы группового водозабора, экспертиза сметной документации на ремонт котельного оборудования, экспертиза на ремонт кровли здания котельной, приобретение насоса глубинного).

- 6 957,70 тыс. рублей - ремонт и замена котельного оборудования, сетей, зданий (средства краевого бюджета 5566,16 тыс. рублей и средства бюджета муниципального района 1391,54 тыс. рублей). Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 6 978,88 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт котельного оборудования и ремонт кровли здания котельной. Следует отметить, что программой предусмотрено краевых средств в размере 5 337,19 тыс. рублей, что на 228,97 тыс. рублей меньше фактически исполненных.

- 150,00 тыс. рублей – ремонт муниципального жилья. Заключен 1 договор на приобретение металлополимерных труб и фасонных частей.

- 4 000,67 тыс. рублей – субсидии на возмещение части затрат по водоснабжению (электроэнергия водовод).

- 4 486,98 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение затрат по капитальному ремонту объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и (или) содержанию колодцев общего пользования находящихся в муниципальной собственности.

- 2 599,00 тыс. рублей – субсидии на увеличение уставного капитала МУП.

- 1 180,28 тыс. рублей – Субсидии на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) (средства краевого бюджета 1 168,48 тыс. рублей и средства бюджета муниципального района 11,8 тыс. рублей).

***2.*** **24 107,40** **тыс. рублей** направлено на исполнение мероприятий по подпрограмме «Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе», а именно:

- 5 413,84 тыс. рублей – приобретение специализированной дорожной техники. Заключен муниципальный контракт № 01203000169190001590002 от 06.08.2019 года на сумму 9 390,88 тыс. рублей на приобретение экскаватора в лизинг.

- 6 867,45 тыс. рублей - содержание дорог общего пользования. Заключено 9 муниципальных контрактов на сумму 6867,45 тыс. рублей (проверка сметной документации на текущий ремонт автомобильных дорог и ремонт и содержание дорог К-Рыболовского СП, Новокачалинского СП и Ильинского СП).

- 11 826,11 – ремонт автомобильной дороги. Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 11 826,11 тыс. рублей – ремонт автомобильной дороги по ул. Некрасова - Калинина(средства краевого бюджета 11 707,85 тыс. рублей и средства бюджета муниципального района 118,26 тыс. рублей).

***3.* 181,21 тыс. рублей** направлено на Отдельные мероприятия программы, а именно: содержание мест захоронения. Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 171,42 тыс. рублей и 3 договора на сумму 38,52 тыс. рублей (захоронение безродных граждан, услуги по уходу за могилой).

По результатам проверки факты нецелевого использования бюджетных средств не установлены, однако ввиду того, что исполнение по некоторым мероприятиям программы превышает утвержденные показатели программы, можно сделать вывод о недостаточном контроле ответственных исполнителей за исполнением программы.

Отчет об исполнении муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в соответствие с п. 7.6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности в Ханкайском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Ханкайского муниципального района от 29.08.2018 № 642-па.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться ответственным исполнителем в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ. По итогам проведенной оценки эффективности, в проверяемой муниципальной программе из 8 показателей, согласно Сведениям о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 8. Расчет данных показателей отделом жизнеобеспечения не предоставлен. Вместе с тем, при расчете показателей органом внутреннего муниципального финансового контроля выявлено несоответствие показателей (Таблица № 4).

Таблица № 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей (индикаторов) программы | Плановые показатели | Значение фактических показателей согласно отчету | Значение фактических показателей рассчитанных контрольным органом |
| Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | 18% | 18% | - |
| Доля отремонтированных дорог общего пользования с твердым покрытием, в отношении которых проведен капитальный, текущий ремонт | 19% | 19% | 1,21% |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 28% | 28% | 7,9% |

***Справочно:*** протяженность дорог общего пользования местного значения составляет 157,4 км., в том числе с асфальтовым покрытием 12,4 км., гравийным покрытием 145,0 км. Сделан капитальный ремонт дороги по ул. Калинина - Некрасова протяженностью 1,9 км.

Из Таблицы № 4 видно, что фактические значения в отчете проставлены в соответствие с плановыми показателями, расчет показателей не производился, что привело к искажению отчетных данных и завышению оценки эффективности реализации программы. Кроме того, по показателю «Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям» нет возможности сделать расчет, ввиду того, что обследование на предмет соответствия дорог нормативным требованиям не производились.

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что при формировании муниципальных программ прослеживается формальный подход к постановкам целей и задач муниципальных программ, а также определению целевых индикаторов. К муниципальным программам не приложено экономическое обоснование затрат на реализацию программных мероприятий. Данные факты говорят о наличии организационно-исполнительного риска при реализации муниципальных программ, что не обеспечивает эффективное использование муниципальных средств, запланированных для реализации муниципальных программ.

*Программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2021 годы*

1. **Общие сведения, цели и задачи программы**

**1.1**. Основными целями программы являются:

 - повышение уровня экологической безопасности;

 - охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района Указанные цели соответствует приоритетам государственной политики в рамках полномочий органов местного самоуправления.

**1.2**. Для достижения указанных целей предлагается к решению следующие задачи:

- обеспечение функционирования системы эффективного и безопасного обращения с бытовыми отходами на территории Ханкайского муниципального района;

- ликвидация накопленного загрязнения, восстановления и экологическая реабилитация объектов окружающей среды;

- формирование высокой экологической культуры населения Ханкайского муниципального района.

**1.3.** Целевыми индикаторами, характеризующими достижение цели программы, являются:

- количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе;

- отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду;

- количество несанкционированных свалок на территории района;

- наличие отравляющих веществ в воде на территории района;

- наличие отравляющих веществ в воздухе на территории района.

Паспортом программы, для достижения цели в 2019 году утверждены объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы по состоянию на 30.01.2019 года в сумме 515,0 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета в сумме 515,0 тыс. рублей. Постановлением администрации Ханкайского муниципального района от 18.12.2019 № 1076-па внесены изменения, в результате которых объем бюджетных ассигнований на 2019 год утвержден в сумме 513,84 тыс. руб., в т.ч. средства местного бюджета в сумме 513,84 тыс. рублей.

* 1. **1.4 Основные мероприятия программы:**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» включает в себя подпрограмму «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» на 2015-2020 годы».

*Основные мероприятия подпрограммы «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»:*

- оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых отходов на территории муниципального района

- разработка проектно-сметной документации

- отладка технологической схемы сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов.

*Отдельные мероприятия:*

- по противодействию распространению наркотиков и злоупотреблению ими в Ханкайском муниципальном районе

- организация и проведение мероприятий экологической направленности

- финансовое обеспечение контроля расчетов за негативное воздействие на окружающую среду.

**1.5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:**

- количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе-26 ед.;

- отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду снижение с 13% до 12,0%;

- снижение количества несанкционированных свалок на территории Ханкайского района с 25 ед. до 8 ед.

- снижение выбросов отравляющих веществ в воде и воздухе от хозяйственной деятельности до 0,01%

1. **Анализ бюджетных обязательств и использование средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы**

 Таблица № 5 (тыс. рублей)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | 2019 |
| план | факт | степень выполнения в % от утвержденного бюджета | степень выполнения в % от паспортаПрограммы |
| В паспорте программы | утвержденные объемы ассигнований |  |
| Первоначально на 2019 год (постановление № 068-па от 30.01.2019) | Уточнение на 2019 (постановление №1076-па от 18.12.2019) | На 2019 год (Решение № 426 от 29.01.2018) | Уточнение на 2019 г (решение № 550 от 23.12.2019)  |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2015-2020 годы » | 515,0 | 513,84 | 515,0 | 513,84 | 513,84 | 100% | 100% |
| Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» на 2015-2020 годы | 440,0 | 439,63 | 440,0 | 439,63 | 439,63 | 100% | 100% |
| Отдельные мероприятия программы | 75,0 | 74,21 | 75 | 74,21 | 74,21 | 100% | 100% |

 В соответствие со ст.179 Бюджетного кодекса РФ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. Окончательное решение о бюджете на 2019 год и плановый период 2020 -2021 г.г. принято 23.12.2019, изменения в муниципальную программу внесены 18.12.2019 года.

**III. Оценка результативности, эффективности и экономности использования средств направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Распределение объемов денежных средств на исполнение мероприятий программы в 2019 году (Таблице № 6).

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия*** | ***Ответственный исполнитель, соисполнители*** | ***Предусмотрено программой 2019*** | ***Исполнено******2019*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Муниципальная программа «**О**храна окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2015-2020 годы»** | **всего** | **513,84** | **513,84** |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет \* |  |  |
| местный бюджет | **513,84** | **513,84** |
| **2.** | **Подпрограмма 1. «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»** | **всего** | **439,63** | **439,63** |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 439,63 | 439,63 |
| 2.1 | Оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых отходов на территории муниципального района | всего | 439,63 | 439,63 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 439,63 | 439,63 |
| 2.2 | Разработка проектно-сметной документации | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Отладка технологической схемы сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Отдельные мероприятия** | **всего** | **74,21** | **74,21** |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 74,21 | 74,21 |
| 4.1 | Организация и проведение мероприятий экологической направленности | всего | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 |
| 4.2 | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе | всего | 44,21 | 44,21 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 44,21 | 44,21 |
|  |

В ходе проверки установлено, что в части расходования средств бюджета Ханкайского муниципального района, муниципальная программа была исполнена на общую сумму **513,84** **тыс. рублей**, что составляет 100% от утвержденных бюджетных назначений.

Вышеуказанные средства были использованы в соответствие с основными мероприятиями программы, в том числе:

***1.* 439,63 тыс. рублей** направлено на исполнение мероприятий по подпрограмме «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района», а именно:

- 439,63 тыс. рублей содержание мест накопления твердых бытовых отходов. Заключен муниципальный контракт № 01203000169190000950001 от 13.05.2019г. на содержание, забуртовку, трамбовку и уплотнение ТКО в местах накопления отходов Ханкайского района. Акт выполненных работ № 24 подписан 22.10.2019 года.

***2.*** **74,21 тыс. рублей** направлено на Отдельные мероприятия программы, а именно:

- 30,00 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий экологической направленности. Заключено 2 договора на приобретение расходного материала для проведения субботников.

- 44,21 тыс. рублей на мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе. Заключен 1 договор на приобретение 2 – х бензиновых триммеров и 3-х косильных головок.

 Отчет об исполнении муниципальной программы размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в соответствие с п. 7.6 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности в Ханкайском муниципальном районе, утвержденного постановлением администрации Ханкайского муниципального района от 29.08.2018 № 642-па.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна проводиться ответственным исполнителем в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ. По итогам проведенной оценки эффективности, в проверяемой муниципальной программе из 5 показателей, согласно Сведениям о достижении показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуто 4. Однако, в ходе проверки выяснилось, что по показателю «Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе» при плане проведения 4-х мероприятий, фактически проведено всего 2 мероприятия:

 1. На основании распоряжения Администрации Ханкайского муниципального района от 05.04.2019 № 106-ра «О выделении денежных средств на проведение экологических субботников»;

2. На основании распоряжения Администрации Ханкайского муниципального района от 24.06.2019 № 236-ра «О выделении денежных средств на проведение экологической акции «Чистый берег озера Ханка».

Стоит обратить внимание, что в программе «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2015-2020 годы» по мероприятию «Проведение экологической акции «Чистый берег озера Ханка» бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Главный специалист

по внутреннему муниципальному

финансовому контролю Администрации

Ханкайского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филаткина Ю.Ф.