П Р О Т О К О Л

Заседания    проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

30  сентября  2020 года 					 с. Камень-Рыболов 				          № 6

| Председатель – | Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна |
| --- | --- |

Присутствовало    11  человек (список участников прилагается)

- Об исполнении решений предыдущего заседания проектного комитета от 20.08.2020 года.

Информирует:  Македонова Наталья Сергеевна – начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района.

1.Направить письма подрядчикам по установке плоскостных спортивных сооружений в с. Новокачалинск и Владимиро-Петровка для принятия мер соблюдения графика производства работ.

21.08.2020 год направлены претензионные  письма в адрес  руководства ООО «Торговое оборудование» подрядчика на строительстве спортивной площадки в с. Владимиро-Петровка  и  руководства ООО «Вираж КО ЛТД» подрядчика на строительстве спортивной площадки в с. Новокачалинск.

2.Принять  меры к ООО «Сигнал» по уборке территории от строительного мусора при ремонте спортивного зала ДЮСШ. Вопрос с контроля не снимать и заслушать Гурулева А.Н. на очередном заседании.

Капитальный ремонт спортивного зала завершен, акт выполненных работ комиссией подписан. Территория от строительного мусора убрана.

Решили: принять информацию  к сведению.

- О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района

1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра	йона Тищенко И.А.

В рамках регионального проекта  «Спорт - норма жизни» на территории Ханкайского муниципального района реализуются следующие национальные проекты:

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта в с. Владимиро-Петровка.

Комиссия с общественным наблюдателем Котляровой В.В. выезжала на объект 30 сентября. Строительство объекта завершено. Не убран строительный мусор. Подрядчик гарантирует завершить работы к 5 октября 2020 года.

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс в с. Новокачалинск.

Комиссия с общественным наблюдателем Котляровой В.В. выезжала на объект 19 сентября. Строительство объекта завершено, но комиссия  сделала следующие  замечания: нет сетки на воротах, не убран строительный мусор, замечания по основанию площадки  (в некоторых местах   основания произошло отклеивание плитки). Подрядчик гарантирует учесть замечания комиссии и  завершить работы к 2 октября 2020 года.

Вопросы  членов проектного комитета:

Пархоменко С.В.: Согласно муниципального контракта сроки завершения работ на объектах 20.08.2020, работы на сегодняшний день не завершены, ведется ли претензионная работа?

Тищенко И.А.: да,  претензионная работа ведется, подрядчикам направлены уведомления.

Котлярова В.В.: этого мало, необходимо после нашей совместной  проверки, если  объемы работ не выполняются по графику, направлять претензионные письма подрядчику.

Черкас И.А.: наша цель  чтобы подрядчик    качественно выполнил работы  , после подписания акта выполненных работ сторонами, будет  сделан расчет пени подрядчику за несвоевременную сдачу объекта.

Пархоменко И.А.: необходимо  усилить претензионную работу.

2. Докладчик начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района Гурулев А.Н.

Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ в с. Камень – Рыболов подрядчиком завершен. Акт выполненных работ  подписан сторонами 3-го сентября 2020 года.

Вопросы  членов проектного комитета:

Пархоменко С.В.: В связи  с тем, что срок окончания работ на данном объекте 2.08.2020 года, акт выполненных работ подписан сторонами 3.08.2020 года, велась ли претензионная работа?

ГурулевА.Н.: да, сумма пени составила 17,7 тысячи, которую подрядчик уже оплатил.

3. Докладчик  начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального район Васильев А.А.

С 1 сентября 2020 года работы на объекте приостановлены, дорога затоплена, подрядчик не имеет возможности проехать к объекту. 30 сентября организован выезд комиссии с  общественным наблюдателем Котляровой В.В.  на данный объект, но на сам объект проехать не смогли в связи с подтоплением  дороги к объекту. Дорога к водоводу включена в перечень объектов, требующих ремонта по линии ЧС, стоимость работ 4,6 млн. руб., в настоящее время  документация по капитальному ремонту дороги отправлена на экспертизу.

Вопросы  членов проектного комитета:

Пархоменко В.В.: как будет эксплуатироваться данный объект, в связи с ЧС?

Васильев А.А.: будет проводиться перепроектирование и актуализация проекта.

Котлярова В.В: сумма освоения средств подрядчиком на сегодняшний день?

Васильев А.А.: 6,2 млн. руб.

Решили: Информацию  Тищенко И.А., Гурулева А.Н., Васильева А.А. принять к сведению.

III. О проведении совместно с ресурсоснабжающими организациями и общественными наблюдателями обследования всех инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

Информирует:  Македонова Наталья Сергеевна – начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района.

Решили: Информацию принять к сведению.

Согласно письма агентства проектного управления от 09.09.2020 №62/1073 , в рамках исполнения пункта 3.1. раздела II протокола заседания Проектного комитета Приморского края от 08.07.2020 №42 , Администрации района необходимо в срок до 01.10.2020 года направить  информацию о проведении совместно с ресурсоснабжающими организациями и общественными наблюдателями обследования всех инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов.

Объекты, в рамках реализации национальных проектов, которые строились в 2020 году (спортивные площадки в селах Владимиро-Петровка и Новокачалинск) и капитальный ремонт спортивного зала в ДЮСШ  в с. Камень-Рыболов, привлечения  сил ресурсоснабжающих организаций не требуют. Спортивные площадки в селах Владимиро-Петровка и с. Новокачалинск будут функционировать в светлое время суток, присоединение к теплосетям   и водным объектам  нет необходимости.

Объект «Строительство второй очереди водовода  в с. Камень- Рыболов- с. Астраханка , муниципальный контракт  заключен  до 2021 года.

Решили: Информацию принять к сведению.

IV.Об утверждении плана спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах , созданных в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни» в Ханкайском муниципальном районе на период с 01.10.2020-31.12.2020г.

Информирует: Жиляев Юрий Александрович – методист по физической культуре и спорту.

План спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах, созданных в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни», в Ханкайском муниципальном районе на период 01.10.2020 по 31.12.2020 года, прилагается к данному протоколу.

Решили:

Утвердить план спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах , созданных в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни» в Ханкайском муниципальном районе на период с 01.10.2020-31.12.2020г.

| И.о. председателя проектного комитета, И.о. главы Ханкайского муниципального района | И.А. Черкас |
| --- | --- |

СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

30 сентября  2020 года

| Черкас Игорь Анатольевич | - | И.о. Главы Ханкайского муниципального района; и.о. председателя проектного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Голубцова Ольга Михайловна Колыпайло Сергей Иванович | – - | заместитель главы, начальник финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района, заместитель проектного комитета; начальник сетевого района 2 группы Ханкайского района электрических сетей структурного подразделения Приморские электрические сети; |
| Македонова Наталья Сергеевна | – | начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Тищенко Ирина Александровна | – | начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Васильев Александр Александрович | – | начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Пархоменко Сергей Васильевич | – | старший помощник прокурора Ханкайского района, младший советник юстиции; |
| Котлярова Валентина Владимировна | – | общественный наблюдатель; |
| Гурулев Андрей Николаевич | - | начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Косар Александра Львовна | - | начальник отдела №25 управления федерального казначейства в с. Камень-Рыболов; |
| Жиляев Юрий Александрович | - | методист по физической культуре и спорту Администрации Ханкайского муниципального района |