**Отчет об исполнении**

**муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»**

**на 2015 -2021годы**

**за 2018 год**

С 2016 года на территории района оказывает услуги населению МФЦ в с. Камень-Рыболов, удаленные окна работают в с. Ильинка и в с. Новокачалинск.

На содержание МФЦ в 2018 году выделено 6189,57тыс. рублей, в том числе: из средств краевого бюджета - 4018,73тыс.руб.; из средств бюджета Ханкайского муниципального района - 2170,84 тыс.руб.

В МФЦ оказывается 219 видов государственных (муниципальных) услуг. За 2018 год оказано 13745 услуг населению. Среднее количество фактически оказанных услуг на одно окно - 373, что в 1,4 раза превышает плановый показатель (275). Среднее время ожидания в очереди составляет 13 минут (план 15 минут).

Процент заявителей, обратившихся в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, зарегистрированных как пользователи и пользователи, подтвердившие учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в течение года составляет 94 % при плане 70%.

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Создание и функционирование многофункционального центра**

**предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 -2021годы**

**за 2018 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изме-рения | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 2018 | |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 – 2021 годы** | | | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процент от числа опрошенных) | % | 50 | 55 | 49,4 | 89,8 |  |
| 2. | Удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью | % | 87 | 90 | 90 | 100 |  |
| 3. | Открытость органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **96,6** |  |

Приложение № 2

**ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета**

**Ханкайского муниципального района на реализацию муниципальной программы**

**«Создание и функционирование многофункционального центра**

**предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 -2021годы**

**в 2018 году**

| № п/п | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические  расходы,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | «**Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 -2021годы** | Всего | **2170,84** | **2170,84** |
| **1.1.** | Подготовка проектно-сметной документации  реконструкции (ремонта) помещений | отдел градостроительства и земельных  отношений | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | Проведение строительно-монтажных работ  (капитальный ремонт помещений) | отдел градостроительства и земельных  отношений | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | Приобретение автомобиля | отдел имущественных  отношений | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.** | Обеспечение деятельности МФЦ |  | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.1.** | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | управление  делами | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.2.** | Приобретение мебели и прочие расходы | отдел имущественных  отношений | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.3.** | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | управление  делами | **2170,84** | **2170,84** |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета,**

**краевого и федерального бюджетов, иных внебюджетных источников**

**на реализацию муниципальной программы «Создание и функционирование многофункционального центра**

**предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 -2021годы**

**в 2018 году**

| № п/п | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Расходы | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические  расходы,  тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.** | **«Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 -2021годы** | **Всего** | **6189,57** | **6189,57** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **4018,73** | **4018,73** |
| местный бюджет | **2170,84** | **2170,84** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | Подготовка проектно-сметной документации реконструкции (ремонта) помещений | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **60,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.** | Проведение строительно-монтажных работ (капитальный ремонт помещений) | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | Приобретение автомобиля | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.** | Обеспечение деятельности МФЦ | **всего** | **6189,57** | **6189,57** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **4018,73** | **4018,73** |
| местный бюджет | **2170,84** | **2170,84** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.1.** | Автоматизация деятельности МФЦ (вычислительное, сетевое оборудование, оргтехника, программное обеспечение) | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.2.** | Приобретение мебели и прочие расходы | **всего** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **0,00** | **0,00** |
| местный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |
| **1.4.3.** | Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ» | **всего** | **6189,57** | **6189,57** |
| федеральный бюджет | **0,00** | **0,00** |
| краевой бюджет | **4018,73** | **4018,73** |
| местный бюджет | **2170,84** | **2170,84** |
| иные внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** |