ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ХАНКАЙСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

25.06.2014 		                 с. Камень-Рыболов	                        №50/211

Об утверждении календарного плана

основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов  главы Комис-

саровского сельского поселения, наз-

наченных на 14 сентября 2014 года

В соответствии с Избирательным  кодексом Приморского края, территориальная избирательная комиссия Ханкайского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Комиссаровского сельского поселения, назначенных на 14 сентября 2014 года.

2. Разместить настоящее решение  на официальном сайте органов местного самоуправления «Ханкайский муниципальный район»  в разделе  «Территориальная избирательная  комиссия».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Приморского края для размещения на официальном сайте.

Председатель комиссии                                                                   О.В. Гурулева

Секретарь комиссии                                                                        Г.А. Матова

Приложение

к решению территориальной

избирательной комиссии

Ханкайского района

от 25.06.2014  № 50/211

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Комиссаровского сельского поселения Дата выборов – 14 сентября 2014 года Дата официального опубликования решения о назначении выборов – 21 июня 2014 года |
| --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (ч. 6 ст. 15 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 августа 2014 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | Глава муниципального образования (далее-МО) |
| СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
|  | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях (п.14 ч. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 июля 2014 года | территориальная избирательная комиссия (далее-ТИК) |
|  | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях (ч. 7 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 25 июля 2014 года, (не позднее чем за 50 дней до дня голосования) | глава МО |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 2 ст. 13, п. 1 ст. 27 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 сентября 2014 года (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (далее - УИК) (ч. 10 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | 3 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой избирательной комиссии, заверения и уточнения (ч. 11 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 15 июля 2014 года | ТИК |
|  | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ТИК о включении избирателя в список из-бирателей на другом избирательном участке (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения (ч. 26 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 3 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном ч. 4–6 ст. 13 ИК ПК случае составления списка избирателей позднее этого срока - непосредственно после составления списка избирателей) | УИК |
|  | Реализация права на обращение в участковую избирательную комиссию с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | с 3 сентября 2014 года до 20.00 часов 14 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
|  | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки или неточности либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение заверенной копии этого решения заявителю (ч. 27 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20.00 14 сентября 2014 года | УИК |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 13 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 сентября 2014 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
|  | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей (ч. 14 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 сентября 2014 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
|  | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию о включении в список избирателей (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 сентября 2014 года (не позднее чем за три дня до дня голосования) | избиратели, находящиеся в местах вре-менного пре-бывания, работающие на предприятиях с непрерывным цик-лом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (сме-ны), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
|  | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения | УИК |
|  | Передача через ТИК информации об избирателях, включенных в соответствии с ч.21 ст. 13 Избирательного кодекса Приморского края в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, в участковую комиссию, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства | незамедлительно | УИК |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
|  | Выдвижение кандидатов (ч. 1 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 26 июня 2014 года и заканчивается в 18.00 часов 4 августа 2014 года (осуществляется не ранее чем через 5 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, путем самовыдвижения, избирательные объединения |
|  | Опубликование списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах главы Комиссаровского сельского поселения, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 июня 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Представление в ТИК списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах главы Комиссаровского сельского поселения (ч. 5 ст. 34 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 июня 2014 года (не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Минюста РФ по Приморскому краю |
|  | Представление в ТИК документов о выдвижении кандидата (ч.1 ст. 39 И Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 26 июня 2014 года и заканчивается в 18.00 часов 4 августа 2014 года (осуществляется не ранее чем через пять дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается не позднее чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | кандидат ли-чно, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность по-дписи кандидата на за-явлении дол-жна быть удостоверена нотариально либо в порядке, ус-тановленном ч. 6 ст.39 Из-бирательного кодекса Приморского края |
|  | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов (ч. 11 ст.41 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления | ТИК |
|  | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов (ч. 5 ст. 41 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 3 дня до дня его проведения (например, если собрание наз-начено на 11.07.2014, то уведомление должно быть представлено не позднее 07.07.2014) | избирательные объединения |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов (ч. 4, 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей 18 лет |
|  | Представление документов для регистрации кандидата в ТИК (ч. 1, 3 ст. 44 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 25 июля 2014 года и заканчивается в 18.00 часов 4 августа 2014 года (не ранее чем за 50 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 часов по местному времени) | кандидат |
|  | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии ч. 2, 3,3(1) и 4 ст. 39 ИК ПК (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
|  | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3 и 4 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 8 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней, а в отношении сведений о размере и об источниках доходов и имуществе кандидата - в течение 20 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы |
|  | Установление объема сведений о кандидатах, подлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 30июня 2014 года | ТИК |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК (ч. 9 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений (ч. 10 ст. 39 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
|  | Передача копии протокола о результатах проверки подписных листов кандидату (ч. 13 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (например, если заседание назначено на 16.00 часов 28.07.2014, то копия протокола должна быть вручена не позднее 16.00 часов 26.07.2014) | ТИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдения требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 29.01.2014, то извещение должно быть вручено не позднее 25.01.2014) | ТИК |
|  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем, а избирательным объединением – в документы, содержащие сведения о выдвинутом им кандидате и представленные в соответствии с, частями 2,3(1),4 и 4(1) статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 3(1) статьи 39 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 14 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата (например, если заседание назначено на 04.08.2014, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 02.08.2014) | кандидат, избирательное объединение |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов (например, если кандидат представил документы на регистрацию 26.07.2014, то решение должно быть принято не позднее 04.08.2014) | ТИК |
|  | Выдача кандидату уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия (ч. 5 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
|  | Реализация права на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 12 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата (ч. 2 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | избирательное объединение |
|  | Установление объема биографических данных, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 августа 2014 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК сведений биографического характера (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 августа 2014 года | зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 2 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные ка-ндидаты, на-ходящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуще-ствляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25.07.2014, то их регистрация должна состояться не позднее 27.07.2014) | ТИК |
|  | Реализация права на отзыв доверенного лица (ч. 5 ст. 51 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назна-чившие доверенных лиц |
|  | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам (ч. 3 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
|  | Представление в МИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам (ч. 4 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время, после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
|  | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в частях 4 - 7 ст. 36 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК |
|  | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса в ТИК (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня представления в ТИК документов для регистрации | кандидат |
|  | Назначение членов комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии (ч. 18 ст. 31 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента регистрации кандидата | кандидат |
|  | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации, об отказе в регистрации (ч. 2 ст.90 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня принятия обжалуемого решения. Указанный срок восстановлению не подлежит. | ТИК, кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, кандидат, зарегистрирован-ный по тому же избирательному округу |
|  | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 5 сентября 2014 года (не позднее чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, кандидат, зарегистрирован-ный по тому же избирательному округу |
|  | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата (ч. 5 ст. 90 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | соответствующий суд |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ, ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
|  | Проведение предвыборной агитации (кроме проведения предвыборной агитации через СМИ) (ч. 1,2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года | граждане Российской Федерации, общественные объединения (ст.56 избирательного кодекса Приморского края) |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (ч. 2 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | с 16 августа 2014 года до ноля часов по местному времени 13 сентября 2014 года (за 28 ней до дня голосования и продолжается до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
|  | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прог-нозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выбора-ми, в средствах массовой информа-ции, а также их размещение в информационно-телекоммуникацион-ных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») (ч. 3 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 9 сентября по 14 сентября 2014 года включительно (разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК (ч. 6 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  | Представление в ТИК перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, а также региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 июня 2014 года (не позднее чем на пятый день после официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
|  | Публикация перечня региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 55 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно, после представления в ТИК | ТИК |
|  | Резервирование печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 8 ст. 59, ч. 4 ст.60 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2014 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакции муниципа-льных периодических печатных из-даний, выходящих не реже одного раза в неделю, региональные государственные организации телерадиовещания |
|  | Резервирование печатной площади и эфирного времени для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2014 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | редакции муниципаль-ных периодических печатных изда-ний, выходя-щие не реже одного раза в неделю, муниципаль-ные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 58 Избирательного кодекса При-морского края) |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответст-вующих организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения даты безвозмездных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 14 августа 2014 года (по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени (ч. 7 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади (ч. 3 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 21 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование изображения физического лица, высказываний физического лица о кандидате в агитационных материалах (ч. 10 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала в СМИ – по требованию соответствующей избирательной комиссии | кандидат |
|  | Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы (ч. 4 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
|  | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 августа 2014 года | ТИК |
|  | Представление в ТИК данных учета объема и стоимости бесплатного и платного эфирного времени, печатной площади (ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 сентября 2014 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Хранение учетных документов о бесплатном и платном эфирном времени и печатной площади (ч. 9 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений, указанных в частях 3,5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями (ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам (ч. 5 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3,5 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникаци-онной сети "Интернет" или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 5(1) ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату | МИК |
|  | Подача в орган местного самоуправления уведомлений о проведении публичного мероприятия организаторов митингов, шествий, демонстраций в соответствии с действующим законодательством (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения. При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении может подаваться в срок не позднее 3 дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | в период проведения предвыборной агитации | командир воинской части по запросу ТИК |
|  | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих (ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с ТИК |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 августа 2014 года (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | глава администрации муниципа-льного района, по предложению ТИК |
|  | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия главой администрации муниципального района соответствующего постановления | ТИК |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
|  | Перечисление (направление) средств на проведение выборов: |
|  | ТИК (ч. 1 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 1 июля 2014 года (не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | администрация МО |
|  | участковым избирательным комиссиям (ч. 3 ст.64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 6 сентября 2014 года (не позднее чем за 7 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале Сбербанка России (ч. 1, 16 ст. 66 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
|  | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал Сбербанка России |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 8 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | по представлению ТИК, соответствующего кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал Сбербанка России |
|  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | 29 августа 2014 года и 8 сентября 2014 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (ч. 9 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципа-льных периодических печатных из-даний за счет средств их текущего бю-джетного фи-нансирования |
|  | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды (ч. 14 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах (ч.10 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидаты |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции СМИ для опубликования (ч. 11ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования, пропорционально вложенным средствам (ч. 12 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидаты |
|  | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в территориальную избирательную комиссию (ч. 5 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 сентября 2014 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
|  | Представление в представительный орган МО финансового отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов (ч. 8 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня, их числа, порядка осуществления контроля за их изготовлением (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 августа 2014 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 3 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 августа 2014 года (не позднее чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней под наблюдением МИК: -для обеспечения досрочного голосования -для обеспечения голосования в день голосования (ч. 4 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 26 августа 2014 года (не позднее чем за 18 дней до дня голосования) не позднее 5 сентября 2014 года (не позднее чем за 8 дней до дня голосования) | Полиграфическая организация по решению ТИК |
|  | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи в участковые избирательные комиссии (ч. 11 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 20 августа 2014 года | ТИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для голосования в день голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2014 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | ТИК |
|  | Передача бюллетеней участковым избирательным комиссиям для проведения досрочного голосования в помещении для голосования (ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее чем за один день до начала досрочного голосования в УИК) | ТИК |
|  | Направление заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений и передача открепительных удостоверений в участковые избирательные комиссии (ч. 8 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 4 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
|  | Погашение отрывных талонов неиспользованных открепительных удостоверений (ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | 14 сентября 2014 года до 08:00 часов (в день голосования до начала времени голосования) | ТИК, участковые избирательные комиссии |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (ч. 2 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК и УИК через средства массовой информации или иным способом |
|  | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 3 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 сентября 2014 года | УИК |
|  | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 8 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 августа 2014 года | ТИК |
|  | Размещение на сайте МИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования (ч. 3 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно, после ут-верждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования | ТИК |
|  | Проведение досрочного голосования: -в помещении ТИК -в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | с 3 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года (за 10-4 дня до дня голосования) с 10 сентября 2014 года до 16-00 часов 13 сентября 2014 года (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК УИК |
|  | Передача в каждую участковую избирательную комиссию соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей (ч. 1, 9 ст. 73 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 10 сентября 2014 года | ТИК |
|  | Проведение голосования (ч. 1 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 часов 14 сентября 2014 года по местному времени | УИК |
|  | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования (ч. 2 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | с 4 сентября 2014 года до 14.00 часов 14 сентября 2014 года (в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
|  | Объявление о том, что члены учас-тковой избирательной комиссии будут проводить голосование вне помещения для голосования (ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования | председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в участковой избирательной комиссии (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20.00 часов 14 сентября 2014 года (сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены учас-тковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (ч.3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК (ч. 30 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | участковая избирательная комиссия |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 78 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 18 сентября 2014 года (не позднее чем на пятый день со дня голосования) | ТИК |
|  | Извещение кандидата об его избрании (ч. 1 статьи 85 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом главы (ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный главой |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ для опубликования (ч.2 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
|  | Официальное опубликование в СМИ результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 октября 2014 года (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
|  | Регистрация избранного главы (ч. 4 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опу-бликования результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом главы | ТИК |
|  | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе ТИК о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования и результатах выборов всех нижестоящих избирательных комиссий (ч. 4 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14 октября 2014 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | ТИК |
|  | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени, открепительные удостоверения и списки избирателей (ч. 1 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь ТИК |
|  | Хранение первых экземпляров протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц, финансовых отчетов избирательных комиссий, итоговых финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов (ч. 2 ст. 82 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования решения о назначении следующих выборов главы | председатель и секретарь ТИК |