##### Герб Ханкайского района (без ПК)

##### *Доклад*

##### *О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ*

##### *в Ханкайском муниципальном районе*

**2017 год**

**Основные результаты реализации муниципальных программ в Ханкайском муниципальном районе за 2017 год**

**Сведения о выполнении расходных обязательств Ханкайского района, связанных с реализацией муниципальных программ за 2017 год**

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год**

**Приложение 1.**

**Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ по Ханкайскому муниципальному району за 2017 год**

**Приложение 2.**

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2017 год**

# 1. Основные результаты реализации муниципальных программ в Ханкайском муниципальном районе в 2017 году

В 2017 году на территории Ханкайского муниципального района действовало 8 муниципальных программ:

 «Развитие образования Ханкайского муниципального района»;

 «Развитие культуры Ханкайского муниципального района»;

«Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района»;

 «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе»;

«Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района»;

 «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе»;

 «Развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе»;

 «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг».

**Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»**

В рамках программы на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме- 363528,91 тыс.руб., исполнение составило -353887,0 тыс.руб., процент исполнения бюджета-97,3%.

Учебно-воспитательный процесс в районе осуществляют 26 бюджетных образовательных организаций:

-общего образования-14;

-дополнительного образования – 2;

-дошкольного образования – 10.

Учреждения являются получателями средств субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

Образовательные организации реализуют образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, декоративно-прикладной, культурологической направленности.

Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации детского питания» обеспечивает питанием обучающихся общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального района.

**-подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском** **муниципальном районе»**

Дошкольным образовательным организациям доведено муниципальное задание на 2017 год на оказание муниципальной услуги для 783 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составляет – 782 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет-99,9%. Дошкольные организации района рассчитаны на 822 места. Соответствует проектной мощности наполняемость в дошкольных организациях № 9, № 3, № 23 с.К-Рыболов, №10 с.Вл-Петровка.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в детских садах за счет средств муниципального бюджета предоставляются социальные гарантии: многодетным семьям в размере - 50% установленного размера родительской платы, детям-инвалидам, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей - 100%. Затраты бюджета на выплату указанных льгот за 2017 г. составили – 1087,6тыс. руб.

**-подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Общеобразовательным организациям доведено муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на 2017 год для 2322 человек. Численность учащихся общеобразовательных организаций на начало 2017/2018 учебного года составила - 2293 человек, что на 27 учеников меньше по сравнению с началом прошлого учебного года, процент исполнения количественного показателя доведенного муниципального задания составляет - 99,5%. Средняя наполняемость в классах -13,8 человек. Соответствует нормативу (14 человек) наполняемость в МБОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов – 22,1 человек, МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов-20,7 человек, МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка -21,5 человек.

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняло участие 108 выпускников текущего года, все выпускники текущего года по русскому языку успешно преодолели минимальный порог. В 2016-2017 учебном году 8 выпускников набрали 80 и выше баллов по русскому языку. По математике 6 выпускников не преодолели минимальный порог и пересдавали экзамен в резервный день. Три выпускника награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».

В оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, отдохнули – 1777 чел., фактические расходы на организацию питания детей составили - 2477078,30 руб..

Муниципальному автономному учреждению «Центр по организации детского питания» доведено муниципальное задание на 911 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 911 чел., муниципальное задание выполнено на 100 %.

**-подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Организациям дополнительного образования доведено муниципальное задание на 1026 чел., из них ЦДТ - 576 чел., ДЮСШ - 450 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 1026 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 100 %.

**-отдельные мероприятия**

 В рамках программных мероприятий предусмотрены расходы на содержание МКУ «СОД МОУ ХМР» в сумме-14985,18тыс.руб., исполнение составило-14800,1тыс.руб., что соответствует -98,8%.

Штатная численность работников автономного учреждения за счет бюджетных средств - 4 ед.штатная численность работников МКУ «СОД МОУ ХМР» - 23,5 ед.

В целях реализация молодежной политики в Ханкайском муниципальном районе, разработан и реализуется комплекс мероприятий для детей и молодежи. Для организации мероприятий для детей и молодежи предусмотрены бюджетные средства в размере 74000 руб..

В плане мероприятий отражены основные направления стратегии государственной молодежной политики в РФ (духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, формирование у молодежи толерантного сознания, профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, содействие охране и укреплению здоровья молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка и продвижение инициативной и талантливой молодежи, развитие общественно-политической активности молодежи, поддержка волонтерской деятельности). Так же организованы и проведены районные мероприятия и акции.

 **Муниципальная программа «Развитие культуры Ханкайского муниципального района»**

В Ханкайском районе работает 3 муниципальных учреждений культуры. В муниципальных учреждениях – функционирует 13- клубных учреждений, 14 - библиотек, 1 детская школа искусств и 1 библиотечно-музейный центр.

Ежегодно в районепроводятся:

- месячниквоенно-патриотического воспитания**.** В рамках месячникапрошли книжные выставки, уроки мужества, конкурсные и игровые программы, тематические вечера для молодежи и людей старшего поколения, фестиваль военно-патриотической песни «Мы чтим сынов отечества в мундирах», в котором приняли участие 150 человек и присутствовало в зале 400 человек.

-районный народный праздник «Широкая Масленица» (около 2 тыс. чел.);

-конкурс детского творчества «Веселые нотки», в котором приняли участие не только дети Ханкайского района, но и гости из г. Владивостока. Всего на мероприятии присутствовало более 400 человек;

-мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню образования Ханкайского муниципального района, и в эти же дни уже 17 год подряд проходит краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори».

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района»**

**-подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»**

 Средства направлены на оборудование и содержание площадок временного хранения ТБО в сельских поселениях.

**-отдельные мероприятия**

В рамках программы разработаны мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в районе, правильного воспитания подросткового населения, бережного отношения к природе и всему окружающему.

За 2017 год проведено 2 экологических субботника, которые были организованы в поддержку Всероссийских акций «Зеленая Россия», «Сделаем вместе». Всего в субботниках участвовало 360 человек, за время проведения субботников силами участников было собрано и выведено около 12 тонн бытового мусора и ликвидировано 7 мест несанкционированного складирования мусора (с.Мельгуновка, с.Турий Рог, с.Новокачалинск, с.Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Ильинка).

В соответствии с утвержденными мероприятиями программы проведены 2 акции по сохранению района в чистоте, в которых приняли участие 120 человек.

 **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе»**

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» в районе за 2016 год проведено 32 мероприятия по различным видам спорта.

В январе и феврале месяце в районе была проведена зимняя Спартакиада района, в которой приняло участие 8 команд района. В программу Спартакиады входили соревнования по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, мини-футболу на снегу и конькобежному спорту.

Большое развитие в сезоне 2017 года получил в районе городошный спорт, только за 2017 год подготовлено 2 спортсмена 1-го спортивного разряда.

Ежегодно сборные команды района принимают участие в краевых зимних и летних Спартакиадах, соревнованиях по отдельным видам спорта. В 2017 году спортсменами Ханкайского района завоевано 14 кубков и 56 медалей.

Самыми массовыми мероприятиями в районе стали соревнования, проводимые в рамках фестиваля Детского спорта, который ежегодно проводится во всех образовательных учреждениях Ханкайского района с апреля по май месяц.

Популярность приобретает спорт среди жителей района с ограниченными возможностями. Ежегодно сборная команда спортсменов-инвалидов района принимает участие в краевых Спартакиадах, и проводят свои районные соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Спортсменами-инвалидами района завоевано на краевых соревнованиях 8 медалей различного уровня.

 **Муниципальная программа «Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы**

На создание условий для устойчивого экономического роста в Ханкайском муниципальном районе в 2017 году направлено 18828,14 тыс. рублей, в том числе:

89,12 тыс. рублей – из средств федерального бюджета;

13181,72 тыс. рублей – из средств краевого бюджета;

5557,3 тыс. рублей – из средств местного бюджета.

**Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам**

На социальное развитие села – 205,8 тыс. рублей;

На развитие малого и среднего предпринимательства 406,417 тыс. рублей;

На развитие градостроительной и землеустроительной деятельности –

838 тыс. рублей;

На отдельные мероприятия муниципальной программы 17377,92 тыс. рублей.

**-подпрограмма «Социальное развитие села»**

Важным значением в закреплении кадров на селе имеет наличие жилья. Подпрограмма « Социальное развитие села» направлена на обеспечение жильем молодых специалистов и граждан сельской местности. Начиная с 2006 года, 54 семьи улучшили свои жилищные условия, из них 5 семей - в 2017году. Общая сумма финансирования в 2017 году составила 7408,8 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 205,8 тыс. рублей. . За 2017 год введено в эксплуатацию жилья 319,0 кв. метра и приобретено жилое помещение 57,1 кв. метра.

**-подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном районе»**

В 2017 году поддержка в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности оказана 2 субъектам малого предпринимательства. Средства направлены на приобретение оборудование для открытия цеха художественной ковки и открытие СТО.

 На официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района размещена Интернет-страница « Малое и среднее предпринимательство» , которая содержит:

информацию для субъектов малого и среднего предпринимательства;

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

Организовано проведение выборочного обследования (в форме анкетирования) субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка Российской Федерации – получателей финансовой поддержки.

**-подпрограмма «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального района»**

1. На проведение кадастровых работ было запланировано на 2017 год 317,067 тыс. руб., из них за 2017 года потратили 61,41 тыс. руб. на межевание трех земельных участков: под очистные сооружения и для семей имеющим трех и более детей, раздел земельного участка переданного от Минобороны России; 3,5 тыс.р. на эл.ц. подпись; 36 тыс.руб. на обновление Геоинформационной системы адресного реестра Ханкайского муниципального района. Для осуществления муниципального земельного контроля и определения местонахождения земельных участков приобретен навигатор на сумму 14,85 тыс.руб.
2. На опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений было запланировано на 2017 год 74,94 тыс. руб., из них за 2017 года потратили 49,83 тыс. руб. на размещение объявлений в газете «Приморские зори».
3. На обновление Гранд-Сметы было запланировано на 2017 год 56,4 тыс. руб. из них за 2017 потратили 56,4 тыс. руб.
4. На внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений запланированная сумма 356,593 тыс. руб., по итогам аукциона все 356,593 тыс.руб. были потрачены.
5. На введение единой местной системы координат «МСК-25» запланировано и потрачено 190 тыс.руб.
6. На осуществление услуг по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков запланировано и потрачено 69,42 тыс.руб.

 **-Отдельные мероприятия**

В течение 2017 года в бюджеты сельских поселений своевременно направлялось финансовое обеспечение в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. По состоянию на 1 января 2018 года просроченная кредиторская задолженность сельских поселений по заработной плате и коммунальным услугам отсутствует. Проведенные данные мероприятия позволили сохранить сбалансированность и долгосрочную устойчивость бюджетной системы района и поселений.

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания между поселениями в границах района из бюджета района выделяются средства на субсидирование компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по данным маршрутам. В 2017 году обеспечено возмещение части затрат или недополученных доходов от выполнения перевозок «Ханкайскому АТП» ОАО «Примавтотранс», на сумму 3590,0 тыс. рублей.

 В 2017 году в реализации мероприятий Обеспечение жильем молодых семей участвовала 1 семья. Общий объём финансирования составил- 567,0 тыс. руб.

 **Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы**

 **- подпрограмма « Развитие муниципальной службы»**

В 2017 году в рамках подпрограммы были проведены следующие мероприятия:

1)Оплачено обновление информационных баз «Консультант плюс», «Бюджет Смарт», «Свод Смарт», «1С».

2) Проведена 100% диспансеризация муниципальных служащих, но средства за проведение диспансеризации не перечислены.

**-подпрограмма «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг**

Все муниципальные услуги предоставлены в соответствии со стандартом, претензии со стороны заявителей при получении муниципальной услуги отсутствовали.

**Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы**

**Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе"**

В период подготовки к отопительному периоду 2017 – 2018 г.г. на объектах жизнеобеспечения бюджетных учреждений выполнены работы по ремонту и реконструкции на сумму 4124,12 тыс. рублей.

В 2017 году в соответствии с графиком исполнения мероприятий по подготовке образовательных учреждений к осенне-зимнему сезону 2017-2018 гг. выполнены следующие работы:

- проведена промывка и опресовка отопительных систем в образовательных учреждениях;

- проведен частичный ремонт систем отопления в образовательных учреждениях, выявленных в ходе гидравлических испытаний;

Подготовка котельных, обеспечивающих теплоснабжение к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг., проходила согласно утвержденного графика.

Проведена паспортизация потребителей тепловой энергии управляющими организациями получены паспорта готовности.

 С 5 по 11октября комиссией образованной распоряжением заместителя руководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора проведена проверка готовности Ханкайского муниципального района к прохождению отопительного сезона 2017-2018 г.г. По результатам проверки получен акт проверки готовности к отопительному периоду с перечнем замечаний,15 ноября 2017 года получен паспорт готовности Ханкайского муниципального района.

**Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе"**

В сфере дорожной деятельности в 2017 году проведены следующие работы:

1. Выполнены работы по содержанию дорог местного значения протяжённостью 159,6 км (проводились работы по грейдеровке, подсыпке, копке кюветов, ямочному ремонту)
2. Приобретены и установлены дорожные знаки.

**Муниципальная программа "Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе" на 2015 -2020 годы**

С 2016 года на территории района оказывает услуги населению МФЦ в с. Камень- Рыболов, отдаленные окна работают в с. Ильинка и в с. Новокачалинск.

На содержание МФЦ выделено 5 985,87 тыс. рублей из них: краевых средств – 3292,226 тыс.руб.; местных – 2693.64 тыс.руб.

В МФЦ оказывается 219 видов государственных (муниципальных) услуг. За 2017 год оказано 13417 услуг населению. Среднее количество оказанных услуг на одно окно, при плане 275 в месяц фактически оказывается 373, в 1,4 раза больше. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ за получением услуги, составляет 13 минут, при плане 15 минут.

Процент заявителей, обратившихся в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг, зарегистрированных как пользователи и пользователи , подтвердившие учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно- технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» в течении года составляет 94 % при плане 70%.

**2.Сведения о выполнении расходных обязательств**

**Ханкайского района, связанных с реализацией муниципальных программ за 2017 год**

В 2017 году на реализацию муниципальных программ на территории Ханкайского муниципального района за счет всех источников освоено - **429109,89 тыс. руб.,** в том числе из средств федерального бюджета -**1564,818тыс. рублей**, краевого бюджета -**266710,992 тыс. рублей**, местного бюджета ––**185484,74 тыс. рублей.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Сумма****(тыс.руб.)** |
| «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 353886,98 |
| «Развитие культуры Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы | 18193,56 |
| «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы | 115,84 |
| "Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020годы" | 180,73 |
| "Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района на 2014-2020 годы" | 18828,14 |
| "Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе на 2014-2020 годы" | 15241,94 |
| "Развитие системы жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе" на 2015-2020 года | 16676,83 |
| "Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе" на 2015 -2020 годы | 5985,87 |
| **ИТОГО** | **429109,89** |

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 2016 год представлена в приложении № 1.

**3. Оценка эффективности реализации
муниципальных программ за 2017 год**

 Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Реализация программ оценена как эффективная при достижении 90 % и более средним уровнем выполнения индикаторов, установленных в программах

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ представлены в приложении № 2.

Из 8 муниципальных программ 7 программ имеют положительную динамику, эффективность программ свыше 90%:

«Развитие образования Ханкайского муниципального района»
 – 107,1%;

«Развитие культуры Ханкайского муниципального района» – 140,5%;

«Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района»
 – 115,7%;

«Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района» – 118%;

«Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» – 101,8%;

«Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» – 101,4%;

Эффективность программы «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» составила – 76,6%, в связи с недостаточным финансированием по подпрограммам «Развитие муниципальной службы» и «Доступная среда»;

«Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» - 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района- |  |
| Главы Администрации |  |
| муниципального района  | В.В.Мищенко |

Приложение №1

|  |
| --- |
|  **ИНФОРМАЦИЯ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ Ханкайского муниципального района** |
|
| **за 2017 год** |
|  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой), (тыс. руб.) | Фактическиие расходы, (тыс.руб.) |
|   |
|  | **Муниципаль-ные программы** | **всего** | **454362,363** | **429109,888** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **89,12** | **89,12** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **268900,793** | **261785,343** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **185372,45** | **167235,425** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе" на 2014-2020 годы** | **всего** | **363528,91** | **353887,0** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **245892,77** | **245311,4** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **117636,14** | **108575,6** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
|   | Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе»  | всего | 81609,95 | 79085,9 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 51629 | 51328,3 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 29980,95 | 27757,6 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»  | всего | 250487,23 | 243929,8 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 194263,77 | 193983,1 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 56223,46 | 49946,7 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе» | всего | 16446,55 | 16071,2 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 16446,55 | 16071,2 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации |   |   |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Отдельные мероприятия | всего | 14985,18 | 14800,1 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 14985,18 | 14800,1 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **2** | **Муниципальная программа "Развитие культуры Ханкайского муниципального района" на 2014-2020 годы** | **всего** | **18716,78** | **18193,556** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **18716,78** | **18193,556** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
| **3** | **Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района" на 2014-2020 годы** | **всего** | **224,94** | **115,842** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | 0 | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **224,94** | **115,842** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
|   | Подпрограмма "Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района" | всего | 149,94 | 40,872 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 149,94 | 40,872 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Отдельные мероприятия | всего | 75 | 74,97 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 75 | 74,97 |
|   |   |   |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **4** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и сорта Ханкайского муниципального района" на 2014-2020 годы** | **всего** | **181** | **180,73** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **181** | **180,73** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района" на 2014-2020 годы** | **всего** | **19482,837** | **18828,137** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **89,12** | **89,12** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **13795,797** | **13181,717** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **5597,92** | **5557,3** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
|   | Подпрограмма 1 "Социальное развитие села" | всего | 210 | 205,8 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 210 | 205,8 |
|   | 2250 | 24818,5 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 2 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном районе" | всего | 406,417 | 406,417 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 156,417 | 156,417 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 250 | 250 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | "Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального района | всего | 874,42 | 838,000 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 874,42 | 838 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Отдельные мероприятия | всего | 17992 | 17377,92 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 89,12 | 89,12 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 13639,38 | 13025,3 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 4263,5 | 4263,5 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **6** | **Муниципальная программа "Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе " на 2014-2020 годы** | **всего** | **16043,09** | **15241,929** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **16043,09** | **15241,929** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
|   | Подпрограмма 1 "Развитие муниципальной службы" | всего | 1016,276 | 1003,389 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 1016,276 | 1003,389 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 2 "Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе" | всего | 1762,5 | 1762,5 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 1762,5 | 1762,5 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 3 "Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе" | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Отдельные мероприятия | всего | 13264,314 | 12476,04 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 13264,314 | 12476,04 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   |   | всего | 0 | 0 |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе" на 2015-2020 годы** | **всего** | **30198,94** | **16676,828** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **5920** | **0** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **24278,94** | **16676,828** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
|   | Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе" | всего | 19934,57 | 12442,727 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 5920 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 14014,57 | 12442,727 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе" | всего | 10072 | 4059,521 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 10072 | 4059,521 |
|   |   |   |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
|   | Отдельные мероприятия | всего | 192,37 | 174,58 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 192,37 | 174,58 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| **8.** | **Муниципальная программа "Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг" на 2015 -2020 годы** | **всего** | **5985,866** | **5985,866** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **3292,226** | **3292,226** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **2693,64** | **2693,64** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
|   | Отдельные мероприятия | всего | 5985,866 | 5985,866 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 3292,226 | 3292,226 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 2693,64 | 2693,64 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |

Приложение № 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ**

 **Ханкайского муниципального района**

**за 2017 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы** |
| 1. | доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет | % | 13,1 | 12,2 | 9,3 | 76,2 |  |
| 2. | доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предмета | % | 93,4 | 98,5 | 100 | 101,5 |  |
| 3. | доля детей, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги дополнительного образования от общей численности детей школь-ного возраста | % | 90,3 | 50 | 85 | 170 |  |
| 4. | удельный вес численности высококвалифицированных педагогических работников в общей численности квалифицированных педагогических работников | % | 51,2 | 57 | 50,1 | 87,9 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе»** |
| 5. | доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для организации образовательного процесса в соответствии с современными требованиями на основе использования концепции организации открытого пространства | % | 40,0 | 50 | 50 | 100 |  |
| 6. | доля детей в возрасте от 3-х до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3-х до 7 лет | % | 60,0 | 65 | 58,8 | 90,5 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»**  |
| 7. | удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 85,6 | 87 | 87,2 | 100,2 |  |
| 8. | доля выпускников, успешно сдавших ЕГЭ как по основным предметам, так и по предметам по выбору | % | 73,0 | 74 | 87,2 | 117,8 |  |
| 9. | удельный вес образовательных организаций в которых установлены приспособления для беспрепятственного доступа инвалидов, от общего числа образовательных организаций | % | 28,6 | 50 | 50 | 100 |  |
| 10. | доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей в возрасте от 7 до 17 лет | % | 62,0 | 60 | 64 | 106,7 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»**  |
| 11. | удельный вес численности обучающихся муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся | % | 100,0 | 85 | 100 | 117,6 |  |
| 12. | Доля учащихся и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся и молодежи района | % | 28,5 | 29 | 36 | 124,1 |  |
|  | **Отдельные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия для детей и молодежи | % | 65,0 | 70 | 70 | 100 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **107,1** |  |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы»** |
| 1. | Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях | % | 99,2 | 169,5 | 108,9 | 64,2 |  |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | % | 95,1 | 100,8 | 96,27 | 95,5 |  |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками | % | 93,75 | 87,5 | 93,75 | 107,1 |  |
| 4. | Количество мероприятий районного совета ветеранов | ед. | 86 | 70 | 88 | 125,7 |  |
| 5. | Количество мероприятий районного общества инвалидов | ед. | 11 | 88 | 10 | 11,4 |  |
| 6. | Количество преподавателей детской школы искусств, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 2 | 3 | 15 | 500 |  |
| 7. | Количество мероприятий детской школы искусств (выставок, концертов, конкурсов) | ед. | 50 | 58 | 53 | 91,4 |  |
| 8. | Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятии | % | 64,4 | 70 | 90,18 | 128,8 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **140,5** |  |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы** |
| 1. | Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2. | Отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду | % | 22,4 | 12,4 | 27,29 | 220,1 |  |
| 3. | Наличие отравляющих веществ в воде на территории района | % | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»** |
| 4. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 13 | 12 | 7 | 58,3 |  |
| 5. | Наличие отравляющих веществ в воздухе на территории района | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **115,7** |  |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы** |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающийся физической культурой и спортом  | % | 20,7 | 19,8 | 20,9 | 105,6 |  |
| 2. | Обеспеченность населения спортивными залами норма 3,5 тыс.м2 на 10,0 тыс. человек | % | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
| 3. | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями норма 19,5 тыс.м2 на 10,0 тыс.чел. | % | 26,8 | 27,1 | 26,8 | 98,9 |  |
| 4. | Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся | % | 28,5 | 29 | 32 | 110,3 |  |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 16,4 | 16,6 | 16,7 | 101,2 |  |
| 6. | Численность детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 424 | 500 | 465 | 93 |  |
|  | **ИТОГО**  |  |  |  |  | **101,5** |  |
| **Муниципальная программа «Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы** |
| 1. | Валовой продукт в процентах к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | 102,3 | 105,4 | 123 | 116,7 |  |
| 2. | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | % | 90,9 | 80 | 83,3 | 104,1 |  |
| 3. | Индекс производительности труда,  | % | 106,2 | 110 | 123,4 | 112,2 |  |
| 4. | Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции  | % | 43,9 | 18,5 | 63,2 | 341,6 |  |
| 5. | Доля расходов местного бюджета, формируемая на основе муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета. | % | 91,22 | 85 | 91 | 107,1 |  |
|  | **Подпрограмма «Социальное развитие села»** |
| 6. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,всего  | кв. м. | 393,6 | 318 | 376,1 | 118,3 |  |
| 7. | в том числе мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности  | кв. м. | 267,6 | 250 | 376,1 | 150,4 |  |
| 8. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия за период реализации подпрограммы , всего | чел. | 4 | 6 | 5 | 83,3 |  |
| 9. | в том числе мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов в сельской местности  | чел. | 2 | 5 | 2 | 40 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном районе»** |
| 10. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | ед. | 5 | 5 | 2 | 40 |  |
| 11. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Ханкайского муниципального района | ед. | 24,2 | 23,1 | 24,4 | 105,6 |  |
| 12. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 46,6 | 31,9 | 49,4 | 154,9 |  |
| 13. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | % | 24,4 | 23,3 | 26,2 | 112,4 |  |
| 14. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | ед. | 5 | 5 | 2 | 40 |  |
| 15. | Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в сопоставимых ценах) к предыдущему году |  % | 2,5 | 3,0 | 10,6 | 353,3 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие градостроительства и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального района»** |
| 16. | Количество сформированных земельных участков для аукционов, оценка их рыночной стоимости на территории Ханкайского муниципального района | ед. | 4 | 30 | 20 | 68,7 |  |
| 17. | Площадь, вовлеченных в хозяйственный оборот, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ханкайского района, переданных в собственность Администрации Ханкайского муниципального района Минобороны России | га | 264 | 100 | 100 | 100 |  |
| 18. | Количество земельных участков, расположенных на территории Ханкайского муниципального района, постановленных на государственный кадастровый учет |  ед. | 192 | 200 | 119 | 59,5 |  |
| 19. | Количество земельных участков, предоставленных семьям имеющим трех и более детей в собственность |  ед. | 5 | 7 | 1 | 14 |  |
| 20. | Общая площадь территории с подготовленной документацией по планировке территорий Ханкайского муниципального района | га | 0 | 204 | 0 | 0 |  |
| 21. | Количество плановых и внеплановых проверок земельных участков в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории Ханкайского муниципального района | ед. | 48 | 30 | 69 | 230 |  |
|  | **Отдельные мероприятия** |
| 22. | Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между наиболее обеспеченными и наименее обеспеченными поселениями после выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | 0,25 | < 0,5 | 0 | 200 |  |
| 23. | Перечисление сумм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств краевого бюджета и районного фонда финансовой поддержки  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, охваченного регулярными маршрутами пригородного сообщения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 25. | Индекс производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) | % | 115,9 | 103 | 111,7 | 108,4 |  |
| 26. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников сельхозпредприятий | руб. | 21762 | 16000 | 27284 | 177,2 |  |
| 27. | Число молодых семей, получивших поддержку в рамках Программы | ед. | 1 | 2 | 1 | 50 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **118,0** |  |
|  | **Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы** |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процент от числа опрошенных) | % | 47,8 | 60 | 60 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы»** |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по краткосрочным программам (18 часов) | чел. | 6 | 12 | 7 | 58,3 |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (72 часа) | чел. | 0 | 2 | 1 | 50 |  |
| 4. | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 5. | Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота | % | 60 | 80 | 80 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе»** |
| 6. | Уровень удовлетворенности получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью  | % | 75 | 80 | 80 | 100 |  |
| 7. | Открытость органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Доступная среда»** |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, приспособленных для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения (всего муниципальных объектов - 11) | % | 9,1 | 18,2 | 0 | 0 |  |
|  | **Отдельные мероприятия** |
| 9. | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | % | 83,2 | 100 | 80 | 81 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **76,6** |  |
|  | **Муниципальная программа «Развитие систем жилищно-коммунальной инфраструктуры и дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе» на 2015-2020 годы** |
| 1. | Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах  | % | 65 | 60 | 60 | 100 |  |
| 2. | Снижение удельной величины потребления энергетических ресурсов в бюджетных организациях | % | 65 | 60 | 60 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханкайском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение темпов износа объектов коммунальной инфраструктуры  | % | 60 | 57,5 | 58 | 100,9 |  |
| 2. | Снижение показателя аварийности инженерных сетей | ед. | 25 | 20 | 22 | 110 |  |
| 3. | Снижение потерь энергоресурсов | %д. | 25 | 20 | 20 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма Развитие дорожного хозяйства в Ханкайском муниципальном районе»** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | % | 11 | 14 | 14 | 100 |  |
| 5. | Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, в отношении которых проведён капитальный, текущий ремонт | % | 14,0 | 16,3 | 16,3 | 100 |  |
| 6. | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 22 | 24 | 24 | 100 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **101,4** |  |
|  | **Муниципальная программа «Создание и функционирование многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» на 2015 – 2020 годы** |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процент от числа опрошенных) | % | 47,8 | 50 | 50 | 100 |  |
| 2. | Удовлетворенность получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью | % | 85 | 87 | 87 | 100 |  |
| 3. | Открытость органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **100** |  |