## Мероприятия и объекты
Код | Название | Тип | Департамент | Муниципалитет | Статус реализации | Статус согласования | Нац. Проект | Показатели | Сумма, тыс. руб. | Период с | Период по | Год ввода | ПСД статус | Сумма ПСД, тыс. руб. | ПСД год
ИТОГИ: Всего объектов 84 | [8 empty] | 3101605 | 2019 | 2024 |  |  | 40000
177 | Строительство второй очереди водовода (с.Камень-Рыболов-с.Астраханка). Строительство очистных сооружений с.Камень-Рыболов | Объект. Строительство | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ЭКОЛОГИЯ | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 165800 | 2019 | 2020 |  | Разработана, актуальная
178 | Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 3000 куб.м./сутки в с.Камень-Рыболов Ханкайского района приморского края | Объект. Строительство | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ЭКОЛОГИЯ |  | 216000 | 2019 | 2021 |  | Разработана, актуальная
288 | Реконструкция стадиона "Урожай" в с. Камень-Рыболов Ханкайского муниципального района | Объект. Реконструкция | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Не согласован | ДЕМОГРАФИЯ | Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста; Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 58530 | 2019 | 2021 | 2021 | Не требуется
805 | Строительство магистральной инфраструктуры связи (ВОЛС) до населенных пунктов с численностью от 500+ Ханкайский МО | Мероприятие. Иное | Департамент информатизации и телекоммуникаций ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет | 212400 | 2019 | 2021 | 2021 | Не требуется
844 | Обеспечение социально-значимых объектов (медицинские организации, ФАПы, образовательные организации, администрации муниципалитетов) широкополосным доступом к сети Интернет в населенных пунктах от 100 до 500 Ханкайский МР | Мероприятие. Иное | Департамент информатизации и телекоммуникаций ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля социально – значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к сети Интернет | 324000 | 2019 | 2021 | 2021 | Не требуется
861 | Переход ОМСУ Приморского края (в том числе подведомтсвенные учреждения) на использование преимущественно отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного Ханкайский МО | Мероприятие. Иное | Департамент информатизации и телекоммуникаций ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями иностранного программного обеспечения | 5460 | 2019 | 2021 | 2021 | Не требуется
895 | Подключение муниципальных образований Приморского края к региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Ханкайский МО | Мероприятие. Иное | Департамент информатизации и телекоммуникаций ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - |  | 1100 | 2019 | 2019 | 2021 | Не требуется
926 | Переход ОМСУ на предоставление услуг на новом ЕПГУ в соответствии с планами Министерства цифрового развития по выводу из эксплуатации старой версии портала. В результате работы будет обеспечена возможность оказания электронных услуг ОМСУ на новом ЕПГУ Ханкайский МО | Мероприятие. Иное | Департамент информатизации и телекоммуникаций ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - |  | 4500 | 2019 | 2021 | 2021 | Не требуется
998 | Создание государственного природного заказника краевого значения "Комиссаровский". Ханкайский район | Мероприятие. Иное | Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ЭКОЛОГИЯ | Количество новых созданных особо охраняемых природных территорий | 15960 | 2019 | 2024 | 2024 | Не требуется
1199 | Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад № 2" с. Майское | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 2196 | 2019 | 2020 | 2019 | Не требуется
1257 | Бурение скважин на групповом водозаборе. Ханкайский муниципальный район | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 10000 | 2021 | 2024 | 2024 | Не требуется
1259 | Бурение скважины с.Астраханка | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 4000 | 2021 | 2022 | 2022 | Не требуется
1262 | Бурение скважин с.Первомайское | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 4000 | 2021 | 2022 | 2022 | Не требуется
1264 | Восстановление скважины № 643 с.Ильинка (установка насоса с приобретением) | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 1520 | 2022 | 2023 | 2023 | Не требуется
1266 | Увеличение глубины скважины № 1472 с.Новоселище | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 800 | 2019 | 2020 | 2020 | Не требуется
1267 | Строительство очистных (после промывки фильтров на СОВ на групповом водозаборе). Ханкайский район. | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 4000 | 2021 | 2022 | 2022 | Не требуется
1268 | Установка ВБ с.Троицкое. Ханкайский район. | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 2520 | 2020 | 2021 | 2021 | Не требуется
1269 | Укладка водопроводной сети из полиэтиленовых труб диметром 160мм 14 720,0 п.м (2-я ветка от группового до ул.Некрасова). | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 48580 | 2019 | 2024 | 2024 | Не требуется
1271 | Укладка водопроводной сети из полиэтиленовых труб диметром 160мм 831 п.м. (участок к котельной гарнизон + участок ул.Партизанская) | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 2740 | 2020 | 2021 | 2021 | Не требуется
1273 | Замена водопровода 1937 года постройки 7 000 п.м. | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 23100 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
1274 | Укладка полиэтиленовых труб от группового до с.Вл-Петровка 3 200 п.м. | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 1560 | 2021 | 2022 | 2022 | Не требуется
1275 | Укладка водопроводной сети диам.50мм 800 п.м. с.Первомайское | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 2000 | 2021 | 2022 | 2022 | Не требуется
1276 | Укладка водопроводной сети диам.50мм 1 000 п.м. с.Ильинка | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 2520 | 2020 | 2021 | 2021 | Не требуется
1279 | Укладка водопроводной сети диам.50мм 1 500 п.м. с.Новоселище | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 3740 | 2020 | 2021 | 2021 | Не требуется
1281 | Укладка полиэтиленовых труб диаметром 63 2 000 п.м. с.Троицкое | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | 5000 | 2020 | 2021 | 2021 | Не требуется
1512 | Строительство пожарного поста в с. Новокачалинск Ханкайского района | Объект. Строительство | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Новый | - |  | 105200 | 2019 | 2021 | 2025 | Требуется разработать |  | 2019
1660 | Капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ | Объект. Капитальный ремонт | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста; Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 10000 | 2020 | 2020 | 2020 | Не требуется
1661 | Детский сад на 240 мест с. Камень Рыболов, Ханкайский район | Объект. Строительство | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | 118000 | 2019 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | 10000 | 2019
1662 | Капитальный ремонт домов культуры (5 объектов) Ханкайский муниципальный район | Мероприятие. Иное | Департамент культуры ПК | Ханкайский район | Новый | Новый | - | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; Количество модернизированных региональных и муниципальных театров юного зрителя и кукольных театров, в которых проведена реконструкция и капитальный ремонт | 40000 | 2019 | 2024 | 2024 | Не требуется
1663 | Приобретение музыкальных инструментов для Детской школы искусств | Мероприятие. Иное | Департамент культуры ПК | Ханкайский район | Новый | Новый | - |  | 7000 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
1664 | Капитальный ремонт дороги Платоно-Александровское-Турий Рог 25,2 км | Объект. Строительство | Департамент транспорта и дорожного хозяйства ПК | Ханкайский район | Новый | Новый | - | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 942500 | 2019 | 2024 | 2024 | Требуется разработать | 10000 | 2019
1665 | Капитальный ремонт дороги Камень-Рыболов - Новоселище 10,7 км | Объект. Строительство | Департамент транспорта и дорожного хозяйства ПК | Ханкайский район | Новый | Новый | - | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 400200 | 2019 | 2024 | 2024 | Требуется разработать | 10000 | 2019
1666 | Строительство моста через р.Кабанка, 35 м. Объект | Объект. Строительство | Департамент транспорта и дорожного хозяйства ПК | Ханкайский район | Новый | Новый | - | Доля автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 34220 | 2019 | 2021 | 2021 | Требуется разработать | 10000 | 2019
1887 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Владимиро-Петровка | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 4300 | 2020 | 2020 | 2020 | Не требуется
1888 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Новоселище | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 4300 | 2021 | 2021 | 2021 | Не требуется
1889 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Мельгуновка | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 4300 | 2021 | 2021 | 2021 | Не требуется
1890 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Октябрьское | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 4300 | 2023 | 2023 | 2023 | Не требуется
1891 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Ильинка | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 4300 | 2023 | 2023 | 2023 | Не требуется
1892 | Плоскостное спортивное сооружение. Универсальная площадка для игровых видов спорта. с. Троицкое | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 4300 | 2024 | 2024 | 2024 | Не требуется
1893 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). с. Камень-Рыболов | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста; Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | 6700 | 2023 | 2023 | 2023 | Не требуется
1895 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). с. Новокачалинск | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 6700 | 2020 | 2020 | 2020 | Не требуется
1896 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). с. Астраханка | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 6700 | 2021 | 2021 | 2021 | Не требуется
1897 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). с. Камень-Рыболов | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 6700 | 2022 | 2022 | 2022 | Не требуется
1898 | Плоскостное спортивное сооружение. Комбинированный спортивный комплекс (для игровых видов спорта и тренажерный сектор). с. Камень-Рыболов | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ДЕМОГРАФИЯ | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; Доля граждан Российской Федерации, систематически занимающихся физкультурой и спортом в общей численности населения Российской Федерации; Доля населения старшего возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста | 6700 | 2022 | 2022 | 2022 | Не требуется
1993 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 550 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
1994 | Капитальный ремонты МБОУ СОШ №12 с. Первомайское; МБОУ СОШ № 4с.Октябрьское; МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище; МБОУ СОШ № 9 с.Комиссарово; МБОУ ООШ № 15 с.Турий Рог | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 6000 | 2020 | 2020 | 2020 | Не требуется
1995 | Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад № 3",с. Камеань- Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 1663 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
1996 | Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад № 12 с. Новоселище | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 3017 | 2019 | 2020 | 2020 | Не требуется
1997 | Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад № 6",с. Ильинка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 1897 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
1998 | Капитальный ремонт МБ ДОУ ЦРР - Детский сад №9,с. Камень - Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 908 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
1999 | Капитальный ремонт МБ ДОУ Детский сад № 10,с Владимиро - Петровка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 863 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
2000 | Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад № 19 с. Мельгуновка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 911 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
2001 | Капитальный ремонт МБ ДОУ "Детский сад № 20 с. Комиссарово | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 356 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
2002 | Капитальный ремонт МБ ДОУ ЦРР "Детский сад № 23" с. Камень - Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 2123 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
2237 | Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище (в части замены окон) | Объект. Капитальный ремонт | Департамент образования и науки ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций | 854 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется
2360 | Строительство объектов обезвреживания (установка инсинераторов) Ханкайский р-н | Объект. Строительство | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | ЭКОЛОГИЯ |  | 20000 | 2019 | 2019 | 2019 | Разработана, актуальная
2397 | Ремонт здания котельной ,котельного оборудования, тепловых сетей в котельной 5/2 в с. Камень-Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 8745 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2398 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной №5/3 с.Камень-Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 13270 | 2020 | 2023 | 2023 | Не требуется
2399 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/4 с.Камень-Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 9629 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2400 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/5 с.Камень-Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 9250 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2401 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/6 с.Астраханка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 13005 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2402 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/7 с.Комиссарово | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 2020 | 2020 | 2023 | 2023 | Не требуется
2403 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/8 с.Камень-Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 15000 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2404 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/9 с.Ильинка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 210 | 2020 | 2020 | 2020 | Не требуется
2405 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/10 с.Новоселище | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 5370 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2406 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/11 с.Владимиро - Петровка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 29548 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2407 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/12 с.Мельгуновка | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 4450 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2408 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной № 5/13 с.Камень-Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 940 | 2020 | 2024 | 2024 | Не требуется
2409 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной по ул. Трактовой, 20 с.Камень-Рыболов | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 400 | 2020 | 2021 | 2021 | Не требуется
2410 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной с.Новокачалинск | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 6150 | 2021 | 2021 | 2021 | Не требуется
2411 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной с.Первомайское | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 5640 | 2024 | 2024 | 2024 | Не требуется
2412 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной с.Майское | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 5640 | 2020 | 2020 | 2020 | Не требуется
2413 | Ремонт здания котельной, котельного оборудования, тепловых сетей в котельной с.Троицкое | Объект. Капитальный ремонт | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 6900 | 2021 | 2021 | 2021 | Не требуется
2418 | Замена сетей водоотведения в с.Камень-Рыболов | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 60000 | 2021 | 2024 | 2024 | Не требуется
2419 | Замена сетей водоотведения в с.Астраханка | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 20000 | 2021 | 2024 | 2024 | Не требуется
2420 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Кировка | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 600 | 2021 | 2021 | 2021 | Не требуется
2421 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Пархоменко | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 600 | 2021 | 2021 | 2021 | Не требуется
2422 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Комиссарово | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 600 | 2022 | 2022 | 2022 | Не требуется
2423 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Турий Рог | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 600 | 2022 | 2022 | 2022 | Не требуется
2424 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Новокачалинск | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 600 | 2023 | 2023 | 2023 | Не требуется
2425 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Ильинка | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 1200 | 2022 | 2023 | 2023 | Не требуется
2426 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Первомайское | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 600 | 2023 | 2023 | 2023 | Не требуется
2427 | Замена РЧВ 25 м3 в с.Новоселище | Мероприятие. Иное | Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам ПК | Ханкайский район | Новый | На согласование в департамент | - |  | 600 | 2024 | 2024 | 2024 | Не требуется
2694 | Плоскостное спортивное сооружение. Хоккейная коробка | Мероприятие. Иное | Департамент физической культуры и спорта ПК | Ханкайский район | Новый | Согласован департаментом | - | Доля детей и молодёжи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | 2450 | 2019 | 2019 | 2019 | Не требуется

## Бюджет Заявок
тыс. руб. | Итого | Федеральный бюджет | Краевой бюджет | Муниципальный бюджет | Внебюджет | Гос. участие
2019
Планируемые | 472288 | 263570 | 202204 | 4204 | 2310 | 0
Утвержденные | 6334 | 0 | 6113 | 221 | 0 | 0
2020
Планируемые | 823158 | 378293.73 | 436964.27 | 1720 | 6180 | 0
2021
Планируемые | 810615 | 282666.27 | 516428.73 | 1810 | 9710 | 0
2022
Планируемые | 343500 | 28210 | 307120 | 260 | 7910 | 0
2023
Планируемые | 327240 | 24230 | 297840 | 310 | 4860 | 0
2024
Планируемые | 324804 | 11590 | 309244 | 90 | 3880 | 0
Итоги
Планируемые | 3101605 | 988560 | 2069801 | 8394 | 34850 | 0
Утвержденные | 6334 | 0 | 6113 | 221 | 0 | 0