Утверждена постановлением Администрации Ханкайского муниципального района

от 30.10.2013 № 834-па

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»**

**на 2014-2021 годы**

##### *Доклад*

##### *О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы*

**2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ханкайского муниципального района |

Исп. Добрынина И.И.

97-7-43

В рамках программы на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме – 502709,0 тыс.руб., исполнение составило -473399,0 тыс. руб., процент исполнения бюджета – 94,2%.

Учебно-воспитательный процесс в районе осуществляют 26 бюджетных образовательных организаций:

-общего образования-14;

-дополнительного образования – 2;

-дошкольного образования – 10.

Учреждения являются получателями средств субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

Образовательные организации реализуют образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, декоративно-прикладной, культурологической направленности.

Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации детского питания» обеспечивает питанием обучающихся общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального района.

**-подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском** **муниципальном районе»**

Дошкольным образовательным организациям доведено муниципальное задание на 2019 год на оказание муниципальной услуги для 733 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составляет – 755 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 103,0 %. Дошкольные организации района рассчитаны на 822 места. Соответствует проектной мощности наполняемость в дошкольных организациях № 9, № 3, № 23 с.К-Рыболов. Средняя наполняемость детей в группах 22,9 человека (755/33).

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в детских садах за счет средств муниципального бюджета предоставляются социальные гарантии: многодетным семьям в размере - 50% установленного размера родительской платы, детям-инвалидам, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей - 100%. Затраты бюджета на выплату указанных льгот за 2019 г. составили – 1694,9 тыс. руб.

Мероприятия подпрограммы «Развитиедошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе» профинансированы в объеме -119355 тыс. руб., при плановых значениях -136271,5 тыс.руб., процент исполнения – 87,6 %, неиспользованный остаток средств субсидий из краевого бюджета на проведение ремонтов дошкольных организаций образовался в связи с экономией по результатам проведения конкурсных процедур, средства субвенций исполнены по фактической потребности.

На условиях софинансирования в размере 99 % предоставлена субсидия из краевого бюджета на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков зданий и благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций в сумме-11630,7 тыс.руб., исполнение составило-10729,8 тыс.руб., расходы местного бюджета -108,4 тыс.руб.

В целях выполнения мероприятий по созданию архитектурной доступности здания для доступа инвалидов в МБДОУ № 9 с. К-Рыболов выделены средства субсидий в сумме – 964,8 тыс. руб., исполнение мероприятия составило-100%..

Из средств краевого бюджета на условиях софинансирования предоставлена субсидия на изготовление проектно-сметной документации на строительство детского сада на 200 мест в сумме-7462,5 тыс.руб., доля местного бюджета-37,5 тыс.руб., контракт на выполнение работ заключен на сумму- 4462,67 тыс.руб., в том числе расходы местного бюджета-22,31 тыс.руб., краевого бюджета-4440,36 тыс.руб., экономия средств по результатам проведения аукциона составила-3037,3 тыс.руб., в т.ч. местный бюджет-15,2 тыс.руб., краевой бюджет -3022,1 тыс.руб.. Неисполнение контракта в сумме-899,8 тыс.руб. связано с нарушением срока исполнения работ.

**-подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»**

 Мероприятия подпрограммы запланированы в сумме- 326150,3 тыс.руб., исполнение составило – 314371,3 тыс.руб., что соответствует –96,4 %.

Общеобразовательным организациям доведено муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на 2019 год для 2215 чел..

Численность учащихся общеобразовательных организаций на начало 2019/2020 учебного года составила - 2275 чел., среднесписочная численность за 2019 составила -2228 чел., процент исполнения количественного показателя доведенного муниципального задания составляет- 100,6%. По состоянию на начало учебного года, средняя наполняемость в классах -13,5 чел.. Соответствует нормативу (14 чел.) наполняемость в МБОУ СОШ №2 с.К-Рыболов – 20,6 чел., МБОУ СОШ № 3 с.К-Рыболов - 22,1 чел.,МБОУ СОШ № 3 с.Астраханка -20,6 чел..

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняло участие 110 выпускников текущего года, все выпускники текущего года по русскому языку успешно преодолели минимальный порог. В 2018-2019 учебном году 13 выпускников набрали 80 и выше баллов по различным предметам. Девять выпускников (МБОУ СОШ № 3 с. К-Рыболов, МБОУ СОШ №2 с. К-Рыболов, МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка и МБОУ СОШ № 7 с.Новокачалинск) награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».

В оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, отдохнули – 2331 чел., фактические расходы на организацию питания детей составили – 2957,7 тыс руб..

В соответствии с Законом Приморского края от 23.11.2018 № 388-КЗ «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края» бесплатным питанием обеспечены обучающиеся 1-4 классов, 5-11 классов из многодетных семей, обучающиеся 5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Приморском крае, обучающиеся в 5 - 11 классах, находящихся в социально опасном положении, обучающиеся в 5 - 11 классах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном обеспечении, два раза в день обеспечиваются питанием обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды. Размер стоимости питания установлен в сумме - 42 руб. в день, стоимость двухразового питания - 98,40 руб. Кроме этого, учащиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным молоком или кисломолочным продуктом на сумму-20,00 руб. За 2019 года бесплатным питанием было охвачено -1293 чел., израсходовано средств субвенций из краевого бюджета – 11580067,80 руб.

В рамках «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» проведены работы по установке системы охранной сигнализации и тревожной кнопки в МБОУ СОШ № 2 с. К-Рыболов на сумму-226400 руб..

В рамках «Мероприятия по пожарной безопасности» программы произведен ремонт пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 3 с. К-Рыболов на сумму-1300111,59 руб., в МБОУ СОШ № 3 с.Астраханка-811892 руб., МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское-842553,64 руб., МБОУ СОШ № 13 с.Вл-Петровка-846924,66 руб., изготовлена проектно - сметная документация на установку пожарной сигнализации в МБОУ СОШ № 7 с. Н-Качалинск – 95000 руб., проведены работы по огнезащитной обработке в МБОУ СОШ № 5 с.Ильинка на сумму- 67000 руб..

На условиях софинансирования в размере 99 % предоставлена субсидия из краевого бюджета на проведение ремонтных работ по замене оконных блоков зданий общеобразовательных организаций в сумме-2804,4 тыс.руб., исполнение составило-2804,4 тыс.руб., расходы местного бюджета -28,3 тыс.руб..

В рамках мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом, для проведения ремонта спортзалов МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка и МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка предусмотрены средства краевого и федерального бюджетов в сумме – 2776,1 тыс. руб., исполнено-2776,1 тыс. руб., средства местного бюджета-3,4 тыс.руб.

В рамках подпрограммы профинансированы мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью в сумме – 69,8 тыс.руб..

**-подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Организациям дополнительного образования доведено муниципальное задание на 897 чел., из них ЦДТ-504 чел., ДЮСШ-393 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 974 чел., из них ЦДТ-570 чел., ДЮСШ-404 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 108,6 %.

На финансирование подпрограммы предусмотрены средства в объеме-20053,9 тыс.руб., исполнение составило-19841,6 тыс.руб. исполнение- 98,9%.

В рамках «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма» проведены работы по установке тревожной кнопки в ЦДО на сумму-45,0 тыс. руб.

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы поступили средства субсидий из краевого бюджета на приобретение спортивного инвентаря в ДЮСШ в сумме-89,18 тыс.руб., из средств местного бюджета – 0,9 тыс.руб.

**-отдельные мероприятия**

 В рамках программных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Ханкайского муниципального района» на 2014-2021 годы предусмотрены расходы на содержание МКУ «СОД МОУ ХМР» в сумме -12756,7 тыс.руб., исполнение составило – 12463,2 тыс. руб., что соответствует – 97,7%.

Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений Ханкайского муниципального района Приморского края» оказывает учебно-методическую поддержку всем участникам образовательного процесса, содействует в выполнении федеральных, региональных и муниципальных программ образования, воспитания, молодежной политики, проводит мониторинг ведения образовательного процесса, осуществляет бюджетное планирование, статистический учет, подготовку сметной документации, осуществляет кассовое обслуживание подведомственных учреждений, формирует сводную бюджетную отчетность.

Муниципальному автономному учреждению «Центр по организации детского питания» доведено муниципальное задание на 1240 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 1293 чел., муниципальное задание выполнено на 105,5 %.

Штатная численность работников автономного учреждения за счет бюджетных средств - 4 ед. штатная численность работников МКУ «СОД МОУ ХМР» - 23,5 ед.

В целях реализация молодежной политики в Ханкайском муниципальном районе, разработан и реализуется комплекс мероприятий для детей и молодежи. Для организации мероприятий для детей и молодежи предусмотрены бюджетные средства в размере 74,0 тыс. руб. средства израсходованы в полном объеме.

В плане мероприятий отражены основные направления стратегии государственной молодежной политики в РФ (духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, формирование у молодежи толерантного сознания, профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, содействие охране и укреплению здоровья молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка и продвижение инициативной и талантливой молодежи, развитие общественно-политической активности молодежи, поддержка волонтерской деятельности). Так же организованы и проведены районные мероприятия и акции.

**3. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы за 2019 год**

 Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Реализация программ оценена как эффективная при достижении 90 % и более среднего уровня выполнения индикаторов, установленных в программах

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Программа «Развитие образования Ханкайского муниципального района» имеет положительную динамику, эффективность программы составляет-102,8 %

Начальник Управления образования А.Н.Гурулев