**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Охрана окружающей среды**

 **Ханкайского муниципального района» на 2014-2021 годы**

**за 2018 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел жизнеобеспечения

**Структура муниципальной программы**

**Подпрограммы**

Подпрограмма № 1 «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»;

**Отдельные мероприятия**

«Организация и проведение мероприятий экологической направленности»;

 «Финансовое обеспечение контроля расчетов за негативное воздействие на окружающую среду»;

«Мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе»;

**Цель муниципальной программы**

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района

**Финансирование муниципальной программы**

На обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района в 2018 году направлено 75 тыс. рублей в том числе:

На отдельные мероприятия муниципальной программы 75 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий, информация о выполнен**

**-отдельные мероприятия**

В рамках программы разработаны мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в районе, правильного воспитания подросткового населения, бережного отношения к природе и всему окружающему.

За 2018 год проведено 2 экологических субботника, которые были организованы в поддержку Всероссийских акций «Зеленая Россия», «Сделаем вместе». Всего в субботниках участвовало 170 человек, за время проведения субботников силами участников было собрано и выведено около 7 тонн бытового мусора и ликвидировано 4 места несанкционированного складирования мусора (с.Мельгуновка, с.Новокачалинск, с.Камень-Рыболов, с.Астраханка).

В соответствии с утвержденными мероприятиями программы проведены 2 акции по сохранению района в чистоте, в которых приняли участие 150 человек.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 5 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2018 году достигнуто 4, не достигнут 1.

В целом по программе оценка эффективности составила – 118%.

Начальник отдела жизнеобеспечения А.А.Васильев

Приложение № 1

**ВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе**

**Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2021 годы**

**за 2018 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2018 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы** |
| 1. | Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2. | Отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду | % | 22,4 | 10.0 | 27,29 | 220,1 |  |
| 3. | Наличие отравляющих веществ в воде на территории района | % | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»** |
| 4. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 13 | 10 | 7 | 70 |  |
| 5. | Наличие отравляющих веществ в воздухе на территории района | % | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 100 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 118 |  |

Приложение №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского

муниципального района на реализации муниципальной программы

**"Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района" на 2014-2021 годы**

(наименование муниципальной программы)

 **за 2018 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой тыс. руб. | Фактические расходытыс. руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **1.** | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» | **Всего** | Х | Х | Х | Х | **75.0** | **74.97** |
| **2.** | Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района на 2014-2018 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| 2.1 | Оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых отходов на территории муниципального района | 952 | Х | Х | Х | 0 | 0 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации | Х | Х | Х |  | 0 | 0 |
| 2.3. | Отладка технологической схемы сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 0 | 0 |
| **3.** | **Отдельные мероприятия** |  |  | Х | Х | Х | 75,0 | 74,97 |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий экологической направленности, в т.ч.: | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 |  |  |  | 30,0 | 30,0 |
| 3.1.1 | Проведение экологических субботников по благоустройству пляжей, парков, санитарных зон, водозаборов |  | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 |
| 3.1.2 | Проведение экологической акции «Чистый берег озера Ханка» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах района, экологический форум |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Финансовое обеспечение контроля расчетов за негативное воздействие на окружающую среду | 952 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе | 952 | Х | Х | Х | 45,0 | 44,97 |
| 3.4 | Укрепление берега озера Ханка | 952 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |