**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта на территории Ханкайского муниципального района» на 2014-2018 годы**

 **за 2015 год**

 **Выполнение мероприятий**

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2014 – 2018 годы в районе за 2015 год проведено более 20 соревнований по различным видам спорта.

Большую популярность завоевал хоккей, который с каждым годом приобретает все больше поклонников этой замечательной игры. На протяжении 4-х сезонов хоккейная команда «Ханка» завоевывает право участвовать в полуфинальных соревнованиях Чемпионата Приморского края.

Впервые в истории района ветеран хоккея Ханкайского района Сергей Рябоконь принял участие во Всероссийском финале ветеранских команд в г. Сочи в составе команды «Уссурийские тигры», которая заняла 1-е место в группе «Будущих чемпионов».

В январе и феврале месяце в районе была проведена зимняя Спартакиада района, в которой приняло участие 8 команд района. В программу Спартакиады входили соревнования по лыжным гонкам, биатлону, хоккею с мячом, хоккею с шайбой, мини-футболу на снегу и конькобежному спорту.

Большое развитие в сезоне 2015 года получил в районе городошный спорт, только за 2015 год подготовлено 3 спортсмена 1-го спортивного разряда.

Ежегодно сборные команды района принимают участие в краевых зимних и летних Спартакиадах, соревнованиях по отдельным видам спорта. В
2015 году спортсменами Ханкайского района завоевано 18 кубков и 38 медалей.

Самыми массовыми мероприятиями в районе стали соревнования, проводимые в рамках фестиваля Детского спорта, который ежегодно проводится во всех образовательных учреждениях Ханкайского района с апреля по май месяц.

Популярность приобретает спорт среди жителей района с ограниченными возможностями. Ежегодно сборная команда спортсменов-инвалидов района принимает участие в краевых Спартакиадах, и проводят свои районные соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Спортсменами-инвалидами района завоевано на краевых соревнованиях 10 медалей различного уровня.

Соревнования по отдельным видам спорта стали традиционными и проводятся в виде краевых турниров. Так ежегодно на стадионе «Урожай» проходит краевой турнир по мини-футболу памяти участкового инспектора Ханкайского РОВД Н.Е. Рожкова, погибшего при задержании опасного преступника.

Команды Хорольского, Пограничного, Михайловского, Октябрьского и Ханкайского ОМВД ежегодно принимают участие в традиционном турнире.

Все большую популярность приобретает среди команд образовательных учреждений годовая Спартакиада Ханкайского района среди учащихся, которая проводится в течение всего учебного года.

Популярность спорт приобретает и в Ханкайском филиале КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж». Команды волейболистов, баскетболистов и футболистов, участвуя в краевой Спартакиаде среди училищ, занимают призовые места. Так, 2015 году спортсменами Ханкайского филиала КГБ ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» завоевано 5 кубков и 12 медалей.

 **2.Сведения о выполнении расходных обязательств**

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальных программ за 2015 год представлена в приложении № 1.

**3. Оценка эффективности реализации программы за 2015 год**

 Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» - 99,3 %, невыполнение запланированного показателя по числу детей, занимающихся в ДЮСШ произошло из-за сокращения педагогов-совместителей, что привело к сокращению числа детей, посещающих спортивные кружки.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ представлены в приложении № 2.

Заместитель главы Администрации,

начальник управления делами А.К.Вдовина

|  |
| --- |
| **Приложение №1**  **ИНФОРМАЦИЯ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы****«Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе»**  |
|
| **за 2015 год** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.) - годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» | ВСЕГОУправление делами | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **311,83** | **311,83** |
| 1. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением района | Управление делами | **952** | **1105** | **0492017** | **240** | **230,03** | **230,03** |
| 2. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями и инвалидами | Управление делами | **952** | **1105** | **0492017** | **240** | **0,0** | **0,0** |
| 4. | Управление муниципальной программой | Управление делами | **952** | **1105** | **0492017** | **226** | **81,8** | **81,8** |

Приложение № 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы**

**за 2015 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающийся физической культурой и спортом  | % | 19,6 | 19,6 | 20,1 | 102,6 |  |
| 2. | Обеспеченность населения спортивными залами норма 3,5 тыс.м2 на 10,0 тыс. человек | % | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |
| 3. | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями норма 19,5 тыс.м2 на 10,0 тыс.чел. | % | 26,8 | 26,2 | 26,2 | 100,0 |  |
| 4. | Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся | % | 26,8 | 28,0 | 28,5 | 101,8 |  |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 15,8 | 16,2 | 16,8 | 103,7 |  |
| 6. | Численность детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 455 | 485 | 424 | 87,4 |  |
|  | **ИТОГО**  |  |  |  |  | **99,3** |  |