Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»

на 2014-2020 годы

за 2014 год

Ответственный исполнитель:

Управление народного образования

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

**Структура муниципальной программы в 2014 году**

**Подпрограммы**

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

**Отдельные мероприятия**

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района»;

«Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью среди несовершеннолетних»;

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»

**Цель муниципальной программы**

Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина

**Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»**

**-подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском** **муниципальном районе»**

Произведены расходы по предоставлению бюджетных инвестиций на строительство дошкольного учреждения в сумме 171,0 тыс.руб., за счет средств субсидий краевого бюджета в рамках Государственной программы Приморского края "Развитие образования Приморского края" на 2013-2017 годы-113,7 тыс.руб., итого размер бюджетных инвестиций за 2014 год составил-284,7 тыс. руб..

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) производится выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в детских дошкольных организациях. Расходы на компенсацию части родительской платы составили 1981,0 тыс.руб., расходы проведены в пределах выделенных бюджетных назначений, исполнение составило 100% . В сравнении с показателями прошлого года объем средств субвенций уменьшен на 148 тыс. руб.

Дошкольным образовательным организациям доведено муниципальное задание на 2014 год на оказание муниципальной услуги для 717 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составляет – 720 чел., численность детей на конец года составила – 760 детей (таблица основных показателей деятельности дошкольных образовательных организаций за 2014). Дошкольные организации района рассчитаны на 862 места. В декабре 2013 закончена работа по реконструкции здания «Военкомат» под второе здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 9 с.К-Рыболов» на 2 группы (35 детей), которые стали функционировать с января 2014 года. Численность детей на конец года по сравнению с декабрем 2013 года увеличилась на 106 человек.

Соответствует проектной мощности наполняемость в дошкольных организациях № 9, № 3, № 23 с.К-Рыболов.

Средняя наполняемость детей в группах 21,8 человек (720/33).

Стоимость питания в день на 1 ребенка составило – 62,30 руб.

Размер родительской платы с 01.09.2013 г. составляет – 1300 руб. в месяц согласно Постановлению Администрации Ханкайского муниципального района от 30.08.2013 г. № 703-па.

**-подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Численность учащихся общеобразовательных организаций на начало учебного года (01.09.14 г.) составила - 2363 чел., численность учащихся по сравнению с прошлым учебным годом снизилась на 56 чел. (2419 чел), среднегодовая численность за 2014 года составляет - 2400 чел.. Число классов – комплектов по состоянию на 01.09.2014 составляет -171 ед., число классов снизилось на 2 ед. Средняя наполняемость в классах по состоянию на 01.09.2014 г.-13,8 чел., что меньше на 0,2 ед. по сравнению с прошлым учебным годом, среднегодовая наполняемость-13,95 ед. Соответствует нормативу (14 чел.) наполняемость в МОУ СОШ № 3 с.К-Рыболов – 20,6 чел., МОУ СОШ № 2 с.К-Рыболов-18,3 чел., МОУ СОШ № 3 с.Астраханка -20,5 чел., МОУ СОШ № 4 с.Октябрьское -15,4 чел. В связи с заключениями КЭК для 23 человек организовано обучение на дому.

Семь школ района осуществляют подвоз учащихся - 349 детей.

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ участвовало 114 учащихся текущего года, 1 ученик проходил государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ (государственного выпускного экзамена). Все учащиеся получили аттестат о среднем общем образовании, из них 9 выпускников- медаль «За особые успехи в учении» (МКОУ СОШ № 2-1 чел., МКОУ СОШ № 3 с.Астраханка-4 чел., МКОУ СОШ № 3 с.К-Рыболов-4 чел.).

Учащиеся 1-4 классов (913 чел.) получают бесплатное питание, на эти цели из краевого бюджета было выделено 2953,3 тыс.руб., запланировано -3350,0 тыс. руб. За счет средств местного бюджета– 682,2 тыс.руб., при плановых значениях-708,1тыс.руб.. В школах, имеющих помещения для пищеблоков и обеденных залов, услуги по организации бесплатного питанием учащихся начальных классов за январь-май 2014 предоставлял индивидуальный предприниматель, с 01.09.2014 для организации школьного питания создано муниципальное автономное учреждение «Центр по организации детского питания» Ханкайского муниципального района Приморского края. В МКОУ ООШ № 15 с. Т-Рог питание организовано буфетной продукцией. Питание осуществляется из расчета -21,20 руб.в день на одного учащегося. За счет средств местного бюджета на организацию питания учащихся дополнительно выделяется из расчета на одного учащегося - 4,50 руб., итого питание в день составило-25,70 руб.

В целях приобщения несовершеннолетних граждан к производительному труду, получения профессиональных навыков и адаптации трудовой деятельности в учреждениях предусмотрены средства в размере- 574,5 тыс.руб., на оплату труда 220 школьников, фактический расход составил- 574,5 тыс.руб..

Профессиональную подготовку прошли 33 работника общеобразовательных организаций. Затраты местного бюджета на повышение квалификации работников казенных учреждений составляют-229,1тыс.руб..

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата по общеобразовательным организациям составляет- 26147руб., в том числе средняя заработная плата педагогических работников-33865 руб..

На организацию отдыха и оздоровления детей и оплату компенсации родителям части расходов на оплату стоимости путевки, приобретенной в организациях и у индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей выделена субвенция в сумме- 2742,0 тыс.руб., фактический расход составил- 2656,5 тыс.руб., что соответствует -96,9%, В летних оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, отдохнули 2120 детей.

На проведение ремонтных работ образовательных организаций выделены средства местного бюджета в сумме-6558,5 тыс.руб., в том числе общеобразовательных организаций в размере – 6444,1 тыс.руб..

Предоставлена субсидия из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме-3770,9 тыс.руб., соблюдая условие софинансирования, исполнено муниципальным образованием-3770,9 тыс.руб.

Общеобразовательным организациям из краевого бюджета на условиях софинансирования были выделены субсидии на мероприятия по программно-техническому обслуживанию сети доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных учреждений, включая оплату трафика в сумме – 441,9 тыс.руб., что составило -70,0% плановых значений, расходы местного бюджета -42,59% при плане-30%.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание общеобразовательных организаций в размере – 48645,7 тыс.руб., исполнение бюджета составило –46243,0 тыс. руб., что соответствует 95,1 % от годовых назначений. Отклонение от плановых назначений произошло в связи с экономией бюджетных средств по коммунальным услугам вследствие проведенных мероприятии по экономии энергоресурсов.

**-подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Организациям дополнительного образования доведено муниципальное задание на 1008 чел., из них ЦДТ – 576 чел., ДЮСШ – 432 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило – 1008 чел.. Из краевого бюджета на условиях софинансирования предоставлена субсидия на обеспечение спортивным инвентарем, спортивным оборудованием и спортивными транспортными средствами муниципальных учреждений спортивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного резерва в сумме-357,87 тыс.руб., средства местного бюджета на указанные цели составили-153,4 тыс.руб.. В Детско–юношеской спортивной школе произведены работы по ремонту витражей на сумму- 328,0 тыс.руб. Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного образования составила-22363,24 руб., в том числе педагогических работников -27713,50 руб..

**-отдельные мероприятия**

 Расходы на содержание МКУ «СОД МОУ ХМР» предусмотрены в сумме-9945,6 тыс. руб., исполнение составило-9616,6 тыс.руб., что соответствует -96,7 %.

Расходы на руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления района предусмотрены в объеме-2234,1 тыс.руб., исполнение составило-100%.