Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы

за 2015 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление делами

Структура муниципальной программы

подпрограмма № 1

«Развитие муниципальной службы»

подпрограмма № 2

«Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг»;

Отдельные мероприятия:

содержание и обслуживание муниципальной казны, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности;

обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений

Цель муниципальной программы

Совершенствование системы муниципального управления в Администрации Ханкайского муниципального района, повышение эффективности и информационной  прозрачности деятельности  Администрации Ханкайского муниципального района

Финансирование муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета в  2015 году составил  18062,25 тыс. руб.

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам

подпрограмма № 1

«Развитие муниципальной службы» 930,19 тыс.рублей;

подпрограмма № 2

«Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» 1915,65 тыс.рублей;

отдельные мероприятия муниципальной программы 15216,41 тыс. рублей.

Перечень выполненных мероприятий, информация о выполнении

В 2015 году за счет средств муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение доступности к НПД и обновление информационных баз «Консультант Плюс», «Бюджет Смарт», «Свод Смарт»;

- продление лицензии на программный продукт «Администратор - Д»;

- оплачена диспансеризация 71 муниципального служащего,

- оплачено обучение 4 муниципальных служащих, в том числе одного специалиста с проживанием.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности  муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Из 8 показателей  муниципальной программы в 2015 году достигнуто 4, не достигнуто 4. Сведения о достижении значений показателей  (индикаторов) муниципальной программы «Реализация муниципальной политики в Ханкайском  муниципальном районе»  за 2015 год  приведены  в приложении № 1.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию программы в 2015 году  направлено 18062,25 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию  муниципальной программы в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий представлены в приложении № 2.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

и их обоснование

Планируется продолжить выполнение мероприятий программы «Реализация муниципальной политики  в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2018 годы.

Начальник отдела по организационной работе

и организации контроля управления делами                                   О.А.Голиус

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  (индикаторов) муниципальной программы

«Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе»

за 2015 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» |
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процент от числа опрошенных) | % | 50 | 55 | 50 | 90,9 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» |
| 2. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по краткосрочным программам (18 часов) | чел. | 5 | 11 | 4 | 36,4 | недостаточное финансирование |
| 3. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (72 часа) | чел. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4. | Количество муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | % | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 5. | Количество рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота | % | 10 | 40 | 20 | 50 |  |
|  | Подпрограмма «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» |
| 6. | Уровень удовлетворенности получателей муниципальной услуги ее качеством и доступностью | % | 65 | 75 | 65 | 86,7 |  |
| 7. | Открытость органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Отдельные мероприятия |
| 8. | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | % | 100 | 100 | 113 | 113 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 72,1 |  |

Приложение № 2

ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований бюджета  Ханкайского

муниципального района на реализацию муниципальной программы

«Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе»  за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Оценка расходов в соответствии с программой, тыс. руб. | Фактические расходы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в Ханкайском муниципальном районе» | Всего | Х | Х | Х | Х | 18062,25 | 17732,09 |
|  |  | управление делами | Х | Х | Х | Х | 2703,70 | 2580,25 |
|  |  | финансовое управление | Х | Х | Х | Х | 394,00 | 371,51 |
|  |  | отдел имущественных отношений | Х | Х | Х | Х | 1346,20 | 1250,66 |
|  |  | Дума | Х | Х | Х | Х | 18,00 | 14,76 |
|  |  | МКУ «ХОЗУ» | Х | Х | Х | Х | 11684,70 | 11599,26 |
|  |  | МАУ «Редакция газеты «Приморские зори» | Х | Х | Х | Х | 1915,65 | 1915,65 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  |  | 930,19 | 781,01 |
| 2.1 | мероприятия по информационно-техническому сопровождению коммуникационного оборудования и программных продуктов | управление делами | х | х | х | х | 254,28 | 156,32 |
|  |  | финансовое управление | х | х | х | х | 370,00 | 344,11 |
| 2.2 | прочие мероприятия (диспансеризация, повышение квалификации, улучшение материально-технической базы, специальная оценка условий труда) | управление делами | х | х | х | х | 263,91 | 238,42 |
|  |  | финансовое управление | х | х | х | х | 24,00 | 27,40 |
|  |  | Дума | х | х | х | х | 18,00 | 14,76 |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в Ханкайском муниципальном районе» |  |  |  |  |  | 1915,65 | 1915,65 |
| 3.1 | информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, о важных общественно-политических, социально-экономических и культурных событиях Ханкайского района | управление делами, МАУ «Редакция газеты Приморские зори» | х | х | х | х | 1915,65 | 1915,65 |
| 3.2 | проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг | управление делами | х | х | х | х | 0 | 0 |
| 4. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  | 15216,41 | 15035,43 |
| 4.1 | содержание и обслуживание муниципальной казны, оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | отдел имущественных отношений | х | х | х | х | 1248,20 | 1162,71 |
|  |  |  | х | х | х | х | 98,00 | 87,95 |
| 4.2 | обеспечение деятельности муниципальных учреждений | МКУ «ХОЗУ» | х | х | х | х | 11684,70 | 11599,26 |
| 4.3 | обеспечение проведения выборов и референдумов | управление делами | х | х | х | х | 2185,51 | 2185,51 |