|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  комиссией по подготовке к проведению Всероссийской  переписи населения 2020 года  на территории Ханкайского муниципального района  (протокол № 1 от 01 августа 2019 г.) |

**ПЛАН РАБОТЫ**

комиссии по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ханкайского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Принятие нормативного правового акта о подготовке к проведению ВПН-2020, в том числе с утверждением состава и Положения о комиссии | июль | Заместитель главы Адми-нистрации муниципаль-ного района, начальник финансового управления |
| 2. | Направление копии нормативного правового акта о подготовке к проведению ВПН-2020 в Приморскстат | июль | Заместитель главы Адми-нистрации муниципаль-ного района, начальник финансового управления |
| 3. | Проведение заседаний комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 | ежеквартально | Комиссия по переписи населения 2020 г. |
| 4. | Формирование плана работы комиссии МО | на 2019 г. – август 2019;  на 2020 г. – декабрь 2019 | Заместитель главы Адми-нистрации муниципаль-ного района, начальник финансового управления – председатель комиссии по переписи населения 2020 г. |
| 5. | Представление мониторинга за ходом работы комиссии по подготовке и проведению ВПН-2020 в Приморскстат | В сроки, установленные протокольным решением комиссии | Комиссия по переписи населения 2020 г. |
| 6. | Направление информации в Администра-цию Приморского края о наличии по-требности в финансовых средствах (субвенций) на реализацию переданных полномочий по проведению ВПН-2020 | 2019 | Заместитель главы Адми-нистрации муниципаль-ного района, начальник финансового управления – председатель комиссии по переписи населения 2020 г. |
| 7. | Информация о проведенной работе по уточнению перечня муниципальных образований и населенных пунктов на заседании комиссии | август  2019 года | Начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации |
| 8. | Планирование мероприятий по устране-нию недостатков в адресном хозяйстве (наличия и состояния указателей названий улиц, номеров домов и квартир, освеще-ния улиц и подъездов домов в населенных пунктах Ханкайского муниципального района) | август  2019 года | Главы сельских поселений |
| 9. | О выполнении мероприятий по устране-нию недостатков в адресном хозяйстве (наличия и состояния указателей названий улиц, номеров домов и квартир, освеще-ния улиц и подъездов домов в населенных пунктах Ханкайского муниципального района) | ноябрь  2019 года | Главы сельских поселений |
| 10. | Информация о привлечении физических лиц на договорной основе к выполнению работ, связанных со сбором сведений о населе-нии, их обработкой и подведением итогов ВПН-2020 на аппаратном совещании Главы Ханкайского муниципального района:  - уполномоченных по вопросам переписи. инструкторов районного уровня;  - регистраторов. | ноябрь  2019 года | Заместитель председателя комиссии, Уполномоченный по вопросам переписи населения 2020 года в Ханкайском муниципальном районе |
| 11. | Информацияв подготовке организационного плана проведения ВПН-2020, формирование которого осуществляет уполномоченный по вопросам переписи | ноябрь – декабрь 2019 года | Комиссия по переписи населения 2020 г. |
| 12. | Информация о проведенных проверках наличия и состояния указателей названий улиц, номеров домов и квартир, освещения улиц и подъездов домов в населенных пунктах Ханкайского муниципального района | ноябрь 2019 года | Заместитель председателя комиссии, Уполномоченный по вопросам переписи населения 2020 года в Ханкайском муниципальном районе |