##### Герб Ханкайского района (без ПК)

##### *ОТЧЕТ*

##### *О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы*

**2017 год**

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры Ханкайского муниципального района»**

В Ханкайском районе работает 3 муниципальных учреждений культуры. В муниципальных учреждениях – функционирует 13- клубных учреждений, 14 - библиотек, 1 детская школа искусств и 1 библиотечно-музейный центр.

Ежегодно в районепроводятся:

- месячниквоенно-патриотического воспитания**.** В рамках месячникапрошли книжные выставки, уроки мужества, конкурсные и игровые программы, тематические вечера для молодежи и людей старшего поколения, фестиваль военно-патриотической песни «Мы чтим сынов отечества в мундирах», в котором приняли участие 150 человек и присутствовало в зале 400 человек.

-районный народный праздник «Широкая Масленица» (около 2 тыс. чел.);

-конкурс детского творчества «Веселые нотки», в котором приняли участие не только дети Ханкайского района, но и гости из г. Владивостока. Всего на мероприятии присутствовало более 400 человек;

-мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню защиты детей, Дню образования Ханкайского муниципального района, и в эти же дни уже 17 год подряд проходит краевой фестиваль сельской культуры «Ханкайские зори».

2 сентября ежегодно проходят праздничные мероприятия, посвященные окончанию Великой Отечественной войны.

В рамках международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» наш район с творческой встречей посетили актеры театра и кино Евгений Герчаков и Анна Комкина.

С 1 по 4 октября во всех учреждениях культуры прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.

В ноябре в Центральном доме культуры состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню матери.

В декабре во всех учреждениях культуры состоялись детские новогодние утренники, праздничные новогодние огоньки, детские игровые программы и выездные новогодние поздравления Деда Мороза и Снегурочки. В Центральном доме культуры состоялся новогодний музыкальный спектакль «Новогодний фейерверк».

За весь период во всех библиотеках района были подготовлены выставки, лекции, беседы, книжные выставки, посвященные знаменательным датам.

За весь период творческие коллективы и отдельные исполнители нашего района принимали активное участие в районных, краевых и зональных конкурсах и фестивалях.

1. **Финансирование муниципальной программы «Развитие культуры Ханкайского муниципального района» на 2014-2021 годы**

**в 2017 году**

| Наименование направлений | **2016 год** | **2017 год** |
| --- | --- | --- |
| Объем финансирования тыс. рублей | Количество программ | Объем финансирования тыс. рублей | Количество программ |
| Всего на реализацию программы | **19433,44** | **1** | **18716,78** | **1** |

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2017 год представлена в приложении № 1.

 **3. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы за 2017 год**

 Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Реализация программы оценена как эффективная при достижении 140,5 % и более средним уровнем выполнения индикаторов, установленных в программе

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении № 2.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района- |  |
| Главы Администрации |  |
| муниципального района  | В.В.Мищенко |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Приложение №1 **ИНФОРМАЦИЯ**  **о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой), (тыс. руб.) | Фактическиие расходы, (тыс.руб.) |
|   |
| **1.** | **Муниципальная программа «Развитие культуры Ханкайского муниципального района» на 2014-2021 годы** | **всего** | **18716,78** | **18716,78** |
| **федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты)** | **0** | **0** |
| **бюджет Ханкайского муниципального района** | **18716,78** | **18716,78** |
| **иные внебюджетные источники** | **0** | **0** |
| 1.1 | Культурно-массовые районные мероприятия | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии,субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятия районного совета ветеранов | всего |  0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района |  0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.3 | Субсидия районному совету ветеранов | всего | 84,0 | 84,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетнве трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 84,0 | 84,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятия районного общества инвалидов | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.5 | Субсидия районному обществу инвалидов | всего | 30,0 | 30,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 30,0 | 30,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по эстетическому воспитанию учащихся школы искусств | всего | 12253,6 | 12253,6 |
| федеральный бюджет(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 12253,6 | 12253,6 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.7 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг по библиотечно-музейному обслуживанию населения | всего | 5832,18 | 832,18 |
| федеральный бюджет(субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 832,18 | 832,18 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.8 | Субсидия библиотечно-музейному центру на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания | всего |  517,0 |  517,0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 517,0 | 517,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.9 | Межбюджетные трансферты на софинансирование расходов по повышению оплаты труда работникам культуры | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятия для детей и молодежи | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 1.11 | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек района | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 |
| бюджет Ханкайского муниципального района | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |

 |
|
|
|
|
|
|

Приложение № 2

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**за 2017 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры Ханкайского муниципального района» на 2014-2021 годы»** |
| 1. | Доля населения, участвующего в платных культурно-массовых мероприятиях | % | 99,2 | 169,5 | 108,9 | 64,2 |  |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | % | 95,1 | 100,8 | 96,27 | 95,5 |  |
| 3. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками | % | 93,75 | 87,5 | 93,75 | 107,1 |  |
| 4. | Количество мероприятий районного совета ветеранов | ед. | 86 | 70 | 88 | 125,7 |  |
| 5. | Количество мероприятий районного общества инвалидов | ед. | 11 | 88 | 10 | 11,4 |  |
| 6. | Количество преподавателей детской школы искусств, прошедших курсы повышения квалификации | чел. | 2 | 3 | 15 | 500 |  |
| 7. | Количество мероприятий детской школы искусств (выставок, концертов, конкурсов) | ед. | 50 | 58 | 53 | 91,4 |  |
| 8. | Доля детей и молодежи, участвующих в мероприятии | % | 64,4 | 70 | 90,18 | 128,8 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **140,5** |  |