Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»

на 2014-2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель:

Управление народного образования

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

**Структура муниципальной программы в 2017 году**

**Подпрограммы**

Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»;

подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»;

**Отдельные мероприятия**

«Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района»;

«Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью среди несовершеннолетних»;

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений»;

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений»

**Цель муниципальной программы**

Последовательный перевод муниципальной системы образования на работу в режиме устойчивого развития, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с современными потребностями общества и каждого гражданина

**Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе»**

В рамках программы на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме- 363528,91 тыс.руб., исполнение составило -353887,0 тыс.руб., процент исполнения бюджета-97,3%.

Учебно-воспитательный процесс в районе осуществляют 26 бюджетных образовательных организаций:

-общего образования-14;

-дополнительного образования – 2;

-дошкольного образования – 10.

Учреждения являются получателями средств субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

Образовательные организации реализуют образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительные общеразвивающие программы спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, декоративно-прикладной, культурологической направленности.

Муниципальное автономное учреждение «Центр по организации детского питания» обеспечивает питанием обучающихся общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального района.

**-подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Ханкайском** **муниципальном районе»**

Дошкольным образовательным организациям доведено муниципальное задание на 2017 год на оказание муниципальной услуги для 783 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составляет – 782 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет-99,9%. Дошкольные организации района рассчитаны на 822 места. Соответствует проектной мощности наполняемость в дошкольных организациях № 9, № 3, № 23 с.К-Рыболов, №10 с.Вл-Петровка.

С целью обеспечения доступности дошкольного образования в детских садах за счет средств муниципального бюджета предоставляются социальные гарантии: многодетным семьям в размере - 50% установленного размера родительской платы, детям-инвалидам, детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей - 100%. Затраты бюджета на выплату указанных льгот за 2017 г. составили – 1087,6тыс. руб.

**-подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Общеобразовательным организациям доведено муниципальное задание на оказание муниципальной услуги на 2017 год для 2322 человек. Численность учащихся общеобразовательных организаций на начало 2017/2018 учебного года составила - 2293 человек, что на 27 учеников меньше по сравнению с началом прошлого учебного года, процент исполнения количественного показателя доведенного муниципального задания составляет - 99,5%. Средняя наполняемость в классах -13,8 человек. Соответствует нормативу (14 человек) наполняемость в МБОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов – 22,1 человек, МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов-20,7 человек, МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка -21,5 человек.

В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняло участие 108 выпускников текущего года, все выпускники текущего года по русскому языку успешно преодолели минимальный порог. В 2016-2017 учебном году 8 выпускников набрали 80 и выше баллов по русскому языку. По математике 6 выпускников не преодолели минимальный порог и пересдавали экзамен в резервный день. Три выпускника награждены золотой медалью «За особые успехи в учении».

В оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных организаций, отдохнули – 1777 чел., фактические расходы на организацию питания детей составили - 2477078,30 руб..

Муниципальному автономному учреждению «Центр по организации детского питания» доведено муниципальное задание на 911 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 911 чел., муниципальное задание выполнено на 100 %.

**-подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе»**

Организациям дополнительного образования доведено муниципальное задание на 1026 чел., из них ЦДТ - 576 чел., ДЮСШ - 450 чел., фактическое число потребителей муниципальной услуги составило - 1026 чел., процент исполнения количественного показателя муниципального задания составляет- 100 %.

**-отдельные мероприятия**

В рамках программных мероприятий предусмотрены расходы на содержание МКУ «СОД МОУ ХМР» в сумме-14985,18тыс.руб., исполнение составило-14800,1тыс.руб., что соответствует -98,8%.

Штатная численность работников автономного учреждения за счет бюджетных средств - 4 ед.штатная численность работников МКУ «СОД МОУ ХМР» - 23,5 ед.

В целях реализация молодежной политики в Ханкайском муниципальном районе, разработан и реализуется комплекс мероприятий для детей и молодежи. Для организации мероприятий для детей и молодежи предусмотрены бюджетные средства в размере 74000 руб..

В плане мероприятий отражены основные направления стратегии государственной молодежной политики в РФ (духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, формирование у молодежи толерантного сознания, профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, содействие охране и укреплению здоровья молодежи, формирование здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, поддержка и продвижение инициативной и талантливой молодежи, развитие общественно-политической активности молодежи, поддержка волонтерской деятельности). Так же организованы и проведены районные мероприятия и акции.