Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта на территории Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2016 год

Выполнение мероприятий

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы» в районе за 2016 год проведено 28 соревнований по различным видам спорта.

В январе и феврале месяце в районе была проведена зимняя Спартакиада района, в которой приняло участие 8 команд района. В программу Спартакиады входили соревнования по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, мини-футболу на снегу и конькобежному спорту.

Большое развитие в сезоне 2016 года получил в районе городошный спорт, только за 2016 год подготовлено 3 спортсмена 1-го спортивного разряда.

Ежегодно сборные команды района принимают участие в краевых зимних и летних Спартакиадах, соревнованиях по отдельным видам спорта. В 2016 году спортсменами Ханкайского района завоевано 12 кубков и 36 медалей.

Самыми массовыми мероприятиями в районе стали соревнования, проводимые в рамках фестиваля Детского спорта, который ежегодно проводится во всех образовательных учреждениях Ханкайского района с апреля по май месяц.

Популярность приобретает спорт среди жителей района с ограниченными возможностями. Ежегодно сборная команда спортсменов-инвалидов района принимает участие в краевых Спартакиадах, и проводят свои районные соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Спортсменами-инвалидами района завоевано на краевых соревнованиях 10 медалей различного уровня.

2.Сведения о выполнении расходных обязательств

Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию  муниципальных  программ за 2016 год  представлена в приложении № 1.

3. Оценка эффективности реализации программы за 2016 год

Оценка эффективности  муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

«Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» - 98,5 %;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ представлены в приложении № 2.

Заместитель главы Администрации,

начальник управления делами                                               А.К.Вдовина

Приложение №1 ИНФОРМАЦИЯ о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы

за 2016 год

| № пп | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) - годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» | ВСЕГО Управление Народного образования | Х | Х | Х | Х | 561,0 | 509,01 |
| 1. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением района |  | 954 | Х | Х | Х | 500,0 |  |
| 2. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями и инвалидами |  | 954 | Х | Х | Х | 61,0 |  |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы

за 2016 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Удельный вес населения, систематически занимающийся физической культурой и спортом | % | 20,1 | 19,7 | 20,7 | 105,1 |  |
| 2. | Обеспеченность населения спортивными залами норма 3,5 тыс.м2 на 10,0 тыс. человек | % | 12 | 12 | 12 | 100 |  |
| 3. | Обеспеченность населения плоскостными сооружениями норма 19,5 тыс.м2 на 10,0 тыс.чел. | % | 26,2 | 26,8 | 26,8 | 100 |  |
| 4. | Доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности учащихся | % | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 100 |  |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 16,8 | 16,4 | 16,4 | 100 |  |
| 6. | Численность детей и подростков, занимающихся в ДЮСШ | чел. | 424 | 495 | 424 | 85,7 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 98,5 |  |