Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Охрана окружающей среды

Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел жизнеобеспечения

Структура муниципальной программы

Подпрограммы

Подпрограмма № 1 «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»;

Отдельные мероприятия

«Организация и проведение мероприятий экологической направленности»;

«Финансовое обеспечение контроля расчетов за негативное воздействие на окружающую среду»;

«Мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе»;

Цель муниципальной программы

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района

Финансирование муниципальной программы

На обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района в 2017 году направлено 115,842 тыс. рублей в том числе:

Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам

На развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района– 40,872 тыс. рублей ;

На отдельные мероприятия муниципальной программы 75 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий приведены  в приложении №1 и №2.

Перечень выполненных мероприятий, информация о выполнении

-подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»

Средства направлены на оборудование и содержание площадок временного хранения ТБО в сельских поселениях.

-отдельные мероприятия

В рамках программы разработаны мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в районе, правильного воспитания подросткового населения, бережного отношения к природе и всему окружающему.

За 2017 год проведено 2 экологических субботника, которые были организованы в поддержку Всероссийских акций «Зеленая Россия», «Сделаем вместе». Всего в субботниках участвовало 360 человек, за время проведения субботников силами участников было собрано и выведено около 12 тонн бытового мусора и ликвидировано 7 мест несанкционированного складирования мусора (с.Мельгуновка, с.Турий Рог, с.Новокачалинск, с.Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Ильинка).

В соответствии с утвержденными мероприятиями программы проведены 2 акции по сохранению района в чистоте, в которых приняли участие 120 человек.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности  муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 5 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2017 году достигнуто 4, не достигнут 1, в том числе:

Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» - достигнуто - 2 показателя из 2 планируемых. Оценка эффективности – 140%.

В целом по программе оценка эффективности составила – 115,7%.

Начальник отдела жизнеобеспечения                                      А.А.Васильев

Приложение № 1

ВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей  (индикаторов) по муниципальной программе

Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы

за 2017 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы |
| 1. | Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе | ед. | 4 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2. | Отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду | % | 22,4 | 12,4 | 27,29 | 220,1 |  |
| 3. | Наличие отравляющих веществ в воде на территории района | % | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 100 |  |
|  | Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» |
| 4. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 13 | 12 | 7 | 58,3 |  |
| 5. | Наличие отравляющих веществ в воздухе на территории района | % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 100 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 115,7 |  |

Приложение №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета  Ханкайского

муниципального района на реализации муниципальной программы

"Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района" на 2014-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов в соответствии с программой тыс. руб. | Фактические расходы тыс. руб. |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» | Всего | Х | Х | Х | Х | 224,94 | 115,842 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района на 2014-2018 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | 149,94 | 40,872 |
| 2.1 | Оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых отходов на территории муниципального района |  | 952 | Х | Х | Х | 149,94 | 40,872 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации |  | Х | Х | Х |  | 0 | 0 |
| 2.3. | Отладка технологической схемы сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 3. | Отдельные мероприятия |  |  | Х | Х | Х | 75,0 | 74,97 |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий экологической направленности, в т.ч.: | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 |  |  |  | 30,0 | 30,0 |
| 3.1.1 | Проведение экологических субботников по благоустройству пляжей, парков, санитарных зон, водозаборов |  |  | Х | Х | Х | 30,0 | 30,0 |
| 3.1.2 | Проведение экологической акции «Чистый берег озера Ханка» |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах района, экологический форум |  |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Финансовое обеспечение контроля расчетов за негативное воздействие на окружающую среду |  | 952 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе |  | 952 | Х | Х | Х | 45,0 | 44,97 |
| 3.4 | Укрепление берега озера Ханка |  | 952 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 |