**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**

**Среднеканского городского округа в 2017 - 2020 годах»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства |
| 1.1. | Разработка муниципальных правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Постановление АСГО №112 от 05.04.2017 г.Постановление АСГО №161 от 22.05.2017 г., Постановление АСГО №170 от 01.06.2017 г.,Постановление АСГО №171 от 01.06.2017 г. |
| 1.2. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском городском округе на 2020-2022 годы  | - | - | - | - | - | - | Плановая разработка в 2020 году |
| 1.3 | Формирование Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ. | - | - | - | - | - | - | Постановление АСГО №161 от 22.05.2017 г.,  |
| 2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 2.1. | Предоставление субсидии на возмещение части затрат (финансовой поддержки) субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных для Среднеканского городского округа сферах предпринимательской деятельности  | 259,7 | 259,7 | - | 199,7 | 60 | - | ООО «Альбатрос» 19.12.2017 года. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат и (или) на возмещение понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг с указанием вида субсидируемых затрат (производство хлеба и хлебобулочных изделий) |
| 3. Имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 3.1. | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства муниципальным имуществом, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)  | - | - | - | - | - | - | Объекты включенные в перечень в аренду не предоставлялись  |
| 3.2. | Предоставление муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского городского округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов | - | - | - | - | - | - | 2 субъектам малого предпринимательства предоставлены помещения в аренду без проведения торгов |
| 4. Информационная и консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства  |
| 4.1. | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в сети «Интернет» информационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | На сайте администрации МО «Среднеканский район» ведется реестр СМП – получателей субсидий.На сайте отдельный раздел для СМП постоянно актуализируется |
| 4.2. | Ведение реестра субъектов МСП - получателей муниципальной поддержки | - | - | - | - | - | - | Реестр за 2017 год размещен на официальном сайте муниципального образования «Среднеканский 15.02.2018 г. |
| 4.3. | Проведение информирования и консультирования субъектов малого и среднего предпринимательства при их обращении по вопросам оказания поддержки |  |  |  |  |  |  | 1 гражданин проконсультирован по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и округа |
| Всего по программе | 259,7 план – 259,7 | - | 199,7 | 60 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

26.01.2018 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**

**Среднеканского городского округа в 2017 - 2020 годах»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Количество вновь созданных (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) /сохраненных рабочих мест | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 1 | 3 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е)  |  |  |  | 100% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства Среднеканского городского округа - достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Оказана финансовая поддержка 1 субъекту предпринимательства;

2. Оказана имущественная поддержки 2 субъектам предпринимательства;

3. Обеспечено информационность и консультирование по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Магаданской области и в городском округе;

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2017 году выделена субсидия на развитие субъекта малого и среднего предпринимательства ООО «Альбатрос», осуществляющему свою деятельность в приоритетной для Среднеканского городского округа сфере предпринимательской деятельности, а именно в производстве хлеба и хлебобулочных изделий для населения, для частичного возмещения расходов на приобретение и доставку оборудования.

Объем субсидий составил 259,7 тыс. руб.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2017 году:

- 3 субъекта малого и среднего предпринимательства получили муниципальную поддержку;

- в сети «Интернет» на сайте муниципального образования «Среднеканский городской округ» в специальном разделе доступна актуальная информация по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставляются индивидуальные консультации по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- предоставлена муниципальная преференция в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского городского округа, без проведения торгов, 2 субъектам малого и среднего предпринимательства.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

26.01.2018 года