А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О   О Б Р А З О В А Н И Я

« С Р Е Д Н Е К А Н С К И Й   Р А Й О Н »

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.02.2014_                 		                    		                                                                   №_34____

Об утверждении муниципальной целевой программы летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского района «Лето»

на 2014-2016 годы

В целях создания условий для отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Среднеканского района в летний период 2014-2016  годов, руководствуясь постановлениями от 07.10.2013 года №168 «Об утверждении порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ по МО «Среднеканский район» и от 18.12.2013 года №214 «О внесении изменений в Порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ по МО «Среднеканский район»,

постановляю:

- Утвердить прилагаемую муниципальную программу летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского района «Лето» на 2014-2016 годы.

- Выделять в бюджете МО «Среднеканский район» на 2014-2016 годы в разделе «Образование» отдельной строкой финансирование затрат на выполнение муниципальной целевой программы летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского района «Лето» в соответствующем размере.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новая Колыма. Вести».

Глава

МО «Среднеканский район»                                            	       	        А.Н.Таланов

исп. Кондратенкова И.А.

Приложение                                                                                                                                         УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

МО «Среднеканский район»

от   26.02.2014г._ № 34___

Муниципальная

целевая

программа

летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского района

«Лето» на 2014-2016 годы

п. Сеймчан

2014 год

I. Паспорт

муниципальной целевой Программы летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского района «Лето» на 2014-2016 годы

| Наименование муниципальной целевой программы | Программа летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского района «Лето» на 2014-2016 годы |
| --- | --- |
| Статус программы | Муниципальная целевая программа |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация муниципального образования «Среднеканский район» |
| Разработчик программы | Управление образования администрации муниципального образования «Среднеканский район» |
| Цель программы | Создание условий для организации полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского района в летний период на 2014-2016 годы |
| Задачи программы | - создание организационных и финансовых условий для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации; - максимальное вовлечение детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда; - развитие волонтерского движения по формированию здорового образа жизни; - создание условий для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ. - организация социально-значимой деятельности для подростков, направленной на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - Своевременная подготовка летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях района. - Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в условиях лагерей с дневным пребыванием различной направленности (творческой, спортивной, экологической, трудовой) при образовательных учреждениях района. - Организация в августе месяце содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ. - Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования в организованных формах. |
| Перечень программных мероприятий | Ежегодно: 1. Подготовка ЛОУ к открытию. 2. Заключение договоров. 3. Формирование списков детей всех категорий на оздоровление. 4. Привлечение детей «группы риска» в различные формы оздоровления 5. Проведение среди педагогов конкурса воспитательных программ. 6. Организация отдыха, оздоровления и развития детей на базе ЛОУ. 7. Проведение районных культурно-массовых мероприятий. 8. Обеспечение обучения волонтеров и создание условий для развития волонтерского движения в летних оздоровительных лагерях. 9. Подведение итогов реализации программы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Образовательные учреждения Среднеканского района: МБОУ ДОД ЦДОД, МБОУ СОШ п. Сеймчан, МБДОУ Детский сад № 6, МБОУ СОШ с. Верхний Сеймчан, МКОУ ДОД ДЮСШ, Управление образования администрации муниципального образования «Среднеканский район» |
| Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Источники финансирования; 2014 тыс. руб.; 2015 тыс. руб.; 2016 тыс. руб.; Всего тыс. руб.. Муниципальный; 1500,0; 1650,0; 1815,0; 4965,0. Из областного бюджета и средств ГУ «Среднеканский социальный центр» - пропорционально запланированному количеству детей. Родительская плата: 12% от стоимости путевки. |
| Сроки реализации программы | Январь 2014 года – октябрь 2016 года. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | - Своевременная и качественная подготовка летних оздоровительных лагерей при образовательных учреждениях района. - Полноценное оздоровление детей в условиях разнообразных форм летнего труда и отдыха на базе различных образовательных учреждений, в том числе и неорганизованных детей с учетом реализации их запросов. - Своевременная выплата заработной платы детям, трудоустроенным на временных рабочих местах, как в организованных формах, так и индивидуально. - Выполнение норм питания. - Улучшение показателей физического развития детей - Увеличение до 40% от общего числа детей ЛОУ количества призеров и победителей районных мероприятий |

II. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, организация  занятости в свободное от учебы время в настоящее время является одной из важнейших задач всех структур социальной сферы Среднеканского района и осуществляется в целях:

- сохранения и укрепления физического и духовного здоровья детей; формирования толерантности, поддержки этнического и культурного многообразия России;

- развития у ребят познавательной активности, творческого потенциала, интеллектуальных способностей;

- социальной поддержки детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- профилактики вредных зависимостей, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей Среднеканского района в каникулярное время 2013 года осуществлялась в соответствии с постановлением администрации  муниципального образования «Среднеканский район «Об организации  летней оздоровительной кампании среди детей и подростков в Среднеканском районе летом 2013 года». Координатором по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Среднеканского района в каникулярное время 2013 года являлась  Комиссия по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании.

В Среднеканском районе на базе образовательных учреждений работали летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей:

- в первую смену - 5, на базе которых оздоровились 118 детей и подростков.

- во вторую смену - 3, на базе которых оздоровилось 70 детей и подростков.

В летних оздоровительных лагерях  функционировали отряды  творческой, спортивной,  экологической, этнографической направленности и ремонтная бригада.

В ЛОЛ отдыхали 16 человек  из многодетных семей, 81 человек из малоимущих семей, 9 детей из числа сирот и опекаемых и 11 детей из числа КМНС.

Через ГКУ «Центр занятости населения» было трудоустроено  60 учащихся.

В августе велась работа с неорганизованными детьми в п. Сеймчан и с. Верхний Сеймчан с общим охватом 25 человек.

Всего разными формами летнего труда и отдыха было охвачено 277 детей (что составляет 94% от общего числа школьников) из них: летние оздоровительные лагеря при образовательных учреждениях 188 человек, 18 детей - индивидуальное трудоустройство, 25 детей были задействованы в работе с неорганизованными учащимися, 42 человека отдохнули санаториях и лагерях  Магаданской области, 4 человека за пределами области.

Всего на проведение летней оздоровительной кампании израсходовано 2276,2 тыс. рублей (на 1 ребенка 8277 рублей) в том числе:

Местный бюджет 1164,5 тыс. рублей

Областной бюджет 478,6 тыс. рублей

Родительская плата 76,9 тыс. рублей

Средства социального центра 556,2 тыс. рублей

Открытие ЛОЛ было проведено в назначенные сроки. Приемка ЛОЛ проводилась  комиссией в плановые сроки. Замечаний  у комиссии не было (выполнены все работы в срок и хорошего качества).

Основными поставщиками продуктов питания для оздоровительных лагерей были: ИП Кобзарев Н.В., магазин «Альбатрос», ИП Мирзоев Ю.А. оглы, магазин «Чайка», магазин «Рассвет». Нормы питания выполнены по всем показателям, кроме творога и сметаны (норма выполнения составляет 0%), в связи с отсутствием поставки данных продуктов, их недостаток заменялся увеличением норм по таким видам продуктов, как сыр, яйцо, мясо.

Все оздоровительные лагеря имели свои программы, которые содержательно учитывали интересы учащихся и их способности. Все ЛОЛ активно участвовали в районных мероприятиях, которые проходили согласно утвержденному плану.

В среднем к концу  летнего оздоровительного отдыха  эффект оздоровления составил высокий балл -160 человек (86,2%), низкий бал - 25 человек (13,4%),отсутствие эффекта -1 человек (0,5%).  На все районные мероприятия  приглашались  работники  СМИ района – газета «Новая Колыма», филиала телевидения «Колыма. Плюс».

Подводя итоги  летней оздоровительной кампании 2013 года можно сделать вывод: организация летнего отдыха, оздоровления и занятости  учащихся на  территории нашего Среднеканского района  прошла удовлетворительно.

Таким образом,  финансовые средства, а также совместные усилия всех учреждений, служб и ведомств позволили реализовать в 2013 году  намеченные мероприятия по оздоровлению, отдыху и занятости детей.

В целях развития системы оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи, оказания помощи в отношении семьи и детей, направленной на укрепление здоровья подрастающего поколения, для качественного выполнения планов-заданий органов Роспотребнадзора на проведение мероприятий по подготовке к работе летних оздоровительных учреждений, разработана  муниципальная целевая программа «Лето» на 2014-2016 годы.

Основной целью указанной программы является организация полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского  района в летний период.

В 2014-2016 годы необходимо сохранить приоритетные направления деятельности при  организации отдыха, оздоровления и занятости детей Среднеканского  района в каникулярное время:

- создание организационных и финансовых условий для  безопасного  отдыха и оздоровления  детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации;

- максимальное вовлечение детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда;

- развитие волонтерского движения по формированию здорового образа жизни;

- создание  условий для содержательного досуга  неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ.

- организация социально-значимой деятельности для подростков, направленной на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений.

III.Основные цели и задачи программы

Цель:

Создание условий для организации полноценного оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского  района в летний период.

Задачи программы:

- создание организационных и финансовых условий для  безопасного  отдыха и оздоровления  детей в летних оздоровительных учреждениях;

- обеспечение временной  занятости подростков;

- развитие способных и одаренных детей в летний период;

- создание  условий для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОЛ

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы:

- Своевременная подготовка  летних оздоровительных лагерей  при образовательных учреждениях района.

- Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в условиях лагерей с дневным пребыванием различной направленности профильных отрядов при образовательных учреждениях района.

- Организация в августе месяце содержательного досуга  неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ.

- Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования в организованных формах.

IV.Срок реализации программы

Февраль  2014 года – октябрь 2016 года.

Программа имеет ежегодную цикличность и повторяемость этапов

Первый этап (организационный):

Февраль - Май.

- проведение мероприятий по подготовке летних оздоровительных лагерей к приему детей;

- определение поставщиков продуктов питания и заключение договоров;

- формирование списков разных категорий детей на оздоровление;

- работа во взаимодействии с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха;

- проведение конкурса воспитательных программ;

- обучение волонтеров;

- подбор кадров на работу в летний период.

Второй этап реализации программы (основной):

Июнь – Август.

- приемка летних оздоровительных лагерей;

- открытие I и II смен ЛОУ;

- организация питания;

- проведение организационных и  педагогических мероприятий по созданию условий для отдыха, оздоровления и занятости детей различных категорий;

- контроль за целевым использованием средств местного бюджета;

- контроль за реализацией воспитательных программ;

- работа с неорганизованными детьми;

- отчет волонтеров на областном форуме;

- участие педагогов в областном конкурсе организаторов летнего труда и отдыха.

Третий этап реализации программы (аналитический):

Август - октябрь.

- анализ итогов летней оздоровительной кампании;

- предоставление финансовых и статистических отчетов.

V.Этапы реализации Программы

5.1. Первый этап реализации программы (организационный):

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Анализ деятельности Управления образования по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году | Январь | Управление образования |
| Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году | Январь | Управление образования |
| Обсуждение на аппаратном совещании плана подготовки к летней оздоровительной работе в текущем году | Январь | Управление образования |
| Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий | До 1 февраля | Управление образования |
| Согласование летних мероприятий с Центром занятости населения, лечебными учреждениями, Управлением культуры и.т.д. | До 10 февраля | Управление образования |
| Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха |  |  |
| Согласование с руководителями ОУ планов работы по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании | До 1 марта | Управление образования |
| Составление плана работы волонтеров | До 1 марта | Руководители ОУ |
| Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании | Март | Управление образования |
| Подготовка проекта постановления администрации МО «Среднеканский район» по организации летней оздоровительной работы | До 1 апреля | Управление образования |
| Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании | До 1 апреля | Управление образования |
| Проведение конкурса воспитательных программ | До 1 апреля | Управление образования |
| Собеседование с руководителями ОУ по готовности к летней оздоровительной работе | Апрель | Управление образования |
| Подготовка проекта постановления администрации МО «Среднеканский район» о работе Комиссии по оздоровлению детей Среднеканского района. | До 20 апреля | Управление образования |
| Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия с учреждениями культуры, ОМВД по Среднеканскому району по проведению летней оздоровительной кампании | До 20 апреля | Управление образования |
| Утверждение плана массовых районных мероприятий в летний период | До 20 апреля | Управление образования |
| Разработка примерного плана- календаря лагерной смены | До 15 мая | Руководители ЛОЛ |
| Обучение школьников в областной школе волонтеров | май | Руководители ОУ |
| Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей ( приказы, списки, акты, договора и т.д.) | До 25 мая | Управление образования |
| Определение поставщиков продуктов питания и заключение договоров | До 1 июня | Руководители ЛОЛ |
| Отчет о подготовке и итогах летней оздоровительной кампании на Комиссии по оздоровлению детей Среднеканского района. | Май, август | Управление образования |
| Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками | С 20 мая | Руководители ОУ |
| Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ | До 7 июня | Руководители ОУ |
| Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании | До 7 июня | Руководители ОУ |
| Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене | До 10 июня, до 15 июля | Комиссия по приемке |

5.2.  Второй этап реализации программы (основной):

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Приемка ЛОЛ | 3-6 июня | Комиссия |
| Открытие I смены | 11-15 июня | Руководители ЛОЛ |
| Реализация воспитательных программ ЛОЛ | I смена | Руководители ЛОЛ |
| Проверка организации питания в ЛОЛ | Июнь | Управление образования |
| Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений | Июнь-август | Управление образования |
| Организация подведения промежуточных итогов работы: -финансовые отчеты руководителей -обобщение положительного опыта работы -организация методической помощи | Июль | Управление образования |
| Открытие II смены | 16-19 июля | Руководители ЛОУ |
| Реализация воспитательных программ ЛОЛ | II смена | Руководители ЛОУ |
| Собеседование с руководителями образовательных учреждений о ходе выполнения летней программы | Июль | Управление образования |
| Проверка организации питания в ЛОЛ | Июль | Управление образования |
| Организация работы с неорганизованными детьми | С 10 по 25 августа | Руководители ЛОЛ |
| Организация подведения промежуточных итогов работы: -финансовые отчеты руководителей -обобщение положительного опыта работы -организация методической помощи | Август | Управление образования |

5.3. Третий этап реализации программы (аналитический):

| Наименование мероприятия | Срок проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | До 15 августа | Руководители ЛОУ |
| Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании | Август | Управление образования |
| Проведение итогового заседания районного координационного совета по вопросам летнего оздоровления и отдыха детей | Август | Управление образования |
| Представление документов отчетности | Сентябрь | Управление образования |
| Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий | Октябрь-ноябрь | Управление образования |

VI.Финансирование программы «Лето»

| Источники финансирования | Объемы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Местный бюджет | 1500,0 | 1650,0 | 1815,0 |
| Средства областного бюджета: - на обеспечение питания, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей - на обеспечение питания, культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в государственной поддержке | 88% от стоимости путевки 100% стоимости путевки | 88% от стоимости путевки 100% стоимости путевки | 88% от стоимости путевки 100% стоимости путевки |
| Родительская плата | 12 % стоимости путевки | 12 % стоимости путевки | 12 % стоимости путевки |

Распределение средств бюджета МО «Среднеканский район»

на подготовку и проведение летней оздоровительной кампании

| № | Наименование затрат | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Подготовка ЛОУ к работе и их содержание: |  |  |  |
|  | - приобретение медикаментов и средств витаминизации | 35,0 | 38,4 | 42,18 |
|  | -приобретение моющих средств | 22,0 | 24,0 | 26,4 |
|  | -приобретение мягкого инвентаря | 13,06 | 15,0 | 16,5 |
|  | -стройматериалы для ремонта | 122,8 | 135,1 | 148,61 |
|  | - ремонт помещений и пищеблоков | 56,0 | 61,6 | 67,76 |
|  | - приобретение игр, ИЗО материалов, спортивного инвентаря | 15,0 | 16,25 | 17,87 |
|  | - приобретение посуды, кухон. инвентаря | 36,5 | 40,03 | 44,1 |
|  | -приобретение призов для проведения районных мероприятий | 20,0 | 22,0 | 24,2 |
| 2. | Оплата договоров временной занятости подростков | 200,0 | 220,0 | 242,0 |
| 3. | Приобретение ГСМ на внутрирайонные перевозки детей | 3,0 | 3,3 | 3,63 |
| 4. | Заработная плата сотрудников | 750,08 | 825,1 | 907,61 |
| 5. | Начисления на заработную плату | 226,56 | 249,22 | 274,14 |
| ИТОГО: |  | 1500,0 | 1650,0 | 1815,0 |

VII. Система  программных мероприятий

7.1.Подготовка ЛОУ к открытию.

| № | Мероприятия |
| --- | --- |
| 1. | Оплата договоров по ремонту пищеблоков |
| 2. | Оплата договоров на ремонт помещений |
| 3. | Приобретение медикаментов и средств витаминизации |
| 4. | Приобретение мягкого инвентаря |
| 5. | Приобретение моющих средств |
| 6. | Приобретение стройматериалов для ремонта |
| 7. | Приобретение игр, ИЗО материалов, спортивного инвентаря |

7.2. Заключение договоров с ЦЗН, ГУ «Среднеканский социальный центр», поставщиками продуктов питания, ОГУ «Центр по организации оздоровительного отдыха детей в Магаданской области».

7.3. Формирование списков детей всех категорий на оздоровление по видам организации летнего труда и отдыха.

7.4. Проведение среди педагогов конкурса воспитательных программ.

| № | Наименование мероприятий | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа Управления образования об организации конкурса воспитательных программ | Февраль |
| 2. | Работа конкурсной комиссии (утверждение программ) | Апрель- май |
| 3. | Подведение итогов конкурса | Август |

7.5. Организация отдыха, оздоровления и развития  детей.

Открытие ЛОЛ на базе образовательных учреждений

| № | Место дислокации | Наименование ЛОЛ (Лагерь с дневным пребыванием) |
| --- | --- | --- |
| 1. | МДОУ д/с № 6 п. Сеймчан | профильные отряды |
| 2. | МДОУ ДОД ЦДОД п. Сеймчан |  |
| 3. | МДОУ ДОД ДЮСШ п. Сеймчан |  |
| 4 | МБОУ СОШ п. Сеймчан |  |
| 5 | МДОУ СОШ с.В.Сеймчан |  |

Работа с неорганизованными детьми

| 1 | МОУ СОШ п. Сеймчан |
| --- | --- |
|  | МОУ СОШ с. Верхний Сеймчан |

Индивидуальное трудоустройство детей в образовательных учреждениях

| 1 | МБДОУ д/с № 8 п. Сеймчан |
| --- | --- |

7.6. Проведение районных культурно-массовых мероприятий в соответствии с совместным планом Управления образования, Управления культуры и спорткомитета.

VIII. Организация управления и механизм  реализации программы

Общее руководство программой осуществляет заместитель главы, управляющий делами администрации муниципального образования «Среднеканский район».

Руководитель Управления образования администрации муниципального образования «Среднеканский район»  несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, эффективное использование финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы.

Руководитель Управления образования администрации муниципального образования «Среднеканский район»   докладывает о ходе выполнения мероприятий программы на Комиссии по оздоровлению детей Среднеканского  района в летнее каникулярное время.

По окончании летней оздоровительной кампании руководитель Управления образования администрации муниципального образования «Среднеканский район» представляет отчет о выполнении программы.

Порядок расходования средств программы, осуществляется на основании:

- смет расходов на подготовку летних  оздоровительных учреждений к приему детей;

-  ведомости выплаты заработной платы  педагогам и подросткам.

IX. Ожидаемые результаты реализации программы

| № | Целевые индикаторы и показатели | Плановые значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Своевременная подготовка летних оздоровительных учреждений при образовательных учреждениях района. | Не позднее 10 июня |
| 2. | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района. | Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 70% детей и подростков |
| 3. | Организация содержательного досуга детей, не посещающих ЛОУ. | Не менее 25 неорганизованных детей |
| 4. | Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования. | В организованных формах, не менее - 40 человека, индивидуально – не менее 3 человек |
| 5. | Обеспечение своевременной выплаты заработной платы. | Не позднее 1 сентября |
| 6. | Выполнение норм питания. | Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 90% |
| 7. | Улучшение показателей физического развития детей | Не менее, чем у 90% детей от общего числа детей ЛОУ |
| 8. | Наличие призеров и победителей районных мероприятий | Не менее 30% от общего числа детей ЛОУ |

______________________