**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_12.05.2020\_ | №\_\_105-п |

**п.Сеймчпн**

**п.Сеймчан**

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2020-2023годы**

В соответствии с [пунктом 1 части 4 статьи 26](garantF1://70709036.2641)Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи сратификацией Конвенции о правах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и срокахразработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности](garantF1://70995198.0)», постановлением Правительства Магаданской области от 09.12.2016 г. № 939-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Магаданской области», руководствуясьУставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,

**п о с т а н о в л я ю:**

1.Утвердить План мероприятий(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Среднеканском городском округе на 2020 - 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации О.Н. Герасимова

*Исп. Лысенкова Е.В.*

|  |
| --- |
| Приложение  Утвержден  постановлением Администрации Среднеканского городского округа  от \_12.05.2020\_ № \_105-п\_ |

# План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Среднеканском городском округе на 2020 - 2023 годы

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Среднеканском городском округе (далее – «дорожная карта») разработан в соответствии с [пунктом 1 части 4 статьи 26](garantF1://70709036.2641)Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи сратификацией Конвенции оправах инвалидов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности](garantF1://70995198.0)», постановлением Правительства Магаданской области от 09.12.2016 г. № 939-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Магаданской области».

2. Целями «дорожной карты» являются:

- обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение условий для беспрепятственного пользования инвалидами услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других;

- полноценная интеграция инвалидов в общество.

3. В [Конвенции о правах инвалидов](garantF1://2465085.0), ратифицированной Российской Федерацией, доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства. Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность предоставляемых инвалидам услуг, преодолеть социальную разобщенность.

4. Исполнители «дорожной карты» являются:

- структурные подразделения Администрации Среднеканского городского округа (далее –АСГО);

- муниципальные учреждения и организации (предприятия), подведомственные Администрации Среднеканского городского округа (далее – МУиП).

5. Сроки реализации «дорожной карты» -2020 - 2023 годы.

6. Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2023 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Среднеканском городском округе.

7. Значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Среднеканском городском округе приведены в [приложении № 1](#sub_2000) к «дорожной карте».

8. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Среднеканском городском округе, приведены в [приложении № 2](#sub_3000)к «дорожной карте».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к [Плану мероприятий](#sub_1000) («дорожной карте»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в установленных

сферах деятельности в Среднеканском городском округе

на 2020 - 2023 годы

# Значения показателей

# доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности

# в Среднеканском городском округе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Базовый показатель | Значения показателей | | | | ответственные за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Удельный вес приоритетных объектов, имеющих паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры, от общей численности объектов социальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики и развития АСГО,подведомственные АСГО учреждения и организации |
| 2. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг, от общего количества таких сотрудников, предоставляющих услуги населению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики и развития АСГО, подведомственные АСГО учреждения и организации |
| 3. | Доля сотрудников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг, от общего количества таких сотрудников | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики и развития АСГО, подведомственные АСГО учреждения и организации |
| 4. | Удельный вес инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, от общего числа инвалидов (инклюзивно) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования и молодежной политики АСГО, подведомственные учреждения |
| 5. | Доля педагогических работников образовательной организации, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Управление образования и молодежной политики АСГО, подведомственные учреждения |
| 6. | Доля образовательных организаций, в которых обеспечены специальные условия для получения образования инвалидами и другими обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренные [частью 3 статьи 79](garantF1://70191362.108905) Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от общего количества образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования и молодежной политики АСГО, подведомственные учреждения |
| 7. | Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, проживающих в городском округе | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | МКУ «Спортивная школа п.Сеймчан» |
| 8. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта (от общего количества таких мероприятий) проведенных с участием инвалидов | % | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | МКУ «Спортивная школа п.Сеймчан» |
| 9. | Доля инвалидов - пользователей библиотек, от общего числа пользователей библиотек | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система» |
| 10. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по слуху, зрению, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система» |
| 11. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов (от общего количества таких мероприятий) | % | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система», МКУК «Среднеканская централизованная клубная система» |
| 12 | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах(танцевальных, музыкальных, художественных и др.) (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система», МКУК «Среднеканская централизованная клубная система», Управление образования и молодежной политики АСГО, подведомственные учреждения |
| 13 | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в социальной сфере торговли (от общего количества таких объектов) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление экономики и развития АСГО |
| 14 | Доля обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 года № 649 к общему количеству жилых помещений инвалидов | % | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства АСГО |
| 15. | Удельный вес общественных территорий доступных для инвалидов и маломобильных групп населения (от общего количества таких объектов) | % | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства АСГО |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к [Плану мероприятий](#sub_1000) («дорожной карте»)

по повышению значений показателей доступности

для инвалидов объектов и услуг в установленных

сферах деятельности в Среднеканском городском округе

на 2020 - 2023 годы

# Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов

# объектов и услуг в установленных сферах деятельности в Среднеканском городском округе

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители | Срок  реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, оборудование объектов необходимыми приспособлениями | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации и классификации объектов социальной инфраструктуры и услуг для определения уровня доступности и необходимой адаптации для инвалидов в городском округе | [постановление](garantF1://26840225.0)администрации Магаданской области от 01.08.2013 года № 720-па «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры, расположенных на территории Магаданской области, на предмет соблюдения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление экономики и развития АСГО, подведомственные АСГО учреждения и организации | 2020-2023 | систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности; размещение информации и доступности приоритетного объекта социальной инфраструктуры на «карте доступности», разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры и развитию услуг с учетом потребностей инвалидов; объективный контроль и оценка эффективности их реализации |
| 1.2. | Адаптация образовательных организаций общего образования и прилегающих к ним территорий для доступности инвалидам (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | Постановление Администрации Среднеканского городского округа №64 от 15.02.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»,  Постановление администрации МО «Среднеканский район» №271 от 28.12.2015 года (в ред. от 30.12.2019 года) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в Среднеканском городском округе на 2015-2022 годы» | Управление образования и молодежной политики АСГО, подведомственные учреждения | 2020-2023 | обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления образовательных услуг, создание условий и индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 1.3. | Адаптация учреждений культуры и прилегающих к ним территорий для доступности инвалидам (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри здании, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | Постановление Администрации Среднеканского городского округа №64 от 15.02.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»,  Постановление Администрации Среднеканского городского округа №149 от 11.05.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Среднеканском городском округе на 2017 - 2020 годы» | МКУК «Среднеканская централизованная библиотечная система», МКУК «Среднеканская централизованная клубная система» | 2020-2023 | обеспечение доступа инвалидов всех категорий к месту предоставления услуг в учреждениях культуры, создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 1.4. | Адаптация спортивных объектов и учреждений и прилегающих к ним территорий для доступности инвалидам (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | Постановление Администрации Среднеканского городского округа №64 от 15.02.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»,  Постановление Администрации Среднеканского городского округа №198 от 22.06.2016 г. (в ред. №308 от 28.12.2018 года) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Среднеканский городской округ» на 2016 – 2020 годы» | МКУ «Спортивная школа п.Сеймчан» | 2020-2023 | обеспечение доступа инвалидов всех категорий в сфере физической культуры и спорта, создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 1.5. | Адаптация административныхобъектов и помещений, в которых осуществляется предоставление государственных (муниципальных) услуг (функций) и прилегающих к ним территорий для доступности инвалидам (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | Постановление Администрации Среднеканского городского округа №64 от 15.02.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы», | Управляющий делами АСГО | 2020-2023 | обеспечение доступа инвалидов всех категорий в сфере оказания государственных (муниципальных) услуг (функций), создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам |
| 1.6. | Адаптация придомовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для физически ослабленных лиц, инвалидов | Постановление Администрации Среднеканского городского округа №346 от 24.11.2017 года (в ред. от 16.12.2019 года) «Об утверждении муниципальной программы «**Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2018 - 2024 годы**» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства АСГО | 2020-2023 | создание условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения |
| 1.7. | Выполнение мероприятий по обеспечению доступности элементов внешнего благоустройства для маломобильных групп населения | Постановление Администрации Среднеканского городского округа №93 от 30.03.2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Среднеканского городского округа на 2017 – 2021 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства АСГО | 2020-2023 | обеспечение доступности элементов внешнего благоустройства для маломобильных групп населения |
| Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг | | | | | |
| 2.1. | Организация инструктирования или обучения сотрудников подведомственных учреждений для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, предоставляющих услуги населению | ведомственный административно-распорядительный акт | Управление экономики и развития АСГО, подведомственные АСГО учреждения и организации | 2020-2023 | обеспечение инструктирования или обучения сотрудников учреждений, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации |
| 2.2. | Проведение мониторинга оснащенности объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного доступа инвалидов, а также наличия доступных информационных устройств для инвалидов | Приказ Минпромторга России от 18.12.2015 № 4146 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг, предоставляемых Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, их территориальными органами, подведомственными организациями и учреждениями, организациями, предоставляющими услуги населению в сферах, правовое регулирование которых осуществляется Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи» | Управление экономики и развития АСГО | 2020-2023 | Увеличение доли доступных для инвалидов объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| 2.3. | Организация курсов повышения квалификации "Современные тенденции развития системы образования лиц с ОВЗ. Инклюзивная практика" | [постановление](consultantplus://offline/ref=F309613CFAF82C15D7EA6E0D674E65E464C7439C2931EF90CB961AB173F2CA0C2B18A324967E1BE8DDAD7FA05DAD757AbFzDX) администрации Магаданской области от 28.11.2013 года № 1179-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Развитие образования в Магаданской области на 2014-2020 годы» | Управление образования и молодежной политики АСГО, подведомственные учреждения | 2020-2023 | повышение квалификации специалистов, реализующих программы школьного общего образования в условиях инклюзивного и интегрированного образования |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_