**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение жильем молодых семей Среднеканского городского округа»**

**на 2016-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1** | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению цели и задач программы | - | - | - | - | - | - | 30 марта опубликованы в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» №21(625) разъяснения по реализации программы, проконсультированы 2 молодые семьи. |
| **2** | Прием документов, предварительный отбор пакетов документов молодых семей, принятие решения о признании молодой семьи платежеспособной и нуждающейся в улучшении жилищных условий | - | - | - | - | - | - | Заявления на 2019 не подавались |
| **3** | Формирование списков потенциальных участников Программы | - | - | - | - | - | - | списки молодых семей на 2019 год не формировались |
| **4** | Направление списков молодых семей, прошедших процедуру проверки, в Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | - | - | - | - | - | - | списки не направлялись |
| **5** | Формирование списков участников Программы на получение дополнительной выплаты | - | - | - | - | - | - | 1 семья подала документы на участие в программе на 2019 год. |
| **6** | Направление списков молодых семей, на получение дополнительной социальной выплаты, в Министерство образования и молодежной политики Магаданской области | - | - | - | - | - | - | Распоряжением от 04.10.2018 года №200-р утверждены списки молодых семей на получение дополнительной выплаты на 2019 год |
| **7** | Помощь в оформлении договоров купли-продажи молодым семьям | - | - | - | - | - | - | 1 семье была оказана практическая помощь в составлении проекта договора купли – продажи |
| **8** | Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья | - | - | - | - | - | - | Выдано 3 свидетельства |
| **9** | Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в улучшении жилищных условий, путем перечисления средств | **656,2** | 656,2 | 271,5 | 347,2 | 37,5 | - | Общая сумма выплат молодым семьям составила 472,5 тыс.руб. , (в т.ч. 27,0 тыс.руб. из местного бюджета) |
| **10** | Мониторинг реализации программы, подготовка информационно аналитических и отчетных материалов | - |  |  |  |  |  | Все семьи реализовали свое право без привлечения ипотечного кредита |
| **11** | Осуществление контроля за реализацией программы | - | - | - | - | - | - | Ведется постоянно. |
| Всего по программе | | | 656,2  план – 656,2 | 271,5 | 347,2 | 37,5 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

20.02.2019 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Обеспечение жильем молодых семей Среднеканского городского округа» на 2016-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов | ед. | 1 | 3 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий – достигнута.

Решены следующие задачи:

- предоставлены 3 молодым семьям социальные выплаты на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса;

- созданы условия для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; обеспечение предоставления молодым семьям социальной выплаты при рождении (усыновлении) каждого ребенка.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2018 год составил 656,2 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В отчетном периоде муниципальную поддержку получили 3 молодые семьи и 1 семья включена в списки на получение дополнительной выплаты в 2019 год.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития Лысенкова Е.В.

Дата составления:

20.02.2019 года