**ОТЧЕТ за 2015 год**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского района в 2014 - 2016 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Процент выполнения программы | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения | |
| всего | В том числе факт исполнения за счет внебюджетных источников |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. | Участие в проводимых министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области мониторингах по исполнению действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в части регулирования и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | - | 100 | Направление ежемесячных отчетов своевременно. |
| 1.2. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | - | - | - | 100 | Постановлениями №203 от 05.11.2015 года и №253 от 21.12.2015 года внесены изменения в программу, подготовлен проект внесения изменений в регламент |
| 1.3. | Ведение мониторинга по вопросам деятельности и развития малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности | - | - | - | 100 | Осуществляется оперативный сбор информации для подготовки различных отчетов: Доклад оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Паспорт МО, конкурс на обл.средства и т.д. |
| 1.4. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском городском округе на 2017-2019 годы | - | - | - | 100 | Разработка и принятие новой программы запланировано на 2016 год. |
| 1.5. | Разработка порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки | - | - | - | 100 | КУМИ разработан проект НПА, находится на согласовании |
| 2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 2.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участии в торгах на размещение муниципальных заказов на поставку товаров (работ, услуг) | - | - | - | 100 | Проведено 19 закупок для муниципальных нужд на 14,4 млн.руб. Извещения о проведение торгов для субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительно публикуются на сайте администрации МО «Среднеканский район». Заказчики проводят предварительную работу с местными представителями СМП по участию в закупках. |
| 2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела | 0 | - | - | 100 | В течение 2014 года заявок не поступало. |
| 2.3. | Предоставление субсидии (финансовой поддержки) субъекту малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных для Среднеканского городского округа сферах предпринимательской деятельности | 467,3 | 467,3 | - | 100 | КФХ Логинов В.Г. выделена субсидия на развитие субъекта малого и среднего предпринимательства в приоритетных для сферах предпринимательской деятельности (производство сельхоз продукции: мяса птицы и яиц) |
| 2.4. | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, привлеченным к реализации муниципальных полномочий | 1602,3 | 1602,3 | - | 100 | Выполнение пассажирских перевозок |
| 2.5. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций в виде передачи во владение и (или) пользование земельных участков и имущества без проведения торгов | - | - | - | 100 | Обращений не поступало |
| 3. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий,  направленных на освещение вопросов развития и поддержки малого предпринимательства в электронных и печатных средствах массовой информации | - | - | - | 100 | На сайте администрации МО «Среднеканский район» ведется реестр СМП – получателей субсидий.  29.10.2015 проводился семинар для всех с Фондом поддержки малого предпринимательства, налоговой, занятостью и сельхоз банком. |
| 3.2. | Проведение мероприятий по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства района к участию в ежегодном областном конкурсе "Предприниматель года" | - | - | - | 100 | Публиковалась информация о проведении конкурса на сайте в сети Интернет и в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» |
| 4. Методическое и консультационное обеспечение | | | | | | |
| 4.1. | Оказание консультационного содействия по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | 100 | 5 граждан проконсультированы по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и района |
| 4.3. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам касающихся имущественных и земельных отношений, информационной поддержки | - | - | - | 100 | Оказано 1 гражданину консультация по вопросам оказания поддержки СМП по созданию собственного дела. |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Среднеканском районе на 2013-2015 годы»**

1. **Общие итоги реализации Программы:**

За 2014 – 2015 годы 3 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались программой. Средства были направлены на развитие производства молочной продукции, продукции мяса птицы и яиц, а так же возмещение расходов по выполнению муниципальных полномочий по перевозке пассажиров внутри района. Благодаря программе в районе увеличился ассортимент мясной и молочной продукции и производство яйца.

В 2015 году КФХ Логинов В.Г. выделена субсидия на развитие субъекта малого и среднего предпринимательства в приоритетных для сферах предпринимательской деятельности (производство сельхоз продукции: мяса птицы и яиц) на общую сумму 467,3 тыс.руб. за счет средств выделенных из бюджета Магаданской области на поддержку муниципальных программ.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование индикатора** | **Единица измерения** | **Плановое значение показателя годам** | | **Фактически достигнутое значение к 2015 году** |
| 2014 | 2015 |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения  Среднеканского городского округа | ед. | 700 | 700 | 756 |
| 2 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 1 | 1 | 2 |
| 3 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 13 | 13 | 13 |
| 4 | количество мероприятий проведенных, направленных на популяризацию предпринимательства | шт. | 1 | 2 | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Критерии оценки | Варианты оценки (формула расчета значения) | Значение оценки критерия (для определения Zj) | Вес  критерия в баллах (для определения Uj) |
| 1. | Актуальность на настоящий момент Программы в целом и ее мероприятий в соответствии с социально-экономическими приоритетами МО «Среднеканский район» | Соответствует | 1 | 5 |
| 2. | Наличие в отчете о выполнении Программы годовых количественных измеримых целевых показателей (индикаторов), отражающих цели Программы и достижение результатов ее реализации | Соответствует | 1 | 5 |
| 3. | Соответствие достигнутых в отчетном году целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в Программе | Отношение достигнутых показателей к показателям, запланированным в Программе | От 0 до 1 | 50  (из 4 индикаторов результативные 4) |
| 4. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в отчетном году | Доля <\*> выполненных мероприятий от общего числа запланированных | От 0 до 1 | 10  (из 14 мероприятий результативные 14) |
| 5. | Выполнение запланированных мероприятий Программы в начале ее реализации | Доля <\*> выполненных мероприятий от общего числа запланированных | От 0 до 1 | 5 |
| 6. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного  финансирования | Отношение  фактического объема финансирования к объему  финансирования,  запланированному  Программой | От 0 до 1 | 5 |
| 7. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного  финансирования из средств местного бюджета | Отношение  фактического объема финансирования к объему  финансирования,  запланированному  Программой | От 0 до 1 | 0 |
| 8. | Доля фактического объема финансирования Программы от запланированного финансирования из внебюджетных источников | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования,  запланированному  Программой | От 0 до 1 | 10 |
|  | Итого |  |  | 90 |

Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

**2. Проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом году:**

На 2016 год планируется проведение разъяснительных мероприятий в средствах массовой информации, внесение изменений в нормативно-правовую базу в связи с реорганизацией органов местного самоуправления для привлечения граждан по созданию собственных небольших дел на благо района и создание новых рабочих мест. Разработка и принятие программы на 2017-2019 годы.

**3. Предложения и рекомендации по совершенствованию управления реализацией Программы:**

Предложений нет.

**4. Предложения по внесению изменений и дополнений в программу (при необходимости):**

Предложений нет.

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

28.01.2016 года