**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения**

**на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Основное мероприятие «Нормативно-правовая и организационная основа создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов» | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение  анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов организаций образования и социального обслуживания населения с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | - | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 09.11.2020 года № 275-п утвержден план мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды на территории Среднеканского городского округа.  Постановление Администрации Среднеканского городского округа от 01.09.2020 года № 219-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 06.10.2016 г. № 283 «О создании на территории Среднеканского городского округа муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды»  Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 12.05.2020 года № 105-п утвержден план мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2020-2023 годы  Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 09.11.2020 года №274-п утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг |
| 1.2. | Проведение  анализа, исследований, паспортизации и классификации объектов в сфере потребительского рынка с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | - | - | - | - | - | - | Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 09.11.2020 года №274-п утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг |
| 1.3 | Изучение мнения инвалидов и других маломобильных групп населения о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, отношения жителей Среднеканского городского округа к проблемам инвалидов | - | - | - | - | - | - | результат опроса показал, что все объекты жизнедеятельности являются условно доступными (посещение возможно с использованием персонала), полная доступность возможна только после реконструкции зданий и помещений |
| 2. Основное мероприятие «Формирование доступной среды жизнедеятельности в Среднеканском городском округе»  Подраздел 2.1 . Мероприятия по повышению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Среднеканском городском округе | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Адаптация образовательных учреждений общего образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | - | - | - | - | - | - | В 2019 году произведена оплата установки на 1 объекте (установленном в 2018 году).  В 2018 году на 2 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова.  В 2017 году на 1 объекте установлен пандус (спонсорские средства). |
| 2.1.2. | Адаптация образовательных организаций дошкольного образования для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений и др.) | - | - | - | - | - | - | В 2018 году на 2 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова |
| 2.1.3. | Адаптация учреждений культуры для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами) | 10,0 | 9,59 | - | - | 9,59 | - | В 2020 году 1 объект (библиотека) был обеспечен устройством «звуковой маяк», предназначенным для информирования слепых и слабовидящих посетителей по средствам звукового сообщения.  В 2019 году 1 объект (библиотека) был обеспечен: электронным ручным видеоувеличителем, средством для чтения книг «Говорящие книги», контрастной лентой и вывеской со шрифтом Брайля.  В 2018 году на 4 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова |
| 2.1.4. | Адаптация спортивных объектов и учреждений для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | - | - | - | - | - | - | В 2018 году на 3 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова |
| 2.1.5. | Адаптация объектов органов местного самоуправления для доступности инвалидам и маломобильным группам населения (оборудование входных групп, лестниц, съездов, путей движения внутри зданий, установка пандусов, поручней, средств ориентации, санитарно-гигиенических помещений, оснащение подъемными устройствами и др.) | 250,55 | 250,55 | - | - | 250,55 | - | В 2020 году в 2 подъезда многоквартирных домов оборудованы стационарными пандусами внутри и снаружи, 1 жилом помещении расширен проем в ванную комнату, приобретены 2 откидных пандуса.  В 2019 году на 1 объекте (магазин) оборудован стационарный пандус, на 1 объекте (УЖКХиГ) установлены поручни, на 1 объект (администрация) приобретен переносной пандус.  В 2018 году на 17 объектах при входе в здание установлены кнопки вызова. |
| 3. «Информационно-методические и общественно-просветительские мероприятия в Среднеканском городском округе» | | | | | | | | |
| Подраздел 3.1. Информационно-методическое обеспечение деятельности специалистов по реабилитации и социальной интеграции инвалидов | | | | | | | | |
| 3.1.1. | Обучение специалистов для работы с инвалидами и маломобильными группами | - | - | - | - | - | - | Специалисты на обучение не направлялись, но проходили внутренний инструктаж в организации |
| Подраздел 3.2. Информационные и просветительские мероприятия для населения в Среднеканском городском округе | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Изготовление и размещение рекламно-информационных материалов муниципальной программы в СМИ, в сети Интернет | - | - | - | - | - | - | Не исполнялось |
| 3.2.2. | Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, творческих программ для детей-инвалидов и подростков с ограниченными возможностями здоровья и их сверстников | - | - | - | - | - | - | Мероприятия проводилось по иной программе |
| Всего по программе | | | 260,14 план – 260,55 | - | - | 260,14 | - |  |

Руководитель УЭиР

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления: 20.01.2021 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1. | Доля объектов прошедших процедуру паспортизации с целью их последующей модернизации/ дооборудования и обеспечения доступности маломобильным группам населения | % | 100 | 100 | 100% |
| 2. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100% |
| 3. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми- инвалидами качественного образования, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100% |
| 4. | Доля учреждений культуры, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100% |
| 5. | Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100% |
| 6. | Доля объектов органов местного самоуправления, в которых созданы условия доступности маломобильным группам населения, в общем количестве объектов органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их жизненного уровня, формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами – достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Выявлены ограничения, препятствующих жизнедеятельности инвалидам и иным маломобильным группам населения, и частично устранены путем оборудования отдельных объектов и услуг кнопками вызова, стационарными и переносными пандусами, устройствами для слепых и слабовидящих граждан;

2. Создана правовая база для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование для инвалидов доступа к объектам социальной инфраструктуры и информации;

3. Формируется доступная для инвалидов среда жизнедеятельности в различных её сферах.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы в 2020 году составил 260,14 тыс.руб., что составляет от плана 99,8%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2020 году:

- улучшается качество жизни инвалидов и маломобильных групп населения;

- повышается независимость инвалидов и маломобильных групп населения в обществе;

- изменяется общественное сознание в отношении проблем доступности инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

20.01.2021 года