**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2020г.г.»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | | МБ | | ВБ | |  | |
| 1. | Спортивно-массовые мероприятия | | 152 | | 191 |  |  | | 191 | |  | | Проведено 27 спортивно-массовых мероприятий с населением Среднеканского городского округа | |
| 2. | Выездные спортивно-массовые мероприятия | | 230 | | 684,2 |  |  | | 684,2 | |  | | Приняли участие в 9 областных и межрайонных мероприятиях по мини-футболу, спортивной акробатике, баскетболу, пауэрлифтингу, хоккею с шайбой | |
| 3. | Модернизация инфраструктуры процесса физической подготовки и спорта | | 2500 | | 126 |  |  | | 126 | |  | | Приобретены спортивное оборудование и инвентарь. | |
| 4. | Совершенствование спортивной инфраструктуры | | 800 | | 2304,7 |  |  | | 304,7 | | 2000 | | Произведен ремонт ограждения мини-футбольной площадки СШ п.Сеймчан, частичный ремонт второго этажа в здании СШ п.Сеймчан | |
| 5. | Обеспечение учреждений физической культуры | | 15187,5 | | 15525,3 |  |  | | 15525,3 | |  | | Финансирование деятельности Спортивной школы п.Cеймчан | |
| Всего по программе | | 19207,3 | | 18831,2 | | - | - | 16831,2 | | 2000 | |  | | |

Директор

МКУ СШ п.СеймчанВ.А.Волков

Дата составления:

27.02.2019 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2020 г.г.»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой от общего количества жителей округа | чел. | 730 | 760 | 100% |
| 2 | Количество проводимых физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 30 | 26 | 86% |
| 3 | Эффективность в целом по программе | 96% | | | |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепление здоровья профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрению популяризация комплекса ГТО среди жителей округа – достигнута.

Решены следующие задачи:

- Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

- Создание условий для развития физического воспитания населения городского округа, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие массовых видов спорта на территории городского округа;

- Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения .

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2019 год составил 19207,3 тыс.руб

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2019 году соответствует запланированным данным – 30%.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Директор

МКУ СШ п.Сеймчан В.А.Волков

Дата составления:

27.02.2019 года