**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Управление образования и молодежной политики**

Почтовый адрес: 686160, Магаданская область, Среднеканский район, п. Сеймчан, ул. Промышленная, д.16

Тел.: 8(413 47) 9-44-41, E-mail: otdel-obraz@rambler.ru

|  |  |
| --- | --- |
| 29 марта 2019 г.\_№ | Управление экономики и развития Администрация Среднеканского городского округа  Е.В.Лысенковой |

Направляем отчет о ходе реализации муниципальных целевых программ на 01.01.2019 г.:

- муниципальной программы «Развитие образования Среднеканского городского округа на 2015-2019 годы».

- муниципальной программы летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2019 годы.

- муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы».

Приложение: на 19 л.

Руководитель управления Н.Н. Бендеберя

*Исп. Величко Е.О.*

*Тел.:8(41347)9-48-21*

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Среднеканского городского округа**

**на 2015-2019 годы»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **Совершенствование образовательного процесса** | | | | | | | | | |
| * 1. Введение регионального компонента образования | | | | | | | | | |
| 1. | Развитие муниципальных образовательных организаций | | 152561,6 | 146007,9 | - | 101952,0 | 44055,9 | - |  |
| ООО | | 75130,1 | 73772,8 | - | 57665,0 | 16107,8 | - |  |
| ДОО | | 58724,4 | 54464,5 | - | 42909,9 | 11554,6 | - |  |
| Учреждения дополнительного образования | | 18707,1 | 17770,6 | - | 1377,1 | 16393,5 | - |  |
| 2. | Обеспечение реализации регионального учебного плана | | - | - | - | - | - | - | Реализация регионального учебного плана в течение учебного года |
| 3. | Подготовка авторских разработок с учетом региональных, национальных, экологических, культурных и других особенностей | | - | - | - | - | - | - |  |
| 4. | Обеспечение реализации региональной программы дошкольного воспитания «Северячок» | | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. Введение ФГОС | | | | | | | | | |
| 5. | Обучение педагогов в рамках подготовки к введению ФГОС | | - | - | - | - | - | - |  |
| 6. | Приобретение компьютерного оборудования и иной электронной техники, учебников | | - | - | - | - | - | - |  |
| 7. | Приобретение современного оборудования и оснащения для образовательного процесса в дошкольных группах | | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. Расширение возможности дополнительного образования детей | | | | | | | | | |
| 8. | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения | - | | - | - | - | - | - | Вовлечение школьников в кружки, секции, объединения ведется ежегодно МКУ ДО ЦДОД |
| 9. | Проведение творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций | - | | - | - | - | - | - | Публиковалась информация о проведении творческих конкурсов, смотров, выставок, фестивалей, акций в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» |
| 10. | Развитие материальной базы | - | | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. Совершенствование кадрового потенциала | | | | | | | | | |
| 11. | Компенсация расходов младшим воспитателям, поварам по оплате жилых помещений и коммунальных услуг | 349,5 | | 188,6 | - | - | 188,6 | - | Компенсация по оплате жилых помещений и коммунальных услуг предоставлялась 12 младшим воспитателям и поварам |
| 12. | Стимулирование педагогов - победителей районных профессиональных конкурсов, педагогов - участников областных конкурсов | - | | - | - | - | - | - |  |
| 13. | Проведение и организация профессиональных конкурсов, мастерских: «День учителя», «Педагог года», «Призвание» | 60,0 | | 53,27 | - | - | 53,27 | - | 1 педагог был направлен в г. Магадан на конкурс «Педагог года» и проведен конкурс «День учителя» |
| 14. | Стимулирование педагогов, подготовивших победителей и призеров регионального этапа олимпиад школьников, всероссийских конкурсов | - | | - | - | - | - | - |  |
| 15. | Обучение резерва управленческих кадров в ходе стажировок, курсов повышения квалификации и участие в ежегодных образовательных ассамблеях | - | | - | - | - | - | - |  |
| 16. | Выплата денежного пособия молодому специалисту | - | | - | - | - | - | - |  |
| 17. | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой | 380,84 | | 380,8 | - | - | 380,8 | - | Доплаты поварам и бухгалтеру школьной столовой предоставлялась 9 поварам по основной должности детских садов и школ |
| 18. | Ремонт квартиры для молодого специалиста | - | | - | - | - | - | - |  |
| 19. | Обеспечение молодому специалисту бесплатного питания в школе | 14,0 | | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Обучение логопеда | - | | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Ежемесячная денежная компенсация педагогических работникам расходов по проезду на общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно | 127,8 | | 50,2 | - | - | 50,2 | - | Ежемесячная денежная компенсация расходов по проезду предоставлялась 6 педагогическим работникам |
| **Развитие инфраструктур образовательных учреждений, обеспечение безопасности образовательного процесса** | | | | | | | | | |
| 22 | Устройство полов в коридорах рекреациях школы | - | | - | - | - | - | - |  |
| 23 | Установка системы видеонаблюдения в ОУ | - | | - | - | - | - | - |  |
| 24 | Замена окон на стеклопакеты | 514,67 | | 514,67 | - | - | - | 514,67 | Произведена замена окон в гимнастической зале ДЮСШ из средств Полиметалла |
| 25 | Капитальный ремонт туалетных комнат | - | | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Капитальный ремонт пищеблока | - | | - | - | - | - | - |  |
| 27 | Устройство картодрома | - | | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Установка уличного освещения по периметру здания, замена отмостки | 954,02 | | 954,02 | - | - | - | 954,02 | Произведена замена отмостки вокруг здания МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла |
| 29 | Устройство ограждения | - | | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Ремонт кровли | 2813,29 | | 2812,29 | - | 2400,0 | - | 412,29 | Произведен частичный ремонт кровли в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла |
| 31 | Замена дверей (входных, межкомнатных) | - | | - | - | - | - | - |  |
| 32 | Приобретение и установка спортивных и игровых площадок | - | | - | - | - | - | - |  |
| 33 | Ремонт-восстановление актового зала, спортивного зала, ремонт кабинетов | 2098,67 | | 2098,67 | - | - | - | 2098,67 | Сделан ремонт кабинета «Северянка» в МКУ ДО ЦДОД и ремонт кабинета химии МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла |
| 34 | Ремонт пищеблока, санузлов, установка перил, оборудование гигиенической комнаты для девочек, ремонт подвала | 1112,09 | | 1112,09 | - | - | - | 1112,09 | Произведен ремонт подвала здания средней школы в МБОУ СОШ п. Сеймчан из средств Полиметалла |
| **Одаренные дети** | | | | | | | | | |
| 35. | Участие в областном туре Всероссийской олимпиады школьников | - | | - | - | - | - | - |  |
| 36. | Проведение турнира любознательных дошколят, летняя спартакиада дошкольников | 20,0 | | 18,88 | - | - | 18,88 | - | Проведен турнир любознательных дошколят и летняя спартакиада дошкольников |
| 37. | Участие в городской и межвузовской научно-практической конференции школьников | - | | - | - | - | - | - |  |
| 38. | Выплата именной стипендии главы МО «Среднеканский городской округ» | 60,9 | | 60,9 | - | - | 60,9 | - | Выплачена именная стипендия главы МО «Среднеканский городской округ» 10 учащихся |
| 39. | Организация участия учащихся в различных областных мероприятиях | - | | - | - | - | - | - |  |
| **Сохранение и укрепление здоровья детей** | | | | | | | | | |
| 40. | Создание условий для инклюзивного образования и безбарьерной среды | - | | - | - | - | - | - |  |
| 41. | Проведение районной ПМПК | - | | - | - | - | - | - | ПМПК проводилось 1 раз |
| 42. | Обеспечение присмотра и ухода за детьми (оплата родительской платы): | 1095,4 | | 949,93 | - | 805,44 | 144,49 | - |  |
| - с ограниченными возможностями здоровья, учающимся в ДОО | 50,0 | | - | - | - | - | - |  |
| - за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и учащимся в ДОО. | 144,4 | | 82,67 | - | 40,38 | 42,29 | - | Льгота предоставлялась 2 учащимся в ДОО |
| - за детьми КМНС, учащимся в образовательных организациях дошкольного образования. | 901,0 | | 867,26 | - | 765,06 | 102,2 |  | Льгота предоставлялась 21 учащемуся в ДОО |
| 43. | Замена устаревшего технологического оборудования | - | | - | - | - | - | - |  |
| 44. | Замена мебели в обеденном зале школьной столовой | - | | - | - | - | - | - |  |
| 45. | Обеспечение дотации на школьные завтраки, обеды и «школьное молоко» | 2259,36 | | 1984,85 | - | 570,03 | 1414,82 | - |  |
| 46. | Обеспечение дотации на питание дошкольников | 766,4 | | 566,61 | - | - | 566,61 | - |  |
| 47. | Обеспечение питанием (завтрак или полдник) детей из многодетных семей, учащимся в ОО | 510,35 | | 510,35 | - | 341,8 | 168,55 | - | Льгота предоставлялась 46 учащимся в ОО |
| **Всего по программе** | | **165698,89** | | **159213,96** | **-** | **106874,71** | **47247,51** | **5091,74** |  |

Процент исполнения программы за 2018 год – 96,1%

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие образования Среднеканского городского округа**

**на 2015-2019 годы»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | доступность дошкольного образования (отношение численности детей от 2 месяцев до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей дошкольного возраста) | % | 88 | 74,9 | 85,1% |
| 2 | доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности учащихся | % | 29 | 28,2 | 97,2% |
| 4 | удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 100 | 100 | 100% |
| 5 | доля учащихся ООО, обеспеченных горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве учащихся в данных организациях | % | 100 | 100 | 100% |
| 6 | доля учащихся 1-8 классов ООО, обеспеченных бесплатным цельным молоком, в общем количестве учащихся 1-8 классов в данных организациях | % | 96 | 100\* | 104,2% |
| 7 | доля отремонтированных, в том числе капитально, ОО от общего количества ОО, требующих ремонта и капитального ремонта, на начало реализации программы | % | 100 | 100 | 100% |
| 8 | оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием | % | 40 | 30 | 75% |
| 9 | доля ОО, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о своей деятельности в СМИ, в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)** |  |  |  | **97,4%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - обеспечение качества и доступности образования на территории Среднеканского городского округа на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства - достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей и необходимых условий для получения качественного образования и позитивной социализации детей;

- организовано предоставление качественного и доступного дошкольного, общего и дополнительного образования;

- развивается инфраструктура муниципальных образовательных организаций Среднеканского городского округа, обеспечена безопасность образовательного процесса;

- развит и реализован творческий потенциал одаренных и способных детей;

-созданы в муниципальных образовательных организациях необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, включая организацию полноценного качественного питания.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2018 году:

- фактическое значение целевого индикатора по доступности дошкольного образования ниже на 11,1% по сравнению с 2017 годом. Очередности в ДОУ нет.

- доля выпускников ООО, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников ООО составила 100%;

- удельный вес численности учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах муниципального и регионального уровней в общей численности обучающихся ниже запланированного на 0,8%;

- удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет увеличился по сравнению с прошлым годом на 9%;

- доля обучающихся ООО, обеспеченных горячим питанием за счет всех источников финансирования, в общем количестве обучающихся в общеобразовательных учреждениях составляет 100%;

- все обучающихся 1-8 классов общеобразовательных организаций обеспеченны бесплатным цельным молоком;

- оснащенность спортивных залов ООО современным спортивным инвентарем и оборудованием ниже запланированного на 10%, в связи с недостатком финансовых средств;

- все образовательные организации имеют собственный сайт, где открыто предоставляют достоверную публичную информацию о своей деятельности, в том числе в СМИ.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

29.03.2019 года

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**летнего оздоровления и занятости детей Среднеканского городского округа «Лето» на 2017-2019 годы»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1 этап (организационный)** | | | | | | | | |

| 1 | Анализ деятельности по организации летней оздоровительной работы в прошедшем году | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Составление сметы расходов на организацию и проведение летней оздоровительной кампании в текущем году | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Сбор предварительных списков от руководителей ОУ на организацию летних оздоровительных мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Согласование летних мероприятий с ГКУ ССЦ, МОГКУ ЦЗН, СРБ и.т.д. | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Работа с КПДН и ЗП, органами ОМВД по Среднеканскому району по привлечению детей «группы риска» в организованные формы оздоровления, труда и отдыха | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | Проведение совещания руководителей ОУ по подготовке к летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Подготовка проектов постановлений о работе Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании, по организации летней оздоровительной работы | - | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Предоставление ЛОЛ методических материалов по проведению летней кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Проведение конкурса воспитательных программ | - | - | - | - | - | - |  |
| 10 | Составление, согласование и утверждение планов межведомственного взаимодействия по проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 11 | Утверждение плана массовых мероприятий в летний период | - | - | - | - | - | - |  |
| 12 | Обучение школьников в областной школе волонтеров | - | - | - | - | - | - |  |
| 13 | Проверка документов ОУ по открытию оздоровительных лагерей (приказы, списки, акты, договора и т.д.), обучение на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ | 37,47 | 37,39 | - | - | 37,39 | - | Обучение прошли на курсах повышения квалификации руководителей и педагогов ЛОЛ 9 человек |
| 14 | Прохождение медицинских осмотров детьми и сотрудниками | - | - | - | - | - | - |  |
| 15 | Проведение ремонтов пищеблоков и помещений для размещения ЛОЛ | 70,0 | 70,0 | - | - | 70,0 | - |  |
| 16 | Приобретение необходимых материалов, инвентаря, игр и пр. | 365,84 | 365,84 | - | - | 365,84 | - |  |
| 17 | Заключение трудовых договоров с работниками на работу в период летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **473,31** | **473,23** | **-** | **-** | **473,23** | **-** |  |
| **2 этап (основной)** | | | | | | | | |
| 18 | Прием летних оздоровительных учреждений к работе в I и II смене | - | - | - | - | - | - |  |
| 19 | Открытие I и II смен | - | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Реализация воспитательных программ ЛОЛ, оплата труда работников ЛОЛ | 1514,06 | 1513,27 | - | 301,4 | 1211,87 | - |  |
| 21 | Проверка организации питания в ЛОЛ, обеспечение питания, медикаментов и культурно-массовых мероприятий в период летнего отдыха и оздоровления детей | 1417,72 | 1417,6 | - | 878,58 | 539,02 | - |  |
| 22 | Организация временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 771,81 | 771,39 | - | - | 771,39 | - | На предприятиях района через ГУ ЦЗН было трудоустроено 34 подростка |
| 23 | Проведение массовых мероприятий | 78,0 | 78,0 | - | - | 78,0 | - |  |
| 24 | Осуществление контроля за функционированием летних оздоровительных учреждений | - | - | - | - | - | - |  |
| 25 | Организация подведения итогов работы:  -финансовые отчеты руководителей  -обобщение положительного опыта работы  -организация методической помощи | - | - | - | - | - | - |  |
| 26 | Организация работы с неорганизованными детьми | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | **3781,59** | **3780,26** | **-** | **1179,98** | **2600,28** | **-** |  |
| **3 этап (аналитический)** | | | | | | | | |
| 27 | Подготовка анализа работы ЛОЛ по итогам I и II смен | - | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Совещание с руководителями по итогам летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Проведение итогового заседания Комиссии по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании | - | - | - | - | - | - |  |
| 30 | Представление документов отчетности | - | - | - | - | - | - |  |
| 31 | Корректировка программы «Лето» по обеспечению выполнения летних мероприятий | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **ИТОГО:** | - | - | - | - | - | - |  |
| **Всего по программе:** | | **4 254,9** | **4253,49** | **-** | **1179,98** | **3073,51** | **-** |  |

Процент исполнения программы за 2018 год – 99,97%

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

29.03.2019 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**летнего оздоровления и занятости детей в Среднеканском городском округе «Лето» на 2017-2019 годы**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района. | % | Обеспечить охват летним трудом и отдыхом не менее 80% детей и подростков | Фактически охвачено 240/247=97,2%\* | 100% |
| 2 | Организация содержательного досуга детей, не посещающих ЛОУ. | % | Не менее 25  неорганизованных детей | Фактически охвачено 30 неорганизованных детей | 100% |
| 3 | Обеспечение временной занятости подростков в учреждениях образования. | % | Создание не менее 35 временных рабочих мест для трудоустройства подростков | Создано 34 временных рабочих мест для трудоустройства подростков | 97,1% |
| 4 | Выполнение норм питания. | % | Усредненный показатель по всем продуктам питания не ниже 95% | Усредненный показатель по всем продуктам питания 96%\* | 100% |
| 5 | Улучшение показателей физического развития детей | % | Эффект оздоровления не ниже 95% | Эффект оздоровления 82,4%\* | 86,7% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)** |  |  |  | **99%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – создание условий для организации полноценного оздоровления отдыха и занятости детей, подростков Среднеканского городского округа в летний период на 2017-2019 годы достигнута.

Решены следующие задачи:

- созданы организационные и финансовые условия для безопасного отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных форм организации;

- максимально вовлечены дети «группы риска» в организованные формы оздоровления, отдыха, труда;

- развито волонтерское движение по формированию здорового образа жизни;

- созданы условия для содержательного досуга неорганизованных детей, не посещающих ЛОУ.

- организована социально-значимая деятельность для подростков, направленная на улучшение окружающей среды, пришкольной территории, школьных помещений.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2018 году:

- созданы условия для полноценного отдыха и оздоровления в условиях лагерей дневного пребывания (профильных отрядов), при образовательных учреждениях района;

- фактически охвачено 30 неорганизованных детей;

- создано 34 временных рабочих мест для трудоустройства подростков;

- нормы питания выполнены на 96%;

- эффект оздоровления показателей физического развития детей составляет 82,4%.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления: 29.03.2019 года

**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1. Формирование социально-зрелой личности молодого человека с активной гражданской позицией.** | | | | | | | | |
| 1.1. | Создание банка данных по занятости молодых людей на предприятиях Среднеканского городского округа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Сотрудничество со средствами массовой информации направленное на формирование и развитие чувства патриотизма, духовно нравственного воспитания, физического и культурного развития молодежи. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Пропаганда через средства массовой информации достижений молодежи Среднеканского городского округа в сфере образования, культуры и спорта | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Участие в социологических исследованиях и мониторингах в молодежной среде | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Организация и проведение муниципальных мероприятий для молодежи: конкурсов, акций | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Проведение театрализованного праздника «День молодежи» | 30,0 | 30,0 | - | - | 30,0 | - | Проведен районный праздник «День молодежи» |
| 1.7. | Организация волонтерских молодежных акций | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Участие в областной профильной смене Достояние региона («Закон и подросток», «ЗОЖ», форум ученического самоуправления, слет экологов, смотр художественной самодеятельности), «Доброволец года». Организация и проведение экологических молодежных акций и мероприятий. | 25,8 | - | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Организация работы летних оздоровительных лагерей, в том числе для подростков из групп социального риска, попавших в сложную жизненную ситуацию | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Организация ознакомительных экскурсий для молодежи в храм: «Православный Храм – источник духовной культуры» | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Проведение молодежного форума. Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе. Участие в детском общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка Магаданской области. | 96,7 | 73,35 | - | - | 73,35 | - | Участие в работе Молодежной общественной палаты при областной Думе, в детском общественном Совете при Уполномоченном по правам ребенка Магаданской области и молодежном форуме |
| 1.12. | Подготовка и выпуск специализированных информационных раздаточных материалов по проблемам нарко-, табако- и алкогольной зависимостей, заболеваний, передающихся половым путем, СПИДа. | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.13. | Организация встреч представителей органов детского и молодежного самоуправления с депутатами Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.14. | Проведение летней молодежной и школьной спартакиады, соревнований по видам спорта, молодежных и школьных форумов за здоровый образ жизни, общественно-значимых мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.15. | Участие во всероссийских и региональных новогодних мероприятиях | 102,3 | 92,13 | **-** | **-** | 92,13 | - | Поездка на Губернаторскую елку, общероссийскую новогоднюю елку |
| 1.16. | Организация работы с молодежью по развитию казачьей культуры | - | - | **-** | **-** | - | - |  |
| **2. Поддержка творческой и талантливой молодежи.** | | | | | | | | |
| 2.1. | Проведение олимпиад по избирательному праву и по православной культуре | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, олимпиад, конференций для школьников и молодежи, спортивных соревнований | 147,8 | 131,95 | - | - | 131,95 | - | Проведение муниципальных этапов региональных и всероссийских олимпиад и конференций для школьников, проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика», проведение муниципального этапа Президентские спортивные игры «Президентские состязания» |
| 2.3. | Участие школьников и молодежи в региональном этапе выставок, конкурсов, фестивалей, спартакиад, конференций, слетов для школьников и молодежи, спортивных соревнованиях | 78,1 | 77,98 | - | - | 77,98 | - | Участие в областной профильной смене "Лето без границ" и в Зимнем фестивале ВФСК ГТО |
| 2.4. | Проведение мероприятий, посвященных праздничным датам и всенародным праздникам | 106,3 | 81,24 | - | - | 81,24 | - | Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |
| 2.5. | Проведение конкурсов прикладного и художественного творчества среди школьников и молодежи | 25,1 | 5,0 | - | - | 5,0 | - | Проведение районного конкурса «Мастерская Деда Мороза» и конкурса плакатов к 65-летию Магаданской области |
| 2.6. | Проведение Дня молодого избирателя и дней школьного самоуправления | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Отбор лучших выпускников на целевое обучение в ВВузах | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8. | Проведение районных выставок, фестивалей, акций, сборы, праздничных мероприятий, турниров, в том числе:  - Декоративно-прикладного творчества;  - День защиты детей  - Сбор юных патриотов | 70,9 | 51,57 | **-** | **-** | 51,57 | **-** | Проведение районных праздничных мероприятий - День защиты детей, провоз детей на проведение слета Юные патриоты России, проведение районного фестиваля художественной самодеятельности "Я люблю тебя Россия", выставка декоративно-прикладного искусства "Мой край" и «День добровольца» |
| **3. Комплексные меры по поддержке молодой семьи. Повышение престижа семейных ценностей в молодежной среде.** | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация просветительской работы в сфере репродуктивного здоровья и воспитания:  - психологический мониторинг и консультирование молодых семей;  - организация "телефонов доверия" с заинтересованными организациями | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Реализация программ помощи молодежи в планировании семьи, воспитании детей; пропаганда здорового образа жизни, духовной и нравственной семейной культуры, опыта семейных отношений наиболее благополучных семей Среднеканского городского округа | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Организация и проведение семейных конкурсов, акций и праздников | 16,9 | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Проведение молодежной инициативы «Организация зоны отдыха для молодой семьи» | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Проведение муниципальных конкурсов для молодежи «Самая лучшая мама», «Среднеканская Снегурочка и Дед Мороз» | 58,7 | 58,66 | - | - | 58,66 | - | Проведение муниципального конкурса «Дед Мороз и Снегурочка» |
| **Всего по программе** | | **758,6** | **601,88** | **0** | **0** | **601,88** | **0** |  |

Процент исполнения программы за 2018 год – 79,34%

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

29.03.2019 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие молодежной политики в Среднеканском городском округе на 2016-2021 годы»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи | % | 20 | 14 | 70% |
| 2 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи | % | 15 | 14 | 93,3% |
| 3 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи | % | 45 | 29,8 | 66,2% |
| 4 | Доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения | % | 55 | 55 | 100% |
| 5 | Количество специалистов, осуществляющих работу с молодежью в организациях и учреждениях | чел. | 8 | 7 | 87,5% |
| 6 | Количество реализуемых социально значимых проектов и программ в сфере молодежной политики | ед. | 5 | 2 | 40% |
| 7 | Количество учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет | ед. | 7 | 7 | 100% |
|  | **Итого эффективность в целом по программе (Е)** |  |  |  | **83,1%** [**<\*>**](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – реализация приоритетных направлений молодежной политики, в том числе: создание условий для поддержки и развития детских и молодежных инициатив, организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, профилактика социальной девиации в подростковой и молодежной среде, духовное, физическое и гражданско-патриотическое воспитание молодежи, развитие творчества и предпринимательства, поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.

Решены следующие задачи:

- развита созидательная активность детей и молодежи и интегрировать молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

- созданы условия для духовного, физического, интеллектуального и творческого развития детей и молодежи;

- была оказана поддержка талантливой молодежи, развита инновационная, интеллектуальная и творческая деятельность детей и молодежи;

- оказано содействие развитию молодежных и детских организаций, оказана всесторонняя помощь в их деятельности;

- созданы условия для адаптации молодежи к самостоятельной жизни и деятельности, формировать гражданские, патриотические и духовно-нравственные качества. Пропагандировать в подростковой и молодежной среде основ здорового образа жизни;

- созданы и обеспечены условия для организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе в период каникул совместно с иными органами местного самоуправления, общественными и другими организациями;

- организованы районные мероприятия, праздники, фестивали, выставки для детей и молодежи;

- произведена подготовка молодежи к созданию гармоничной семьи на основе уважения традиций.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2018 году:

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в деятельность молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи составила 14%;

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в волонтёрскую деятельность в общей численности молодежи - 14%;

- доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в учреждениях культуры, образования и спорта, в общей численности молодежи - 46%;

- доля трудоустроившихся граждан в возрасте от 14 до 30 лет, в общем числе обратившихся в службы занятости населения - 55% (83 человека);

- 7 специалистов, осуществляющие работу с молодежью в организациях и учреждениях;

- 2 социально значимых проекта и программ в сфере молодежной политики;

- 7 учреждений и организаций, открыто предоставляющих достоверную публичную информацию о молодежной политике в СМИ и в сети Интернет.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель Бендеберя Н.Н.

Дата составления:

29.03.2019 года