**ОТЧЕТ за 2014 год**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского района в 2014 - 2016 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | Процент выполнения программы | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения | |
| всего | В том числе факт исполнения за счет внебюджетных источников |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 1.1. | Участие в проводимых комитетом экономики администрации Магаданской области мониторингах по исполнению действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в части регулирования и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | - | 100 | Направление ежемесячных отчетов своевременно. |
| 1.2. | Подготовка предложений к разрабатываемым муниципальным нормативным правовым актам и нормативным актам органов местного самоуправления в сфере малого и среднего предпринимательства, в том числе направленных на совершенствование системы налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | 100 | Изменения в действующие НПА и разработка новых НПА не осуществлялась. |
| 1.3. | Проведение мониторинга по вопросам деятельности и развития малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности | - | - | - | 100 | Осуществляется оперативный сбор информации для подготовки различных отчетов: Доклад оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Паспорт МО, конкурс на обл.средства и т.д. |
| 1.4. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском районе на 2017-2019 годы | - | - | - | 100 | Разработка и принятие новой программы запланировано на 2016 год. |
| 2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 2.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участии в торгах на размещение муниципальных заказов на поставку товаров (работ, услуг) | - | - | - | 100 | Извещения о проведение торгов для субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительно публикуются на сайте администрации МО «Среднеканский район». Заказчики проводят предварительную работу с местными представителями СМП по участию в закупках. |
| 2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела, в приоритетных для Среднеканского района сферах предпринимательской деятельности | 100 | - | - | 100 | В течение 2014 года заявок не поступало. |
| 2.3. | Предоставление субсидии на развитие субъекта малого и среднего предпринимательства в приоритетных для Среднеканского района сферах предпринимательской деятельности или субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающих социально-значимые для населения района услуги и выполняющих социально-значимые для населения района работы | 250 | 275 | - | 100 | КФХ Кобзарев Н.В. выделена субсидия на развитие бизнеса с целью ремонта фасада и кровли помещения (здания) молокоперерабатывающего цеха и ограждения территории цеха в соответствии с санитарно-техническими нормами |
| 2.4. | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства привлеченным к реализации муниципальных полномочий | 150 | - | - | 100 | К выполнению муниципальных полномочий представители СМП не привлекались. |
| 3. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий,  направленных на освещение вопросов развития и поддержки малого предпринимательства в электронных и печатных средствах массовой информации | - | - | - | 100 | На сайте администрации МО «Среднеканский район» ведется реестр СМП – получателей субсидий. |
| 3.2. | Организация информационно-рекламных мероприятий, размещение на сайтах материалов, проектов деловых предложений, направленных на продвижение предприятий Среднеканского района  на внешние рынки | - | - | - | 100 | На сайте администрации МО «Среднеканский район» размещена информация по вопросам СМП в районе. |
| 3.3. | Проведение мероприятий по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства района к участию в ежегодном областном конкурсе "Предприниматель года" | - | - | - | 100 | Публикуется информация о проведении конкурса на сайте в сети Интернет и в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» |
| 4. Методическое и консультационное обеспечение | | | | | | |
| 4.1. | Оказание консультационного содействия поселениям в разработке и реализации муниципальных программ поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | - | 100 | Представители администраций поселений не обращались за консультациями. |
| 4.2. | Оказание консультационного содействия субъектам малого и среднего предпринимательства | - | - | - | 100 | Оказана консультация 2 гражданам по вопросам оказания поддержки СМП по созданию собственного дела. |
| 4.3. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам касающихся имущественных и земельных отношений, информационной поддержки | - | - | - | 100 | За консультациями представители СМП не обращались. |
| 5. Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | | | | | | |
| 5.1. | Проведение мероприятий по привлечению молодежи в предпринимательскую деятельность | - | - | - | - | Мероприятия не проводились. |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель комитета

экономики администрации

МО «Среднеканский район» Лысенкова Е.В.

Дата составления:

28.01.2015 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Среднеканского района в 2014 - 2016 годах»**

**1. Общие итоги реализации Программы:**

За 2012 – 2013 годы 13 субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовались программой. Средства были направлены на создание собственного дела, развития производства и возмещение расходов по выполнению муниципальных полномочий по перевозке пассажиров внутри района. Благодаря программе в районе работали 2 парикмахерские, фотоателье, пошивочные ателье, увеличилось производство молочной продукции и производство яйца.

В 2014 году КФХ Кобзарев Н.В. выделена субсидия на развитие бизнеса с целью ремонта фасада и кровли помещения (здания) молокоперерабатывающего цеха и ограждения территории цеха в соответствии с санитарно-техническими нормами на общую сумму 275 тыс.руб. за счет средств выделенных из бюджета Магаданской области на поддержку муниципальных программ.

**2. Проблемы и перспективы реализации Программы в очередном финансовом году:**

На 2015 год планируется проведение разъяснительных мероприятий в средствах массовой информации, внесение изменений в нормативно-правовую базу в связи с реорганизацией органов местного самоуправления для привлечения граждан по созданию собственных небольших дел на благо района и создание новых рабочих мест.

**3. Предложения и рекомендации по совершенствованию управления реализацией Программы:**

Предложений нет.

**4. Предложения по внесению изменений и дополнений в программу (при необходимости):**

В связи с большим оттоком населения из района, привлечением иностранных лиц необходимо пересмотреть направления (мероприятия) поддержки СМП.

Руководитель комитета

экономики администрации

МО «Среднеканский район» Лысенкова Е.В.

Дата составления:

28.01.2015 года