**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_30.12.2019\_ №345-п

**п.Сеймчан**

Об утверждении плана реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области» в Среднеканском городском округе

 В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в соответствии с поручением губернатора Магаданской области, данном на заседании регионального Правительства 31 октября 2019 года, в целях достижения целевых значений показателей реализации национальных проектов на территории Среднеканского городского округа, руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,

 **п о с т а н о в л я ю:**

 1. Утвердить план реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области» в Среднеканском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Шохина А.А.

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Новая Колыма. Вести».

Глава Администрации О.Н.Герасимова

*исп.Фадеева Л.А.*

Приложение

Утвержден

постановлением Администрации

Среднеканского городского округа

от\_ 30.12.2019№ 345-п \_\_\_\_\_\_\_\_

**План по реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в Магаданской области»**

**в Среднеканском городском округе**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Базовое значение | Характеристика результата |
| Начало | Окончание |
|  |  |  |  |  | Значение | Дата |  |
| 1. | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечне муниципального имущества муниципального образования «Среднеканский городской округ», в том числе по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в Среднеканском городском округе, постоянного информирования субъектов МСП | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа | 6 | 28.08.2019 | Дополнение количества объектов в перечнях муниципального имущества ежегодно не менее чем на 10% от уровня предыдущего года. |
| 2. | Увеличение количества объектов имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в перечне муниципального имущества | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Среднеканского городского округа | 6 | 28.08.2019 | Дополнение количества объектов в перечнях муниципального имущества ежегодно не менее чем на 10% от уровня предыдущего года. |
| 3. | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о существующих мерах поддержки посредством размещения информации на официальном сайте Среднеканского городского округа в сети Интернет и районной газете «Новая Колыма. Вести» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа | 4 | 01.01.2019 | Проведение информационных мероприятий:2019- 4 мероприятия;2020- 4 мероприятия;2021- 4 мероприятия;2022- 4 мероприятия;2023- 4 мероприятия;2024- 4 мероприятия; |
| 4. | Организация и проведение областных универсальных ярмарок «выходного дня» | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа | 4 | 01.01.2019 | Проведение универсальных ярмарок «выходного дня»:2019- 4 ярмарки;2020- 4 ярмарки;2021- 4 ярмарки;2022- 4 ярмарки;2023- 4 ярмарки;2024- 4 ярмарки; |
| 5. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат (финансовой поддержки) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных для Среднеканского городского округа сферах предпринимательской деятельности | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа | 60,0 | 01.01.2019 | Предоставление субсидий (тыс.руб):2019- 60,0;2020- 60,0;2021- 60,0;2022- 60,0;2023- 60,0;2024- 60,0; |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_