**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в Среднеканском городском округе на 2017-2020годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План по программе | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
|  |  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Прохождение обученияна курсах повышения (подтверждения) квалификации в центрах переподготовки в городе Магадане  (посещение курсов, семинаров, мастер классов) | 101,5 | 2 500 | 15,0 | - | - | 15,0 | - | МКУК СЦКС:  - прохождение курсов по пожарной безопасности 15 000 |
| 2 | Оснащение кабинетов (классов) современным оборудованием  (визуальные предметы: портреты в рамках, приобретение реквизитов по направлениям) | 110,0 | 0,0 | 80 790,0 | - | - | 80 790,0 | - | МКУК СЦКС:  - Ноутбук 34 499  - Машина швейная 20 451  - Шаман 8000  - Платки народные 3760  - Колеса деревянные 8 500  - стойка для одежды 1 350  0 Цветы искусственные 3 630 |
| 3 | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка изобразительного, хореографического, вокального, литературного, театрального, музыкального и художественного творчества  (приобретение костюмов = разновозрастные) | 120,0 | 32,0 | 32,0 | - | - | 32,0 | - | МКУК СЦКС:  - региональный фестиваль «Казачий круг» |
| 4 | Поддержка молодых дарований участие в окружных, всероссийских, региональных показах  (конкурсы, фестивали, выставки и т.д.) (выезды на региональные мероприятия) | 30,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 5 | Увековечение значимых исторических событий и знаменитых личностей Магаданской области, Среднеканского городского округа | 15,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 6 | Обеспечение безопасности объектов культурного наследия  (видеонаблюдение и специальная оценка условий труда и т.д.) | 250,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | Развитие и модернизация, обеспечение деятельности учреждений культуры  (новые формы работы) | 280,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |  |
| 8 | Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и образования в сфере культуры | 200,0 | 170,0 | 170,0 | - | - | 170,0 | - | МКУК СЦБС:  Принтер  Планшет 14 000  МКУК СЦКС:  - платки народные 7900  - бубны 46 400  - экран 29 800  - микрофоны, стойки 27 750  - термопот 19 189  - радиосистемы 12 850  - панель цветовая 12 180  - Онголмалый 600 |
| 9 | Модернизация внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура» и образования в сфере культуры  (работа с сайтом (новые разделы, рублики), изготовления объявлений, буклетов, календарей и т.д.) | 20,0 | 0,0 | 6 980,0 | - | - | 6 980,0 | - | МКУК СЦКС:  - Преобразователь 6980 |
| 10 | Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы в клубной системе. Софинансирование.  (Софинансирование мероприятий муниципальной программы на развитие культуры и туризма Магаданской области в Среднеканском городском округе) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 11 | Текущий ремонт объектов культуры округа | 800,0 | 724 505 | 724505 | - | - | 724505 | - | МКУК СЦКС:  - система отопления 399470  - установка оконных блоков ПВХ 325035 |
| 12 | Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к профессиональным, календарным праздничным, памятным и знаменательным датам т.д. | 780,0 | 245 106 | 245 106 | - | - | 245 106 | - | МКУК СЦКС:  - Проведениекультурно-массовых и праздничных мероприятий |
| 13 | Организация мероприятий, направленных на сохранение культуры и самобытности коренных малочисленных народов севера  (работа клубов по интересам, национальные праздники и т.д.) | 15,0 | 0,0 | 15 300,0 | -- | - | 15 300,0 | - | МКУК СЦКС:  -Региональный выставочный - конкурс прикладного творчества «Коечидек»  - Пластины из шкурок овцы 15 300 |
| 14 | Иные мероприятия в сфере культуры организационного характера  ((задание Главы, выездные мероприятий, Постановления Администрации СГО (выборы) и т.д.)) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 15 | Работа в межведомственном сотрудничестве с организациями и учреждениями Среднеканского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 16 | Поддержка творческих проектов в области культуры и искусства  (награждения, благодарность участников художественной самодеятельности) | 25,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 17 | Поддержка декоративно-прикладного творчества и народно - художественных направлений  (изготовление творческих работ и направление их на региональные, всероссийские конкурсы ) | 30,0 | 0,0 | 3 130,0 | - | - | 3 130,0 | - | МКУК СЦКС:  - Выставка «Казачье подворье» |
| 18 | Поддержка дополнительного образования в сфере культуры | 25,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| 19 | Проведение конкурсов в сфере культуры и искусства  (мероприятия клубных формирований, учреждения (на закрытых площадках )и т.д.) | 75,0 | 162 424 | 162 424 | - | - | 162 424 | - | МКУК СЦКС:  -молодежные проекты (вечерние мероприятия) |
| 20 | Поддержка талантливой молодежи (вручение премии Главы Среднеканского городского округа)  (лауреатов, дипломантов и т.д. ) | 24,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |  |
| **Всего по программе** | | 2 910 500 | 1 430 625 | 1 430 625 | - | - | 1 430 625 | - |  |

Начальник отдела культуры Сикорская Е.С.

Дата составления:

11.06.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие культуры в Среднеканском городском округе на 2017-2020годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество выставочных проектов декоративно-прикладного творчества, народно - художественных направлений | ед. | 10 | 9 | 90% |
| 2 | Количество посещений культурно – просветительского и досугового характера | % | 7,7 | 4,8 | 62,3% |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве экспонатов культурного наследия (окружное значение) | 1 тыс. фондовых единиц | 70,3 | 70,1 | 99,7% |
| 4 | Увеличение количества посещений выставочных и театрально-концертных мероприятий | % | 3,2 | 3,7 | 115,6% |
| 5 | Увеличение количества посещений музея | % | 10,3 | 18,2 | 176,6% |
| 6 | Увеличение количества учреждений, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», наличие сайта в учреждениях культуры | % | 100 | 100 | 100% |
| 7 | Доля объектов культурного наследия представленная жителям округа (показ виртуальных экскурсий по музеям страны) | % | 0,1 | Технические возможности  непозволяют | - |
| 8 | Прохождение курсов повышения квалификации, переподготовка, стажировка работников учреждений | ед. | 3 | 3 | 100% |
| 9 | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение культурного наследия региона,повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.

Решены следующие задачи:

- созданы благоприятные условия для улучшения культурно- просветительского и досугового обслуживания населения;

- повышен уровень удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых учреждениями культуры.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2019 год составил 1 430 625 тыс.руб., что составляет от плана 50%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- сформирована культурная среда, отвечающая растущим потребностям жителей, а эффективность услуг в сфере культуры была достигнута путем увеличения количества посещений информационных, выставочных и театрально-концертных мероприятий.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Начальник отдела культуры Сикорская Е.С.

Дата составления:

11.06.2020 года