**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2020 г.г.»**

**за \_\_\_\_2018 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. | Спортивно-массовые мероприятия | 138,8 | 163,5 |  |  | 163,5 |  | Проведено 31 спортивно-массовых мероприятий с населением Среднеканского городского округа |
| 2. | Выездные спортивно-массовые мероприятия | 200 | 351,1 |  |  | 351,1 |  | Приняли участие в 6 областных и межрайонных мероприятиях по мини-футболу, спортивной акробатике, баскетболу. |
| 3. | Модернизация инфраструктуры процесса физической подготовки и спорта | 3255 | 400 |  | 400 |  |  | Приобретены тренажеры для тренажерного зала МКУ ДО ДЮСШ п.Сеймчан, спортивное оборудование и инвентарь. |
| 4. | Совершенствование спортивной инфраструктуры | 680,7 | 2950 |  |  | 1464,6 | 2000 | Произведен ремонт ограждения стадиона ДЮСШ п.Сеймчан, ремонт кровли на здании ДЮСШ п.Сеймчан, установлена хоккейная площадка с уличным освещением |
| Всего по программе | 4274,5 | 3864,6 | - | 400 | 1979,2 | 2000 |  |

Директор

МКУ СШ п.Сеймчан В.А.Волков

Дата составления:

01.04.2019 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2018 г.г.»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 2 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой от общего количества жителей округа | чел. | 690 | 690 | 100% |
| 2 | Количество проводимых физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 26 | 26 | 100% |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

 Цель Программы – Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепление здоровья профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрению популяризация комплекса ГТО среди жителей округа – достигнута.

Решены следующие задачи:

- Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

- Создание условий для развития физического воспитания населения городского округа, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие массовых видов спорта на территории городского округа;

- Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения .

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2017 год составил 5161,2тыс.руб

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- Доля населения , занимающегося физической культурой и спортом в 2017 году соответствует запланированным данным – 24%.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Директор

МКУ ДО ДЮСШ п.Сеймчан В.А.Волков

Дата составления:

06.11.2018 года