**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2020 **п.Сеймчан** № \_303-п

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа»**

На основании распоряжения Администрации Среднеканского городского округа от 23.09.2019 года № 305-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ подлежащих разработке (корректировке) в 2019 – 2020 годах», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 363 «](http://docs.cntd.ru/document/420319730)Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», [постановлением Правительства Магаданской области от 01.11.2019 г. № 718-пп «](http://docs.cntd.ru/document/420319730)Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области», постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 28.12.2016 года № 448 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности программ, действующих на территории МО «Среднеканский городской округ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ», Администрация Среднеканского городского округа

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио Главы

Среднеканского городского округа А.А.Шохин

*Исп. Лысенкова Е.В.*

|  |
| --- |
| Утверждена  постановлением Администрации Среднеканского городского округа  от \_\_30.11.2020№ \_303-п |

**Муниципальная программа**

**«Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации»;  - [Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 г. № 363 «](http://docs.cntd.ru/document/420319730)Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»;  - Приказ Минтруда России № 575 от 06.12.2012 года «Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;  - [Постановление Правительства Магаданской области от 01.11.2019 г. № 718-пп «](http://docs.cntd.ru/document/420319730)Об утверждении государственной программы Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской области»;  - постановление Администрации Среднеканского городского округа от 28.12.2016 года № 448 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности программ, действующих на территории МО «Среднеканский городской округ»;  - распоряжение Администрации Среднеканского городского округа от 23.09.2019 года № 305-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ подлежащих разработке (корректировке) в 2019 – 2020 годах». |
| Заказчик Программы | Администрация Среднеканского городского округа (далее - Администрация) |
| Разработчик Программы | Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа |
| Исполнители Программы | - Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа (далее – УЭиР)  - Управляющий делами Администрации Среднеканского городского округа (далее – УД),  - Управление образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа (далее – УОиМП),  - Отдел культуры Администрации Среднеканского городского округа (далее – ОК),  - Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа (далее – УЖКХАиГ),  - подведомственные учреждения (далее – ПУ),  - подведомственные предприятия (далее – ПП). |
| Цель Программы | повышение уровня доступности приоритетных объектов, жилых помещений и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН). |
| Задачи Программы | 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Среднеканском городском округе;  2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общая сумма затрат на реализацию мероприятий программы **– 3180 тыс. рублей**,  в том числе в разрезе **источников финансирования**:  - за счет средств **федерального** бюджета:  *2021 год – 0 тыс. рублей;*  *2022 год – 0 тыс.рублей;*  *2023 год – 0 тыс.рублей;*  *2024 год – 0 тыс.рублей;*  *2025 год – 0 тыс.рублей.*  - за счет средств **областного** бюджета:  *2021 год – 0 тыс. рублей;*  *2022 год – 0 тыс.рублей;*  *2023 год – 0 тыс.рублей;*  *2024 год – 0 тыс.рублей;*  *2025 год – 0 тыс.рублей.*  - за счет средств **местного** бюджета:  *2021 год – 550 тыс. рублей;*  *2022 год – 550 тыс.рублей;*  *2023 год – 550 тыс.рублей;*  *2024 год – 740 тыс.рублей;*  *2025 год – 790 тыс.рублей.* |
| Сроки реализации Программы | 2021-2025 годы. |
| Ожидаемый конечный результат Программы | - сбор и систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;  - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных МГН на территории Среднеканского городского округа;  - повышение социальной активности и преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | Задача 1.  1.1. Доля объектов и услуг, включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры, прошедших процедуру паспортизации: 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г.-100%; 2024 г. - 100%; 2025 г.-100%.  Задача 2.  2.1. Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве образовательных организаций: 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г.-100%; 2024 г. - 100%; 2025 г.-100%.  2.2. Доля учреждений культуры, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве учреждений культуры: 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г.-100%; 2024 г. - 100%; 2025 г.-100%.  2.3. Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта: 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г.-100%; 2024 г. - 100%; 2025 г.-100%.  2.4. Доля объектов органов местного самоуправления, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов органов местного самоуправления: 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г.-100%; 2024 г. - 100%; 2025 г.-100%.  2.5. Доля жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем количестве таких объектов запланированных к адаптации на соответствующий год: 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г.-100%; 2024 г. - 100%; 2025 г.-100%.  2.6. Доля придомовых и общественных территорий, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве таких территорий запланированных к адаптации на соответствующий год: 2021 г. - 100%; 2022 г. - 100%; 2023 г.-100%; 2024 г. - 100%; 2025 г.-100%. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляет Глава Среднеканского городского округа |

**I. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

В целях реализации на территории Среднеканского городского округа Федерального закона от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 г. № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», реализация муниципальной политики в области формирования доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа осуществляется в соответствии с действующими правовыми актами, определяющими полномочия органов местного самоуправления.

По данным ГКУ «Среднеканский социальный центр» по состоянию на 1 октября 2020 года на территории Среднеканского городского округа количество инвалидов составило 91 человек:

* инвалиды I группы – 11 человек;
* инвалиды II группы - 44 человека;
* инвалиды III группы - 31 человек;
* дети-инвалиды - 5 человек.

Инвалидов со стойкими расстройствами двигательной функции – 19 человека (п. Сеймчан), в том числе 6-ым необходимо использовать кресла-коляски, 2 инвалида с расстройствами зрения и 1 инвалид с расстройством слуха.

Кроме инвалидов в Среднеканском районе проживают иные группы маломобильного населения - граждане престарелого возраста, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, родители с колясками, дети.

Чтобы наделить инвалидов и МГН возможностью вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, необходимо принимать надлежащие меры для обеспечения доступной среды жизнедеятельности инвалидам наравне со всеми гражданами к информации и связи, образованию, здравоохранению, трудоустройству, социальной защите, культуре, отдыху и спорту.

Следовательно, проблема доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации является актуальной.

С 2017 года разработана и утверждена необходимая нормативная правовая база, сформирована комиссия по обследованию жилых помещений, утвержден муниципальный реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг.

По состоянию на 01.11.2020 года в реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг муниципального образования «Среднеканский городской округ» (далее – Реестр ОСИ), включено 30 объектов, из них:

- объекты образования - 6 единиц;

- объекты физической культуры и спорта - 3 единицы;

- объекты культуры - 4 единицы;

- объекты связи и информации - 1 единица;

- объекты потребительского рынка и услуг - 8 единиц;

- прочие объекты (в т.ч. административные здания) - 8 единиц.

Все объекты, включенные в Реестр ОСИ, считаются условно доступными, так как доступность обеспечивается сотрудниками объектов путем использования кнопки вызова.

Для обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг, включенных в реестр ОСИ, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа на 2017 – 2020 годы» на сумму 407,87 тыс.руб. были выполнены следующие мероприятия:

- все объекты оснащены кнопками вызова сотрудника;

- на 2-х объектах (школа, магазин «Рассвет») установлены стационарные пандусы;

- 2 объекта (дом культуры, административное здание) обеспеченны переносными пандусами;

- 1 объект (библиотека) обеспечен устройством «звуковой маяк», предназначенным для информирования слепых и слабовидящих посетителей по средствам звукового сообщения, электронным ручным видеоувеличителем, средством для чтения книг «Говорящие книги», контрастной лентой и вывеской со шрифтом Брайля;

- 2 объекта (административные здания) оборудованы поручнями.

- 2 подъезда многоквартирных домов оборудованы стационарными пандусами внутри и снаружи,

- в 1 жилом помещении расширен проем в ванную комнату,

- приобретены 2 откидных пандуса для монтажа внутри подъездов.

Формирование доступной среды жизнедеятельности создаст возможности для полной реализации инвалидами своих прав и основных свобод, а также будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни страны.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности.

Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

# II. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации

***Целью Программы является:***

Повышение уровня доступности приоритетных объектов, жилых помещений и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН).

***Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:***

1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Среднеканском городском округе;

2. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе

.

***Сроки реализации Программы:***

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2021 по 2025 год включительно.

# III. Система целевых индикаторов и ожидаемый конечный результат реализации Программы

# *Важнейшие целевые показатели и индикаторы:*

Оценка результатов и социально-экономической эффективности муниципальной программы будет проводиться на основе системы показателей эффективности реализации мероприятий программы (индикативных показателей), обеспечивающих мониторинг изменений в сфере социальной поддержки инвалидов Среднеканского городского округа за оцениваемый период, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе «Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа»

***Ожидаемый конечный результат реализации Программы:***

Успешная реализация программы позволит обеспечить:

- сбор и систематизацию информации о доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН;

- формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и иных МГН на территории Среднеканского городского округа;

- повышение социальной активности и преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам.

# IV. Сведения о заказчике и исполнителях Программы

Муниципальным заказчиком программы является Администрация Среднеканского городского округа Магаданской области.

Ответственный исполнитель муниципальной программы являются:

- Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа (далее – УЭиР)

Исполнителями муниципальной программы являются:

- Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа (далее – УЭиР),

- Управляющий делами Администрации Среднеканского городского округа (далее – УД),

- Управление образования и молодежной политики Администрации Среднеканского городского округа (далее – УОиМП),

- Отдел культуры Администрации Среднеканского городского округа (далее – ОК),

- Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа (далее – УЖКХАиГ),

- подведомственные учреждения (далее – ПУ),

- подведомственные предприятия (далее – ПП).

Глава Среднеканского городского округа осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность исполнителей программы.

Исполнители программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляют:

- главный распорядитель бюджетных средств исполнителей мероприятий программы.

V. **Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированную по срокам, направлениям деятельность исполнителей по реализации программных мероприятий.

За реализацию конкретного программного мероприятия определен исполнитель согласно системе программных мероприятий настоящей Программы.

В ходе реализации Программы возможно оперативное перераспределение объемов средств между предусмотренными мероприятиями, изменение способов или условий выполнения мероприятий, с обязательным соблюдением условий решения поставленных задач.

Реализация мероприятий предусматривающих укрепление материально-технической базы учреждений с целью адаптации объектов для доступности инвалидов и маломобильных групп осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иными нормативными правовыми актами.

# VI. Ресурсное обеспечение программы

На реализацию Программы предусматривается выделение средств федерального, областного и местного бюджетов в сумме 3180 тыс.руб.

Распределение объемов финансирования на очередной финансовый год и последующие финансовые годы по источникам финансирования следующее:

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024год** | **2025 год** | **Всего** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Местный бюджет | 550 | 550 | 550 | 740 | 790 | **3180** |
| **Итого** | **550** | **550** | **550** | **740** | **790** | **3180** |

Объемы финансирования Программы могут быть скорректированы в зависимости от реальных возможностей бюджетов.

# VII. Система программных мероприятий

Для реализации муниципальной программы разработана система программных мероприятий, раскрывающих основные направления и задачи муниципальной программы согласно приложению № 2 к настоящей Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование доступной среды для инвалидов и

маломобильных групп населения на

территории Среднеканского городского округа»

**Важнейшие целевые показатели (индикаторы) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование задачи | Наименование показателей  и индикаторов | Единицы измерения | Значения показателей (индикаторов) по годам | | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2024** |
| 1. | Задача 1 | Доля объектов и услуг, включенных в Реестр объектов социальной инфраструктуры, прошедших процедуру паспортизации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1. | Задача 2 | Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2 | Доля учреждений культуры, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве учреждений культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 2 | Доля объектов физической культуры и спорта, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 2 | Доля объектов органов местного самоуправления, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве объектов органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Задача 2 | Доля жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в которых созданы условия доступности для инвалидов, в общем количестве таких объектов запланированных к адаптации на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача 2 | Доля придомовых и общественных территорий, в которых созданы условия доступности инвалидам и маломобильным группам населения, в общем количестве таких территорий запланированных к адаптации на соответствующий год | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование доступной среды для инвалидов и

маломобильных групп населения на

территории Среднеканского городского округа»

# Система программных мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | | | | | |
| Всего: | в том числе по годам | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Задача 1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формированию нормативной правовой базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Ведение реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг, в т.ч. формирование (актуализация) паспортов объектов социальной инфраструктуры и услуг | ежегодно (при необходимости) | УЭиР,  ПУ,  ПП | *0*  в т.ч.  МБ – 0,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 |
| 1.2. | Организация исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов приоритетных объектов и услуг | весь период | исполнители программы | *0*  в т.ч.  МБ – 0,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 |
| 1.3. | Организация исполнения плана мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом обеспечения условий их доступности для инвалидов | весь период | УЖКХАиГ,  ПП | *0*  в т.ч.  МБ – 0,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 |
| Итого по разделу 1: | | | | *0*  в т.ч.  МБ – 0,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 |
| Задача 2. Формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Совершенствование доступности объектов и услуг (проведение ремонтов, приобретение и установка специального оборудования, технических средств для инвалидов и др.) |  | | *3180*  в т.ч.  МБ – 3180,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *550*  550  0  0 | *550*  550  0  0 | *550*  550  0  0 | *740*  740  0  0 | *790*  790  0  0 |
| 2.1.1 | Адаптация образовательных учреждений | весь период | УОиМП,  ПУ | *410*  в т.ч.  МБ – 410,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *70*  70  0  0 | *70*  70  0  0 | *70*  70  0  0 | *100*  100  0  0 | *100*  100  0  0 |
| 2.1.2. | Адаптация учреждений культуры | весь период | ОК,  ПУ | *230*  в т.ч.  МБ – 230,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *30*  30  0  0 | *30*  30  0  0 | *30*  30  0  0 | *70*  70  0  0 | *70*  70  0  0 |
| 2.1.3. | Адаптация учреждений физической культуры и спорта | весь период | ПУ | *40*  в т.ч.  МБ – 40,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *00*  0  0  0 | *20*  20  0  0 | *20*  20  0  0 |
| 2.1.4. | Адаптация объектов и услуг органов местного самоуправления | весь период | УД | *100*  в т.ч.  МБ – 100,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *0*  0  0  0 | *50*  50  0  0 | *50*  50  0  0 |
| 2.1.5. | Адаптация жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды с учетом обеспечения условий их доступности для инвалидов | весь период | УЖКХАиГ,  ПП | *970*  в т.ч.  МБ –970,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *190*  190  0  0 | *190*  190  0  0 | *190*  190  0  0 | *200*  200  0  0 | *200*  200  0  0 |
| 2.1.6. | Адаптация придомовых и общественных территорий для инвалидов и МГН | весь период | УЖКХАиГ,  ПП | *1430*  в т.ч.  МБ – 1430,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *260*  260  0  0 | *260*  260  0  0 | *260*  260  0  0 | *300*  300  0  0 | *300*  300  0  0 |
| Итого по разделу 2: | | | | *3180*  в т.ч.  МБ – 3180,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *550*  550  0  0 | *550*  550  0  0 | *550*  550  0  0 | *740*  740  0  0 | *790*  790  0  0 |
| **Всего по Программе:** | | | | *3180*  в т.ч.  МБ – 3180,  ОБ – 0,  ФБ – 0. | *550*  550  0  0 | *550*  550  0  0 | *550*  550  0  0 | *740*  740  0  0 | *790*  790  0  0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_