**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2020г.г.»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. | Спортивно-массовые мероприятия | 154 | 52,4 |  |  | 52,4 |  | Проведено 17 спортивно-массовых мероприятий с населением Среднеканского городского округа |
| 2. | Выездные спортивно-массовые мероприятия | 230 | 70,3 |  |  | 70,3 |  | Приняли участие в 5 областных и межрайонных мероприятиях по спортивной акробатике, пауэрлифтингу, хоккею с шайбой. |
| 3. | Модернизация инфраструктуры процесса физической подготовки и спорта | 3530 | 346,1 |  |  | 346,1 |  | Приобретено спортивное оборудование и инвентарь. |
| 4. | Совершенствование спортивной инфраструктуры | 800 | 2629,3 |  |  | 629,3 | 2000 | Установлено ограждение на стадионе СШ п.Сеймчан, частичный ремонт первого этажа в здании СШ п.Сеймчан, замена системы отопления в зале спортивной акробатике |
| 5. | Обеспечение учреждений физической культуры | 21844,7 | 18611,3 |  | 227,7 | 18383,6 |  | Финансирование деятельности Спортивной школы п.Cеймчан |
| Всего по программе | 21844,2  | 21481,7 | - | 227,7 | 19254,0 | 2000 |  |

Директор

МКУ СШ п.Сеймчан В.А.Волков

Дата составления:

12.02.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развития физической культуры и спорта в Среднеканском городском округе на 2016-2020 г.г.»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 3 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Количество занимающихся физической культурой от общего количества жителей округа | чел. | 745 | 792 | 100% |
| 2 | Количество проводимых физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий | ед. | 32 | 13 | 40% |
| 3 | Эффективность в целом по программе | 70% |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы средняя.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

 Цель Программы – Эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укрепление здоровья профилактики заболеваний и девиантного поведения молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий на территории округа, внедрению популяризация комплекса ГТО среди жителей округа – достигнута. Снижение некоторых показателей программы связан с введением в регионе режима повышенной готовности из-за распространения COVID-19.

Решены следующие задачи:

- Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, создание и совершенствование системы физического воспитания различных групп населения, укрепление материально-технической базы, проведение спортивно-массовых и спортивных мероприятий;

- Создание условий для развития физического воспитания населения городского округа, сохранение и укрепление здоровья детей, развитие массовых видов спорта на территории городского округа;

- Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения .

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2020 год составил 21481,7 тыс.руб., что составляет 98% от плана.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- Доля населения, занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году соответствует запланированным данным – 37%.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Директор

МКУ СШ п.Сеймчан В.А.Волков

Дата составления:

12.02.2020 года