**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексные меры по гармонизации межэтнических межкультурных отношений, укреплению толерантности на территории Среднеканского городского округа на 2016-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1 | Осуществление мониторинга публикаций с идеями экстремизма в СМИ Среднеканского городского округа | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Публикации с идеями экстремизма в газете «Новая Колыма. Вести» не публиковались |
| 2 | Тематические занятия с учащимися, направленные на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений среди молодёжи | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | МКУК СЦКС проведено:  1) Цикл мероприятий «Кружева Сеймчана» (фронтальные беседы, викторины, флэш мобы, демонстрация видеоматериалов).  2) Цикл мероприятий «Северное сияние» (лекционные материалы для старших школьников)  3) Путешествие-исследование  «Мифический Север»  4) Показ видео материала для школьников «Народы России – одна семья»  5) Познавательная квест - игра  «Область наша обширная»  МКУК СЦБС проведено:  1. Информационный час «Душа России в символах ее»  2. Урок мужества «Борцы за величие, славу, достоинство России»;  3. Работа кружка «Юный краевед».  (в течение года),  4. Беседа«В единстве наша сила»  5. Экскурс в историю «Мой край на краешке России»  МКУК «Сеймчанский краеведческий музей»:  1 Работа постоянной выставки «История, культуры и быт народов Севера»;  2. Тематическая экскурсия «Эвенская игрушка» (32чел.)  3. Экскурсия по сменной выставки "Грибное царство" (29 чел.)  Образовательные организации:  -Участие в областной Губернаторской и Всероссийской елке, декабрь(участие учащихся различных национальностей):  -Турнир любознательных дошколят, октябрь 2019г. |
| 3 | Семинары для педагогов, воспитателей, библиотекарей по проблемам толерантности, национальных культур Среднеканского района, молодежным субкультурам | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Не проводились |
| 4 | Проведение конкурса по вопросам толерантности среди молодежи округа:  «Среднеканский район вчера, сегодня, завтра»  -учебно-исследовательские работы школьников | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Проведен Конкурс в общеобразовательных школах Среднеканского городского округа в октябре 2019 года.  4 работы получили высший балл, из 23 работ учащихся. |
| 5 | Проведение круглого стола с представителями молодежи по проблемам межэтнических и межрелигиозных отношений в Среднеканском городском округе, по вопросам формирования толерантности в молодежной среде | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | В школах:  1. Круглый стол с участием учащихся 8-11классов «Нас много, но все мы разные» представителей духовенства и силовых структур ОТДМВД России Магаданской области в Среднеканском районе.  Март 2019г. |
| 6 | Организация и проведение агитационных и пропагандистских мероприятий (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения | **39,83** | **39,83** | **-** | **-** | **39,83** | **-** | МКУК СЦКС  1) Изготовление буклетов на народное гуляние «Проводы Зимы»  2) Буклет «Здоровый досуг» - освещение клубных формирований  3) Буклет ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  4) Буклет «Народы России – одна семья»  МКУК СЦБС  1.Выпуск буклетов:  - «Горизонты поиска и достижений: профориентация»,  - «Равнение на подвиг наших дедов» (Среднеканцы-фронтовики);  - «Происхождение геграфических названий Среднеканского района»  2.Ведение папки газетных публикаций «Летопись Среднеканского района».  (использование детей и подростков для написания рефератов, подготовке к школьным конференциям и т.п.)  МКУК «Сеймчанский краеведческий музей»  1.Интерактивная экскурсия с видеопрезентацией / мастер класс "Травы и цветы родного края" приурочена к всероссийской акции "За здоровье и безопасность наших детей" (78чел) |
| 7 | Организация книжной выставки «Многонациональный Среднеканский городской округ»;  проведение в краеведческом музее и библиотеках Среднеканского городского округа цикла выставок, посвященных культурам народов, населяющих Среднеканский район | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | МКУК СЦБС  - «Мал их мир, но для всех интересен»;  - «Певцы Севера» (о поэтах северянах);  МКУК «Сеймчанский краеведческий музей»:  1.Экскурсия «История, культура и быт эвенов, юкагиров и якутов» (9 чел.)  2.Экскурсия / игра "Праздник Шахадьэбэ" (юкагирский новый год)(47 чел.)  3.Экскурсия / кроссворд «История, культура и быт народов Севера»(21 чел.) |
| 8 | Проведение разъяснительной работы с молодёжью в форме бесед, лекций, акций:  Месячник защитников Отечества, недели боевой славы и т.д.  проведение Дней борьбы со СПИДом, курением, наркоманией;  торжественное вручение паспортов молодым гражданам в рамках акции «Мы – граждане России!»;  уроки толерантности «Народы Среднеканского района: русские, украинцы татары, эвены юкагиры и другие» для 1-11 классов школ Среднеканского района городского округа | **20,7** | **20,7** | **-** | **-** | **20,7** | **-** | МКУК СЦБС  - Урок мужества «Спасибо вам, отцы и деды, за жизнь, за День Победы!»,  - Литературная композиция «Поэты фронтовой судьбы»;  -Устный журнал «Быстрее. Выше. Сильнее» (страницы истории Олимпийских игр и достижения российских спортсменов);  - Видеобеседа «Да здоровью, да мечте, нет – наркотикам, беде»;  МКУК СЦКС  1) Совместная работа с Отделом МВД России по Среднеканскому району - участие во всероссийском конкурсе «Мы выбираем жизнь» (направление ЗОЖ)  2)Встречи размышления на этические темы «Мы выбираем свой завтрашний день»  3) Акция, День отказа от курения  «Жизнь без вредных привычек»  4) Показ видео материала, фронтальная беседа«СТОП, ВИЧ, СПИД»  5) Акция «Красная ленточка» - к всемирному дню борьбы со СПИДом  ( по улицам поселка)  6) Конкурсно - развлекательная программа «Русский солдат, умом и силой богат!»  7) Игровая программа «Аты-баты, шли солдаты»  8) Проведение АКЦИИ с населением округа к 30 – тилетию Дня вывода советских войск из Афганистана  9) Акция «Бессмертный полк»  10) Митинг «День памяти и скорби»  11) Митинг «Марш памяти»  12) Акция «Горсть памяти» |
| 9 | Разъяснение населению понятий и терминов действующего законодательства в части ответственности за возбуждение национальной, социальной, расовой и религиозной розни в местных средствах массовой информации | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | МКУК «Сеймчанский краеведческий музей»:  1. Экскурсии «Памяти жертв политических репрессий. И.Е. Гриценко» (16 чел.)  2. Экскурсия "Эхо ГУЛАГа" (18 чел.) приурочены к Концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.  3. Экскурсия с видеопрезентацией / лекция «Герои Отечества - Наши земляки», приурочена к Дню героев Отечества (23 чел.)  4. Экскурсия «Легендарная трасса Аляска - Сибирь. Приближая Победу» (58 чел.)  5. Экскурсия с видеопрезентацией / лекция «Детские молодежные организации Советского Союза» приурочена к Дню Великой Октябрьской революции (29 чел.)  6. Экскурсия "Мы подвиг Ваш и память чтим", приурочена ко Дню памяти и скорби - день начала ВОВ (26 чел.)  7. Акция к Дню памяти воинов - интернационалистов / лекция "Живая память" (22 чел.)  8. Экскурсия с видеопрезентацией к 23 февраля "Во славу Отечества" (14 чел.)  Общеобразовательные школы:  -Месячник гражданско-патриотического воспитания – февраль 2019г,  -День героев Отечества – декабрь 2019г;  - Акции, направленные на профилактику табакокурения, наркотиков, спайсов - апрель, июнь, октябрь 2019г.  Участие в Зимнем Фестивале ГТО-апрель 2019г.;  Участие в областной школьной лиге «КЭС-БАСКЕТ» - март 2019г;  Муниципальный этап Президентских соревнований и Президентских спортивных игр- февраль-май 2019г.;  Спортивный праздник «Папа, мама, я –спортивная семья»-май 2019г;  Спортивный праздник «Здоровая семья –достояние региона»-июнь 2019г;  -Конкурс юных чтецов «Живая классика»-март 2019г;  Фестиваль детского художественного творчества «Я ,люблю тебя, Россия!»-апрель 2019г;  Мероприятия, посвященные 74-годовщине ВОВ;  Участие в Всероссийской акции «Письмо солдату»,апрель 2019г;  Участие в Всероссийском Дне здоровья, март 2019г.;  День народного единства, ноябрь 2019г;  Слет «Мы юные патриоты России» -май 2019г..  В учреждениях образования проведены:  1. Общешкольный классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом»  2. Месячник защитников Отечества проводится ежегодно в образовательных организациях округа:  -уроки мужества -14 февраль, январь, декабрь 2019г.):  -встречи, беседы, с участниками «горячих» точек-2 май, декабрь 2019г);  - «круглый стол»-2:  - акция по ЗОЖ в образовательных организациях -2 (апрель, ноябрь);  - акция «Мы против СПИДа» (апрель, декабрь 2019г),  - торжественное вручение паспортов -11 (июнь, декабрь),  - урок толерантности-15 (сентябрь 2019г); |
| 10 | Участие в областных семинарах, конкурсах, конференциях по темам профилактики экстремизма, гармонизации личности и межкультурных отношений, толерантности | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Не проводилось |
| 11 | Организация летнего отдыха детей с учетом создания среды межэтнического взаимодействия.  Реализация эколого-этнографической программы «Нелтэн» | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | В период с 04 июня по 05 августа вна базе МБДОУ детский сад №6 отдохнуло и получили оздоровление 52 учащихся. |
| 12 | Закрепление общественных воспитателей (наставников) за подростками, состоящими на профилактическом учете в КПДН, склонным к противоправным действиям, в том числе экстремистского характера | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | Реализация программ в лагере «Бригантина»,на базе МКУ ДО ЦДОД п.Сеймчан участвовали 12 учащихся в 1 смену и 9 учащихся во 2-ю смену, «группы риска» |
| 13 | Подготовка и проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности, Дню народного единства | **69,95** | **69,95** | **-** | **-** | **69,95** | **-** | 45,0 т.р. – ДК  МКУК СЦКС  1) Концертные программы  -«Россия Родина моя»  - «День соседа»  - Дню народного единства  2) Акции «Все о России»  3) Флешмоб «Мы будущее России»  4) Акция-приглашение «Мы едины»  5) Приобретено 4 костюма для проведения праздничных мероприятий  15,0 т.р. – музей  МКУК «Сеймчанский краеведческий музей»:  1.Экскурсия / этнографический кроссворд "Единство в многообразии" приурочена ко Дню России (71 чел.)  2.Экскурсия «Прогулка по достопримечательностям Сеймчана» (20 чел.)  3.Акция "Ночь искусств" / программа - видеопрезентации/викторина/конкурс чтецов/игра/поздравленияхудожнику/раскраски - пазлы/квест/мастер класс/чаепитие "Все музы в гости к нам" (60 чел.)  9,95 т.р. – библиотека  МКУК СЦБС  1.Расширенное заседание клуба «Олох»  «Родной язык, ты сердцу дорог» - к Дню коренных малочисленных народов.  (34 чел. награждены Грамотами, Благодарственными письмами. Это юбиляры 2019 года, а также самые активные участники районных мероприятий и клуба «Олох». 23 человека получили ценные подарки);  2. Устный журнал «Путешествие в заповедный мир»  3. Познавательное путешествие «Театр–это волшебство»  4. устный журнал «В культуре края – душа народа»  5. Исторический час «Города, как люди, имеют свою биографию»  6. Устный журнал «Моя земля: экспедиция по национальным селам»  7. Беседа «Человеку жизнь дана лишь на добрые дела». После беседы детям было предложено принять участие в часе творчества «Я рисую..» по теме мероприятия.  8.Урок мужества «Борцы за величие, Славу, достоинство России»  9.Литературно-патриотическая композиция «В единстве наша сила», в программе историческая викторина, победители награждены ценными призами-книгами энциклопедического содержания. |
| 14 | Подготовка и проведение декады правовых знаний среди учащихся школ района, направленной на развитие норм толерантного поведения, противодействия различным видам экстремизма | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | МКУК СЦКС  1) Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (по улицам и организациям поселка)  Образовательными учреждениями:  1. Ежегодно проводятся мероприятия посвященные датам:  - лекции -2;  - акции -5;  - викторины -1;  - беседы-4  Проведен месячник безопасности образовательного процесса- октябрь 2019г;  -Участие в Форуме ученического самоуправления – август 2019г:  -Участие в областной смене «Достояние региона», август 2019г.;  -Участие в областной школе «Закон и подросток», май, август 2019г;  -Участие в областных Рождественских чтениях «Наследники Победы»; |
| 15 | Подготовка в районном краеведческом музее экспозиций, посвященных позитивному опыту диалога национальных культур в Среднеканском районе | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | МКУК «Сеймчанский краеведческий музей»:  -Экскурсия "Первый учитель, основатель музея П.И. Борисов" (первый учитель русского языка детей коренных малочисленных народов Среднеканского района)(9 чел.)  -Экскурсия "Дневник, как свидетель истории. Дневники Борисова П.И." (13 чел.)  - Экскурсия / мастер класс "Пишу пером" (28 чел.) |
| 16 | Подготовка цикла выставок, посвященных роли и месту различных религий в культуре народов России районной библиотекой. | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | МКУК СЦБС  Книжные выставки:  «Край наш северный»;  -«Северное притяжение»;  - «В истории минувших лет оставлен след и нашим краем» (Колымский хронограф) |
| 17 | Организация и проведение национальных праздников | **328,98** | **328,98** | **-** | **72,25** | **256,73** | **-** | МКУК СЦКС  - Приобретены национальные костюмы (два вида – Север, казачий)  - Сделаны инструменты (шумовые)  - Приобретены в национальном виде реквизиты и атрибуты разных народных культур  - Изготовлены декорации на открытые сценические площадки (улица)  - Приобретены сувениры (с орнаментами Среднеканского городского округа)  - Оформлен кабинет этнографии  - Проведение праздника «Шахадьибэ»  - Проведение праздника «Проводы Зимы» |
|  |  | 459,46 | 459,46 | - | 72,25 | 387,21 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

21.01.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Комплексные меры по гармонизации межэтнических межкультурных отношений, укреплению толерантности на территории Среднеканского городского округа на 2016-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 2 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Количество зарегистрированных экстремистских акций, повлекших групповые нарушения общественного порядка и иное осложнение оперативной обстановки | ед. | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Количество массовых акций, мероприятий, способствующих формированию патриотизма, пропагандирующих чувство российского патриотизма проведенных в отчетном периоде | ед. | 2 | 3 | 100 |
| 3 | Количество мероприятий (выставок, конкурсов, круглых столов и т.п.), направленных на формирование гражданского патриотизма и профилактику проявления экстремизма | ед. | 3 | 11 | 100 |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России проведенных в отчетном периоде | ед. | 1 | 9 | 100 |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | тыс. чел. | 0,1 | 0,5 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – создание условий для толерантности среды на основе ценностей многонационального российского народа, обеспечение равенства прав и свобод человека; Реализация на территории Среднеканского городского округа мер по профилактике экстремизма – достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде;
2. Укрепление толерантности через средства массовой информации;
3. Содействие национально-культурному взаимодействию в Среднеканском городском округе
4. Поддержка межконфессионального мира и согласия;

Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений.

Общий объем финансирования программы за 2019 год составил 459,46 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- сохранен и увеличен уровень толерантного отношения к представителям другой национальности на территории городского округа;

- сохранено количества национальных праздников и иных мероприятий, проведенных в соответствии с культурными традициями разных народов;

- улучшено качество информационного сопровождения реализации на территории городского округа [Стратегии](consultantplus://offline/ref=5BB343664C40424A2D8D31421E943C06757A91E043F2DD8BF4D2E11858D9D9FC3817533805A2CCAE2C06D76A1295202EA7536380818ADE56m5LCW) государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;

- сохранена стабильность в сфере межнациональных отношений.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

21.01.2020 года