**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа на 2018 – 2020 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры  |
| 1.1. | Ведение учета муниципального имущества, в том числе с использованием автоматизированных баз данных | 530,00 | 437,88 | 0 | 0 | 437,88 | 0 | Покупка программного комплекса «Барс. Имущество» |
| 1.2. | Актуализация сведений об объектах в реестре муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Актуализация сведений не проводилась |
|  | Итого раздел 1 | 530,00 | 437,88 | 0 | 0 | 437,88 | 0 |  |
| Раздел 2. Мероприятия по актуализации сведений в отношении земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена |
| 2.1. | Проведение комплексных кадастровых работ | 777,90 | 777,90 | 707,90 | 0 | 70,00 | 0 | Проведены кадастровые работы в квартале 49:04:000001 |
| 2.2. | Регистрация права муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Затрат на регистрацию права собственности не было |
|  | Итого раздел 2 | 777,90 | 777,90 | 707,90 | 0 | 70,00 | 0 |  |
| Раздел 3: Мероприятия по содержанию муниципального имущества в технически исправном состоянии |
| 3.1. | Оплата коммунальных и жилищных услуг | 2233,34 | 1703,40 | 0 | 0 | 1703,40 | 0 |  |
| 3.2. | Проведение ремонтных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Содержание муниципального жилищного фонда (в т.ч. взносы на капитальный ремонт и содержание пустующего жилья) | 4637,01 | 3007,27 | 0 | 0 | 3007,27 | 0 |  |
|  | Итого раздел 3 | 6870,35 | 4710,67 | 0 | 0 | 4710,67 | 0 |  |
| Всего по программе | 5926,45 | 707,90 | 0 | 5218,55 | 0 |  |

Руководитель управления

Исп. Нечай Е.В.

Дата составления:

10.03.2020 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальным имуществом Среднеканского городского округа на 2018 – 2020 годы»**

**за \_\_\_\_2019 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

 (период)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиецелевогоиндикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| Плановоезначениецелевогоиндикатора,TN n | Фактическоезначениецелевогоиндикатора,Tfn | Эффективность реализации,% (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Доля актуализированных сведений объектов в реестре муниципального имущества | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Количество кадастровых кварталов городского округа, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.2. | Доля объектов недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных участков) находящихся в казне и включенных в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | % | 22,2 | 0,3 | 1,35 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е)  |  |  |  | 67,1 % [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Среднеканского городского округа.

Решены следующие задачи:

- совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава структуры;

- содержание муниципального имущества в технически исправном состоянии.

Не решены следующие задачи:

- актуализация сведений в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2019 год составил 5926,45 тыс. рублей, или 72,47% финансирования от утвержденных ЛБО. На конец финансового года не оплачена задолженность за содержание муниципального имущества и взносы на капитальный ремонт за муниципальное жилье, в связи с отсутствием бюджетных ассигнований. Фактические расходы подтверждены актами сверок.

 3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2019 году:

- сформированы полные и достоверные сведения об объектах в реестре муниципального имущества муниципального образования;

- муниципальное имущество содержится в технически исправном состоянии.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

Исп. Нечай Е.В.

Дата составления:

10.03.2019 года