ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского городского округа на 2016-2020 годы»

за ____2018 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Оказание адресной материальной помощи отдельным категориям граждан | 145 | 145 | - | - | 145 | - | 11 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная материальная помощь на погребение, лечение, в связи с пожаром и прочее |
| 2 | Возмещение расходов на проведение акций ко «Дню пожилых людей» | - | - | - | - | - | - | «День пожилых людей» организация чаепития и праздничной программы, участвовало 65 чел. (организатор МКУК СЦКС) |
| 3 | Возмещение расходов на проведение акций ко «Дню Победы» | - | - | - | - | - | - | организация и проведение праздничного мероприятия (организатор МКУК СЦКС) |
| 4 | Возмещение расходов на проведение акций к декаде инвалидов | - | - | - | - | - | - | «Декада инвалидов» организация вечера отдыха «Встреча добрых друзей» с чаепитием, участвовало 15 чел. (организатор МКУК «СЦБС») |
| 5 | Возмещение расходов на приобретение новогодних подарков для детей отдельных категорий граждан | - | - | - | - | - | - | не приобретались |
| 6 | Возмещение расходов на предоставление натуральной помощи отдельным категориям граждан | 20 | - | - | - | 20 | - | Приобретены и переданы отдельным категориям граждан 11 ед. пользовательского оборудования для приема цифрового телевидения |
| 7 | Возмещение расходов на проведение иных благотворительных акций | - | - | - | - | - | - | Акции не проводились |
| Всего по программе | 165,0 план – 165,0 | - | - | 165,0 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации                                                                                                                                            Лысенкова Е.В.

Дата составления:

20.02.2019 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Среднеканского городского округа на 2016-2020 годы»

за ____2018 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | доля населения, получившая дополнительную социальную поддержку, в общей численности населения городского округа | % | 0,003 | 0,5 | 100% |
| 2 | уровень охвата населения в рамках благотворительных акций на 1 тыс.человек населения | ед. | 34,9 | 36,7 | 100% |
| 3 | количество хозяйствующих субъектов, оказывающих социальную-экономическую помощь городскому округу | ед. | 3 | 3 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

## Цель Программы – осуществление мер, направленных на улучшение уровня и качества жизни населения городского округа и повышение степени защищенности наиболее уязвимых категорий граждан – достигнута.

Решены следующие задачи:

- оказана дополнительная адресная социальная помощь отдельным категориям граждан, проживающим на территории городского округа;

- привлечены хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории городского округа, к социально-экономическому партнерству.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2018 год составил 165,0 тыс.руб., что составляет от плана 100%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

| № п/п | Наименование конечного результата | Единица измерения | план | факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание адресной материальной помощи | чел. | 7 | 22 |
| 2 | Количество граждан охваченных в рамках благотворительных акций | чел. | 80 | 80 |
| 3 | Количество заключенных соглашений о социальном партнерстве | ед. | 1 | 3 |

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации                                                                             Лысенкова Е.В.

Дата составления:

20.02.2019 года