**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Среднеканского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной безопасности на 2018 - 2022 годы»**

**за \_\_\_\_2020 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | | | |
| всего | ФБ | | ОБ | | МБ | ВБ |
| 1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Содержание технических систем оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.2. | Укрепление береговой линии рек Среднеканского городского округа, противопаводковые мероприятия. | 6465,1 | 5448 | | - | | 5182,9 | 265,1 | **-** | Проведены берегоукрепительные и руслоформирующие работы на р. Сеймчан в районе п. Сеймчан. |
| 1.3. | Создание и пополнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС и в целях гражданской обороны. | - | - | | **-** | | **-** | **-** | **-** |  |
| 1.4. | Обеспечение ГО и ЧС спутниковой связью. | 89,1 | 89,1 | | **-** | | **-** | 89,1 | **-** | Приобретены SIM-карты для спутниковых телефонов. |
| 2. Осуществление мероприятий в целях гражданской обороны | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Оборудование защитных сооружений | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** |  |
| 2.2. | Изготовление, приобретение и систематическое обновление информационных стендов, баннеров, плакатов, брошюр, информационных материалов для населения по способам защиты от ЧС, вопросам пожарной безопасности, гражданской обороны, и правилам поведения на водных объектах. | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** |  |
| 3. Мероприятия в сфере пожарной безопасности на территории Среднеканского городского округа | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Приобретение и обслуживание средств пожаротушения, наглядной агитации, обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения. | - | **-** | | **-** | | **-** | **-** | **-** |  |
| 3.2. | Обустройство минерализованных противопожарных полос в границах округа, тушение лесных пожаров. | 78,94 | 78,94 | | **-** | | **-** | 78,94 | **-** | Проведено обновление минерализованной полосы. Тушение лесных пожаров |
| 4. Обеспечение выполнения функций Единой дежурно-диспетчерской службы Среднеканского городского округа | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Организация работы ЕДДС Среднеканского городского округа в соответствии с регламентирующими правовыми актами. | 609,03 | 609,03 | | - | | - | 609,03 | **-** |  |
| 4.2. | Содержание ЕДДС Среднеканского городского округа. | 3478,2 | 3478,2 | | **-** | | **-** | 3478,2 | **-** | Приобретены:  1. радиостанции: носимые-6шт; автомобильная-1шт; стационарная -1шт.  2. Мегафон -2шт.  3.Устройство записи телефонных разговоров -4шт.  4. Заработная плата  5. Интернет  6.Связь |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Всего по программе | | 10720,37 | 9703,27 | | - | | 5182,9 | 4520,37 | - |  |

Начальник отдела

по делам ГО и ЧС Администрации Ишмуратов Р.Р.

Дата составления:

08.02.2021 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Защита населения и территории Среднеканского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, опасностей военного времени и обеспечение пожарной безопасности на 2018 – 2022 годы»**

**За\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2020год\_\_\_\_\_**нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы | | |
| Плановое значение целевого индикатора, ТN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, %(En=(Тfn/TNn)x100) |
| 1 | Доля защищенного населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Обеспеченность мобильными средствами оперативного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество населения, подлежащего информированию и оповещению о ЧС | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Оснащение ЕДДС Среднеканского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Оснащение аварийно-спасательных формирований | % | 60 | 50 | 83 |
| 7 | Количество погибших при пожарах | человек | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество пожаров | шт. | 2 | 0 | 100 |
|  | Итого эффективность в целевом по программе (Е) |  |  |  | 85,4%<\*> |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – Обеспечение безопасности населения, проживающего на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ», объектов экономики и экологическая безопасность территории от воздействия паводковых и талых вод - достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Оказана финансовая поддержка в реализации поставленных задач;

2. Проведена большая работа по:

- осуществлению берегозащитных, берегоукрепительных и предупредительных противопаводковых мероприятий;

- обеспечению безопасности функционирования водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений;

- реконструкции и строительству гидротехнических сооружений, их оперативное обследование.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2020 год составил 9703,27 тыс. руб., что составляет от плана 90,5 %. Снижение произошло за счет закупки товара на аукционе по сниженной цене.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- эффективность использования бюджетных средств - 100 %. Доля защищенного населения 100%. Средний индикатор эффективности программы – 85,4 %. Эффективность реализации программы высокая.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Начальник отдела

по делам ГО и ЧС

Администрации Ишмуратов Р.Р.

Дата составления:

08.02.2021 года