##### А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

##### СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

## 07.12.2017 № 364

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение уровня занятости инвалидов в Среднеканском городском округе на 2017 – 2021 годы»**

На основании протокола № 1 от 06.12.2017 года заседания Межведомственной комиссии по координации работы в сфере жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения на территории Среднеканского городского округа, в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 г. № 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов, проживающих в Магаданской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ»,

**п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Повышение уровня занятости инвалидов в Среднеканском городском округе на 2017 – 2021 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».

Глава Администрации Ф.Ф.Трибух

*Исп.Е.В. Лысенкова*

|  |
| --- |
| Приложение  Утвержден постановлением Администрации Среднеканского  городского округа  от \_\_\_\_07.12.2017\_\_ № 364 |

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Повышение уровня занятости инвалидов в Среднеканском городском округе на 2017 – 2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия** | | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители,**  **соисполнители** | **Ожидаемый результат** | |
| 1. **Мероприятия по организации мониторинга, анализа, прогнозирования и**   **востребованности инвалидами услуг в области занятости населения** | | | | | | | |
| **1.** | | | Мониторинг (анкетирование) и анализ потребности в трудоустройстве, незанятых инвалидов трудоспособного возраста, которым органами медико-социальной экспертизы (далее - органы МСЭ) рекомендовано трудоустройство, но не обратившихся в центр занятости населения района в целях поиска работы | Ежемесячно  (по мере поступления выписок из индивидуаль-ных программ реабилитации или абилитации инвалидов из органов МСЭ) | МОГКУ «Центр занятости населения» | осуществление прогнозной оценки востребованности инвалидами государственных услуг по содействию в поиске работы; участие в мониторинге (анкетировании) потребности в трудоустройстве 100% инвалидов трудоспособного возраста, в отношении которых в 2017 году получены выписки из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов | |
| **2.** | | | Мониторинг численности инвалидов трудоспособного возраста, работающих в государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждениях | Июль  декабрь | Члены межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа | Анализ ситуации с трудоустройством инвалидов в государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждениях | |
| **3.** | | | Мониторинг представления работодателями сведений о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов | Ежемесячно | МОГКУ «Центр занятости населения» | Формирование банка данных о вакантных квотируемых рабочих мест для трудоустройства инвалидов | | |
| **4.** | | | Сформировать персональные списки инвалидов в том числе:  - работающих в организациях и на предприятиях;  - способных к осуществлению трудовой деятельности (для которых трудовая деятельность не противопоказана);  - не работающих и не обращавшихся в органы службы занятости населения за содействием в трудоустройстве. | до 01.01.2018г. | Члены межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа | Формирование банка данных о работающих и не работающих в организациях и на предприятиях инвалидах | | |
| 1. **Мероприятия по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста** | | | | | | | |
| **1.** | | | Организация информационного взаимодействия с муниципальными бюджетными и казенными организациями в целях актуализации сведений о наличии рабочих мест, подходящих для трудоустройства инвалидов с учетом их профессиональной квалификации, показаний (противопоказаний) по условиям труда и видам трудовой деятельности | ежеквартально | МОГКУ «Центр занятости населения» | обеспечение оперативного обновления банка вакансий рабочих мест для трудоустройства инвалидов; повышение доступности для инвалидов рабочих мест в муниципальных бюджетных и казенных организациях | | |
| **2.** | | | Содействие самозанятости безработных граждан, из числа инвалидов, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | в течении года | МОГКУ «Центр занятости населения» | создание условий для мотивации и стимулирования инвалидов к самозанятости и созданию собственного дела; расширение возможностей реализации трудового потенциала инвалидов | | |
| 1. **Совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов** | | | | | | | |
| **1.** | | Организация и проведение для работодателей цикла информационно-разъяснительных семинаров по вопросам организации квотирования рабочих мест и привлечения к административной ответственности за нарушение Закона Магаданской области от 28 декабря 2004 года N 518-ОЗ «О квотировании рабочих мест для инвалидов, проживающих в Магаданской области» | | Один раз в год | МОГКУ «Центр занятости населения» | повышение уровня информированности работодателей о порядке и условиях реализации мероприятий по квотированию рабочих мест; мотивация к созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов |
| **2.** | | Ежемесячное информирование  работодателей о перечне наиболее востребованных профессий для инвалидов | | 2017-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» | Анализ спроса и предложения на муниципальном рынке труда, информирование работодателей о востребованных профессиях для инвалидов, с целью расширения их возможностей трудоустройства |
| 1. **Организация сопровождаемого содействия занятости инвалидов** | | | | | | | |
| **1.** | | Психологическая поддержка инвалидов в целях преодоления возникающих психологических барьеров и трудностей в процессе поиска работы | | 2017-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» |  | | |
| 1. Социальное партнерство | | | | | | | |
| **1.** | Осуществление взаимодействия с работодателями по вопросам содействия трудоустройству инвалидов на квотированные рабочие места | | | в течение года | Члены межведомственной рабочей группы по повышению уровня трудоустройства инвалидов на территории городского округа | создание в рамках социального партнерства условий для повышения эффективности мер по трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности рабочих мест, включая квотированные рабочие места | | |
| **2.** | Осуществление совместной деятельности центра занятости населения района и **Бюро № 6 – филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской области» Минтруда России** при реализации индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида в части исполнения мероприятий по профреабилитации | | | в течении года | МОГКУ «Центр занятости населения»  **филиал ФКУ «ГБ МСЭ по Магаданской области» Минтруда России Бюро № \_\_\_\_\_\_** | повышение качества реализации мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов в соответствии с рекомендациями, изложенными в индивидуальных программах реабилитации или абилитации инвалида | | |
| 1. **Предоставление инвалидам государственных услуг в сфере занятости населения** | | | | | | | |
| **1.** | | Обеспечение предоставления  государственных услуг инвалидам в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения Магаданской области» на 2014-2020 годы» государственной программы «Трудовые ресурсы Магаданской области» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 31 октября 2013 года № 1051-па (до 2020 года):  - информирование о положении на рынке труда;  -содействие в поиске подходящей работы;  - организация временного трудоустройства безработных граждан, организация общественных оплачиваемых работ;  - организация профессиональной ориентации и психологической поддержки;  - организация профессионального обучения безработных граждан;  - социальная адаптация;  - содействие самозанятости безработных граждан;  - организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | | 2017-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» | Предоставление государственных услуг инвалидам в полном объеме, повышение их  конкурентоспособности на рынке труда | | | |
| 1. Создание доступного информационного пространства для инвалидов   (информационное сопровождение) | | | | | | | |
| **1.** | | | Разработка и размещение информационных материалов по вопросам занятости инвалидов, в том числе сопровождаемого содействия занятости:  - на информационных стендах в ЦЗН;  - на информационных стендах на предприятиях (организациях) городского округа;  - в средствах массовой информации | Ежегодно | МОГКУ «Центр занятости населения» | Расширение возможностей инвалидов для трудоустройства посредством информирования большего количества инвалидов | | | |
| **2.** | | | Организация консультирования граждан, в том числе инвалидов, по телефонам «горячих линий» | 2017-2021 годы | МОГКУ «Центр занятости населения» |  | | | |
| **3.** | | | Организация и проведение ярмарки вакансий для граждан с ограниченными возможностями. | Ежегодно | МОГКУ «Центр занятости населения» |  | | | |
| **4.** | | | Разработка методических пособий, буклетов, памяток, справочных и информационных материалов для инвалидов по вопросам трудоустройства | Ежегодно | МОГКУ «Центр занятости населения» | повышение информированности инвалидов о государственных гарантиях по содействию занятости инвалидов, предусмотренных действующим законодательством, условиях предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения | | | |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*