**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства в Среднеканском районе Магаданской области**

**на 2015 – 2017 годы»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1. Устойчивое развитие сельских территорий.** | | | | | | | | |
| *1.1.* | *Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (основное мероприятие государственной подпрограммы №4)* | | | | | | | |
| 1.1.1 | Ремонт спортивных залов | - | - | - | - | - | - | Отремонтирован спортивный зал МБОУ СОШ с.Верхний Сеймчан в 2016 году |
| 1.1.2. | Оборудование и оснащение открытых плоскостных спортивных сооружений общеобразовательных организаций Магаданской области, расположенных в сельской местности | - | - | - | - | - | - | Установлены уличные тренажеры и спортивное оборудование, установлено ограждение в 2016 году |
| 1.1.3. | Развитие школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций Магаданской области, расположенных в сельской местности | - | - | - | - | - | - | Спортивная форма и спортинвентарь приобретены в 2015 году |
| *1.2.* | *Развитие сети плоскостных спортивных сооружений (основное мероприятие государственной подпрограммы №6 - Строительство универсальной спортивной площадки с травмбезопасным покрытием)* | | | | | | | |
| 1.2.1 | Подготовка территории под установку универсальной спортивной площадки | - | - | - | - | - | - | В 2015 году подготовлена территория под универсальную спортивную площадку |
| 1.2.2. | Закрепление универсальной строительной площадки за МКОУ СОШ с. Верхний Сеймчан | - | - | - | - | - | - | В 2015 году отведен земельный участок под спорт площадку внутри земельного участка школы |
| **2. Развитие сельского хозяйства района** | | | | | | | | |
| 2.1. | Сбор и анализ сведений по ведению сельскохозяйственной деятельности юридическими и физическими лицами района | - | - | - | - | - | - | Сбор и анализ сведений осуществляется ежегодно при подготовке информаций и докладов Главы Администрации, утверждено постановление Администрации Среднеканского городского округа «О закладке похозяйственных книг на 2016 – 2020 годы» №73 от 16.02.2016 года |
| 2.2. | Стимулирование населения на ведение личного подсобного хозяйства | | | | | | | |
| 2.2.1. | Разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для освобождения граждан от арендной платы сроком на 5 лет | - | - | - | - | - | - | Не требуется в связи с реализацией государственной программы «Дальневосточный гектар» |
| 2.2.2. | Разработка проектов нормативных правовых актов, необходимых для оказания финансовой помощи (субсидирования) граждан, изъявившим желание иметь личное подсобное хозяйство на земельном участке, требующего ремонта, при условии, что данный участок ранее не использовался этим гражданином | - | - | - | - | - | - | Не требуется в связи с реализацией государственной программы «Дальневосточный гектар» |
| 2.2.3. | Оказание практической помощи в оформлении документов гражданам, изъявившим желание иметь личное подсобное хозяйство на земельном участке, требующего ремонта, при условии, что данный участок ранее не использовался этим гражданином | - | - | - | - | - | - | Заявки не поступали. 2 гражданам оказывались консультации по разъяснению действующего законодательства о регистрации ЛПХ |
| 2.2.4. | Оказание финансовой помощи (субсидирования) гражданам на восстановление плодородного слоя участка под личное подсобное хозяйство | - | - | - | - | - | - | Заявки не поступали |
| Всего по программе | | | 0  план – 0 | - | - | - | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

26.01.2018 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сельского хозяйства в Среднеканском районе Магаданской области на 2015 – 2017 годы»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Ввод в действие плоскостных сооружений | кв.м | 576 | 576 | 100% |
| 2 | Регистрация личных подсобных хозяйств | ед. | 1 | 0 | 0% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 50% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цели Программы достигнуты.

- созданы комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности,

- простимулирована инвестиционная активность в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности,

- сформировано позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни.

Решены следующие задачи:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры;

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса,

- сбор и анализ сведений по сельскохозяйственной деятельности юридических и физических лиц в городском округе.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Программа реализовывалась в двух направлениях:

1) Устойчивое развитие сельских территорий. В рамках которого отремонтирован спортивный зал МБОУ СОШ с.Верхний Сеймчан, установлены уличные тренажеры и спортивное оборудование, установлено ограждение уличных тренажеров.

2) Развитие сельского хозяйства округа. Утверждено постановление Администрации Среднеканского городского округа «О закладке похозяйственных книг на 2016 – 2020 годы» №73 от 16.02.2016 года, проведено 3 консультаций по вопросам регистрации личных подсобных хозяйств, осуществляется ежегодный сбор информации о ведении юридическими и физическими лицами сельского хозяйства на территории округа.

Общий объем финансирования программы за 2017 год составил 0 тыс.руб., это связано с отсутствием спроса на разработку заброшенных земельных участков под ЛПХ и реализацией государственного проекта «Дальневосточный гектар».

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда;

- увеличение количества привлеченных к занятиям физической культурой и спортом граждан, проживающих в сельской местности, прежде всего молодежи, за счет расширения сети плоскостных спортивных сооружений;

- актуализация данных по сельскохозяйственной деятельности юридических и физических лиц в районе.

**Вывод: Программа признается эффективной.**

**Разработка новой программы не требуется так как мероприятия по развитию сельского хозяйства отражены в иных муниципальных программах.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

26.01.2018 года