**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Оздоровление муниципальных финансов Среднеканского городского округа»**

**за 2019 год нарастающим итогом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| п/п | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
|  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| **1. Развитие доходного потенциала бюджета** **округа** | | | | | | | | |
| 1.1. | Взаимодействие с налоговыми органами, налогоплательщиками в целях повышения собираемости доходов, сокращения задолженности | - | - | - | - | - | - | Регулярно ведется переписка и переговоры МРИ ФНС |
| 1.2. | Мониторинг выявления и погашения задолженности по налогам, сборам | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Проведение оценки эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам | - | - | - | - | - | - | Ежеквартально ведется внутренний мониторинг, предоставление ежеквартальных отчетов в министерство финансов и в минэконом развитие. |
| 1.4. | Осуществление мероприятий по информированию налогоплательщиков в средствах массовой информации о порядке исчисления и сроках уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц | - | - | - | - | - | - | Информируем налогоплательщиков и физических лиц через газету Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести»., взаимодействие с физическими лицами. |
| **2. Повышение эффективности бюджетных расходов** | | | | | | | | |
| 2.1. | Разработка муниципальных правовых актов, распорядительных документов по установлению и соблюдению соотношения средней заработной платы руководителей и работников муниципальных учреждений | - | - | - | - | - | - | соблюдено |
| 2.2. | Организация мониторинга бюджетной сети. Оценка потребности в бюджетных учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности муниципальными услугами | - | - | - | - | - | - | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Управление муниципальным долгом** | | | | | | | | |
| 3.1. | Соблюдение предельных параметров по объему муниципального долга, объему расходов на обслуживание муниципального долга, объему дефицита бюджета, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | Соблюдено |
| 3.2. | Проведение мониторинга долговых обязательств в целях своевременного погашения обязательных платежей и недопущения образования просроченной задолженности по долговым обязательствам | - | - | - | - | - | - | Проведено |
| 3.3. | Проведение мероприятий по реструктуризации муниципального долга | - | - | - | - | - | - | Мероприятия по реструктуризации муниципального долга проведены в 2018 году |
| **4. В сфере муниципальных закупок** | | | | | | | | |
| 4.1. | повышение эффективности муниципальных закупок за счет проведения конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и централизации закупочных процедур (отмена искусственного дробления лотов до сумм, не требующих проведение торгов) | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2. | Обеспечение выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями | 33 494,26 | 32 861,19 |  |  | 32 861,19 |  | Выплата заработной платы работникам учреждений, обеспечение выполнения функций казенного учреждения. |

Врио руководителя управления Е.Н. Минигалимова

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Оздоровление муниципальных финансов Среднеканского городского округа»**

**за 2019 год нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 3 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета | %. | 22 | 23,6 | 107,2 |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженность к общему объему расходов бюджета | % | 5 | 0,5 | 10 |
| 3 | Численность персонала муниципальных учреждений Среднеканского городского округа | Чел. | 390 | 291 | 74 |
| 4 | Соотношение количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общему количеству проверок | % | 65 | 58 | 89 |
| 5 | Отношение дефицита бюджета к доходам без учета объема безвозмездных поступлений | % | <5 | >5 |  |
| 6 | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений | % | 8 | 7,8 | 97,5 |
| 7 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | <15 | <15 | 100 |
| 8 | Количество штрафных и санкционных выплат по долговым обязательствам | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета без учета субвенций | % | >50 | >50 |  |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 79.6 % [<\*>](#Par176) |

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Врио руководителя управления Е.Н.Минигалимова

Дата составления:

25.06.2020 года