**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера**

**в Среднеканском городском округе на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. | Софинансирование мероприятий государственной программы по укреплению материально- технической базы муниципальных предприятий, муниципальных сельскохозяйственных предприятий, КФХ, территориально соседских общин, родовых общин КМНС, занятых традиционным природопользованием (оленеводством, рыболовством, охотой, растениеводством, сбором дикоросов и др.) | 401,0 | 401,0 | - | 300 | 1,0 | 100,0 | - укрепление МТБ родовых общин и предприятий, занимающиеся традиционными формами хозяйствования на территории Среднеканского городского округа - 300 т.р.,  - укрепление МТБ родовых общин -100,0  -софинансирование из м/б -1,0 |
| 2. | Оказание адресной материальной помощи гражданам представителям КМНС, проживающим на территории Среднеканского городского округа. | 70,4 | 70,4 | - | - | 25,0 | 45,4 | 13 семьям оказана финансовая помощь при тяжелом материальном положении, возмещение затрат по прохождению мед.осмотра, ритуальные услуги и т.д.-45,4 |
| 3. | Проведение культурно-массовых мероприятий | 167,0 | 167,0 | - | - | 2,0 | 165,0 | - Оплата проезда и участие представителей КМНС в областных и районных мероприятиях: Хэбденек", "Восход Солнца, День коренных народов мира, День района -165,0  - проведение 1 мая -2,0 |
| 4. | Поддержка деятельности краеведческого клуба «Олох», СРОО «Ассоциация КМН и ЭГС» | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 20,0 | - 20,0 т.р. на проведения заседаний краеведческого клубу «Олох», |
| 5. | Софинансирование мероприятия государственной программы на организацию обучения на условиях целевой контрактной подготовки молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе для обеспечения в период обучения Обучающихся | 145,9 | 145,9 | - | 144,9 | 1,0 | - | произведена оплата за обучения 3 студентов из числа представителей КМНС |
| 6. | Софинансирование мероприятия государственной программы на поддержку преподавания этнических языков | 195,0 | 195,0 | - | 94,0 | 1,0 | 100,0 | - приобретение расходного материала для пошива национальной атрибутики 82,0т.р.,  - частичная оплата заработной платы и начисления преподавателю -18,0 |
| 7. | Софинансирование мероприятия государственной программы на ремонт жилых помещений для нуждающихся семей коренных малочисленных народов Севера | 0,0 | 130,0 | - | - | - | 130,0 | - ремонт 1 комнатной квартиры -45,0 (оплата вне бюджета),  - замена окон ПВХ в 1-комнатной квартире -85,0 т.р. (оплата вне бюджета) - старейшему представителю КМНС Хабаровскому В.Н. |
| 8. | Организация доставки и (или) доставка рыбной продукции представителям КМНС | 42,8 | 42,8 | - | - | 6,8 | 36,0 | Обеспечение рыбной продукцией 53 чел. представителей КМНС |
| 9. | Оплата задолженности авиационных работ, выполненных в 2015 году с целью поиска людей на отдаленном -участке РО "Каньон" | 254,3 | 254,3 | - | - | 254,3 | - | -оплата задолженности авиационных работ -254,3 |
| 10. | реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между муниципальным образованием «Среднеканский район» и Открытым акционерным обществом «Полиметалл» | 253,3 | 452,2 | - | - | - | 452,2 | - 1 поездки 10 чел. детей КМНС в Магадан на экскурсию -99,0 т.р.,  - приобретение оборудования для косторезной мастерской 93,9 т.р. (оплата вне бюджета),  - приобретение школьных принадлежностей 12 чел. 30,0 т.р. (оплата вне бюджета),  -издание книги рассказов Хабаровской М.В. -30,0 т.р. (оплата вне бюджета)  -ведение личного подсобного хозяйства , 3 семьи -45,0 т.р.  -проведение мероприятия ко Дню пожилого человека 45 чел на 45 т.р. (оплата вне бюджета),  - приобретение новогодних подарков пожилым людям -50 чел.-50,0 т.р.  -приобретение бруска для установки баннеров -5,3 т.р.;  - приобретение новогодних подарков детям представителям КМНС 53 чел на 54 т.р. |
| Всего по программе | | | 1878,6  план – (1549,7МБ +328,9 ВБ) 1878,6 | - | 538,9 | 291,1 | 1048,6 |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

16.01.2018 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка и социальная защита коренных малочисленных народов Севера**

**в Среднеканском городском округе на 2017-2020 годы»**

**за \_\_\_\_2017 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | Доля общей численности представителей КМНС в общей численности населения Среднеканского городского округа | % | 13,9 | 14,2 | 100% |
| 2 | Количество родовых общин, занимающиеся традиционными видами деятельности на территории Среднеканского городского округа | Ед. | 4 | 4 | 100% |
| 3 | Доля бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы в общем объеме расходов местного бюджета. | % | 0,003 | 0,001 | 33% |
| 4 | Доля внебюджетных средств привлеченных к реализации муниципальной программы в общем объеме средств, направленных на развитие района: | % | 45 | 5,5 | 12% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 61,3% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы – создание условий для улучшения социально-экономического положения КМНС проживающих на территории Среднеканского района на основе поддержки традиционных и нетрадиционных отраслей хозяйствования, сохранение и возрождение культурных и духовных традиций КМНС проживающих на территории Среднеканского района – достигнута.

Решены следующие задачи:

- поддержка КМНС в сфере образования и здравоохранения;

- предоставление социальной защиты КМНС;

- сохранение среды обитания, культурного наследия, этнических языков и духовных традиций КМНС.

Не решены следующие задачи:

- развитие традиционных видов деятельности и отраслей природопользования КМНС (сохранение числа родовых общин, занимающихся охотой и рыбалкой, не ведение оленеводства);

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2017 год составил 1878,6 тыс.руб., что составляет от плана 121%.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы достигнуты следующие результаты:

- сохранение охотничьего и рыболовного промысла КМНС;

- улучшилось социально-экономического положения КМНС, повысилось качество их жизни, укрепилась социальная защищенность;

- сохраняется и развивается этническая культура, язык КМНС.

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

16.01.2018 года