**ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**

**Среднеканского городского округа в 2014 - 2016 годах»**

**за \_\_\_\_2016 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) | | | | | | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования | | | | |
| всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 1.1. | Участие в проводимых министерством экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области мониторингах по исполнению действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и Магаданской области в части регулирования и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Направление ежемесячных отчетов своевременно. |
| 1.2. | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | Постановлениями №221 от 12.07.2016 года внесение изменений в регламент |
| 1.3. | Ведение мониторинга по вопросам деятельности и развития малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности | - | - | - | - | - | - | Осуществляется оперативный сбор информации для подготовки различных отчетов: Доклад оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Паспорт МО, конкурс на обл.средства и т.д. |
| 1.4. | Разработка программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Среднеканском городском округе на 2017-2019 годы | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Разработка порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства имущественной поддержки | - | - | - | - | - | - | Решение Собрания представителей №09 от 03.03.2016 года «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной преференции в форме передачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности Среднеканского городского округа, субъектам малого и среднего предпринимательства, без проведения торгов» |
| 2. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 2.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участии в торгах на размещение муниципальных заказов на поставку товаров (работ, услуг) | - | - | - | - | - | - | Проведено 14 закупок из них 4 ед. для муниципальных нужд у СМП на 1,5 млн.руб. Извещения о проведение торгов для субъектов малого и среднего предпринимательства дополнительно публикуются на сайте администрации МО «Среднеканский район». Заказчики проводят предварительную работу с местными представителями СМП по участию в закупках. |
| 2.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела | 50 | - | - | - | - | - | В течение года заявок не поступало. |
| 2.3. | Предоставление субсидии (финансовой поддержки) субъекту малого или среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных для Среднеканского городского округа сферах предпринимательской деятельности | 50 | 50 | - | 45,6 | 4,4 | - | ИП Брюхановой С.В. выделена субсидия на развитие субъекта малого и среднего предпринимательства в приоритетных для сферах предпринимательской деятельности (бытовые услуги населению (парикмахерская)) |
| 2.4. | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, привлеченным к реализации муниципальных полномочий | 1600 | 2160 | - | - | 2160 | - | Выполнение пассажирских перевозок, субсидирование СМУП «Коммунальник» - не субъект МП, но привлечен СМП ИП Жигарев А.В. |
| 2.5. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципальных преференций в виде передачи во владение и (или) пользование земельных участков и имущества без проведения торгов | - | - | - | - | - | - | Обращений не поступало |
| 3. Информационная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение мероприятий,  направленных на освещение вопросов развития и поддержки малого предпринимательства в электронных и печатных средствах массовой информации | - | - | - | - | - | - | На сайте администрации МО «Среднеканский район» ведется реестр СМП – получателей субсидий.  На сайте создан отдельный раздел для СМП |
| 3.2. | Проведение мероприятий по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства района к участию в ежегодном областном конкурсе "Предприниматель года" | - | - | - | - | - | - | Публиковалась информация о проведении конкурса на сайте в сети Интернет и в газете «Новая Колыма. ВЕСТИ» |
| 4. Методическое и консультационное обеспечение | | | | | | | | |
| 4.1. | Оказание консультационного содействия по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - | - | 2 гражданина проконсультированы по вопросам поддержки СМП на территории Магаданской области и округа |
| 4.3. | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам касающихся имущественных и земельных отношений, информационной поддержки | - | - | - | - | - | - | Оказано 3 гражданам консультация по вопросам оказания имущественной поддержки СМП. |
| Всего по программе | | | 2210 план - 1700 | - | 45,6 | 2163,4 | - |  |

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

17.01.2017 года

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории**

**Среднеканского городского округа в 2014 - 2016 годах»**

**за \_\_\_\_2016 год\_\_\_\_\_ нарастающим итогом**

(период)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  целевого  индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы | | |
| Плановое  значение  целевого  индикатора,  TN n | Фактическое  значение  целевого  индикатора,  Tfn | Эффективность реализации,  % (Еn =  (Тfn / TN  n) x 100) |
| 1 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения  Среднеканского городского округа | ед. | 700 | 700 | 100% |
| 2 | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 1 | 1 | 100% |
| 3 | доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 13 | 13 | 100% |
| 4 | количество мероприятий проведенных, направленных на популяризацию предпринимательства | шт. | 2 | 1 | 50% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 87,5% [<\*>](#Par176) |

<\*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы**:**

Цель Программы - обеспечение благоприятных условий для устойчивого и динамичного развития малого и среднего предпринимательства путем совершенствования системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства Среднеканского городского округа - достигнута.

Решены следующие задачи:

- усилены меры муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории Среднеканского городского округа;

- определены механизмы содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в доступе к финансовым, материальным и информационным ресурсам;

- обеспечивается консультационная, информационная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- осуществляется пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формируется положительный имидж предпринимательства;

- привлекаются субъекты малого и среднего предпринимательства к реализации муниципальных полномочий.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2016 году выделена субсидия на развитие субъекта малого и среднего предпринимательства ИП Братухиной С.В, осуществляющей свою деятельность в приоритетных для Среднеканского городского округа сферах предпринимательской деятельности, а именно в оказании парикмахерских услуг населению, для частичного возмещения расходов на приобретение и доставку оборудования для парикмахерской на общую сумму 50 тыс.руб. за счет средств выделенных из бюджета Магаданской области на поддержку муниципальных программ.

Объем субсидий, направленных на реализацию муниципальных полномочий по обеспечению пассажирских перевозок на территории Среднеканского городского округа составил 2160 тыс. руб.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2016 году:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 193 ед., что не ниже уровня 2013 года (192 ед.);

- 1 субъектов малого и среднего предпринимательства получил поддержку;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 12%;

- проведено 1 мероприятия, направленного на популяризацию предпринимательства, - публикация информации для СМП в газете и на сайте муниципального образования в сети Интернет, в том числе о проведении конкурса «Предприниматель года».

**Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.**

Руководитель управления

экономики и развития

Администрации Лысенкова Е.В.

Дата составления:

17.01.2017 года